## 忠县2018年石子乡杨兴村美丽乡村建设项目绩效评价指标
附件1
忠县2018年石子乡杨兴村美丽乡村建设项目绩效评价指标体系及评分表
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
投入 | 项目立项 | 立项规范性 | 所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。 | 2 | 是否符合单位单位发展规划和实际情况， 全部符合得满分，否则酌情扣分。 | 2 | 杨兴村属于八斗台乡村旅游扶贫开发示范区的主体村，村内旅游资源较为丰富，但受制于基础设施建设落后、景观打造不佳等原因，为进一步推动美丽乡村建设，开发杨兴村旅游潜能，确有实施美丽乡村项目的必要。本项目的立项有其必要性，立项依据充分且可行，立项程序按照相关文件规范执行。
|  | 绩效目标合理性 | ①项目的决策是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等；②项目的前期可行性研究、前期决策等是否充分。 | 2 | 项目立项满足指标关注点要求，具有充分性，则得满分，否则按1分/个扣分，扣完为止。 | 2 | 设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
| 资金落实 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金），用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 资金到位率≤60%，得零分； 60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 资金到位率≥100%，满分。 | 3 | 根据《忠县扶贫开发领导小组关于下达2018年8个贫困村乡村旅游扶贫项目和3个美丽乡村建设项目实施方案的批复》（忠扶组〔2019〕10号），忠县2018年石子乡杨兴村美丽乡村建设项目计划到位资金为100万元，实际到位资金为100万元，资金到位率为100%。
|  | 资金使用率 | 综合资金使用率=（项目实际使用（支付资金）/计划投资资金）×100%*各项目赋予的权重之和；用以反映和考核项目资金实施单位实际使用情况。 | 3 | 综合资金使用率≤60%，得零分； 60%<综合资金使用率<100%，根据使用率酌情扣分。 综合资金使用率≥100%，满分。 | 2.95 | 截止2019年12月，项目预算投资100万元，其中市级财政专项扶贫资金100万元，累计支出资金98.63万元，资金使用率98.63/100=98.63%。
| 小计 |  |  | 10 |  | 9.95
管理 | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 3 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 项目实施单位主要执行上级相关管理文件，同时忠县石子乡人民政府制定了项目实施方案，对项目工作进行了科学化、精细化的管理。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1.5分，扣完为止。 | 3 | 补助资金拨付审批程序和手续完整，项目资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定，支出基本符合项目资金批复的用途。
|  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 项目是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 2 | 项目资金来源主要为扶贫资金，同时接受财政、审计、纪检及主管部门等单位的监督、检查，相应的监控机制基本完善。但2019年7月26日后支付的施工进度款未按照《忠县人民政府办公室关于印发忠县工程类扶贫项目监督管理细则(试行)的通知》（忠府办发[2019] 67号）第十三条规定内容执行。另外，目前项目结余资金1.37万元尚未返还县财政局。
| 项目管理 | 组织管理 | 组织机构是否健全，组织构成是否合理，运转是否有效；项目具体实施单位及相关人员是否落实到位。 | 3 | 项目组织实施单位组织机构健全，组织构成合理，运转有效，项目具体实施单位及相关人员落实到位得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 为确保项目建设有序开展，由杨兴村成立项目建设领导小组，由村主任任组长，其余村干部任和义务监督员任成员。该项目由石子乡杨兴村村委全面负责工程项目的组织、监管、验收等工作，同时乡政府负责监督、指导，确保工程质量、安全、进度。
|  | 制度建设 | 是否已制定或具有相应的管理制度；管理制度是否合法、合规、完整；已制定的具体管理制度是否具有可操作性。 | 3 | 项目全部符合要求得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 项目管理制度主要参照上级文件、办法执行，乡政府同时根据扶贫项目规定制定了相关章程和制度，管理制度基本合法、合规、完整、具有可操作性。同时，项目建设采用了以业主负责制、招标投标制、建设监理制为主要内容的管理模式。整个建设过程都围绕合同管理进行，以合同为中心来管理工程。合同主体各方受合同约束，确保项目实施有保障。
|  | 工程招投标 | 项目是否按照区政府相关招标限额要求进行公开招投标或竞争性比选程序，相关手续是否完整，相关手续是否完整。 | 3 | 项目全部符合要求得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 项目遵照相关要求通过到县发改委招投标办公室抽签选定承包方，相关手续基本完善。
|  | 标后管理 | ①中标单位与实际施工单位是否一致②项目经理是否按照合同指派，若变化，是否按照合同要求取得建设单位同意③项目业主委派的现场代表是否定期到现场跟踪并对发现的问题及时要求施工单位整改④项目是否有重大工程安全事故发生；是否长期存在重大安全隐患。 | 3 | 项目全部符合要求得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 中标单位与实际施工单位一致，项目业主委派的现场代表到现场跟踪并对发现的问题及时要求施工单位整改。
|  | 合同及工程档案资料管理 | ①设计、施工、监理等合同是否齐全，合同签订是否规范、执行是否有效②工程立项、施工（包括隐蔽资料）、监理、变更、验收、合同等档案资料是否齐全，并有专人管理。 | 3 | 项目全部符合要求得满分，否则发现一项不符合要求的情况扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 项目建设都采用了以业主负责制、招标投标制、建设监理制为主要内容的管理模式。目前未见监理单位过程资料，同时施工合同未对进度款等内容进行明确约定，不利于项目进度及资金管控。
|  | 制度执行情况 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定或按相关制度、文件执行； ②项目实施的人员条件、质量要求等是否落实到位。 | 3 | 项目全部符合要求得满分，否则发现一处不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 项目基本上遵守相关法律法规和按相关制度、文件执行。项目实施的人员、条件落实到位，工程质量最终通过乡、县两级验收。
|  | 过程控制 | 是否按要求对项目过程进行跟踪管理，对跟踪过程中发现的偏离预期目标的情况，是否进行了干预；对跟踪过程中发现预期目标不准确的情况，是否及时调整了目标，并按照规定程序报审。 | 3 | 项目跟踪执行有效的应得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 2 | 项目聘请了第三方工程咨询公司担任本次项目的监理，村干部、乡政府派有专人对施工现场进行监督，但进度管控不到位，工期较原计划有所延误，另外部分人行便道厚度不足。
| 小计 |  |  | 30 |  | 27
产出 | 产出数量 | 杨兴村曾高美丽乡村休闲亭项目 | 铺设琉璃瓦亭顶290m³；修建休闲椅78米，0.45米高，0.3米宽，带靠背0.45米高，C25钢筋混凝土标准；修建钢筋混凝土圆柱58根，每根直径0.3米，高2.5米，内部为6根16钢筋，8根圆钢，间距15CM；修建展示牌30米，2米高，不锈钢结构，外涂保护漆 | 5 | 达到目标得分，未达到目标，根据具体的完成进度得分。 | 4.5 | 根据竣工验收资料，实际修建圆柱56根，其中地面高度2.5米规格18根，2.75米规格38根，直径0.3米，内部钢筋符合标准，刷漆；休闲椅长80米、高0.54米、宽0.35米；瓦面355.6平方米；展示牌长30米，地面高2.6米；铁栏杆靠背长50.6米，高1.15米；青石板地面213.4平方米；大理石面板51.4平方米。混凝土圆柱实际修建56根较计划58根少2根，酌情扣0.5分。
|  | 建设人行便道 | 1公里长，1米宽，10CM厚，C20标准。 | 5 | 达到目标得分，未达到目标，根据具体的完成进度得分。 | 4 | 根据竣工验收资料，5社孙家沟长502米（宽1米、厚0.1米），夹夹沟长401米（宽1米，厚0.1米），合计903米较计划1公里少约100米，酌情扣1分。
|  | 安装太阳能路灯 | 70盏 | 5 | 达到目标得分，未达到目标，根据具体的完成进度得分。 | 5 | 根据竣工验收资料，6社天晴山5盏、6社唐家沟11盏、5社夹夹沟6盏、5社孙家沟9盏、 4社寒冰沟4盏、2社庙坝居民点23盏、 2社杨家湾5盏、2社八斗台院子7盏，合计70盏。
| 产出时效 | 完成及时率 | 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100% 实际完成时间：项目实施单位完成本项目实际耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成本项目所需的时间。 | 5 | 项目全部在规定时间内完工得满分，未在规定时间内完工，视延迟情况，酌情扣分，扣完为止。 | 3.5 | 根据 2019年9月3日《忠县扶贫开发领导小组关于下达2018年8个贫困村乡村旅游扶贫项目和3个美丽乡村建设项目实施方案的批复》（忠扶组〔2019〕10号），项目应于2019年12月底前完成项目验收及报账工作，同时项目施工合同约定项目计划开工时间为2019年10月10日、合同工期为60天，项目实际于2020年3月20日完工并通过乡级验收，2020年4月10日通过县级验收，项目工程进度滞后明显，扣除疫情影响2个月，实际工期约3个月，完成及时率150%，滞后较明显且较立项批复文件规定截止日滞后约1个月，扣1.5分
| 产出质量 | 质量合格率 | 一次性验收通过率是否达到100%，另外结合现场勘察，验证是否存在明显质量缺陷。 | 5 | 验收率与现场勘察各占2.5分，一次性验收通过率达到100%为优得满分，否则得分=实际完成率*分值；现场勘察中如未发现质量缺陷得满分，发现一处扣0.5分。 | 4.5 | 项目一次性通过验收，另外结合现场勘察，部分人行便道损毁严重，且没有及时修理，某长度约35米的人行便道，由于上下车辆的通过对其损坏严重，同时，存在部分人行便道厚度不达标的情况。
| 产出成本 | 财政专项扶贫资金 | 不超过100万元。 | 5 | 超过目标值不得分。 | 5 | 项目预算100.00万元，实际完成投资98.63万元，其中财政预算资金98.63万，财政资金实际支出98.63万元，项目实施成本未超计划。
| 小计 |  |  | 30 |  | 26.5
效益 | 社会效益 | 产生的综合效益 | 项目实施对杨兴村各个方面带来的综合效益 | 6 | 根据项目区情况及走访了解，综合评价。 | 6 | 项目实施后，有利于充分利用杨兴村在生态环境、林地资源、自然景观的优势，建设美丽乡村，发展特色产业，方便群众出行，对杨兴村经济社会发展和农户增收都具有积极的意义。
| 经济效益 | 促进乡村旅游 | 项目的实施是否有效促进了乡村旅游 | 6 | 根据项目区情况及走访了解，综合评价。 | 5 | 该项目实施后，可以进一步完善杨兴村基础设施，推动全乡美丽乡村建设，提升全乡人民对美丽乡村工作的认同感。同时，还能进一步提升八斗台乡村旅游扶贫示范区整体形象，促进乡村旅游发展，对当地群众的经济收入有一定的带动作用。但根据2020年5月现场勘察情况，当地乡村旅游发展情况较预期仍存在一定差距，因此酌情给分。
|  | 扶贫效益 | 项目的实施是否有效改善贫困户的现状 | 6 | 根据项目区情况及走访了解，综合评价。 | 6 | 项目建成后对带动杨兴村群众457户1270人，其中贫困户97户298人的经济发展有一定的作用，但效果不明显，另外，项目的实施修建了休闲厅、安装了太阳能路灯、硬化了人行便道，一定程度上改善了居民的居住环境，周边居民表示基本满意。
| 可持续发展 | 可持续影响 | 项目实施带来的可持续影响情况 | 6 | 根据项目区情况及走访了解，综合评价。 | 5 | 项目实施后，进一步完善了杨兴村基础设施，推动全乡美丽乡村建设，提升全乡人民的满意度。同时，还能进一步提升八斗台乡村旅游扶贫示范区整体形象，促进乡村旅游发展，对当地群众的经济收入有较大的带动作用。有利于发展特色产业，实现经济效益、社会效益和生态效益的全面发展。但现场勘察了解，项目缺少可持续的后期管护，如损坏的人行便道未及时修护、太阳能路灯保修期仅2年，另外修建的30米公示栏目前利用率不到一半，影响项目效益的持续发挥，酌情扣1分。
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施的满意程度 | 6 | 根据现场勘察和询问综合评价。 | 5 | 通过对当地村民的访问，当地群众对人行便道以及休闲亭的建设、路灯的安装很满意，但由于部分人行便道已经毁损，村民希望能有后期管护措施或拓宽修成通车道，酌情扣1分。
| 小计 |  |  | 30 |  | 27
合计 |  |  |  | 100 |  | 90.45