## 2019年磨子乡小李村柑橘露天分拣场建设项目绩效评价指标
附件1
2019年磨子乡小李村柑橘露天分拣场建设项目绩效评价指标体系及评分表
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
投入 | 项目立项 | 立项规范性 | 所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。 | 2 | 是否符合单位单位发展规划和实际情况， 全部符合得满分，否则酌情扣分。 | 2 | 项目的建成，将会促进小李村、白河村等村的产业发展，提升当地农村形象，提高当地村民生活质量，对改善农村生产和生活条件起重要作用。项目的立项有其必要性，立项依据充分且可行，立项程序按照相关文件规范执行，由乡政府于2018年11月申报少数民族发展资金项目，2018年12月县民宗委、县财政局、县扶贫办联合下达项目资金计划。
|  | 绩效目标合理性 | ①项目的决策是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等；②项目的前期可行性研究、前期决策等是否充分。 | 2 | 项目立项满足指标关注点要求，具有充分性，则得满分，否则按1分/个扣分，扣完为止。 | 2 | 设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；所设定的绩效指标基本能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现。项目的实施有利于柑橘产业的进一步发展，是推动农村经济和农业产业化的重要载体，助力于小李村美丽乡村建设，有利于全乡柑橘产品快速便捷销售。
| 资金落实 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金），用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 资金到位率≤60%，得零分； 60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 资金到位率≥100%，满分。 | 3 | 2019年磨子乡小李村柑橘露天分拣场建设项目计划到位资金70万元，实际到位资金70万元，资金到位率为100%。
|  | 资金使用率 | 综合资金使用率=（项目实际使用（支付资金）/计划投资资金）×100%*各项目赋予的权重之和；用以反映和考核项目资金实施单位实际使用情况。 | 3 | 综合资金使用率≤60%，得零分； 60%<综合资金使用率<100%，得分=综合资金使用率*分值； 综合资金使用率≥100%，满分。 | 2 | 截止2019年12月底，项目预算资金70万元，累计支出资金56万元，资金使用率56/70=80.00%。
| 小计 |  |  | 10 |  | 9
管理 | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 3 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 项目实施单位主要执行上级相关管理文件，同时乡政府制定了项目实施方案，对项目工作进行了科学化、精细化的管理。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1.5分，扣完为止。 | 3 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，支出符合单位预算批复的用途。
|  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 项目是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 2 | 乡政府对项目进行专项核算，项目收支清晰，并有专人负责。资金支付严格执行审批流程，项目资金来源主要为扶贫资金，同时接受财政、审计、纪检及主管部门等单位的监督、检查，相应的监控机制基本完善、财务监控基本有效。 但未按施工合同约定“工程竣工结算时，甲方扣留结算价款的5%作为工程质量保证金，在一年的质保期满后未发现质量问题后支付”扣留质保金，乡政府在2020年4月第三次支付工程尾款时，一次性向施工单位支付剩余所有尾款，未预留质量保证金，据了解2020年5月施工单位已向乡政府缴纳保证金3.5万元，占工程结算金额的5%。另外项目未按《忠县人民政府办公室关于印发忠县工程类扶贫项目监督管理细则(试行)的通知》（忠府办发[2019] 67号）第十三条规定支付进度款。
| 项目管理 | 组织管理 | 组织机构是否健全，组织构成是否合理，运转是否有效；项目具体实施单位及相关人员是否落实到位。 | 3 | 项目组织实施单位组织机构健全，组织构成合理，运转有效，项目具体实施单位及相关人员落实到位得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 为确保小李村柑橘露天分拣场项目有序开展，磨子乡成立了工程项目实施领导小组，由乡长任组长，分管宣传统战的领导任副组长，乡扶贫办、乡财政办、村书记、主任为义务监督员，乡政府、村委会均派有专人对项目全面负责，对实施过程中的项目进行管理，推动项目工作的开展，保障工作正常进行。
|  | 制度建设 | 是否已制定或具有相应的管理制度；管理制度是否合法、合规、完整；已制定的具体管理制度是否具有可操作性。 | 3 | 项目全部符合要求得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 项目管理制度主要参照上级文件、办法执行，乡政府同时根据扶贫项目规定制定了相关章程和制度，管理制度基本合法、合规、完整、具有可操作性。
|  | 工程招投标 | 项目是否按照区政府相关招标限额要求进行公开招投标或竞争性比选程序，相关手续是否完整， | 3 | 项目全部符合要求得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 项目遵照相关要求通过县发改委随机抽取承包商，相关手续基本完善。
|  | 标后管理 | ①中标单位与实际施工单位是否一致②项目经理是否按照合同指派，若变化，是否按照合同要求取得建设单位同意③项目业主委派的现场代表是否定期到现场跟踪并对发现的问题及时要求施工单位整改④项目是否有重大工程安全事故发生；是否长期存在重大安全隐患。 | 3 | 项目全部符合要求得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 中标单位与实际施工单位一致；项目业主委派的现场代表定期到现场跟踪并对发现的问题及时要求施工单位整改。
|  | 合同及工程档案资料管理 | ①设计、施工等合同是否齐全，合同签订是否规范、执行是否有效②工程立项、施工（包括隐蔽资料）、变更、验收、合同等档案资料是否齐全，并有专人管理。 | 3 | 项目全部符合要求得满分，否则发现一项不符合要求的情况扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 经查看资料，项目施工合同内容基本齐全，工程立项、施工、验收、合同等档案资料齐全，并有专人管理，但未严格按照合同约定进度的支付工程进度款、未扣取或及时收取质量保证金。
|  | 制度执行情况 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定或按相关制度、文件执行； ②项目实施的人员条件、质量要求等是否落实到位。 | 3 | 项目全部符合要求得满分，否则发现一处不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 2 | 项目基本上遵守相关法律法规和业务管理规定或按相关制度、文件执行，实施人员条件、质量要求等基本落实到位。但未严格按照规定支付工程进度款、及时扣取或收取质量保证金。
|  | 过程控制 | 是否按要求对项目过程进行跟踪管理，对跟踪过程中发现的偏离预期目标的情况，是否进行了干预；对跟踪过程中发现预期目标不准确的情况，是否及时调整了目标，并按照规定程序报审。 | 3 | 项目跟踪执行有效的应得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 乡政府基本上遵守相关法律法规和业务管理规定或按相关制度、文件执行，乡政府均派有专人负责组织施工，确保项目合法有效实施，对跟踪过程中发现的偏离预期目标的情况及时进行了干预，对跟踪过程中发现预期目标不准确的情况及时调整了内容。
| 小计 |  |  | 30 |  | 27
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 建设完成率=（实际完成数/计划完成数）×100% | 10 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*10； 实际完成率≥100%，得10分。 | 10 | 新建一个1000平方米柑橘露天分拣场和一座两蹲位25平方米公共厕所。项目2020年4月按批复内容完成并通过乡政府验收。
| 产出质量 | 质量合格率 | 一次性验收通过率是否达到100%，另外结合现场勘察，验证是否存在明显质量缺陷。 | 10 | 验收率与现场勘察各占5分，一次性验收通过率达到100%为优得满分，否则得分=实际完成率*分值；现场勘察中如未发现质量缺陷得满分，发现一处扣1分。 | 10 | 项目分别于2020年4月8日、17日通过县、乡两级验收，现场勘察项目整体情况良好，未发现存在重大质量问题。
| 产出时效 | 完成及时率 | 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100% 实际完成时间：项目实施单位完成本项目实际耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成本项目所需的时间。 | 10 | 项目全部在规定时间内完工得满分，未在规定时间内完工，视延迟情况，酌情扣分，扣完为止。 | 5 | 乡政府于2018年11月申报少数民族发展资金项目，2018年12月县民宗委、县财政局、县扶贫办即联合下达项目资金计划，但由于农民土地赔偿问题未解决等原因，项目实际于2019年12月签订施工合同，2019年12月19日开工，2020年4月才通过验收合格，扣除疫情影响2个月，项目前期权属工作调解进度缓慢导致项目延期2个月左右。
| 小计 |  |  | 30 |  | 25
效益 | 经济效益 | 促进经济发展 | 项目的实施是否促进经济发展 | 6 | 根据项目区情况及走访了解，综合评价。 | 5 | 该项目建成后，有助于解决当地群众尤其是贫困人口就业、务工，增加群众劳务收入，帮助群众脱贫致富。同时，也有助于当地产业发展，带动周围村社柑橘产业发展，从根本上解决群众贫困现状，监理脱贫致富的长效机制。但项目才完工，效益不明显，酌情扣1分。
|  | 扶贫效益 | 项目的实施是否有效改善贫困户的现状 | 6 | 根据项目区情况及走访了解，综合评价。 | 5 | 该项目建成后，使全村1400余人受益，其中贫困人口51户176人受益，促进了农副产品销售，稳定了原有土地流转，带动在家富余劳动力就近务工，增加收入。但项目才完工，效益不明显，酌情扣1分。
| 社会效益 | 产生的综合效益 | 项目的实施是否促进社会效益 | 6 | 根据项目区情况及走访了解，综合评价。 | 5 | 该项目建成后，促进小李村、白河村等村的产业发展，提升了当地农村形象，提高了当地村民生活质量。整个项目的实施，使得小李村1400余村民受益，特别是方便本村51户贫困户的农副产品销售，稳定原有土地流转，助推小李村旅游发展，带动在家富余劳动力就近务工，增加收入。另外项目的建设将促进社会稳定，推动社会主义新农村建设。但项目才完工，效益不明显，酌情扣1分。
| 可持续发展 | 可持续影响 | 项目的实施是否具有可持续性影响 | 6 | 根据项目区情况及走访了解，综合评价。 | 6 | 十八大以来，中央把精准扶贫、脱贫攻坚放到治国理政的重要位置，纳入“四个全面”战略布局。小李村柑橘露天分拣场的建设，有利于柑橘产业的进一步发展，是推动农村经济和农业产业化的重要载体，助力于小李村美丽乡村建设，有利于全乡柑橘产品快速便捷销售，为社会经济发展铺下基石。
| 满意度 | 服务对象满意度 | 民众个人的满意程度，采取社会调查的方式。 | 6 | 根据现场勘察和询问综合评价。 | 5 | 根据现场走访，群众对项目的建设非常满意和支持，但由于分拣场铺设的空心地砖，周边群众反映空心砖不便于晒粮食，平时放机器等东西也不如水泥地板方便、平稳，限制了场地的充分利用。但经对项目的了解，分拣厂是最开始设计使用的空心地砖，因为这一块占地属于设施农用地，由于土地规划调整，要在第三调中完成，因卫检执法相关要求，农用地不能铺设实心砖，因此设计为空心砖。酌情扣1分。
| 小计 |  |  | 30 |  | 26
合计 |  |  |  | 100 |  | 87