## 善广乡杨项目财政扶贫资金股权改革试点项目1
附件1
忠县2019年善广乡杨鹤村忠竹坊股权化改革项目绩效评价指标体系及评分表
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
投入 | 项目立项 | 立项规范性 | ①项目的决策是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等；②项目的前期决策是否充分，是否安排精准、与脱贫紧密挂钩。 | 2 | 项目立项满足指标关注点要求，具有充分性，则得满分，否则否则酌情扣分。 | 2 | 笋竹产业是忠县的第二大支柱产业，目前全县笋竹种植面积达8万多亩。随着笋竹产业的发展，忠县已建成大型的笋竹基地，笋竹市场力将会被进一步激发。且项目实施单位业主具有近十年的笋竹种植经验，在金鸡镇发展的笋竹种植基地面积达1万余亩,已有近8000亩竹木生长成林，项目的实施具有可行性。项目覆盖善广乡杨鹤村土地合作农户，将同时带动56个贫困人口脱贫增收，并带动杨鹤村村集体经济增收。项目建成后可以带动善广乡片区6800多农户持续增收和帮助善广乡杨鹤村贫困人口脱贫增收，实现人均增收1500元目标，有实施的必要性。项目按《忠县扶贫开发领导小组关于2019年第三批财政资金股权化改革试点项目实施方案的批复》（忠扶组〔2019〕20号）文件进行申报并经忠县扶贫开发领导小组审批，立项程序规范。
|  | 绩效目标合理性 | 所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。 | 3 | 是否符合单位单位发展规划和实际情况， 全部符合得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 根据《忠县扶贫开发领导小组关于2019年第三批财政扶贫资金股权化改革试点项目实施方案的批复》（忠扶组〔2019〕20号），2019年善广乡杨鹤村忠竹坊股权化改革项目计划总投资140.38万元，其中财政补助资金69.8693万元、单位自筹70.5107万元。2019年财政实际到位资金69.8693万元，财政资金到位率为100%。
| 资金落实 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金），用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 资金到位率≤60%，得零分； 60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 资金到位率≥100%，满分。 | 5 | 根据《忠县扶贫开发领导小组关于2019年第三批财政扶贫资金股权化改革试点项目实施方案的批复》（忠扶组〔2019〕20号），2019年善广乡杨鹤村忠竹坊股权化改革项目计划总投资140.38万元，其中财政补助资金69.8693万元、单位自筹70.5107万元。2019年财政实际到位资金69.8693万元，财政资金到位率为100%。
|  | 资金使用率 | 综合资金使用率=（项目实际使用（支付资金）/计划投资资金）×100%*各项目赋予的权重之和；用以反映和考核项目资金实施单位实际使用情况。 | 5 | 综合资金使用率≤60%，得零分； 60%<综合资金使用率<100%，得分=综合资金使用率*分值； 综合资金使用率≥100%，满分。 | 5 | 截止2019年12月31日，项目实际总投资141.314万元，项目计划总投资140.38万元，累计支出资金141.314万元，资金使用率141.314/140.38=100.67%。
| 小计 |  |  | 15 |  | 15
管理 | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目资金管理制度的建立、健全和完善情况。 | 3 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 经过现场查阅相关资料，2019年善广乡杨鹤村忠竹坊股权化改革项目基本按照了财务管理制度执行。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 2 | 补助资金拨付审批程序和手续完整，但项目支出不符合《忠县扶贫开发领导小组办公室关于印发2019年财政扶贫专项资金股权化改革试点等项目评审申报指南的通知》（忠扶组办〔2019〕12号）文件“按照要求实行审计结算，执行经营主体自验、乡镇街道初验，县级验收合格一次性报账支付制度”，项目于2020年4月10日、24日分别通过了镇政府及县扶贫办的验收，但善广乡人民政府第一次于2019年12月20日支付忠竹坊公司56万元。
管理 | 财务管理 | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 是否开展了监督检查且档案齐全的得3分，开展了监督检查但佐证资不齐得1.5，未开展得0分。 | 1.5 | 镇政府对项目进行了财务核算，项目收支基本清晰，并有专人负责。项目资金来源主要为扶贫资金，接受财政、审计、纪检及主管部门等单位的监督、检查，镇政府一级财务监控基本有效。 但忠竹坊公司未建立财政扶贫资金专账，也无项目资产收支明细账，项目收支不清晰，不符合《忠县扶贫开发领导小组办公室关于印发2019年财政扶贫专项资金股权化改革试点等项目评审申报指南的通知》（忠扶组办〔2019〕12号）“经营主体作为实施主体，必须建立财政扶贫资金专账，规范财务管理和会计核算制度”等相关规定，镇政府相关监管工作有待完善。
|  | 组织管理 | 组织机构是否健全，组织构成是否合理，运转是否有效；项目具体实施单位及相关人员是否落实到位。 | 2 | 项目组织实施单位组织机构健全，组织构成合理，运转有效，项目具体实施单位及相关人员落实到位得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 项目实施单位指定了专人对项目全面负责，对实施过程中的项目进行管理，推动项目工作的开展，保证工作正常进行。
| 项目管理 | 制度制定情况 | 评价股权收益扶贫项目是否建立项目全流程管理制度，明确完成时限、职责分工、完成标准、资金使用等情况。 | 2 | 制度建设完善得2分；未建立制度得0分；制度建立不够完善酌情扣分。 | 2 | 项目主要管理制度为《忠县扶贫开发领导小组办公室关于印发2019年财政扶贫专项资金股权化改革试点等项目评审申报指南的通知》（忠扶组办〔2019〕12号）文件，文件明确了股权计算方法及其分红要求、权利义务、奖惩措施、股权资产清算办法、试点项目监管责任、工作要求等具体内容，文件内容基本齐全。
|  | 制度执行情况 | 评价股权收益扶贫项目管理情况。 | 2 | 制度执行到位得2分；未执行得0分；其他情况酌情扣分。 | 1 | 根据《忠县扶贫开发领导小组办公室关于印发2019年财政扶贫专项资金股权化改革试点等项目评审申报指南的通知》（忠扶组办〔2019〕12号），实行经营主体、村集体、贫困户按4:2:4比例一次性配股，即经营主体占股40%、村集体占股20%、贫困户占股40%，忠竹坊公司实际配股按实行经营主体、村集体、贫困户按5:1:4比例一次性配股，即经营主体占股50%、村集体占股10%、贫困户占股40%。导致实际配股比例与申报指南存在差异。 由于忠竹坊公司成立于2019年11月18日，法人在签订合同时采用原与楠竹苗供应公司于2019年10月1日议定的合同文稿，导致楠竹苗采购合同签订时间早于公司注册时间，据调查系实施单位合同审查不到位导致的笔误。
|  | 公告公示情况 | 对股权收益扶贫资金项目信息公开和公告公示制度建设进行评价。 | 2 | 股权收益扶贫资金政策、资金使用及项目安排已公示且宣传效果好得2分；未公示得0分；其他情况酌情扣分。 | 2 | 根据项目档案资料结合现场调查，项目从立项申报、项目资金安排到最终完工绩效阶段，进行了公示或召开了相关村民代表会议且宣传效果好，公示或会议照片、记录资料保留齐全。
|  | 过程控制 | 是否按要求对项目过程进行跟踪管理，对跟踪过程中发现的偏离预期目标的情况，是否进行了干预；对跟踪过程中发现预期目标不准确的情况，是否及时调整了目标，并按照规定程序报审。 | 3 | 项目实施过程是否开展了监督检查且档案齐全的得3分，开展了监督检查但佐证资不齐得1.5，未开展得0分。 | 3 | 项目建设过程中，派有专人进行对项目建设进度、质量等进行管理，及时发现问题并解决。另外，镇政府及村委会对关键环节进行了跟踪监控，并在《在建项目检查记录表》中记录了检查内容。
| 小计 |  |  | 20 |  | 16.5
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 建设完成率=（实际完成数/计划完成数）×100% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分。 | 5 | 根据忠县善广乡人民政府《关于呈报2019年财政扶贫资金股权化改革试点项目实施方案的函》，项目计划种植35cm高2年丛生楠竹1000亩，并进行进行相应的管护工作。经过现场走访，实施地已完成1000亩的楠竹种植且农户定期进行管护工作。
|  | 分红兑现完成率 | 兑现完成率=（实际完成数/计划完成数）×100% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分。 | 5 | 项目计划2019至2020年村集体保底分红0.414万元/年；贫困人口56人2019至2020年保底分红300元/年˙人。2019年已实际完成集体保底分红0.414万元，贫困户56人每人已收到保底分红300元，其中，善广乡杨鹤村8户10人0.3万元，三汇镇、石黄镇、新立镇、双桂镇、马灌镇、官坝镇贫困户28户46人1.38万元。
| 产出质量 | 质量合格率 | 一次性验收通过率是否达到100%，另外结合现场勘察，验证是否存在明显质量缺陷。 | 5 | 验收率与现场勘察各占2.5分，一次性验收通过率达到100%为优得满分，否则酌情扣分。现场勘察中如未发现质量缺陷得满分，发现一处扣0.5分。 | 4.5 | 根据县级验收意见，项目已完成2年丛生楠竹苗7.4万窝以上，苗子长式良好有少量死苗现象，已通知项目实施单位于2020年4月30日全部补齐。另外结合现场勘察，仍然存在少量死苗现象。酌情扣0.5分。
| 产出时效 | 完成及时率 | 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100% 实际完成时间：项目实施单位完成本项目实际耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成本项目所需的时间。 | 5 | 项目全部在规定时间内完工得满分，未在规定时间内完工，每延迟一个月，扣0.5分，扣完为止。 | 4.5 | 项目计划2020年2月前完成购进楠竹苗、基地除草除杂、挖穴、栽植等工作，完成初期管护和项目建设任务，实际于2020年4月10日完成乡级验收，2020年4月24日完成县级验收。考虑验收工作受疫情影响，酌情扣0.5分。
|  | 分红兑现及时率 | 兑现及时率=（实际兑现分红时间/计划兑现分红时间）×100% | 5 | 分红按时兑现得满分，未在规定时间内兑现，延迟30天内扣1分，每延迟一个月扣0.5分。 | 4 | 项目计划2019至2020年村集体保底分红0.414万元/年；贫困人口56人2019至2020年保底分红300元/年˙人。2019年已实际完成集体保底分红0.414万元，贫困户56人每人已收到保底分红300元。其中，善广乡杨鹤村8户10人于2019年12月26日收到保底分红打款，三汇镇、石黄镇、新立镇、双桂镇、马灌镇、官坝镇贫困户28户46人于2020年1月2日收到保底分工打款。
| 小计 |  |  | 25 |  | 23
效益 | 经济效益 | 实施单位效益增长情况 | 评价股权收益脱贫项目实施对项目申请单位收入及利润增长情况。 | 5 | 效益增长20%的得5分，未增长的得0分，效益增长10%-20%得2.5分。 | 2.5 | 笋竹营养价值高、市场消费潜力大，随着人民生活水平不提高和健康意识的增强，特别青睐高品质、高营养、绿色笋竹产品。项目覆盖善广乡杨鹤村土地合作农户,项目的实施，将同时带动杨鹤村村集体和片区6800多农户经济持续增收，56个贫困人口脱贫增收，实现人均增收1500元目标。此外，项目的实施有力促进企业的正常运行发展，帮助企业每年实现预期销售收入和利润目标。但因截止到报告日，栽植时间较短，苗木没有成型，企业暂未产生经济收益。
| 社会效益 | 贫困人口减少 | 评价股权收益脱贫项目脱贫情况。 | 5 | 贫困人口减少得5分，未减少贫困人口不得分。 | 0 | 善广乡杨鹤村新造1000亩楠竹种植基地，涉农户628户1968人(其中贫困户75户296个贫困人口)，项目实施后，将带动56个贫困人口脱贫增收，实现人均增收1500元目标。但因截止到报告日，本项目属于投产初期，项目效益除分红外未能体现，贫困人口减少效益发挥存在不确定性。
效益 | 社会效益 | 贫困户增收 | 评价股权收益脱贫项目带动贫困户增收的情况。 | 5 | 满意度≥90%计满分；低于60%不得分，否则酌情给分。 | 5 | 善广乡杨鹤村楠竹种植基地新造过程中，前期聘用当地农村劳动力100余人进行栽植、除草除杂、挖穴、施肥等工作，2019年为周边群众增加劳务收入34万元。楠竹成林后居民以不低于市场价格定向出售给忠竹坊忠竹坊公司获得销售收入。贫困户增收的方式及标准主要为：前期楠竹苗栽植收入（60元/天）、楠竹销售收入（不低于市场价）以及贫困户保底分红（300元／人·年）。
|  | 就业增加率 | 评价股权收益脱贫项目带动就业的情况。实施后新增就业人数/实施前年末在岗人数 | 10 | 就业增加率与就业机率增加满意度各5，就业增加率≥15计满分，未增加不得分，否则酌情给分。 满意度≥90%计满分；低于60%不得分，否则根据访谈及调查情况酌情给分。 | 10
| 生态效益 | 生态效益 | 评价项目实施对产业带动效果 | 5 | 满意度≥90%计满分；低于60%不得分，否则酌情给分。 | 3 | 项目的实施模式，让经营主体、村集体和贫困户共享改革红利，鼓励支持试点项目经营主体吸纳建档立卡贫困人口入股分红，对失能弱能和未脱贫建卡贫困户实行差异化分红，同时壮大集体经济收入，拓展贫困户收入渠道，促进当地农户（含贫困户）就近就地就业增收。随着种植基地的基础设施建设的完善，笋竹产业链的建设逐渐实现笋竹笋产品商品化、竹材原料加工规模化以及开发建设竹炭、竹纤维加工厂的出现，忠县笋竹的市场竞争力将大大提高，对忠县的发展产生可持续影响。但因截止到报告日，本项目属于投产初期，项目效益除分红外未能体现，生态效益的发挥存在不确定性。酌情扣2分。
| 满意度 | 政策满意度 | 评价受益群众对股权收益扶贫政策的满意度 | 5 | 满意度≥90%计满分；低于60%不得分，否则酌情给分。 | 5 | 通过对当地村民的访问，当地群众对2019年善广乡杨鹤村忠竹坊股权化改革项目的实施表示基本满意。反映项目的实施一定程度上增加了其劳务收入和促进了当地农户就业，另外项目实施单位对项目申请程序及政府部门人员的工作表示满意。
|  | 申请程序及政府部门人员的工作满意度 | 评价实施单位对项目申请程序及政府部门人员的工作的满意度 | 5 | 满意度≥90%计满分；低于60%不得分，否则酌情给分。 | 5
| 小计 |  |  | 40 |  | 30.5
合计 |  |  |  | 100 |  | 85