## 忠县 项目财政扶贫资金股权改革试点项目
附件1
忠县2017年春垦优质水果（柑橘）配套设施股权化改革试点项目绩效评价指标体系及评分表
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
投入 | 项目立项 | 立项规范性 | ①项目的决策是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等；②项目的前期决策是否充分，是否安排精准、与脱贫紧密挂钩。 | 2 | 项目立项满足指标关注点要求，具有充分性，则得满分，否则否则酌情扣分。 | 2 | 柑橘产业是忠县一大支柱产业。项目的实施，延伸产业链条，提升生产加工能力，为全县35万亩果园的标准化生产、质量安全管理起到示范带动作用，推动柑橘产业持续发展，项目的实施具有可行性。项目将惠及忠县石宝镇贯丰村、忠诚村、晨溪村贫困人口440人从事基地柑橘采摘等工作，解决了农村剩余劳动力的就业问题，带动农民增收；同时优化生态环境，减少工业生产对生态环境的破坏，以及进一步提升柑橘产量。本项目有其必要性，立项依据充分。项目按《忠县扶贫开发办公室关于2017年财政扶贫资金股权化改革试点项目实施方案的批复》（忠扶办〔2018〕9号）文件进行申报并经忠县扶贫开发领导小组审批，立项程序规范。
|  | 绩效目标合理性 | 所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。 | 3 | 是否符合单位单位发展规划和实际情况， 全部符合得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
| 资金落实 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金），用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 资金到位率≤60%，得零分； 60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 资金到位率≥100%，满分。 | 5 | 根据《忠县扶贫开发办公室关于2017年财政扶贫资金股权化改革试点项目实施方案的批复》（忠扶组〔2018〕9号），忠县2017年春垦优质水果（柑橘）配套设施股权化改革试点项目计划总投资110.84万元，其中财政补助资金110万元、单位自筹0.84万元。2019年财政实际到位资金110万元，财政资金到位率为100%。
|  | 资金使用率 | 综合资金使用率=（项目实际使用（支付资金）/计划投资资金）×100%*各项目赋予的权重之和；用以反映和考核项目资金实施单位实际使用情况。 | 5 | 综合资金使用率≤60%，得零分； 60%<综合资金使用率<100%，得分=综合资金使用率*分值； 综合资金使用率≥100%，满分。 | 4.5 | 截止2019年12月31日，项目实际总投资110万元，项目计划总投资110.84万元，已累计支出110万元，资金使用率110/110.84=99.24%。根据实际情况酌情扣0.5分。
| 小计 |  |  | 15 |  | 14.5
管理 | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目资金管理制度的建立、健全和完善情况。 | 3 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 经过现场查阅相关资料，忠县2017年春垦优质水果（柑橘）配套设施股权化改革试点项目基本按照了《忠县扶贫资金监督管理实施细则》财务管理制度执行。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 5 | 补助资金拨付审批程序和手续完整，项目资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定，支出基本符合项目资金批复的用途。
|  | 财务监控有效性 | 项目资金使用是否经过乡镇监督；项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 是否开展了监督检查且档案齐全的得3分，开展了监督检查但佐证资不齐得扣0.5，未开展得0分。其他情况根据实际情况酌情扣分。 | 2.5 | 经过现场查阅相关资料，镇政府对项目进行了财务核算，项目收支基本清晰，并有专人负责。项目资金来源主要为扶贫资金，接受财政、审计、纪检及主管部门等单位的监督、检查，镇政府一级财务监控基本有效。重庆春恳农业开发有限公司强化项目资金管理，聘请县财政局进行财务指导，按照项目资金管理的相关规定，实行“专人管理、专款专用”确保项目资金安全，确保农户（贫困户）和村集体的利益。单位财务核算资料不齐全。根据实际情况扣0.5。
管理 | 项目管理 | 制度制定情况 | 评价股权收益扶贫项目是否建立项目全流程管理制度，明确完成时限、职责分工、完成标准、资金使用等情况。 | 2 | 制度建设完善得5分；未建立制度得0分；制度建立不够完善酌情扣分。 | 2 | 经项目主要管理制度为《忠县扶贫开发领导小组办公室关于印发2019年财政扶贫专项资金股权化改革试点等项目评审申报指南的通知》（忠扶组办〔2019〕12号）文件，文件明确了股权计算方法及其分红要求、权利义务、奖惩措施、股权资产清算办法、试点项目监管责任、工作要求等具体内容，文件内容基本齐全。
|  | 制度执行情况 | 评价股权收益扶贫项目管理情况。 | 2 | 制度执行到位得2分；未执行得0分；其他情况酌情扣分。 | 2 | 项目基本按照《忠县扶贫开发领导小组办公室关于印发2019年财政扶贫专项资金股权化改革试点等项目评审申报指南的通知》（忠扶组办〔2019〕12号）相关内容进行管理，制度执行基本到位。
|  | 公告公示情况 | 对股权收益扶贫资金项目信息公开和公告公示制度建设进行评价。 | 2 | 股权收益扶贫资金政策、资金使用及项目安排已公示且宣传效果好得2分；未公示得0分；其他情况酌情扣分。 | 2 | 根据项目档案资料结合现场调查，项目从立项申报、项目资金安排到最终完工绩效阶段，进行了公示或召开了相关村民代表会议且宣传效果好，公示或会议照片、记录资料保留齐全。 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况
|  | 过程控制 | 是否按要求对项目过程进行跟踪管理，对跟踪过程中发现的偏离预期目标的情况，是否进行了干预；对跟踪过程中发现预期目标不准确的情况，是否及时调整了目标，并按照规定程序报审。 | 3 | 项目实施过程是否开展了监督检查且档案齐全的得3分，开展了监督检查但佐证资不齐得1.5，未开展得0分。 | 1.5 | 重庆春恳农业开发有限公司组建由公司、果树研究所、果业局专家教授组成的技术小组，制定技术方案和技术培训，瑜保本项目建设和运行正常，达到实效，设施设备由专业设备公司进行技术指导，但未见留底资料。根据实际情况扣1.5分。
| 小计 |  |  | 20 |  | 18
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 建设完成率=（实际完成数/计划完成数）×100% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*7； 实际完成率≥100%，得7分。 | 5 | 经过现场走访，根据验收单与实施方案的对比，项目已完成基础设施完善及固定资产投资工作，正在投入使用，实际完成率100%
|  | 分红兑现完成率 | 兑现完成率=（实际完成数/计划完成数）×100% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分。 | 5 | 根据《2017年忠县财政扶贫资金股权花改革试点项目实施方案》：贫困户2017至2020年每年按不低于股权的10%进行分红，每人每年不低于100元；村集体每年按股权的8%进行分红，每年1.76万元。经现场走访调查贫困户，反映企业已按标准进行分红。通过查阅资料发现2017年分红贫困人口440人、2018年分红贫困人口432人、2019年完成166户4.24万元分红。贯丰村、忠诚村、晨溪村贫困户合计170户，贫困人口440人，2017年分红兑现完成率440/440=100%；2018年分红兑现完成率432/440=98.18%；2019年分红兑现完成率4.24/4.4=96.36%。分红人数差异系自然死亡、动态调整等。
| 产出质量 | 质量合格率 | 一次性验收通过率是否达到100%，另外结合现场勘察，验证是否存在明显质量缺陷。 | 5 | 验收率与现场勘察各占2.5分，一次性验收通过率达到100%为优得满分，否则得分=实际完成率*分值；现场勘察中如未发现质量缺陷得满分，发现一处扣0.5分。 | 5 | 项目后期新增部分内容及前期冷藏库等基础设施建设均一次性通过镇、县级验收，另外结合现场勘察，设备无明显质量缺陷。
| 产出时效 | 完成及时率 | 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100% 实际完成时间：项目实施单位完成本项目实际耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成本项目所需的时间。 | 5 | 项目全部在规定时间内完工得满分，未在规定时间内完工，每延迟一个月，扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 根据《忠县扶贫开发办公室关于2017年财政扶贫资金股权化改革试点项目实施方案的批复》（忠扶办〔2018〕9号）项目计划2018年11月完成验收，实际于2019年5月完成验收，延迟完工原因系前期项目选址失误；新建部分根据《忠县扶贫开发领导小组办公室关于同意石宝镇春恳农业继续使用结余股权化改革项目资金的批复》（忠扶办〔2019〕50号）计划于2020年3月完工，实际于2019年12月完工。根据实际情况酌情扣3分。
|  | 分红兑现及时率 | 兑现及时率=（按时兑现的贫困人口数量/计划兑现的数量）×101% | 5 | 兑现及时率≤60%，得零分； 60%<兑现及时率<100%，得分=兑现及时率*4； 兑现及时率≥100%，得5分。 | 5 | 根据《忠县扶贫开发办公室关于2017年财政扶贫资金股权化改革试点项目实施方案的批复》（忠扶组〔2018〕9号）及《忠县扶贫开发领导小组关于同意调整2017年财政专项扶贫资金股权化改革3个试点项目建设内容的批复》（忠扶组〔2019〕2号）规定企业应当于每年12月20日前经营主体按照分红承诺打卡兑现到户。经查阅相关资料，重庆春恳农业开发有限公司2017年、2018年、2019年均在12月底前完成分红，分红兑现及时率100%。
| 小计 |  |  | 25 |  | 22
效益 | 经济效益 | 实施单位效益增长率 | 评价股权收益脱贫项目实施对项目申请单位收入及利润增长情况。 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 5 | 重庆春恳农业开发有限公司通过完善基础设施配套，降低企业生产投资成本，促进企业产生更好的经济效益。2017年实现营收1300万元，经营利润256万元，2018年实现营收1337万，经营利润195万元，经过走访调查，企业2019年利润增长率达到10%。产业项目于2014年投产，至2017年股权改革已产生收益。企业收入持续增长，股权改革帮助企业增加收入的同时保障了村集体与贫困户的股权按时按标准分红，贫困户还有务工收入，实现企业、村集体、贫困户“三赢”的局面。
| 社会效益 | 贫困人口减少 | 评价股权收益脱贫项目脱贫情况。 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 4 | 从2017年实施股权改革以来，贫困人口大幅度减少，其中因为自然死亡、动态调整等原因导致贫困人口总数有所变化。截止2019年12月，贯丰村、忠诚村、晨溪村三个村均各有一户未脱贫，总体股权改革实施效果较好。根据实际情况酌情扣1分。
|  | 贫困户增收 | 评价股权收益脱贫项目带动贫困户增收的情况。 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 5 | 项目的实施，对忠县的柑橘发展及当地经济具有重要意义。柑橘基地总共6000多亩，带动当地农民实现增收。贫困户增收的方式及标准主要为：土地流转收入450元每亩、高峰期柑橘采摘平均100元每人、农民务工收入平均每人每年实现收入2万元，以及贫困户分红每人每年不低于100元。
|  | 就业增加率 | 评价股权收益脱贫项目带动就业的情况。实施后新增就业人数/实施前年末在岗人数 | 10 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 9 | 2017年度常年务工人数510人，其中务工超过6个月的450人。务工人员年均收入1.5万元。带动贯丰村、忠诚村、晨曦村农户就近务工，贫困户实现增收。目前三个村各有一户未脱贫。就业带动有一定效果，根据实际情况酌情扣1分。
| 可持续发展 | 产业带动 | 评价项目实施对产业带动效果 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 5 | 本项目的实施,创建“农业企业+基地+农户(贫困户)”带动模式,将原农户领取土地租金和劳务工资的同时还能按期分红,公司用工优先聘用有能力的贫困户,实行创新增收机制,增加农户的收入。为全县35万亩果园的标准化生产、质量安全管理起到示范带动作用。
| 满意度 | 政策满意度 | 评价受益群众对股权收益扶贫政策的满意度 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 5 | 经过实地调查走访，受益群众对股权收益扶贫政策很满意，一是可以实现就近务工，增加劳务收入，二是可以享受企业定期分红，三是通过土地流转实现增收，股权改革扶贫政策大大的实现了农民增收。
|  | 申请程序及政府部门人员的工作满意度 | 评价实施单位对项目申请程序及政府部门人员的工作的满意度 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 4 | 项目实施业主对申请程序和政府部门人员的满意度较高，但也有个别经办人员反映存在多次接受检查的情况。根据实际情况扣1分。
| 小计 |  |  | 40 |  | 37
合计 |  |  |  | 100 |  | 91.5