## 忠县 项目财政扶贫资金股权改革试点项目
附件1
忠县2019年乌杨将军酒业有限公司股权化改革项目绩效评价指标体系及评分表
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
投入 | 项目立项 | 立项规范性 | ①项目的决策是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等；②项目的前期决策是否充分，是否安排精准、与脱贫紧密挂钩。 | 2 | 项目立项满足指标关注点要求，具有充分性，则得满分，否则否则酌情扣分。 | 2 | 公司所在地忠县乌杨街道,气候具有温热凉寒,四季分明,雨量充沛,日照较足,无霜期长的特点。土壤有水稻土,紫色土,冲积土三种土类,以紫色土为主,非常适合白酒生产原材料高粱的种植，项目的实施具有可行性。项目采用“企业+基地+农户”模式，将带动2000人，其中贫困人口295人从事基地高粱种植等工作，解决了农村剩余劳动力的就业问题，带动农民增收；同时优化生态环境，减少工业生产对生态环境的破坏，以及进一步提升白酒品质。本项目有其必要性，立项依据充分。项目按《忠县扶贫开发领导小组关于2019年财政资金股权化改革试点项目计划和实施方案的批复》（忠扶组〔2019〕8号）文件进行申报并经忠县扶贫开发领导小组审批，立项程序规范。
|  | 绩效目标合理性 | 所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。 | 3 | 是否符合单位单位发展规划和实际情况， 全部符合得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
| 资金落实 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金），用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 资金到位率≤60%，得零分； 60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 资金到位率≥100%，满分。 | 5 | 根据《忠县扶贫开发领导小组关于2019年财政扶贫资金股权化改革试点实施方案的批复》（忠扶组〔2019〕8号），忠县2019年乌杨将军酒业有限公司股权化改革项目计划总投资150万元，其中财政补助资金73.75万元、单位自筹76.25万元。2019年财政实际到位资金73.75万元，财政资金到位率为100%。
|  | 资金使用率 | 综合资金使用率=（项目实际使用（支付资金）/计划投资资金）×100%*各项目赋予的权重之和；用以反映和考核项目资金实施单位实际使用情况。 | 5 | 综合资金使用率≤60%，得零分； 60%<综合资金使用率<100%，得分=综合资金使用率*分值； 综合资金使用率≥100%，满分。 | 5 | 截止2019年12月31日，项目实际总投资147.5万元，项目计划总投资150万元，累计支出资金147.5万元，资金使用率147.5/150=98%。
| 小计 |  |  | 15 |  | 15
管理 | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目资金管理制度的建立、健全和完善情况。 | 3 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 经过现场查阅相关资料，忠县2019年乌杨将军酒业有限公司股权化改革项目基本按照了《忠县扶贫资金监督管理实施细则》财务管理制度执行。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 4 | 补助资金拨付审批程序和手续完整，项目资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定，支出基本符合项目资金批复的用途。补助资金拨付审批程序和手续完整，但项目支出不符合《忠县扶贫开发领导小组办公室关于印发2019年财政扶贫专项资金股权化改革试点等项目评审申报指南的通知》（忠扶组办〔2019〕12号）文件“按照要求实行审计结算，执行经营主体自验、乡镇街道初验，县级验收合格一次性报账支付制度”，经过现场查阅相关资料发现，乌杨将军酒业有限公司分3次报账。根据实际情况酌情扣1分。
|  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 是否开展了监督检查且档案齐全的得3分，开展了监督检查但佐证资不齐得1.5，未开展得0分。 | 2 | 镇政府对项目进行了财务核算，项目收支基本清晰，并有专人负责。但忠县九六农业有限公司未建立财政扶贫资金专账，项目收支不清晰，不符合《忠县扶贫开发领导小组办公室关于印发2019年财政扶贫专项资金股权化改革试点等项目评审申报指南的通知》（忠扶组办〔2019〕12号）“经营主体作为实施主体，必须建立财政扶贫资金专账，规范财务管理和会计核算制度”等相关规定。根据实际情况扣1分。
管理 | 项目管理 | 制度制定情况 | 评价股权收益扶贫项目是否建立项目全流程管理制度，明确完成时限、职责分工、完成标准、资金使用等情况。 | 2 | 制度建设完善得5分；未建立制度得0分；制度建立不够完善酌情扣分。 | 2 | 项目主要管理制度为《忠县扶贫开发领导小组办公室关于印发2019年财政扶贫专项资金股权化改革试点等项目评审申报指南的通知》（忠扶组办〔2019〕12号）文件，文件明确了股权计算方法及其分红要求、权利义务、奖惩措施、股权资产清算办法、试点项目监管责任、工作要求等具体内容，文件内容基本齐全。
管理 | 项目管理 | 制度执行情况 | 评价股权收益扶贫项目管理情况。 | 2 | 制度执行到位得2分；未执行得0分；其他情况酌情扣分。 | 2 | 项目基本按照《忠县扶贫开发领导小组办公室关于印发2019年财政扶贫专项资金股权化改革试点等项目评审申报指南的通知》（忠扶组办〔2019〕12号）相关内容进行管理，制度执行基本到位。
|  | 公告公示情况 | 对股权收益扶贫资金项目信息公开和公告公示制度建设进行评价。 | 2 | 股权收益扶贫资金政策、资金使用及项目安排已公示且宣传效果好得2分；未公示得0分；其他情况酌情扣分。 | 2 | 根据项目档案资料结合现场调查，项目从立项申报、项目资金安排到最终完工绩效阶段，进行了公示或召开了相关村民代表会议且宣传效果好，公示或会议照片、记录资料保留齐全。 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况 | 公告公示情况
|  | 过程控制 | 是否按要求对项目过程进行跟踪管理，对跟踪过程中发现的偏离预期目标的情况，是否进行了干预；对跟踪过程中发现预期目标不准确的情况，是否及时调整了目标，并按照规定程序报审。 | 3 | 项目实施过程是否开展了监督检查且档案齐全的得3分，开展了监督检查但佐证资不齐得1.5，未开展得0分。 | 3 | 乌杨将军酒业有限公司项目建设过程中，派有专人进行对项目建设进度、质量等进行管理，及时发现问题并解决。另外，镇政府及村委会对关键环节进行了跟踪监控，并在《项目检查记录表》中记录了检查内容。
| 小计 |  |  | 20 |  | 18
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 建设完成率=（实际完成数/计划完成数）×100% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*7； 实际完成率≥100%，得7分。 | 5 | 经过现场走访，项目已完成技改工作，正在投入使用，实际完成率100%。
|  | 分红兑现完成率 | 兑现完成率=（实际完成数/计划完成数）×101% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分。 | 4 | 经现场走访调查贫困户，均反映企业已按标准进行分红，200元每人。根据《2019年忠县财政扶贫资金股权花改革试点项目实施方案》项目计划分红贫困户295人5.9万元，村集体1.18万元，合计7.08万元。截止2019年12月底，78户贫困户291人分红共计5.82万元，自然死亡4人，则根据《忠县扶贫开发领导小组关于2019年财政扶贫资金股权化改革试点项目实施方案的批复》（忠扶组〔2019〕8号）：村集体每年固定分红不低于其股权的8%，应转入村集体4*1000*8%=320元。进行动态调整后应分红金额合计7.032万元。目前死亡4人应转入村集体部分尚未转入。村集体已分红1.18万元，已发放合计7万元。分红兑现完成率7/7.032=99.54%。根据实际情况酌情扣1分。
| 产出质量 | 质量合格率 | 一次性验收通过率是否达到100%，另外结合现场勘察，验证是否存在明显质量缺陷。 | 5 | 验收率与现场勘察各占2.5分，一次性验收通过率达到100%为优得满分，否则得分=实际完成率*分值；现场勘察中如未发现质量缺陷得满分，发现一处扣0.5分。 | 5 | 一次性验收通过率达到100%，另外结合现场勘察，设备无明显质量缺陷。
| 产出时效 | 完成及时率 | 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100% 实际完成时间：项目实施单位完成本项目实际耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成本项目所需的时间。 | 5 | 项目全部在规定时间内完工得满分，未在规定时间内完工，每延迟一个月，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 项目于2019年11月4日、11月5日通过技改，完成镇、县级验收。
|  | 分红兑现及时率 | 兑现及时率=（按时兑现的贫困人口数量/计划兑现的数量）×101% | 5 | 兑现及时率≤60%，得零分； 60%<兑现及时率<100%，得分=兑现及时率*7； 兑现及时率≥100%，得8分。 | 5 | 经查阅相关资料及现场走访调查，乌杨将军酒业有限公司已于2019年12月底按时按标准完成分红，涵盖建档立卡贫困户78户贫困人口291人，分红兑现及时率100%。
| 小计 |  |  | 25 |  | 24
效益 | 经济效益 | 实施单位效益增长率 | 评价股权收益脱贫项目实施对项目申请单位收入及利润增长情况。 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 5 | 通过技改，提升了酒的发酵品质，时间短、产量高。同样的工资，以前工人需要务工8-9小时，现在只需要4-5个小时，大大提升了企业的运作效率。
| 社会效益 | 贫困人口减少 | 评价股权收益脱贫项目脱贫情况。 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 4 | 项目的实施，带动了乌杨街道集村贫困户就近务工，贫困人口有所减少，2019年接纳农村剩余劳动力5人。根据实际情况酌情扣1分。
效益 | 社会效益 | 贫困户增收 | 评价股权收益脱贫项目带动贫困户增收的情况。 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 5 | 项目的实施，对忠县的酒资源开发和当地经济开发具有重要意义。通过红梁基地的建设，保障了红梁产业的良性发展，技改后，可吸纳贫困农户就近务工，增加贫困农户的收入，助推精准脱贫工程。
效益 | 社会效益 | 就业增加率 | 评价股权收益脱贫项目带动就业的情况。实施后新增就业人数/实施前年末在岗人数 | 10 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 9 | 带动太集村农户就近务工，实现脱贫，收益人数达2000余人。根据实际情况酌情扣1分。
| 可持续发展 | 产业带动 | 评价项目实施对产业带动效果 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 3 | 乌杨将军酒业有限公司股权改革项目通过基础配套设施完善，固定资产投资措施进一步加快了酒的发酵，提升效率，带动忠县酒业持续发展。但是由于签订强制收购协议，协议规定全额收取农民种植的高粱，而种植的高粱品质有好有坏，进而影响酒的品质，容易与农民产生矛盾；且当市场价高于收购价时以市场价收购，导致企业产生不良情绪，并且存在其他酒业公司不愿意申请股权改革财政扶贫资金。根据实际情况扣2分。
| 满意度 | 政策满意度 | 评价受益群众对股权收益扶贫政策的满意度 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 5 | 经过实地调查走访，受益群众对股权收益扶贫政策很满意，一是可以实现就近务工，增加劳务收入，二是可以享受企业定期分红，三是通过土地流转实现增收，股权改革扶贫政策大大的实现了农民增收。
|  | 申请程序及政府部门人员的工作满意度 | 评价实施单位对项目申请程序及政府部门人员的工作的满意度 | 5 | 根据现场勘察情况酌情打分。 | 4 | 项目实施业主对申请程序和政府部门人员的满意度较高，但也有个别经办人员反映存在多次接受检查的情况，根据实际情况酌情扣1分。
| 小计 |  |  | 40 |  | 35
合计 |  |  |  | 100 |  | 92