## 忠县2020年磨子乡万福村新建壬寅管网、饮水池项目绩效评价指标
附件
忠县2020年磨子乡万福村新建人饮管网、饮水池项目绩效评价指标体系及评分表
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目的申请，设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 3 | 项目的申请，设立过程是否符合相关要求， 全部符合得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 本项目经《忠县扶贫开发领导小组关于2020年农村饮水安全扶贫项目实施方案的批复》（忠扶组〔2020〕22号）批复同意实施。忠县磨子土家族乡人民政府在申报本项目时，严格按照申报程序，2019年6月24日在磨子土家族乡万福村会议室召开万福村2020项目入库村民代表大会，尊重群众意愿，在征得绝大多数人同意的前提下，再经过村支两委会研究具体的实施方案并在村务公示栏予以公示，群众无异议后于2019年7月22日上报忠县磨子土家族乡人民政府《关于申报2020年扶贫项目入库的报告》。忠县磨子土家族乡人民政府于2019年8月20日《关于申报2020年脱贫攻坚项目入库的函》再上报，经忠县扶贫开发领导小组审批后予以实施，立项程序规范。
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，则得满分，否则按1分/个扣分，扣完为止。 | 4 | 项目设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，项目建成后，将大幅度改善万福村群众的饮水条件，助推脱贫攻坚工作。
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 4 | 项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，则得满分，否则按1分/个扣分，扣完为止 | 4 | 项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。本项目绩效目标为：改善贫困户26户106人饮水条件，解决两不愁，三保障。
| 资金落实 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 资金到位率≤60%，得零分； 60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 资金到位率≥100%，满分。 | 5 | 根据忠县财政局《忠县财政局关于下达2020年农村饮水安全扶贫项目资金的通知》（忠财农〔2020〕72号），2020年磨子乡万福村新建人饮管网、饮水池项目安排2020年农村饮水安全扶贫项目资金105.72万元。截止2020年11月30日，实际到位扶贫项目资金105.71万元，资金到位率99.99%。
|  | 到位及时率 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%；用以反映和考核项目资金落实的及时性程序。 | 4 | 到位及时率≤60%，得零分； 60%<到位及时率<100%，得分=到位及时率*分值； 到位及时率≥100%，满分。 | 4 | 项目资金按投资金额和工程进度拨付，均及时到位，到位及时率100%。
| 小计 |  |  | 20 |  | 20
管理 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的业务管理制度，管理制度是否合法、合规、完整；全部符合得4分，否则发现一例不符合要求的情况扣2分，扣完为止。 | 3.5 | 忠县磨子土家族乡人民政府《关于印发忠县磨子土家族乡扶贫工程项目建设管理办法的通知》（磨子府发〔2018〕117号），管理制度合法、合规、基本完整。
|  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理制度，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 2 | 项目实施单位是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。全部符合得2分，否则发现一例不符合要求的情况扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 项目基本上遵守相关法律法规和按相关制度、文件执行，实施人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，项目合同书、初验资料等基本齐全，但项目工程档案资料未及时归档管理，施工企业的选定为发包人直接选定，并未按管理办法执行，扣1分。
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | 2 | 项目实施单位是否定或具有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。全部符合得2分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止 | 2 | 项目单位指派建设部全面负责，专人对实施过程中的质量进行监督，发现问题及时整改，项目完工后已进行竣工验收，验收结论为合格。
管理 | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 4 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。全部符合得4分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 忠县磨子土家族乡人民政府制定了《关于印发财务收支业务管理制度的通知》（磨子府发〔2018〕64号），未制定项目资金管理办法。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 4.5 | 补助资金拨付审批程序和手续完整，项目资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定，支出基本符合项目资金批复的用途。
|  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 项目是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1.5分，扣完为止。 | 1 | 项目实施单位未制定相应的监控机制，也未提供资料证明是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。
| 小计 |  |  | 20 |  | 15
产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 实际完成率=（实际完成数/计划完成数）×100% | 9 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*9； 实际完成率≥100%，得9分。 | 9 | 项目批复的建设内容包括：新建200m³蓄水池1口，新建50m³蓄水池2口，65无缝钢管2250m，50衬塑料管1065m，40衬塑料管5075m，32衬塑料管2385m，32PE管5480m。2020年9月17日忠县磨子土家族乡人民政府组织初验，2020年11月16日忠县扶贫办组织县级验收，前述建设内容均已完成，实际完成率为100%。
|  | 完成及时率 | 完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间/计划完成时间）×100% 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 9 | 项目全部在规定时间内完工得满分，未在规定时间内完工，每延迟一个月，扣1分，扣完为止。 | 9 | 根据项目实施单位提供的相关资料，项目合同建设工期70天，开工时间2020年4月20日，竣工时间为2020年6月30日。本项目实际开工时间2020年4月28日，实际完工时间2020年7月1日。完成及时率为100%。
|  | 质量达标率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数；一定时期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量 | 9 | 质量达标率≤60%，得零分； 60%<质量达标率<100%，得分=质量达标率*8； 质量达标率≥100%，得8分。 | 9 | 2020年9月17日忠县磨子土家族乡人民政府组织初验，2020年11月16日忠县扶贫办组织县级验收，验收结论均为合格，质量达标率为100%。
|  | 成本节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。 | 3 | 成本节约率≤60%，得零分； 60%<成本节约率<100%，得分=成本节约率*3； 成本节约率≥100%，得3分。 | 0 | 项目计划投入105.72万元，根据项目实施单位提供的结算审核报告，项目实际支出105.829204万元，项目成本超支。
| 小计 |  |  | 30 |  | 27
效果 | 项目效益 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 6 | 根据项目情况及走访了解，综合评价。 | 5.5 | 项目建成后，改善了万福村供水人口851人（其中贫困人口107人）的饮水条件，降低了建档立卡贫困户用水成本。
|  | 社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 6 | 根据项目情况及走访了解，综合评价。 | 5.5 | 项目的建设改善了万福村供水人口851人的饮水条件，降低了建档立卡贫困户用水成本，进而推动了产业的发展，提高了农民收入，增加农民对政府的认同感及信任感。
|  | 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 6 | 根据项目情况及走访了解，综合评价。 | 5.5 | 项目基础设施的完善，可改善项目区生态格局，提高了水源涵养能力，促进生态系统的稳定性和可持续发展，提升了生态环境的整体效益。
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 6 | 根据项目情况及走访了解，综合评价。 | 5.5 | 项目的实施有效保障了万福村村民安全饮水的需要。
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 6 | 满意度≤60%，得零分； 60%<满意度≤70%，得分=1； 70%<满意度≤80%，得分=2； 80%<满意度≤90%，得分=4； 90%<满意度≤95%，得分=5； 95%<满意度≤100%，得分=满意度*6。 | 6 | 根据现场走访，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度为100%。
| 小计 |  |  | 30 |  | 28
合计 |  |  |  | 100 |  | 90