## 忠县任家项目财政扶贫资金股权改革试点项目 (hidden)
附件1
忠县****项目财政扶贫资金股权改革试点项目绩效评价指标体系及评分表
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
投入 | 项目立项 | 立项规范性 | ①项目的决策是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策等；②项目的前期决策是否充分，是否安排精准、与脱贫紧密挂钩。 | 2 | 项目立项满足指标关注点要求，具有充分性，则得满分，否则否则酌情扣分。 | 2 | 柑橘农业园区示范点选址在铁山村9组，具有较好的地理环境，便于柑橘生长，且交通较为便捷。项目建成后不仅园区能产生直接经济效益，还能为社会提供具有较高使用价值的各种农产品，通过这些产品深加工后实现再增值，经测算，3年后进入盛产期，一般每亩收入在4000-6000 元。但该社因基础设施较差严重制约了柑橘产业的发展，项目的实施有其必要性，立项依据充分且可行。项目按《忠县扶贫开发领导小组 关于 2019 年财政扶贫资金股权化改革试点项目 实施方案的批复》（忠扶组〔2019〕8号）文件进行申报并经忠县扶贫开发领导小组审批，立项程序规范。
|  | 绩效目标合理性 | 所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目整体绩效目标与年度工作任务的相符性情况。 | 3 | 是否符合单位单位发展规划和实际情况， 全部符合得满分，否则酌情扣分。 | 3 | 设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
| 资金落实 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金），用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 资金到位率≤60%，得零分； 60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 资金到位率≥100%，满分。 | 5 | 根据《忠县扶贫开发领导小组关于2019年财政扶贫资金股权化改革试点项目实施方案的批复》（忠扶组〔2019〕8号），2019年任家镇铁山村财政扶贫资金股权化改革试点项目计划总投资76.5万元，均为中央财政专项扶贫资金。2019年财政实际到位资金76.5万元，财政资金到位率为100%。
|  | 资金使用率 | 综合资金使用率=（项目实际使用（支付资金）/计划投资资金）×100%*各项目赋予的权重之和；用以反映和考核项目资金实施单位实际使用情况。 | 5 | 综合资金使用率≤60%，得零分； 60%<综合资金使用率<100%，得分=综合资金使用率*分值； 综合资金使用率≥100%，满分。 | 5 | 截止2019年12月，项目实际总投资87.329万元，项目计划总投资76.5万元，累计支出资金76.5万元，资金使用率87.329/76.5=114%。
| 小计 |  |  | 15 |  | 15
管理 | 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目资金管理制度的建立、健全和完善情况。 | 3 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 项目实施单位主要执行上级相关管理文件，同时忠县任家镇人民政府制定了项目实施方案，对项目工作进行了科学化、精细化的管理。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 3 | 项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 3 | 补助资金拨付审批程序和手续完整，项目资金支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定，支出基本符合项目资金批复的用途。
|  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 3 | 是否开展了监督检查且档案齐全的得3分，开展了监督检查但佐证资不齐得1.5，未开展得0分。 | 3 | 经过现场查阅相关资料，
管理 |  | 组织管理 | 组织机构是否健全，组织构成是否合理，运转是否有效；项目具体实施单位及相关人员是否落实到位。 | 2 | 项目组织实施单位组织机构健全，组织构成合理，运转有效，项目具体实施单位及相关人员落实到位得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 为确定项目建设有序开展，项目实施单位成立项目建设领导小组，由任家镇农业服务中心主任周洪同志作技术指导，其余人员均由项目实施单位员工组成，对实施过程中的项目进行管理，推动项目工作的开展，保证工作正常进行。
| 项目管理 | 制度制定情况 | 评价股权收益扶贫项目是否建立项目全流程管理制度，明确完成时限、职责分工、完成标准、资金使用等情况。 | 2 | 制度建设完善得2分；未建立制度得0分；制度建立不够完善酌情扣分。 | 2 | 项目管理制度主要参照上级文件、办法执行，乡政府同时根据扶贫项目规定制定了相关章程和制度，管理制度基本合法、合规、完整、具有可操作性。
|  | 制度执行情况 | 评价股权收益扶贫项目管理情况。 | 2 | 制度执行到位得2分；未执行得0分；其他情况酌情扣分。 | 2 | 项目基本上遵守相关法律法规和按相关制度、文件执行。项目实施的人员、条件落实到位，工程质量最终通过乡、县两级验收。
|  | 公告公示情况 | 对股权收益扶贫资金项目信息公开和公告公示制度建设进行评价。 | 2 | 股权收益扶贫资金政策、资金使用及项目安排已公示且宣传效果好得2分；未公示得0分；其他情况酌情扣分。 | 2 | 根据现场查看相应资料，项目实施单位所在地村委对股权收益扶贫资金项目进行了公示公告。
|  | 过程控制 | 是否按要求对项目过程进行跟踪管理，对跟踪过程中发现的偏离预期目标的情况，是否进行了干预；对跟踪过程中发现预期目标不准确的情况，是否及时调整了目标，并按照规定程序报审。 | 3 | 项目实施过程是否开展了监督检查且档案齐全的得3分，开展了监督检查但佐证资不齐得1.5，未开展得0分。 | 3 | 项目实施过程中，项目建设领导小组负责按照实施进度表对各项工作的开展情况进行检查和督导。干部、乡政府派有专人对施工现场进行监督。
| 小计 |  |  | 20 |  | 20
产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 建设完成率=（实际完成数/计划完成数）×100% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*7； 实际完成率≥100%，得5分。 | 5 | 经过现场走访，项目均已根据项目实施方案的建设内容完成建设。
|  | 分红兑现完成率 | 兑现完成率=（实际完成数/计划完成数）×100% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分。 | 5 | 根据忠扶组[2019]8号文件精神批复文件，贫困人口306人2019 至2020年保底分红不低于200元/年˙人。2019年12月26日306人贫困人口均已收到保底分红打款。
| 产出质量 | 质量合格率 | 一次性验收通过率是否达到100%，另外结合现场勘察，验证是否存在明显质量缺陷。 | 5 | 验收率与现场勘察各占2.5分，一次性验收通过率达到100%为优得满分，否则酌情扣分。得分=实际完成率*分值；现场勘察中如未发现质量缺陷得满分，发现一处扣0.5分。 | 5 | 根据镇、县级验收意见，工程建设验收合格，另外结合现场勘察，路面、管道均无明显质量缺陷。
| 产出时效 | 完成及时率 | 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100% 实际完成时间：项目实施单位完成本项目实际耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成本项目所需的时间。 | 5 | 项目全部在规定时间内完工得满分，未在规定时间内完工，每延迟一个月，扣0.5分，扣完为止。 | 4 | 项目计划2020年2月前完成购进楠竹苗、基地除草除杂、挖穴、栽植等工作，完成初期管护和项目建设任务， 项目于2019年12月6日完成乡镇验收，2019年12月10日完成县级验收。
|  | 分红兑现及时率 | 兑现及时率=（按时兑现的贫困人口数量/计划兑现的数量）×100% | 5 | 兑现及时率≤60%，得零分； 60%<兑现及时率<100%，得分=兑现及时率*7； 兑现及时率≥100%，得5分。 | 5 | 根据忠扶组[2019]8号文件精神批复文件，贫困人口306人2019 至2020年保底分红不低于200元/年˙人。2019年12月26日306人贫困人口均已收到保底分红打款。
| 小计 |  |  | 25 |  | 24
效益 | 经济效益 | 实施单位效益增长率 | 评价股权收益脱贫项目实施对项目申请单位收入及利润增长情况。 | 5 | 效益增长20%的得5分，未增长的得0分，效益增长10%-20%得2.5分。 | 0 | 实施单位效益增长率：发展柑橘产业是一项费省效宏的项目，一次栽植,20年受益。项目建成后不仅能产生直接经济效益，还能为社会提供具有较高使用价值的各种农产品，具通过这些产品深加工后实现再增值，经测算，前3年林下套种西瓜，增加收入3年后进入盛产期，一般每亩收入在4000-6000元。但截止到报告日，由于项目建成时间较短，暂时未能获得较好的收益。
| 社会效益 | 贫困人口减少 | 评价股权收益脱贫项目脱贫情况。 | 5 | 贫困人口减少得5分，未减少贫困人口不得分。 | 0 | 柑橘管护示范项目建设可安置当地农村劳动力250个，并为其增加劳务收入25万元。可带动79户贫困户创业、就业，可使每户每年增收3000元。但因截止到报告日，本项目属于投产初期，项目效益除分红外未能体现，社会效益的发挥存在不确定性。
|  | 贫困户增收 | 评价股权收益脱贫项目带动贫困户增收的情况。 | 5 | 满意度≥90%计满分；低于60%不得分，60%-90%按照该指标分值权重平均扣分。 | 5 | 项目的实施，对忠县的笋竹资源开发和当地经济开发具有重要意义。项目建成后，将新增就业岗位600余个。项目原材料需求覆盖12000亩竹基地，受益农户达20000余人，将增加农户收入100余万元，帮助马灌镇龙肖村双基村、齐心村、鹤林村贫困人口共728人，实现整体脱贫目标。但因截止到报告日，本项目设备尚未投入使用，项目效益除分红外未能体现，社会效益的发挥存在不确定性。酌情扣4分。
|  | 就业增加率 | 评价股权收益脱贫项目带动就业的情况。实施后新增就业人数/实施前年末在岗人数 | 10 | 就业增加率与就业机率增加满意度各5，就业增加率≥15计满分，未增加不得分，0%-15%按照该指标分值权重平均扣分。 满意度≥90%计满分；低于60%不得分，60%-90%按照该指标分值权重平均扣分。 | 5 | 笋竹产业作为忠县的第二大支柱产业，全县种植面积8万多亩。随着加工设备的购入，将大大提高忠县笋竹的市场竞争力，对忠县的发展产生可持续影响。但因截止到报告日，本项目设备尚未投入使用，项目效益除分红外未能体现，可持续影响存在不确定性。酌情扣3分。
| 可持续发展 | 产业带动 | 评价项目实施对产业带动效果 | 5 | 满意度≥90%计满分；低于60%不得分，60%-90%按照该指标分值权重平均扣分。 | 5 | 柑橘等是常绿植物，枝繁叶茂，根系发达，固土能力强，能保持稳定的林分，能稳定和提高森林的覆盖率。但因截止到报告日，本项目设备尚未投入使用，项目效益除分红外未能体现，可持续影响存在不确定性。
| 满意度 | 政策满意度 | 评价受益群众对股权收益扶贫政策的满意度 | 5 | 满意度≥90%计满分；低于60%不得分，60%-90%按照该指标分值权重平均扣分。 | 5
|  | 申请程序及政府部门人员的工作满意度 | 评价实施单位对项目申请程序及政府部门人员的工作的满意度 | 5 | 满意度≥90%计满分；低于60%不得分，60%-90%按照该指标分值权重平均扣分。 | 5
| 小计 |  |  | 40 |  | 25
合计 |  |  |  | 100 |  | 84

## 任家镇铁山村财政扶贫资金股权改革试点项目
附件1
忠县2020年长江禁捕专项资金项目绩效评价指标体系及评分表
一级 | 二级 | 三级 | 指标解释 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评分说明
投入 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 全部符合得满分，发现一例不符合要求扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 根据忠县农业农村委员会提供的《2020年长江流域禁捕项目支出绩效自评表 》，县农委设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和党委政府决策，为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
|  | 绩效指标明确性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②项目为促进事业发展所必需； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ⑤通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 全部符合得满分，发现一例不符合要求扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 项目绩效目标通过产出、效益和满意度来设立，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，但效益指标中的生态效益未形成清晰、细化、可衡量的绩效指标，产出指标中未设置质量指标。
| 资金落实 | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金），用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 3 | 资金到位率≤60%，得零分； 60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值； 资金到位率≥100%，满分。 | 3 | 县农委长江禁捕专项资金项目资金来源于预算内财政资金，计划投入资金4925.00万元，安排到位资金共4925.00万元，资金到位率100%。
|  | 资金使用率 | 综合资金使用率=（项目实际使用（支付资金）/计划投资资金）×100%*各项目赋予的权重之和；用以反映和考核项目资金实施单位实际使用情况。 | 3 | 综合资金使用率≤60%，得零分； 60%<综合资金使用率<100%，得分=综合资金使用率*分值； 综合资金使用率≥100%，满分。 | 2.85 | 截止2020年12月31日，县农委长江禁捕专项资金项目实际使用资金4685.65万元，计划投入资金4925.00万元，资金使用率为4685.65/4925.00=95.14%。
| 小计 |  |  | 10 |  | 8.85
管理 | 财务管理 | 财务制度健全性 | 项目资金管理制度的建立、健全和完善情况。 | 4 | 项目实施单位是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度规定。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 4 | 忠县农业农村委员会制定了《忠县农业农村委员会机关事业单位财务管理制度》、《忠县财政涉农项目资金管理暂行办法》等一系列财务管理制度，制度合法合规。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的使用是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。全部符合得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 2 | 项目资金使用基本符合相关财务管理制度规定，经查阅财务资料，未发现资金支出存在不真实的情况，也未发现资金存在截留、挤占、虚列支出等情况。但存在审核不严谨的情况。①2020-9-30凭证7#和凭证37#后附的退捕渔船注销公示表单位负责人未签字，科站负责人未签署审核意见；②2020-10-31凭证12#忠县农业委员会门户网站信息发布报送单分管领导未签字。
|  | 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 4 | 项目均符合指标关注点要求得4分，均不满足得0分。 ①已制定或具有相应的监控机制：得2分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段：得2分。 | 4 | 根据忠县农业农村委员会的财务管理制度，单位已建立健全的财务管理制度对资金的使用进行监管，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
管理 | 项目管理 | 组织管理 | 组织机构是否健全，组织构成是否合理，运转是否有效，项目具体实施单位及相关人员是否落实到位。 | 4 | 组织机构健全，组织构成合理，运转有效，项目具体实施单位及相关人员落实到位，全部符合得满分，发现一例不符合要求扣1分，扣完为止。 | 4 | 为确定项目建设有序开展，项目成立了忠县长江流域禁捕和建立补偿制度实施工作领导小组，由分管副县长任组长，县农业农村委主任、县府办副主任任副组长，县相关部门分管负责人、相关乡镇、街道主要负责人为成员的工作机构，办公室设在县农业农村委，负责协调忠县长江流域禁捕和建立补偿制度实施工作，切实加强了对退捕工作的统筹指导。项目组织机构健全，组织构成合理，运转有效，项目具体实施单位及相关人员落实到位，推动了项目工作的开展，保证工作正常进行。
|  | 管理制度健全性 | 项目申报管理制度、检查验收制度、档案管理制度等是否健全。 | 4 | ①是否已制定或具有相应的申报管理制度、检查验收制度、档案管理制度等； ②管理制度是否合法、合规、完整。 全部符合得满分，发现一例不符合要求扣1分，扣完为止。 | 4 | 根据《忠县长江流域禁捕和建立补偿制度实施方案》（忠府办发〔2020〕42号）和《关于印发忠县渔船及渔民退捕工作流程的 通知》（忠农发〔2020〕175号），项目已制定相应的申报管理制度、检查验收制度、档案管理制度，管理制度合法、合规、完整。
|  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 4 | 项目均符合指标关注点要求得4分，均不满足得0分。 ①遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目的申请、审核等手续是否齐全； ③项目实施的人员条件、项目制度等是否落实到位； 全部符合得满分，发现一例不符合要求扣1分，扣完为止。 | 2 | 忠县农业农村委员会严格按照忠府办发〔2020〕42号和忠农发〔2020〕175号等文件执行，遵守相关法律法规，项目申请、审核资料齐全，项目实施的人员条件、项目制度落实到位。但项目存在申请资料、审核签字不规范的情况。①忠县渔船退捕渔船及船主第二轮信息核查表中部分人员未签字确认；②忠县第二批渔业船舶证书、渔业渔船证书注销公示表，审批人未签字确认。
|  | 档案管理 | 项目档案资料是否严格按照规定留档保存。 | 3 | 档案管理全部符合要求得满分，否则发现一例不符合要求的情况扣1分，扣完为止。 | 1 | 忠县农业农村委员会对项目资料进行了归档整理，档案资料连续编号并装订，按照规定留档保存。但档案管理存在不规范的情况。①忠县农业农村委员会退捕渔民档案卷内目录第11项为“忠县退捕渔民去向信息表”，但实际实施该项目过程中，国家人力资源和社会保障部建立了单独的退捕渔民实名制帮扶系统，退捕渔民就业去向信息由县人力资源和社会保障局就业服务中心直接录入该系统，保存的档案里面没有忠县退捕渔民去向信息表，档案目录未根据实际情况更新；②档案备考表中检查人未签字确认。
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 3 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得3分；否则酌情扣减，扣完为止。 | 3 | 项目经过三次核查，项目质量基本可控。符合条件的退捕渔民递交申请，签订《忠县渔业船舶退捕协议书》，渔民上交船舶和相关证书，经乡镇政府公示相关人员名单和注销信息无异议后，县政府公示注销信息和退捕金额。均无误后，拨付退捕资金。
| 小计 |  |  | 30 |  | 24
产出 | 产出数量 | 退捕渔船完成率 | 退补完成率=（实际退捕渔船数/计划退捕渔船数）×100% | 5 | 退捕渔船完成率≤60%，得零分； 60%<退捕渔船完成率<100%，得分=实际完成率*5； 退捕渔船完成率≥100%，得5分。 | 5 | 忠县农业农村委员2020年全年计划完成259艘捕捞渔船退捕任务，实际完成259艘捕捞渔船、83艘辅助捕捞渔船退捕任务。退捕渔船完成率为100%。
|  | 渔民就业完成率 | 就业完成率=（实际退捕渔民就业数/应就业退捕渔民数）×100% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分。 | 5 | 忠县468名退捕渔民中，有317人已就业，在公益性岗位安置25人，企业吸纳112人，自主创业或灵活就业147人，务农32人，其他行业1人；退出劳动力市场151人。实际退捕渔民就业数为317人，应就业退捕渔民数为317人，就业完成率为100%。
产出 | 产出数量 | 渔民上岸完成率 | 退补完成率=（实际退捕渔民上岸数/计划退捕渔民上岸数）×100% | 5 | 实际完成率≤60%，得零分； 60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*5； 实际完成率≥100%，得5分。 | 5 | 忠县农业农村委员2020年全年计划完成468名捕捞渔民上岸任务，实际468名捕捞渔民全部上岸。渔民上岸完成率为100%。
| 产出质量 | 质量达标率 | 主要评价退捕渔民是否符合相关条件，另外结合现场走访，验证是否存在明显不符合情况。质量达标率=符合条件的渔民数/实际支付的渔民数 | 5 | 质量达标率≤60%，得零分； 60%<质量达标率<100%，得分=质量达标率*5； 质量达标率≥100%，得6分。 | 5 | 长江禁捕专项资金项目对退捕渔民申报资料均经三级复核审批，及时剔除不符合政策条件的人员。通过查看项目申报资料，查看审核流程及现场走访，未发现2020年退捕渔民发放人员中存在不符合政策条件的情况，质量达标率100%。
| 产出时效 | 项目完成及时率 | 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100% 实际完成时间：项目实施单位完成本项目实际耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成本项目所需的时间。 | 5 | 完成及时率≤60%，得零分； 60%<完成及时率<100%，得分=完成及时率*5； 完成及时率≥100%，得5分。 | 5 | 忠县农业农村委员的长江禁捕专项资金项目计划在2020年底完成，实际在2020年10月底完成，项目完成及时率为100%。
|  | 补助发放及时率 | 主要评价退捕资料审核后，退捕资金发放的及时情况。 | 5 | 补助发放及时率≤60%，得零分； 60%<补助发放及时率<100%，得分=补助发放及时率*5； 补助发放及时率≥100%，得5分。 | 5 | 经查看明细账和业务回单，忠县农业农村委员在2020年11月30日已将4685.65万元全额拨付给退捕渔民，补贴发放及时率100%。
| 小计 |  |  | 30 |  | 30
效益 | 经济效益 | 经济效益 | 主要评价项目补助对经济所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 根据实际情况酌情扣分。 | 3 | 长江禁捕专项资金项目对退捕渔民进行补偿，增加了渔民2020年度收入。但通过对退捕渔民的电话问卷调查，部分退捕渔民在家待业，无经济来源；部分就业渔民反映收入相较捕鱼时有所下降，对经济有间接影响。
| 生态效益 | 生态影响 | 评价项目实施对生态影响的情况。 | 5 | 根据实际情况酌情扣分。 | 5 | 长江禁捕专项资金项目对渔业资源恢复有促进作用。通过对退捕渔民的电话问卷调查和忠县长江流域的实地走访，忠县长江流域已无打捞渔船，部分退捕渔民反馈渔业资源恢复良好。
| 社会效益 | 可持续影响 | 主要评价项目对以后可持续发展的影响。 | 5 | 根据实际情况酌情扣分。 | 5 | 长江禁捕政策是为了保护长江渔业资源和生物多样性，促进渔业资源的持续恢复。忠县农业农村委员会执法队人员晚上不定时在长江巡逻防止非法捕捞反弹，维护长江水生生物多样性和渔业资源可持续发展。
|  | 政策知晓度 | 主要评价退捕渔民对2020年长江禁捕专项资金项目政策的知晓情况。 | 5 | ≥95%得5分； 85%-95%得4分； 70%-85%得3分； 65%-70%得2分； 60%-70%得1分； 60%以下不得分。 | 5 | 忠县按乡镇分为9个渔民队，忠县农业农村委员会相关人员到乡里开会宣传长江十年禁捕政策，通过对会议记录的检查和退捕渔民的电话问卷调查，经统计，退捕渔民对2020年长江禁捕专项资金项目政策的知晓度为100%。
| 满意度 | 退捕渔民满意度 | 主要评价退捕渔民对2020年长江禁捕专项资金项目的满意程度。 | 10 | 满意率<60%，得零分； 60%≤满意率<70%，得2分； 70%≤满意率<80%，得4分； 80%≤满意率<90%，得6分； 90%≤满意率<95%，得8分； 满意率≥95%，得10分。 | 8 | 通过对退捕渔民的电话问卷调查，经统计，退捕渔民对2020年长江禁捕专项资金项目满意度为94.29%。
| 小计 |  |  | 30 |  | 26
合计 |  |  |  | 100 |  | 88.85