附件1

2021年重点项目半年取消项目汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 责任单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 2021年建设内容及规模 | 当前推进形象进度 | 取消的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计47个 |  |  |  | 963673 | 153049 |  |  |  |
| 市场主导类10个 |  |  |  | 767000 | 88000 |  |  |  |
| 1 | 银山片区房地产开发（一期） |  | 住房城乡建委 | 156000 | 20000 | 用地面积约260亩，计容建筑面积约34.67万平方米。 | 未启动。 | 土地至今未进行招拍挂。 |
| 2 | 水坪G10—8/01、G10—10/01地块开发（数字产业学院配套项目) | 蓉达渝房地产开发有限公司 | 住房城乡建委 | 150000 | 20000 | 项目占地196.5亩，计容建筑面积约32.75万平方米。 | 未启动。 | 没有签土地出让合同，方案因库岸管理退拒问题导致使用面积减少等原因。 |
| 3 | 奥力斯智能制造项目 | 襄阳奥利斯智能装备有限公司 | 县经济信息委 | 200000 | 0 |  | 取消投资。 | 业主已在其他地方投资。 |
| 4 | 20万套车用智能摄像头项目 | 昆山星际舟科技有限公司 | 县经济信息委 | 30000 | 0 |  | 取消投资。 | 因市场变化，业主暂停投资。 |
| 5 | 新型电子陶瓷基板项目 | 江苏精亚集团 | 县经济信息委 | 50000 | 0 |  | 取消投资。 | 因我县环保无法审批，业主选择其他地区。 |
| 6 | 涂装设备生产项目 | 佛山汉哲涂装科技公司 | 县经济信息委 | 20000 | 0 |  | 取消投资。 | 因项目选址和市场变化，业主放弃投资。 |
| 7 | 五洲国际酒店项目 | 重庆市忠县五洲万商商贸城有限公司 | 县商务委 | 20000 | 10000 | 完成项目场坪，主体动工建设。 | 正在项目场坪。 | 企业投资时序调整。 |
| 8 | 忠县双能高端智能锂电项目 | 新加坡长兴纺（中国）控股有限公司 | 县工业园区管委会 | 13000 | 13000 | 签订投资协议，完成厂房装修，建成投产。 | 取消投资。 | 因市场原因，投资方已经取消投资。 |
| 9 | 年产30万吨液相粉碎项目 | 广州泓泰控股有限公司 | 县工业园区管委会 | 120000 | 20000 | 签订投资协议，完成土地出让，启动项目建设。 | 取消投资。 | 因市场原因，投资方已经取消投资。 |
| 10 | 年产500万高低压成套开关设备项目 | 浙江永坤电气有限公司 | 县工业园区管委会 | 8000 | 5000 | 完成协议签订、土地出让，启动厂房建设。 | 取消投资。 | 因市场原因，投资方已经取消投资。 |
| 政府主导类37个 |  |  |  | 196673 | 65049 |  |  |  |
| 11 | “全国文明县城”石刻标识设置 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 200 | 200 | 在适当地方设置“全国文明县城”标识（石刻）。 | 未启动。 | 无资金来源。 |
| 12 | 忠县新时代文明实践中心阵地建设项目 | 县委宣传部 | 县委宣传部 | 920 | 0 | 忠县新时代文明实践中心（县宣传文化中心4—5楼）室内装修装饰，外墙、顶面维护，电梯安装。 | 策划。 | 无资金来源。 |
| 13 | 长江防护林三期工程建设项目 | 29个乡镇人民政府、街道办事处，国有林场 | 县林业局 | 2000 | 1000 | 完成森林抚育2万亩（根据上级下达任务调整）。 | 未启动。 | 今年国家无长防林建设投资计划。 |
| 14 | 忠县乌杨街道将军村农村移民安置区精准帮扶人居环境整治项目 | 乌杨街道 | 乌杨街道 | 500 | 200 | 整治院落人行道路三公里，每个院落建集中生活污水处理设施。 | 前期准备。 | 县水利局研究确定今年取消实施本项目。 |
| 15 | 忠县乌杨街道五岭村农村移民安置区精准帮扶人居环境整治项目 | 乌杨街道 | 乌杨街道 | 600 | 200 | 整治院落人行道路5公里，每个院落建集中生活污水处理设施。 | 前期准备。 | 县水利局研究确定今年取消实施本项目。 |
| 16 | 石宝镇盆景景观节点打造项目 | 通达公司 | 忠县城市管理局 | 1000 | 1000 | 对忠县至石宝入城方向、码头方向、高速路出口、广场、转盘节点、旅游街头的场镇节点，融入盆景元素进行景观节点打造。 | 完成初步方案设计，已通过专题审查会。 | 项目无资金来源，经县领导研究决定，暂缓建设该项目。 |
| 17 | G50高速出（入）口“三峡库心”门户盆景项目（暂定） | 通达公司 | 忠县城市管理局 | 800 | 800 | 忠县高速路路口转盘面积约3027平方米，采用园林造景手法，通过天然三峡石等材料，融入文化元素，彰显忠县特色的标志logo。 | 正在编制方案设计。 | 项目无资金来源，且该项目作为忠县高速口门户景观，设计要求高，先后提交了7个设计方案都不满足要求。经县领导研究决定，该项目待方案成熟后再启动相关建设程序，现暂不实施。 |
| 18 | 忠县失能老人集中养护中心项目 | 县民政局 | 县民政局 | 6600 | 2000 | 完成前期工作，开工建设。 | 前期准备。 | 该项目未争取到中央资金，无资金来源。 |
| 19 | 高石坎校区新建功能室及装修项目 | 忠州幼儿园 | 县教委 | 290 | 0 | 完成前期手续。 | 完成前期手续。 | 按照渝教建函〔2021〕48号文件要求，出于安全考虑，决定暂停该园加层项目。 |
| 20 | 国道G350拔山服务区建设工程 | 畅达公司 | 县交通局 | 2000 | 300 | 新建国道G350公路服务区。 | 完成场平硬化。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 21 | 野鹤经咸隆至万金场公路改建工程 | 畅达公司 | 县交通局 | 16200 | 6804 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的30%。 | 方案研究。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 22 | 三汇经里仁至丰收公路改建工程 | 畅达公司 | 县交通局 | 11400 | 6500 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的60%。 | 方案设计。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 23 | 金鸡至许家坝公路改建工程 | 畅达公司 | 县交通局 | 10200 | 6000 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的60%。 | 方案设计。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 24 | G350永丰观音桥至拔山苏家粮库段路面改造工程 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 4800 | 4800 | 完工。 | 策划。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 25 | 两河至经凌云至永丰公路改建工程 | 畅达公司 | 县交通局 | 9600 | 4032 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的40%。 | 方案研究。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 26 | 官坝经翠柏至智华公路改建工程 | 畅达公司 | 县交通局 | 6000 | 3600 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的60%。 | 策划。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 27 | 马灌经合心至智华公路改建工程 | 畅达公司 | 县交通局 | 7200 | 3024 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的50%。 | 策划。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 28 | 马灌至花桥公路改建工程 | 畅达公司 | 县交通局 | 6000 | 2520 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争总工程量的70%。 | 方案研究。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 29 | 新善路四方碑桥至林场岔路口段路面改造工程 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 2448 | 2448 | 完工。 | 策划。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 30 | 三汇经金龙至高洞公路改建工程 | 畅达公司 | 县交通局 | 5400 | 2268 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的40%。 | 方案研究。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 31 | 梁平界至金鸡段 | 畅达公司 | 县交通局 | 5390 | 1944 | 争取上级补助资金到位后开工建设。 | 施设。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 32 | 长岭至垫江界段 | 畅达公司 | 县交通局 | 4115 | 1260 | 争取上级补助资金到位后开工建设。 | 施设。 | 根据市级指标及资金盘子考虑暂时取消。 |
| 33 | 独珠半岛交通环线 | 待定 | 县交通局 | 8400 | 7000 | 完成总工程量的80%。 | 策划。 | 项目名称、业主、规模均调整，取消，另外新增项目。 |
| 34 | 环独珠半岛马拉松跑道路基工程 | 忠州街道办事处 | 县交通局 | 560 | 560 | 环独珠半岛新建马拉松跑道路基，全长约8公里。 | 策划。 | 和独珠半岛交通环线项目重复，予以取消。 |
| 35 | 官坝镇陶官桥危桥改造工程 | 官坝镇政府 | 县交通局 | 183 | 183 | 完工。 | 施设。 | 取消，另与其他桥梁打包做新增项目。 |
| 36 | G348忠州街道困牛石大桥危桥整治工程 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 117 | 117 | 完工。 | 施设。 | 取消，另与其他桥梁打包做新增项目。 |
| 37 | S204黄金镇双河大桥危桥整治工程 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 110 | 110 | 完工。 | 施设。 | 取消，另与其他桥梁打包做新增项目。 |
| 38 | G348野鹤镇大石桥危桥整治工程 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 37 | 37 | 完工。 | 施设。 | 取消，另与其他桥梁打包做新增项目。 |
| 39 | S204乌杨街道跃进桥危桥整治工程 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 20 | 20 | 完工。 | 施设。 | 取消，另与其他桥梁打包做新增项目。 |
| 40 | 大渡口区对口帮扶忠县“十四五”对口帮扶项目(2021年) | 县水利局 | 县水利局 | 932 | 932 | 完成水利、教育、医疗、环保、产业、村级公共服务、人才培训。 | 资金计划已下达。 | 对口帮扶资金为打捆资金，资金安排到项目后，以具体项目纳入年度重点项目清单。 |
| 41 | 沈阳市对口支援忠县“十四五”对口支援项目(2021年) | 县水利局 | 县水利局 | 300 | 300 | 完成水利、教育、医疗、环保、产业、村级公共服务、人才培训。 | 无。 | 因水利部“十四五”对口支援规划和沈阳市“十四五”对口支援忠县规划尚未明确，援助资金尚未明确到位，申请取消。 |
| 42 | 人民路三小段道路 | 通旺公司 | 棚户区改造项目部 | 8400 | 1500 | 项目占22311平方米，全长1.2公里，路幅宽度20（3+14+3）米。包括路基路面工程、人行工程、地埋管网工程、给排水工程、绿化工程、灯饰亮化工程、标志标线工程等建设内容。 | 已完成施工图设计。 | 根据忠棚改纪〔2018〕8号文件，项目由于规划高程与实际现场相差较大满足不了设计规范，以及存在大量房屋拆迁，项目现已暂停。 |
| 43 | 忠文化研学旅基地项目（忠文化干部学院） | 通达公司 | 县委组织部 | 42000 | 300 | 用地300亩。一期建设用地200亩，包含教学楼、多媒体教学楼、学院活动中心、警示大厅、办公楼、会议中心、忠文化展览馆、图书馆、食堂、宿舍、运动场及风雨球场等建筑，并在建设中融入忠文化元素；二期建设用地100亩，主要以扩大容纳量和一期工程功能互补为主，建筑面积约2万平方米。 | 已完成地勘。 | 由于土地权属问题现已暂停该项目。 |
| 44 | 忠县游客集散中心项目 | 通达公司 | 县规划自然资源局 | 25000 | 2000 | 肉联厂宿舍附近两块空地约43亩拟作为忠州游客接待中心，规划有忠县规划展览馆、游客交通枢纽，接待中心等。由规资局做好设计方案。项目总用地面积28769平方米，建筑总面积30500平方米，其中游客接待中心4000平方米，展览馆4500平方米，商业服务楼12000平方米，商务办公楼10000平方米，停车位180个，绿化8630平方米，以及配套给排水、供电、消防等基础设施。 | 已完成方案修改。 | 一是无资金来源，二是占用市水投集团土地约12亩，无法回购。 |
| 45 | 忠县谭家坝滑坡治理工程 | 忠县地质环境监测站 | 县规划自然资源局 | 1801 | 540 | 完成工程量的30%。 | 开展前期工作。 | 市级未下达资金计划，无法开展招投标工作。 |
| 46 | 智慧忠县大数据中心建设项目 | 县科技局 | 县科技局 | 4800 | 200 | 完成项目前期规划设计。 | 开展前期工作。 | 县财政紧张，未安排本项目前期初步设计经费预算。 |
| 47 | 黄金村服务中心建设 | 黄金镇政府 | 黄金镇政府 | 350 | 350 | 全面完工。 | 开展前期工作。 | 原选址地方属新增地灾点影响范围，地灾评估报告、用地手续都无法办理，故暂停实施本项目。 |