附件3

2021年重点项目半年调整项目汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 |  | 投资 主体 | 调整前年度目标任务 |  | 调整后年度目标任务 |  | 责任单位 |  | 当年建设状态 |  | 调整后的2021年计划投资资金来源情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整原因 （逐项详细说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调整前业主 单位 | 调整后业主 单位 |  | 计划 投资 | 完成效果 | 计划 投资 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前当年建设状态 | 调整后当年建设状态 | 小计 | 上级补助资金 |  |  | 债券 |  | 县级财政预算 | 业主 自筹 | 贷款融资需求 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央专项资金 | 中央预算内资金 | 三峡后续资金 | 企业 债券 | 财政专项债券 |  |  |  |  |
| 合计59个 |  |  |  |  | 311428 |  | 208583 |  |  |  |  |  | 208583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市场主导类9个 |  |  |  |  | 106000 |  | 68000 |  |  |  |  |  | 68000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50万头生猪产业一体化 |  |  | 市场主导 | 20000 | 1. 建设常年存栏 1.5万头集中育肥猪场 2个；2. 新建或改扩建家庭农场100个单元； 3. 新建年产20万吨饲料厂1个。 | 20000 | 1. 开工建设常年存栏1.5万头集中育肥猪场2个；2. 完成新建或改扩建家庭农场150个单元。 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  | 受生猪市场行情等原因影响，德康公司暂缓饲料厂建设。 |
| 2 | 爱情海购物公园 |  |  | 市场主导 | 20000 | 全部楼栋进入外装。 | 20000 | 7号楼MALL主体基础建设完工，达到正负零标高；其余楼栋进入外装。 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |  | 主要因为7号楼MALL位置全部为深填方，基础深，且今年雨水期长，桩基施工难度大，工期延长。 |
| 3 | 忠县半导体电子产业项目 |  |  | 市场主导 | 20000 | 完成一期封测生产线厂房装修、设备安装、调试、投产。 | 10000 | 完成一期第一幢约3000平方米厂房装修、设备安装、调试。 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | 企业资金困难，放缓投资进度。 |
| 4 | 年产4.5亿颗5G手机摄像头项目一期 |  |  | 市场主导 | 12000 | 完成项目一期余下3条镜片生产线设备购置、安装、调试。开展项目二期土地出让，完成规划设计，力争开工建设。 | 5000 | 完成项目一期余下3条镜片生产线设备购置、安装、调试；启动二期建设前期工作。 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 因业主希望在县城周边选址，目前比较困难，二期工作放缓。 |
| 5 | 五洲国际汽贸城 |  |  | 市场主导 | 10000 | 完成项目主体建设。 | 5000 | 完成项目场坪。 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 企业投资时序调整。 |
| 6 | 聚融新材料产业基地项目 |  |  | 市场主导 | 15000 | 签订投资协议，一期建厂房约2万平方米，购设备约15台，建设4条生产线。 | 5000 | 签订投资协议，开工建设。 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 |  | 市场原因，项目签约开工及投产时间顺延。 |
| 7 | 九蟒小学 |  |  | 市场主导 | 2000 | 完成基础施工。 | 1500 | 进入基础施工。 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 因通达进场道路未能在计划时间内开工，时间滞后。 |
| 8 | 巴山小学 |  |  | 市场主导 | 2000 | 完成基础施工。 | 1500 | 进入基础施工。 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 因坟墓搬迁不及时致时间滞后。 |
| 9 | 渝东北进口肉类及农副产品冷链加工集配中心项目 |  |  | 市场主导 | 5000 | 争取签约开工。 | 0 | 力争完成前期征地手续。 | 县农业农村委 | 县供销社 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 该项目为原农业招商组和县供销社共同跟进洽谈的招商项目。今年4月，农业招商组撤销后由县供销社主要跟进洽谈，现已签约。 |
| 政府主导类50个 |  |  |  |  | 205428 |  | 140583 |  |  |  |  |  | 140583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 忠县忠州街道香山老旧小区改造项目 |  |  | 政府主导 | 1020 | 全面完工. | 305 | 全面完工。 |  |  |  |  | 305 | 305 |  |  |  |  |  |  |  | 中央财政补助资金比例下降，县级无资金补助。 |
| 11 | 重庆市忠县白公街道社区卫生服务中心迁建项目 |  |  | 政府主导 | 2000 | 主体完工。 | 900 | 完成主体70%。 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 受35KV过江高压线搬迁影响，需停工3个月左右。 |
| 12 | 忠县中学扩容 |  |  | 政府主导 | 600 | 完成内外装修。 | 2200 | 内外装修。 |  |  |  |  | 2200 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 因资金拨付原因致时间进度慢。 |
| 13 | 马灌中学教学综合楼 |  |  | 政府主导 | 0 | 完成中央预算内资金申报工作。 | 600 | 主体施工。 |  |  | 策划 | 新开工 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 资金调整为薄弱能力提升资金并已到位。 |
| 14 | 八德小学周转宿舍 |  |  | 政府主导 | 0 | 完成中央预算内资金申报工作。 | 170 | 建成。 |  |  | 策划 | 新开工 | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  | 资金调整为薄弱能力提升资金并已到位。 |
| 15 | 渝万高铁忠县段 |  |  | 政府主导 | 50000 | 完成征地拆迁安置，开工建设。 | 80000 | 启动征地拆迁安置，开工建设。 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  | 80000 |  | 国家及市级主导项目，根据目前前期工作进展研判调整。 |
| 16 | 2021年度“四好农村路”建设项目 |  |  | 政府主导 | 21000 | 完工。 | 10500 | 建设150公里“四好农村路”。 |  |  |  |  | 10500 | 6000 |  |  |  |  |  | 4500 |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 17 | 金鸡至泰来（双龙）公路改建工程 | 畅达公司 | 金鸡镇政府 | 政府主导 | 7800 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争完工。 | 500 | 完成黄龙至菩萨岩5.1公里。 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 18 | 白石至两河段公路改建工程 |  |  | 政府主导 | 7000 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的60%。 | 2000 | 力争完成总工程量的50%。 |  |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 19 | 黄金至大岭公路改建工程 | 畅达公司 | 黄金镇政府 | 政府主导 | 5500 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的70%。 | 1000 | 完成路基工程。 |  |  |  |  | 1000 | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 20 | 渝万高铁忠县站场枢纽配套设施 |  |  | 政府主导 | 4000 | 开工建设，开展基础施工。 | 200 | 完成控详规划。 |  |  | 新开工 | 策划 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 根据高铁主线工程进度及实际情况调整。 |
| 21 | 渝万高铁忠县站房 |  |  | 政府主导 | 3000 | 开展基础施工。 | 1000 | 启动征地拆迁。 |  |  | 新开工 | 策划 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 国家及市级主导项目，根据目前前期工作进展研判调整。 |
| 22 | 金竹铺至石子段新建工程 |  |  | 政府主导 | 2000 | 争取上级补助资金到位后开工建设，力争完成总工程量的25%。 | 1200 | 开工建设。 |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 23 | G350拔山互通至杨柳村段（拔山绕场路） |  |  | 政府主导 | 2000 | 完成总工程量的80%。 | 500 | 开工建设。 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 24 | 三一绿建天子山连接道 |  |  | 政府主导 | 1800 | 完工。 | 100 | 完成施工图设计等前期工作。 |  |  | 新开工 | 策划 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 根据天子山开发建设进度调整。 |
| 25 | 农村公路安保工程 |  |  | 政府主导 | 1800 | 完工。 | 3300 | 安装150公里公里村公路安保设施。 |  |  |  |  | 3300 | 1800 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 26 | 三汇至白石（二标段）公路改建工程 |  |  | 政府主导 | 1300 | 完成总工程量的80%。 | 500 | 开工建设。 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 27 | 白石镇园丁渡改桥新建工程 |  |  | 政府主导 | 240 | 完成总工程量的50%。 | 200 | 完成总工程量的30%。 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 28 | G350县城段改线工程（高铁站对外联络线） |  |  | 政府主导 | 2000 | 完成施工图设计等前期工作。 | 100 | 开展方案研究。 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 根据高铁主线工程进度及实际情况调整。 |
| 29 | 梁忠疏港铁路 |  |  | 政府主导 | 1200 | 启动可研等前期设计。 | 300 | 启动可研等前期设计。 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 根据与设计单位初步商谈价格调整投资。 |
| 30 | 通用机场连接线新建工程 |  |  | 政府主导 | 800 | 完成施工图设计等前期工作。 | 50 | 开展方案研究。 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 31 | G348胥家丫口至高营铺转盘段新建工程 |  |  | 政府主导 | 500 | 完成施工图设计等前期工作。 | 50 | 开展方案研究。 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 32 | S204新桥大桥至沙田大桥升级改造工程 |  |  | 政府主导 | 300 | 完成施工图设计等前期工作。 | 50 | 开展方案研究。 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 33 | G50沪渝高速公路忠县普乐出口改造工程 |  |  | 政府主导 | 300 | 完成施工图设计等前期工作。 | 50 | 完成方案设计等前期工作。 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 根据市级指标及补助资金盘子调整。 |
| 34 | 忠县通用航空机场 |  |  | 政府主导 | 300 | 完成可研批复，力争完成招商引资。 | 300 | 完成可研报告编制。 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 根据项目实际进度调整。 |
| 35 | 梁忠石高速公路 |  |  | 政府主导 | 200 | 推动市上完成可研，并启动初步设计工作，力争完成招商引资。 | 200 | 完成线路方案设计，开展可研报告编制。 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 根据与交通局及梁平、石柱会商进度安排统筹调整。 |
| 36 | 国道G348汝溪服务区 |  |  | 政府主导 | 20 | 完成施工图设计等前期工作。 | 300 | 完成场平。 |  |  | 策划 | 新开工 | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 根据项目实际进度调整。 |
| 37 | 2021年忠县马耳坝水库中型灌区节水配套改造工程 |  |  | 政府主导 | 1008 | 全面完成。 | 1008 | 完成80%。 |  |  |  |  | 1008 | 1008 |  |  |  |  |  |  |  | 按照全市的进度要求，本年任务完成80%。 |
| 38 | 两河水库 |  |  | 政府主导 | 1000 | 完成初设编制。 | 1000 | 完成可研编制。 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 可研未通过，正在修改。 |
| 39 | 忠县涂井乡农村移民安置区精准帮扶饮水工程 |  |  | 政府主导 | 4110 | 全面完工。 | 2600 | 完成征地手续，完成主体工程量的60%。 |  |  |  |  | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  |  |  | 1、市集体土地征收补偿安置方法改革，7月新规才出台实行，征地手续未办理下来；2、2021年3月开工，施工合同签订为540天。 |
| 40 | 忠县任家镇农村移民安置区精准帮扶人饮工程 |  |  | 政府主导 | 3230 | 全面完工。 | 2000 | 完成征地手续，完成主体工程量的60%。 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 1、市集体土地征收补偿安置方法改革，7月新规才出台实行，征地手续未办理下来；2、2021年3月开工，施工合同签订为540天。 |
| 41 | 鸣玉溪棚户区国有企事业单位拆迁还建房 |  |  | 政府主导 | 5600 | 完成二次装修及智能化工程量73%，同步完成因二装施工影响主体及装饰、消防安装施工内容。 | 3500 | 完成装修工程总工程量的40%。 |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  | 3500 |  | 从装修工艺程序上需要时间，无法进行抢时间，与土建施工存在差异，从实际情况来看，无法按原计划完成。 |
| 42 | 忠县县城九蟒市政道路A线工程 |  |  | 政府主导 | 1200 | 完成边坡工程量的40%。 | 600 | 完成边坡工程量的20%。 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 因前期尚品忠州开挖边坡达82米高，未按逆作法施工，故边坡施工难度系数较大。 |
| 43 | 忠县国道G350王院子垭口至西流安置房段改建工程 |  |  | 政府主导 | 200 | 完成前期工作并开工建设。 | 100 | 完成施工图、预算等前期手续。 |  |  | 新开工 | 策划 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 涉及集体土地约45亩，征地报件耗时较久，土地作为报件前置要件，无法办理用地规划手续及施工许可。 |
| 44 | 忠县电竞小镇污水管网工程 |  |  | 政府主导 | 3000 | 完成总工程量的40%。 | 1000 | 完成总工程量的20%。 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 因项目总投资缩小且部分段涉河（水下作业），相对进度放缓。 |
| 45 | 忠县忠州街道独珠村美丽乡村建设人居环境整治 |  |  | 政府主导 | 2000 | 农村房屋风貌改造，外墙面整治180529平方米、屋面维修整治138358平方米。 | 2500 | 完成示范点开工建设。 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  | 因库心办专题会议后方案调整。 |
| 46 | 鸣玉溪公园四期 |  |  | 政府主导 | 1000 | 完成总工程量的80%。 | 200 | 完成前期手续并工建设。 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 项目无资金来源。 |
| 47 | 银山安置点连接道一路 |  |  | 政府主导 | 10000 | 工程完工。 | 9000 | 挡墙、管网等附属结构完成50%，桥梁架设完成70%，路基工程完成100%。 |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  | 9000 | 地质情况发生变化，为确保安全与质量，需论证后实施，影响工期60天，入夏以来汛期及学校考试等原因造成工期延后。 |
| 48 | 忠县忠州中学校迁建工程暨县体育中心建设项目 |  |  | 政府主导 | 10000 | 完成体育中心的建设；完成学校的精装修、设施设备采购、学校功能室的建设等增量增项工程。 | 8000 | 完成学校的精装修、设施设备采购、学校功能室的建设等增量增项工程，全面投入教学使用。 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  | 8000 | 2021年7月19日忠州中学建设专题会明确暂缓体育中心建设。 |
| 49 | 忠县石宝镇集镇移民安置小区综合帮扶人居环境整治项目 |  |  | 政府主导 | 1800 | 全面完工。 | 1000 | 外墙整治共23000平方米，修缮外窗装饰及裙楼、骑楼配套。 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 项目涉及风貌协调，形象、施工等方案调整时间跨度大。 |
| 50 | 忠县乌杨新区拓展区（二期）道路工程 |  |  | 政府主导 | 8000 | 完成主体工程的70%。 | 200 | 完成前期工作。 |  |  | 新开工 | 策划 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 暂无项目入住，融资未到位。 |
| 51 | 忠县工业园区长江岸线绿化环境提升工程 |  |  | 政府主导 | 500 | 开工建设。 | 100 | 策划。 |  |  | 新开工 | 策划 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 因长江绿化缓冲带暂未确定，无法确定实施范围。 |
| 52 | 重庆港忠县港区乌杨公用码头一期续建工程 |  |  | 政府主导 | 500 | 开工建设。 | 100 | 完成前期工作。 |  |  | 新开工 | 策划 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 实际投资人及二期泊位功能未确定。 |
| 53 | 忠县乌杨新区西部拓展区道路工程（一期） |  |  | 政府主导 | 3000 | 完成主体工程的50%。 | 100 | 完成前期工作。 |  |  | 新开工 | 策划 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 三一绿建用地需求改变，暂不实施。 |
| 54 | 忠县工业园区西部拓展区基础设施建设项目（场平工程一期） |  |  | 政府主导 | 12000 | 全面完成。 | 100 | 完成前期工作。 |  |  | 新开工 | 策划 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 三一绿建用地需求改变，暂不实施。 |
| 55 | 忠县乌杨新区西部拓展区连接道工程（一期） |  |  | 政府主导 | 9000 | 完成主体工程的30%。 | 200 | 完成前期工作。 |  |  | 新开工 | 策划 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 三一绿建投产较低且融资未到位。 |
| 56 | 忠县融媒体中心标准化建设 |  |  | 政府主导 | 11,000 | 建设完工并投用。 | 200 | 完成施工图设计。 |  |  | 新开工 | 策划 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 项目无资金来源，业主单位无融资能力，建议将原忠县广播电视台（北山广场大礼堂地段）和原忠州日报社综合楼办公楼（现婚姻登记中心和城市管理局占用）无偿划拨给通达公司，由通达公司实施本项目。 |
| 57 | 黄金河流域石黄段生态整治工程项目 |  |  | 政府主导 | 600 | 完工。 | 500 | 完成项目主体建设。 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 前期工作耗时过长。 |
| 58 | 忠县皇华城考古遗址公园项目 |  |  | 政府主导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目只调整项目名称和建设内容，年度目标任务不做调整。 |
| 59 | 忠县石宝寨-三峡橘海景区提档升级项目（一期） |  |  | 政府主导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目只调整项目名称和建设内容，年度目标任务不做调整。 |