## 附件1忠县2024年度县级重点项目申报表
忠县2025年重点项目实施计划及“四专”人员名单
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | “四专”负责人 |  |  |  | 投资主体 | 行业类别 | 行业子类 | 当年建设状态 | 开工时间 | 预计完工时间 | 当前项目推进阶段 | 建设地址 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 2025年工作目标任务
|  |  |  | 专管县领导 | 专项督导员 | 专责部门长 | 承办科室专员 | [10 empty] | 年度计划投资 | 年度目标形象进度
合计项目309个 | [15 empty] | 2272.316 |  | 169.011
一、续建项目89个 | [15 empty] | 786.464 |  | 89.748
（一）工业项目 | [15 empty] | 514.31 |  | 38.537
1.制造与加工类 | [15 empty] | 73.8 |  | 17.54
1 | 生物质颗粒燃料项目 | 重庆火蜥蜴生物科技有限公司 | 县经济信息委 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 丁玮 经济信息委主任19923285007 | 黄东平 科长 13983534123 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 续建 | 2024.6 | 2025.6 | 场平施工 | 乌杨园区 | 3 | 项目占地46亩，自建厂房约4万平方米，新购设备40台（套），建生产线10条。 | 2.5 | 完成厂房建设、设备安装调试并投产。
2 | SMT集成摄像头项目 | 重庆宇豪光学有限公司 | 县经济信息委 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 范建明 企业服务中心主任13896236393 | 黄东平 科长 13983534123 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 续建 | 2024.6 | 2025.5 | 内部装修 | 乌杨园区 | 6.8 | 项目租用园区标准厂房面积约6500平方米，建SMT集成全自动摄像头生产线10条，形成日产100万摄像头生产能力。 | 4.3 | 完成厂房装修、设备安装调试并投产。
3 | 索图西南区域智能循环物流设备生产项目 | 重庆索图智能科技有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 付周林 副主任 13594440418 | 刘媛媛 规划资源科干部 15213514308 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 续建 | 2024.8 | 2025.8 | 内部装饰 | 忠县工业园区乌杨组团 | 2 | 项目租赁厂房面积约5000平方米，其中搬迁设备3台（套），购置新设备3台（套），建重载仓储物流装配生产线2条，形成年产100套重载仓储装配（测试）生产能力；建轻载仓储物流装配生产线1条，形成年产50套轻载仓储装配（测试）生产能力；建搬运物流装配测试线1条，形成年产50套搬运物流系统（测试系统）生产能力；建输送物流装配测试系统1条，形成年产100套仓储物流、搬运输送装配测试生产能力；建设覆盖渝川贵鄂陕五省市售后服务平台和工业数据中心。 | 2 | 建重载仓储物流装配生产线2条，形成年产100套重载仓储装配（测试）生产能力;建轻载仓储物流装配生产线1条，形成年产50套轻载仓储装配（测试）生产能力;建搬运物流装配测试线1条，形成年产50套搬运物流系统（测试系统）生产能力;建输送物流装配测试系统1条，形成年产100套仓储物流、搬运输送装配测试生产能力。
4 | 粮食加工仓储及包装饮用水生产项目（一期） | 重庆金沙河面业有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 赵飞 副主任 17308388018 | 胡顺祥 科长 15823574799 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 续建 | 2022.10 | 2026.12 | 主体施工 | 忠县工业园区新生组团 | 15 | 占地450亩，建金沙河面业川渝总部基地。分两期建设：一期占地260亩，建厂房约21万平方米，建设一座5万吨粮食筒仓，一座日处理1500吨小麦制粉车间，一座日产500吨挂面生产车间，一座年产17.5万吨饮用水车间，一座农产品深加工车间，一座35千伏变电站及职工倒班房、办公楼等配套用房。二期占地190亩，建厂房约12万平方米。建设一座5万吨粮食筒仓，一座日处理1500吨小麦制粉车间、一座日产挂面500吨生产车间，一座年产17.5万吨饮用水车间。 | 0.3 | 根据市场需求，开展投资。
5 | 三一绿建绿色智能产业项目 | 三一绿建（重庆）实业有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黎杰 副主任 13983504455 | 刘小兰 规划资源科干部 13668484757 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 续建 | 2019.5 | 2026.12 | 主体施工 | 忠县工业园区乌杨组团（石子矿山） | 20 | 石灰岩矿山露天开采、矿山建设、矿山上山道路建设。 | 3 | 矿山建设投产，完成矿山上山道路建设。
6 | 能效提升技改增划资源项目 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黎杰 副主任 13983504455 | 王君 规划资源科干部 15523063963 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 续建 | 2023.6 | 2025.12 | 主体施工 | 忠县工业园区乌杨组团（石子矿山） | 7 | 1.石板水石灰岩矿山增资扩界：拟划定矿区范围1.058平方千米，增划石灰石资源量1.9亿吨；2.金矿村水泥配料用砂岩矿山增资扩界:拟划定矿区范围面积0.173平方千米，增划资源量470万吨；3.新建棕树包水泥配料用泥岩矿拟设矿区面0.2662平方千米，资源量3023.22万吨。 | 1.44 | 完成安评、环评安全间距房屋拆迁等采矿前期工作，正式开展进场采矿作业。
7 | 京忠动力电池综合利用产业园 | 北京金桥能源有限公司、北京国盈创联能源有限公司 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周阳 副局长 13996694403 | 冉明月 干部 15730670627 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 续建 | 2024.7 | 2027.12 | 已完成标准厂房1楼储物间和4楼办公区装修。 | 乌杨工业园 | 20 | 项目一期租赁厂房约13000平方米，建回收拆解综合利用生产线2条，形成年拆解10万吨动力电池生产能力，建新型储能生产线3条，形成年产3GW电能生产能力。项目二期拿地约116亩，自建厂房约90000平方米，购置新设备7台（套），建回收拆解综合利用生产线4条，形成年拆解20万吨动力电池生产能力，建新型储能生产线3条，形成年产3GW氢能生产能力。 | 4 | 完成项目一期建设并投产，二期开工建设。
2.电力 | [15 empty] | 27.46 |  | 9.72
8 | 农村屋顶光伏项目 | 惠州TCL光伏科技有限公司、青岛纳晖光伏新能源有限公司、浙江日月首饰集团有限公司、四川鉴旭电力工程有限责任公司、众聚能国际建工有限公司、阳光新能源开发股份有限公司 、深圳创维光伏科技有限公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 秦李鑫 副主任 15922866044 | 刘杨勃 科长 17723859396 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 续建 | 2024.10 | 2026.8 | 项目开工 | 各乡镇（街道） | 10 | 利用全县农户屋顶安装光伏电站，总装机容量150兆瓦。 | 4 | 完成项目总投资计划约40%。
9 | 三峡重庆忠县光伏发电项目 | 长江三峡集团重庆能源投资有限公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 秦李鑫 副主任 15922866044 | 周志祥 招商科科长 13983509916 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 续建 | 2024.10 | 2026.12 | 项目开工 | 各乡镇（街道） | 16 | 建设装机规模300兆瓦集中式光伏电站，分两期实施。 | 5 | 完成一期装机规模150兆瓦集中式光伏电站。
10 | 重庆忠县石马—普乐110千伏线路工程 | 忠县供电公司 | 县供电公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 陈刚 副总经理 13983287159 | 吕庆荣 发建部部长 15978914400 | 市场主导类 | 基础设施 | 电力 | 续建 | 2024.10 | 2025.10 | 完成所有前期手续办理、施工、监理招标，目前作开工前准备工作。 | 忠县乌杨街道、东溪镇、白公街道 | 0.141 | 本工程线路路径总长度为 9.8千米，单回路架设，其中新建线路长度 6.5千米，利旧 110千伏石海北线同塔单边挂线长度 3.3千米，新建铁塔 25 基，导线截面采用 300平方毫米，地线架设 2 根 48 芯 OPGW光缆。 | 0.061 | 全面完工，并投运。
11 | 重庆万县（平湖）—五马500千伏线路工程 | 重庆市建设分公司 | 县供电公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 陈刚 副总经理 13983287159 | 吕庆荣 发建部部长 15978914400 | 市场主导类 | 基础设施 | 电力 | 续建 | 2024.12 | 2026.12 | 可研、初设批复、核准。目前正在办理建设工程建设工程规划许可。 | 万县、石柱、忠县、丰都、涪陵 | 1.319 | 新 建 架 空 线 路 同 塔 双 回 路 174.3 千 米 ， 导 线 采 用4×JL3/G1A-630/45 钢芯高导电率铝绞线。（其中忠县段线路长2×17.8千 米 ） | 0.659 | 完成基础开挖、钢筋笼制作、基础浇注。
3.能源 | [15 empty] | 400 |  | 4
12 | 忠县页岩气勘探开发项目 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 秦李鑫 副主任 15922866044 | 刘杨勃 科长 17723859396 | 市场主导类 | 工业 | 能源 | 续建 | 2019.9 | 2030.12 | 项目开工 | 各乡镇（街道） | 400 | 计划新部署45个平台823口井，至2030年忠县页岩油产量达到50万吨。 | 4 | 完成15口探井。
4.园区平台类 | [15 empty] | 13.05 |  | 7.277
13 | 忠县乌杨新区科技人才培育中心 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 朱伟 副总经理 13436228782 | 李刚 职员 18623617396 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 续建 | 2023.9 | 2025.6 | 已开工 | 乌杨新区 | 3 | 建设用地面积约49亩，拟建建筑面积约7万平方米。 | 0.6 | 全面完工。
14 | G50沪渝高速公路忠县普乐收费站改造工程 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 朱伟 副总经理 13436228782 | 刘鋆 职员 18680906939 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 续建 | 2023.9 | 2025.12 | 已开工 | 乌杨新区 | 3 | 结合停车区及乌杨工业园区发展规划需求，将其改造按照单喇叭互通设计（单侧收费站），收费站设置在高速公路的北侧，为“5进5出”。 | 2 | 全面完工。
15 | 忠县乌杨新区磨子产业园五万平米标准厂房建设项目 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黄勇 副总经理 15823597520 | 黄品源 副部长 15111901567 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 续建 | 2024.9 | 2026.3 | 已开工 | 乌杨新区 | 3.5 | 修建5万平方米标准厂房。 | 2.5 | 完成主体工程的80%。
16 | 忠县工业园区12万平方米标准厂房项目配套用房项目（孵化中心） | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 朱伟 副总经理 13436228782 | 杨欣霏 职员 15025531258 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 续建 | 2024.10 | 2025.12 | 已开工 | 乌杨新区 | 1.5 | 整修1.1万平方米,创建高新区配套实施项目。 | 1 | 全面完工。
17 | 忠县乌杨新区城市防洪排涝工程 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 朱伟 副总经理 13436228782 | 谭智方 职员 18002358707 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 续建 | 2024.11 | 2025.12 | 已开工 | 乌杨新区 | 1 | 修建排洪渠约1.5千米，箱涵约1千米及其配套相关附属设施。 | 0.8 | 全面完工。
18 | 忠县乌杨新区污水管网升级改造工程 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 谈晓林 副总经理 18223622200 | 周雄兵 职员 19923058155 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 续建 | 2024.11 | 2026.10 | 前期工作 | 乌杨新区 | 1.05 | 改建污水管网约13216米，污水提升泵站一座，污水检查井364座。 | 0.377 | 完成整体形象进度的25%。
（二）房地产及其他 | [15 empty] | 59.089 |  | 11.73
1.房地产开发 | [15 empty] | 41.7 |  | 7.75
19 | 中博鸣玉·华廷 | 重庆中博置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 张建虎 干部 13436211968 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 续建 | 2025.1 | 2030.9 | 暂停施工的4栋计划2027年9月竣工，未办理施工许可4栋结合市场需求在进行方案论证调整。 | 白公街道长河社区环城路东侧 | 8.5 | 4栋暂停施工住宅为27-28层，建筑面积78876平方米，住宅738套；4栋未办理施工许可为30-31F，总建筑面积116003平方米，840套住宅。 | 1 | 2栋高层完成主体结构15层。
20 | 翠怡雅郡 | 重庆中翠房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 张建虎 干部 13436211968 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 续建 | 2023.3 | 2027.12 | 一期建设收尾阶段 | 忠县东溪镇姜维支路 | 5.8 | 一、二、三期共15.6万平方米。 | 1.5 | 二期4万平方米建设。
21 | 原爱琴海购物项目（新名称待定） | 重庆领秀忠兴房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 邱小敬 三级主任科员13638282988 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 续建 | 2024.12 | 2027.6 | 方案审查 | 忠县忠州街道环城路 | 13 | 建筑面积约22万平方米。 | 2 | 商业街主体完工。
22 | 希望·悦江府二期 | 重庆忠胜房地产开发 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 韩昌秦 科长 15025592785 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 续建 | 2024.4 | 2030.12 | 5#楼主体完工 | 忠县忠州街道环城路297号 | 6.4 | 商业+住宅165061.96平方米。 | 0.75 | 5#楼完工。
23 | 大江府项目 | 重庆蓉达渝房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 韩昌秦 科长 15025592785 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 续建 | 2024.8 | 2025.6 | 一期商业桩基施工 | 忠县复兴电竞大道 | 8 | 商业+住宅/226495.61平方米。其中商业3栋，商业面积5451平方米。 | 2.5 | 一期3栋商业主体完工。
2.教育 | [15 empty] | 0.961 |  | 0.35
24 | 忠县鸣玉溪小学校幼儿园项目 | 鸣玉溪小学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 续建 | 2024.7 | 2025.5 | 食堂内装 | 鸣玉溪幼儿园内 | 0.05 | 装修幼儿园校舍3000平方米及附属设备设施等。 | 0.01 | 建成投用。
25 | 忠县白公路小学改扩建工程项目（教学综合楼） | 白公路小学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 续建 | 2023.10 | 2026.9 | 主体施工 | 白公路小学校内 | 0.267 | 新建校舍7600平方米及配套完善给排水、供配电、消防安全等附属设施。 | 0.09 | 内外装修。
26 | 忠州中学北山教学综合楼 | 忠州中学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 续建 | 2024.8 | 2026.7 | 场坪挡墙施工 | 北山中学校内 | 0.144 | 新建校舍3600平方米及配套完善给排水、供配电、消防安全等附属设施。 | 0.06 | 主体施工。
27 | 忠县学校体育运动设施完善 | 拔山中学等6校 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 续建 | 2024.7 | 2025.12 | 部分学校开工建设 | 拔山中学等6校 | 0.3 | 改扩建拔山中学、香山小学等6所学校软质运动场约4万平方米及附属工程。 | 0.105 | 建成投用。
28 | 忠县一中功能室项目 | 忠县一中 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 续建 | 2024.7 | 2025.3 | 吊顶施工 | 忠县一中校内 | 0.05 | 功能室二次装修。 | 0.02 | 建成投用。
29 | 忠县公共实训基地项目 | 职教中心 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 续建 | 2023.10 | 2026.6 | 主体施工 | 职教中心校内 | 0.15 | 新建校舍4500平方米及配套完善给排水、供配电、消防安全等附属设施。 | 0.065 | 内外装修。
3.社会保障 | [15 empty] | 1.866 |  | 1
30 | 博爱佳园拓展区项目 | 重庆聚恩实业有限公司 | 县民政局 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 范宏 副局长 13896223567 | 王柬东 科长 15823569661 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 续建 | 2023.3 | 2025.12 | 主体施工 | 忠州街道 | 1.866 | 新建养老床位680张，建筑28542平方米。 | 1 | 项目完工。
4.文化旅游 | [15 empty] | 14.562 |  | 2.63
31 | 忠县希尔顿惠庭酒店工程 | 兴忠公司 | 通达公司 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陶应大 副总经理 18983555168 | 马驭梅 副部长 15023406237 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 续建 | 2024.10 | 2025.10 | 项目开工 | 忠县白公街道 | 1.5 | 酒店装修总面积2.8万平方米；包括新建大堂、员工餐厅及后勤用房、全日制餐厅、婚庆接待区、特产展示区（含休息区）、临餐包房、健身房；大中小型会议室、酒店客房200间及足浴KTV等。 | 1.35 | 工程完工。
32 | 忠县石宝寨-三峡橘海景区提档升级项目一期 | 通达公司 | 县文化旅游委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 刘胜 县文化旅游委副主任 13996641567 | 傅强 县文化旅游委干部 15823725235 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 续建 | 2023.8 | 2026.12 | 主体施工 | 石宝镇、涂井乡 | 2.49 | 新建景区连接道、石阵艺术游园、盆景艺术游园、奇石雕刻艺术公园、奇石广场、巴盐旱地林园、覆土建筑， 改扩建石宝镇连接桥并完善寨区配套污水处理系统，改建特色景观平台、马家大院、布展奇石博物馆、复制汉阙，改造提升寨内 环境，实施石宝寨夜景亮化工程；深入挖掘三峡橘海生态农业及 文化资源，建设让子弹飞主体中心、马识途陈列馆、橘果侠主体乐园、民宿聚落建筑、建设龙脊橘文化公园、夫妻树爱情蜜等业态；并配套游客服务中心、智慧景区、生态停车场、垃圾设施、 旅游公厕、标识标牌等系统设施。 | 0.12 | 完成马家院子和石宝寨景区连接道及绿化工程。
33 | 忠县皇华城考古遗址公园项目 | 通达公司 | 县文化旅游委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 曾艳 县文保中心主任 13896976480 | 秦宗琼 县文保中心副主任 15213526466 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 续建 | 2024.12 | 2026.12 | 项目开工 | 忠州街道顺溪社区 | 2.812 | 总建筑面积7995.99平方米，其中博物馆主馆建设面积6183.44平方米，辅馆建筑面积为1812.55平方米。 | 0.6 | 博物馆主体完工。
34 | 石宝寨危岩治理项目 | 忠县文物保护中心 | 县文化旅游委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 王庆华 县文保中心副主 13709444979 | 孙纯平 石宝寨管理处主任 15084390011 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 续建 | 2024.9 | 2025.9 | 项目开工 | 石宝镇临江街94号 | 0.06 | 主要建设内容为寨楼文物本体依附岩体周边的7段陡崖、19个危岩单体和4块孤石的治理； 按照以不破坏景区岩体风貌为前提，采用“局部清除+凹腔嵌补+锚杆锚固+支撑+裂缝封闭+泥岩段坡面素喷封闭+被动防护网+生态修复”等多重防护，根据危岩体的不同性质，在不影响文物建筑景观的条件下，采取不同的治理方法分段治理，达到与原景观整体融合的效果。 | 0.06 | 完成该项目全部工程量。
35 | 忠县5A级旅游景区创建项目 | 重庆橘城旅游投资开发公司 | 县文化旅游委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 雷春霞 县文化旅游发展中心主任 13668444560 | 袁大海 旅游科科长 15215210212 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 续建 | 2024.7 | 2030.12 | 项目开工 | 忠县石宝镇、忠州街道 | 7.2 | 石宝寨与皇华城联合创建5A级景区，联合创建面积不少于3平方千米，建设内容：公共交通、通景道路扩建、标识系统、停车场、内部道路、码头和渡口、景观风貌、游客中心、卫生设施、休憩设施、智慧景区、业态提质等。 | 0.3 | 开展前期工作。
36 | 数竞潮玩商业聚集地项目 | 重庆光沐电竞俱乐部有限公司 | 县文化旅游委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 秦瑾 县文化旅游委副主任 13628233777 | 周延 产业发展科干部 15320726868 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 续建 | 2024.11 | 2026.12 | 项目开工 | 忠县复兴镇水坪社区 | 0.5 | 总共建设面积约1.2万平方米，项目共分为三期进行：一期项目为木木电竞露餐厅，位于数字电竞产业园旁；二期项目为电竞潮玩娱乐城，场地设于露营餐厅对面；三期项目为电竞潮玩不夜城，场地则位于餐厅和娱乐城的上层。待三期项目全部完工后，数竞潮玩商业聚集地将整合成为集餐饮、小吃、茶点、水吧、文创产品、电玩设施、攀岩场、溜冰场、台球室、桌游区、酒馆等多元化业态于一体的综合性商业区域。 | 0.2 | 完成总工程量的40%。
（三）基础设施 | [15 empty] | 213.065 |  | 39.481
1.交通 | [15 empty] | 151.621 |  | 21.4
37 | 渝万高铁忠县段 | 重庆铁路集团 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 陈频 二级调研员 13609444678 | 胡兰心 综合部主任 13896271008 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 续建 | 2022.10 | 2027.5 | 施工 | 任家镇、新生街道、白公街道、忠州街道、涂井乡、野鹤镇 | 122 | 新建重庆至忠县至万州高铁，忠县境内约58公里。 | 11 | 完成总工程量约60%。
38 | 渝万高铁忠县站综合客运枢纽 | 畅达公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 颜添祥 副总经理15084365840 | 田园 工程技术部部长 15870507388 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 续建 | 2024.6 | 2026.12 | 施工 | 忠州街道 | 6.5 | 包含站前广场、换乘枢纽，新建高铁站房，与渝万高铁忠县段同步开工，建筑面积约12000平方米，包含候车室、购票厅、生活办公用房、母婴室、超市等。 | 2.5 | 完成总工程量约40%。
39 | G350县城至白石段新改建工程 | 畅达公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 颜添祥 副总经理15084365840 | 田园 工程技术部部长 15870507388 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 续建 | 2024.6 | 2026.12 | 施工 | 忠州街道、黄金镇、白石镇 | 12.697 | 新建公路28.902公里，其中一级公路5.555公里，二级公路23.347公里。 | 4 | 完成总工程量约40%。
40 | G348甘井二桥至果梁村委改建工程一期（甘井二桥至新桥） | 畅达公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 陈浪 规划科干部15084331940 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 续建 | 2024.12 | 2027.6 | 施工 | 忠州街道、白公街道、新生街道 | 8.124 | 新建一级公路约4.04公里公里，路基宽33米/25米，设计速度60千米/小时。 | 3.5 | 完成总工程量约40%。
41 | 公路灾毁恢复重建项目 | 相关乡镇（街道） | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 龚学勇 副主任 13908264033 | 胡清培 公路科干部 15123897909 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 续建 | 2024.8 | 2026.12 | 施工 | 各乡镇（街道） | 2.3 | 清理坍方、水沟；边坡治理、路基悬空治理、路面修复、护栏、涵洞修复等。 | 0.4 | 完成公路坍方、水沟的清理，及部分边坡垮塌、路基悬空治理。
2.水利 | [15 empty] | 13.928 |  | 4.271
42 | 石花水库 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 谢承君 副科长 18580590285 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 续建 | 2024.6 | 2026.12 | 主体施工 | 新生街道 | 2.84 | 新建小型水库，总库容283.4万立方米，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 0.5 | 完成大坝枢纽工程的80%。
43 | 黄钦水库扩建工程 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 谢承君 副科长 18580590285 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 续建 | 2021.12 | 2025.12 | 主体施工 | 马灌镇 | 5.406 | 黄钦水库扩建后，水库总库容1152万立方米。工程主要由枢纽工程、借水工程、灌区工程、供水工程组成。 | 1.2 | 完成借水、灌区等工程量的65%。
44 | 忠县县城㽏井河出口段库岸综合整治工程 | 重庆市忠县融通移民资产管理有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李雨 水库移民工作科科长 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 续建 | 2024.5 | 2025.12 | 主体施工 | 㽏井河出口段 | 0.345 | 治理总面积4.9万平方米，防护库岸总长度550.78米。工程清表淤量3.1万立方米，开挖土石方量6.5万立方米，回填土石方量为6.2万立方米，砼总量为1.2万立方米。 | 0.145 | 完成工程量的42%。
45 | 忠县城集镇洋渡段岸线综合整治工程 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李雨 水库移民工作科科长 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 续建 | 2024.7 | 2025.12 | 场平施工 | 洋渡镇 | 0.908 | 库岸环境综合整治长度约1.6公里，工程治理总面积 0.208平方千米，其中消落区面积0.186 平方千米。 | 0.4 | 完成工程量的44%。
46 | 忠县黄金镇2024年度水库移民美丽家园市级项目 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 汪正于 移民安置与后期扶持科科长 13896904678 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 续建 | 2024.5 | 2025.12 | 主体施工 | 黄金镇甘田村、黄金村 | 0.2 | 本项目包括7个休闲观景平台，6个景观绿化节点。人居环境整治（庭院改造、建筑风貌提升）共132处（栋），其中示范院落7处，重点打造院落（民宿改造）3处，特色农家乐2处，重点街道段打造120处。 | 0.1 | 完成工程量的50%。
47 | 忠县㽏井河流域入江区段库岸综合整治提升工程 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李雨 水库移民工作科科长 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 续建 | 2024.6 | 2026.12 | 场平施工 | 㽏井河高铁片区 | 2.7 | 本项目新建防洪通道约4.9公里，宽7.5米，沿线种植挺水植物约0.2平方千米；护岸长度约5公里，护岸面积约0.2平方千米，堤顶步道面积0.2平方千米；绿化面积约0.37平方千米，包括公厕、停车位人行步道等附属配套工程。 | 1.047 | 完成工程量的38%。
48 | 重庆市忠县汝溪河中小河流治理工程 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 傅荣翔 三峡水库服务中心主任 13983544568 | 何颖 河道管理与河长制工作科科长 13452129565 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 续建 | 2024.10 | 2026.6 | 主体施工 | 汝溪镇 | 0.613 | 治理河长12.42公里，新建护岸、疏浚等。 | 0.497 | 完成工程量的80%。
49 | 忠县忠石大堰中型灌区续建配套及节水改造工程 | 忠县水库运行管理中心 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 杨柳 副局长 13896209090 | 何正雄 水库运行管理中心主任 18223733789 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 续建 | 2024.5 | 2025.12 | 主体施工 | 乌杨街道、东溪镇、磨子土家族乡 | 0.449 | 忠石大堰、曹家大堰渠道改造，渠道整治10公里，清淤2公里，渠道修复12处，改线1.2公里，渠道修复53.3公里，渠道改管道19.9公里。 | 0.09 | 完成工程量的20%。
50 | 忠县白公街道较子口危岩治理工程 | 忠县地质环境监测站 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周阳 副局长 13996694403 | 麻可 地环站站长15215277876 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 续建 | 2024.8 | 2025.2 | 主体施工 | 忠县白公街道松柏村3组 | 0.09 | 清除、锚固、支撑、被动防护网、生态修复。 | 0.018 | 完成工程量的20%。
51 | 忠县新生街道望水寺危岩带治理工程 | 忠县地质环境监测站 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周阳 副局长 13996694403 | 麻可 地环站站长15215277876 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 续建 | 2024.8 | 2025.12 | 主体施工 | 忠县新生街道 | 0.067 | 人工清除、锚固、凹腔嵌撑或封填、裂缝封闭、被动防护网。 | 0.014 | 完成工程量的20%。
52 | 忠县石宝镇场镇房屋外墙排危工程（二标段） | 忠县石宝镇人民政府 | 石宝镇 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 陈华 副镇长 13983544418 | 邓大生 经发办工作人员 15870575788 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 续建 | 2024.6 | 2025.6 | 主体施工 | 石宝镇场镇 | 0.31 | 场镇房屋外墙立面和屋面改造面积约75000平方米，撤除屋顶彩钢棚，空调外机移机，拆除防盗网,修建停车场，打造码头等节点等内容。 | 0.26 | 项目完工。
3.生态环保 | [15 empty] | 4.335 |  | 1.523
53 | 乌杨新区临港经济区环境整治项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黎杰 副主任 13983504455 | 刘小兰 规划资源科干部 13668484757 | 市场主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 续建 | 2024.11 | 2026.12 | 可研 | 忠县工业园区乌杨组团 | 0.5 | 占地面积约95000平方米，包括景观步道、景观雕塑、休憩广场、导视系统、生态停车场等基础设施建设。 | 0.3 | 完成主体工程的60%。
54 | 忠县龙湾流域生态环境系统整治项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 李成 工程一部副部长 15215281627 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 续建 | 2024.9 | 2025.12 | 项目开工 | 汝溪镇 | 1.66 | 龙湾河流域约5平方公里范围内的环境系统整治。含生活污水整治约2平方公里，农业面源污染整治约3.5平方公里，畜禽污染整治约1.2平方公里，河流水生态修复约6公里，植被修复约1.8平方公里。 | 0.3 | 项目完工。
55 | 忠县苏家悦珑湾生态修复工程 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 张卫东 工程一部副部长 13251177345 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 续建 | 2024.11 | 2025.5 | 项目开工 | 忠州街道 | 0.15 | 植被生态系统修复3.45公顷，消落带生态治理5.72公顷，岸线生态护坡0.9公顷，生态节点营建9处、集中生态休憩空间1.26公顷，生态绿道建设745米，灌溉排水沟建设1006米，及配套设施建设。 | 0.12 | 项目完工。
56 | 忠县独珠半岛生态环境保护与修复 | 重庆市通达投资有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李雨 水库移民工作科科长 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 续建 | 2024.7 | 2025.12 | 主体施工 | 忠州街道独珠村 | 0.292 | 涉及对独珠半岛环境治理、生态绿化及基础设施完善等，建设内容包括新建人行便道 2 公里，农村饮水管网 12.2千米，绿化改造 4000平方米, 环境改善0.052平方千米及配套设施完善等。 | 0.112 | 完成工程量的38%。
57 | 忠县复兴镇水坪社区、西流社区移民安置区人居环境整治 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李雨 水库移民工作科科长 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 续建 | 2024.7 | 2025.12 | 主体施工 | 复兴镇 | 0.4 | 新建观景近水休闲步道1.8公里，健身步道2公里；休闲广场3000平方米（含休闲健身设施），生态停车场1000平方米；绿化45000平方米；卫生室100平方米，路灯50盏。 | 0.12 | 完成工程量的30%。
58 | 忠县东溪镇钟溪村、翠屏村、东溪社区人居环境改善工程 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李雨 水库移民工作科科长 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 续建 | 2024.10 | 2025.12 | 场平施工 | 东溪镇 | 0.296 | 景观绿化、边坡绿化等面积约0.027平方千米；3米宽滨江休闲步道长约3.2千米，忠信大道至烽烟三国人居环境整治5千米。 | 0.059 | 完成工程量的20%。
59 | 忠县石宝镇太平、忠诚、共和、万松等村移民安置区美丽乡村示范建设工程 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李雨 水库移民工作科科长 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 续建 | 2024.3 | 2025.12 | 主体施工 | 石宝镇 | 0.12 | 忠县石宝镇太平、忠诚、共和、万松等村移民安置区美丽乡村示范建设工程。 | 0.06 | 完成工程量的50%。
60 | 忠县兴峰乡周家沟至外朗生态修复项目 | 忠县耕地保护和建设用地事务中心 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄智华 副局长 13996525388 | 钟小华 耕保事务中心副主任13452688447 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 续建 | 2024.8 | 2025.2 | 基础施工 | 兴峰乡 | 0.15 | 本次项目规模约为13公顷，规划开展3项生态修复措施，主要建设内容包括岸线综合治理661.64米、缓冲带营建4.29公顷、节点空间营造3处。 | 0.03 | 项目完工。
61 | 大沙河沙河乡沙河水厂水源地环境综合整治提升项目 | 通达公司 | 县生态环境局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 常玉东 副局长 13609440592 | 周婷 干部 15870518301 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 续建 | 2024.11 | 2025.12 | 正在开展项目招投标 | 新立镇 | 0.379 | 1.化粪池建设1019座；2.农业面源生态拦截沟系统，建设生态拦截沟12207米，生态塘12930平方米；3.水生植物构建，挺水植物构建12840平方米，沉水植物构建67550平方米；4.多功能浮岛构建11838平方米；5.水源地标准化建设，建设保护区各类标志牌共41块，隔离网4592米，监控摄像模组19套。 | 0.132 | 完成工程建设。
62 | 忠县磨子土家族乡农村生活污水综合整治项目 | 忠县蓝天环境有限公司 | 县生态环境局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 常玉东 副局长 13609440592 | 张磊 科长 15826307537 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 续建 | 2024.11 | 2026.10 | 正在开展项目招投标 | 磨子土家族乡 | 0.088 | 1.开展磨子土家乡白河村场镇截污及净化生态工程，改扩建白河村污水处理站（100立方米/天）及其配套管线等设施；2.开展磨子土家乡改厕暨户厕粪污管控工程，建设三格式化粪池及其配套设施共492个；3.开展磨子土家乡生活污水集中资源化利用工程，建设集中式生活污水资源化利用设施52座及其配套管线。 | 0.05 | 完成工程建设。
63 | 忠县黄金镇大山村、绍溪村、黄金村、甘田村、农村移民安置区精准帮扶项目二期 | 忠县黄金镇人民政府 | 黄金镇 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 付武洪 副镇长 13609454095 | 黄莹亚 经发办主任 15823009730 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 续建 | 2024.6 | 2025.12 | 项目开工 | 黄金镇 | 0.3 | 道路油化约5公里，道路沿线人居环境整治、绿化工程等。 | 0.24 | 项目完工。
4.城镇建设 | [15 empty] | 22.648 |  | 9.174
64 | 三峡留城修缮保护三期（二标段） | 通旺公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 甘建波 工程一部干部 13594720395 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2023.6 | 2025.6 | 基础施工 | 忠州街道 | 0.15 | 总建筑面积3286.68平方米，其中新建社区中心617.92平方米，幼儿园2668.76平方米。 | 0.03 | 项目完工。
65 | 忠县城区㽏井河库岸综合整治工程（西段） | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 廖云海 副总经理 18290583044 | 刘向波 工程二部副部长 19823120393 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.5 | 2026.9 | 主体施工 | 忠州街道 | 5.707 | 建设㽏井湖环湖大道（西段）市政道路，道路宽度24米，长度约3.0公里及道路影响范围内的环湖综合整治。 | 1 | 完成总工程量的50%。
66 | 忠县中博隧道口至人民路改扩建工程 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 廖云海 副总经理 18290583044 | 任飞祥 工程二部干部 17302357763 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.10 | 2025.2 | 项目开工 | 忠州街道 | 0.103 | 改扩建道路150米，配套完善市政管网等。 | 0.07 | 项目完工。
67 | 光储充换电便民基础设施建设 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陶应大 副总经理 18983555168 | 向欣雨 规划部干部 15223741661 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.11 | 2025.5 | 项目开工 | 忠县各乡镇（街道） | 0.4 | 在全县有关乡镇（街道）建设57座一体机充电站；在县城区新建充电站18座；在乌杨工业园区、新生港、县城大货车停车场等地新建货车及重卡光储充（换）电站3座；在临江公园停车场新建换电站1座，充电枪数300把、折算标准桩336台、总功率26880千瓦。 | 0.4 | 项目完工。
68 | 忠县红星片区燃气管道老化更新改造项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 李成 工程一部副部长 15215281627 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.12 | 2025.6 | 项目开工 | 忠州街道 | 0.14 | 对忠州红星片区的258户老旧燃气及供排水管道进行更新改造，建设内容为更新改造燃气市政管道2420米、1处厂站设施、庭院管道5160米和258个用户燃气设施，改造供水管道3500米、排水管道5000米，以及燃气、供排水管道等沿线开挖回填及庭院内消防、绿化、环境的损害、拆除恢复等。 | 0.08 | 项目完工。
69 | 忠县金水门片区老旧小区配套基础设施提升工程 | 通旺公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 杨俊 城促中心主任 13996640499 | 李玉和 科长 15320208540 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2023.8 | 2026.8 | 项目开工 | 忠县城区 | 0.698 | 雨污管线整治、燃气管网改造、路面及人行道改造、消防及绿化等配套设施。 | 0.14 | 项目完工。
70 | 忠县忠州街道狮子坝片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通旺公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 杨俊 城促中心主任 13996640499 | 李玉和 科长 15320208540 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2023.8 | 2025.8 | 项目开工 | 忠县城区 | 0.4 | 燃气管网、供水、排水管网改造、配建停车场等。 | 0.08 | 项目完工。
71 | 忠县苏家梯子片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通旺公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陶应大 副总经理 18983555168 周晓波 城促中心副主任 13594736659 | 李玉和 科长 15320208540 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.3 | 2025.12 | 项目开工 | 州屏片区 | 0.496 | 州屏片区-忠州老街停车场，地下车库2层，建筑面积10214.71平方米；地上商业4层，建筑面积2904.81平方米。 | 0.1 | 项目完工。
72 | 忠县粮油片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通旺公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 廖云海 副总经理 18290583044 | 任飞祥 工程部职工 17302357763 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.12 | 2025.12 | 项目开工 | 忠县城区 | 0.473 | 更新改造小区道路整治7800平方米,雨污管网7900米，燃气管网3600米,人行道及铺装10700平方米，以及供水、消防设施、楼梯栏杆、无障碍设施、化粪池改造、绿化等配套设施。 | 0.1 | 项目完工。
73 | 忠县红星片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 张卫东 城促中心副主任 15978910779 廖云海 副总经理 18290583044 | 杨扬 科长 15215018233 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.9 | 2025.12 | 未开工 | 忠县城区 | 0.336 | 建设与5386户、总建筑面积62.16万平方 米相配套的基础设施，主要包括： 1、在小区内改造给水管道1000米、污水 管道2000米、雨水管道1500米，道路铺 装4500平方米，绿化6000平方米，及垃 圾收储、路灯等基础设施。2、在小区内建设无障碍设施、充电桩和健 身设施等公共服务设施。3、在小区外建设该小区与城市主干网衔接 的给水管道2000米、污水管道4000米、雨水管道3500米，道路铺装9000平方米。 | 0.334 | 项目完工。
74 | 忠县北门老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通旺公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陈露 副总经理 15330453377 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 陈玉平 科长 13896215522 张卫东 副部长 13251177345 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.12 | 2025.12 | 未开工 | 忠县城区 | 0.485 | 更新改造燃气管道8200米；更新改造供水管网2200米、排水管网5500米；配建小区托育中心3000平方米。以及燃气、供排水管道等沿线土石方开挖回填、小区院内消防、绿化、环境的损害、拆除等复建工程。 | 0.1 | 项目完工。
75 | 忠县怡心片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通旺公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陈露 副总经理 15330453377 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 陈玉平 科长 13896215522 张卫东 副部长 13251177345 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.12 | 2025.12 | 未开工 | 忠县城区 | 0.5 | 更新改造燃气管道15200米，供水管道900米，排水管道4500米；为小区配套建设停车位面积4600平方米，便民服务中心4000平方米，以及雨水渗透滞留系统、检查井等。 | 0.1 | 项目完工。
76 | 忠县苏家山东路片区老旧小区配套基础设 施整治提升项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周晓波 城促中心副主任 13594736659 廖云海 副总经理 18290583044 | 吴伟 科长 13996635000 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.9 | 2025.12 | 未开工 | 忠县城区 | 0.18 | 建设与596户、总建筑面积6.53万平方米 相配套的基础设施，主要包括： 1.在小区内道路整治400平方米，及绿化 等基础设施。2.在小区外建设该小区与城市主干网衔接 的强弱电管线2230米，给水管网930米，道路整治800平方米，人行道铺装1450 平方米。 | 0.18 | 项目完工。
77 | 忠县胥家片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周晓波 城促中心副主任 13594736659 廖云海 副总经理 18290583044 | 谭杨 科长 13996879961 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.9 | 2025.12 | 未开工 | 忠县城区 | 0.25 | 为高铁片区项目。建设与1302户、总建筑面积8.08万平方 米相配套的基础设施，主要包括： 1.在小区内人行道铺装8000平方米，及 绿化等基础设施。2.在小区内建设停车场等公共服务设施。3.在小区外建设该小区与城市主于网衔接 的强弱电管线1030米，雨污管网1300米， 道路整治2200平方米，人行道铺装24000平方米。 | 0.25 | 项目完工。
78 | 长河片区小区配套设施整治项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周晓波 城促中心副主任 13594736659 廖云海 副总经理 18290583044 | 谭杨 科长 13996879961 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.9 | 2025.12 | 未开工 | 忠县城区 | 0.4 | 为高铁片区项目。本项目改道范围涉及72栋776户，改造面积 10.98万平方米。改造内容主要包括：更新改造与小区相关的强电管线 6230米，标水管800米，小区道路整治5500平方米，人行道调装3450平方米，以及管线沿线土石方开挖回填、基础设施、绿化、环境的损害拆除等复建工程。 | 0.4 | 项目完工。
79 | 忠县乌杨片区聚巍小区等24个老旧小区改造工程 | 忠县乌杨街道办事处 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 赵虹 副指挥长13996525168 | 戚巧 干部 18223627876 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.12 | 2025.12 | 前期设计 | 忠县城区 | 2 | 屋面渗漏、雨污管网、建筑外立面线缆整治、无障碍设施、楼梯栏杆、小区道路整治、化粪池改造、绿化改造等。 | 1.3 | 项目完工。
80 | 忠县新生片区幸福小区等9个老旧小区改造提升项目 | 忠县新生街道办事处 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 李洪林 副主任 15023809321 | 胡勇 干部 13635361122 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.12 | 2025.12 | 前期设计 | 忠县城区 | 1 | 消防通道，消防设施，建筑立面排危，雨污管网，小区道路整治，化粪池改造，绿化改造等。 | 0.7 | 项目完工。
81 | 忠县城市提质工程 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 杨俊 城促中心主任 13996640499 | 姜尚峰 干部 15696608536 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.12 | 2025.12 | 项目开工 | 忠县城区 | 5.8 | 对金马小区等43个老旧小区项目消防通道、消防设施、建筑立面排危、雨污管网、建筑外立面线缆整治、小区道路整治、化粪池改造、绿化等进行改造。 | 1.9 | 项目完工。
82 | 市级传统村落打造 | 新生街道等 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 姚念 科长 15023499955 | 政府主导类 | 基础设施 | 其他 | 续建 | 2024.12 | 2025.12 | 前期设计 | 相关乡镇 | 0.96 | 对七个乡镇村落进行打造。 | 0.96 | 项目完工。
83 | 忠县县城住宅老旧电梯更新改造项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周晓波 城促中心副主任 13594736659 | 姜尚峰 干部 15696608536 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.12 | 2025.12 | 未开工 | 忠县城区 | 0.05 | 为消除老旧住宅电梯等安全隐患，保障和改善民生民利，拟对全县63台在用的老旧电梯进行更新改造。 | 0.05 | 项目完工。
84 | 鸣玉溪河片区环境整治提升项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄德平 副主任 13908260928 | 肖江鸿 科长 13594480079 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.12 | 2026.9 | 方案设计 | 忠县城区 | 0.8 | 项目实施范围鸣玉溪河片区环境整治提升，主要包含希尔顿惠庭酒店至鸣玉溪公园及滨江路的慢行连接通道、鸣玉溪公园重要节点品质提升等。 | 0.35 | 完成总工程量的40%。
85 | 香山水厂水源工程 | 县自来水公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄德平 副主任 13908260928 | 刘嘉靖 干部 15683351847 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.2 | 2026.12 | 项目开工 | 忠县城区 | 0.85 | 通过新建配水井（10万吨/天）、沉淀池、滤池、清水池各一座新增供水规模2.5万吨/天，使香山水厂供水总规模达到7.5万吨/天，彻底解决用水高峰期超负荷运行的状况，新建生产废水处理规模10万吨/天，包括新建回收水池、泥水调节池、污泥浓缩池、污泥平衡池和污泥脱水间。 | 0.3 | 完成总工程量的70%。
86 | 忠县城区排水管网精细化排查及整治工程 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 杨扬 科长 15215018233 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 续建 | 2024.12 | 2026.12 | 方案设计 | 忠县城区 | 0.47 | 对城区管网进行精细化排查，对有需要的进行整治。 | 0.25 | 完成总工程量的50%。
5.农林牧渔 | [15 empty] | 20.533 |  | 3.113
87 | 忠县三汇镇金塘村市级土地开发整理项目 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 冉勇 总经理 18602382098 | 刘秀 干部 18883550118 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 续建 | 2024.6 | 2025.6 | 完成项目投资工程量的20% | 三汇镇金塘村 | 0.133 | 项目实施规模约252公顷，实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.063 | 完成项目一期二阶段建设及一期三阶段50%主体建设。
88 | 重庆（忠县）现代农业柑橘产业园项目 | 重庆橙标农业发展有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 郝义树 县农业农村委副主任 13709448048 | 刘波 发展规划科 科长 13594839266 | 市场主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 续建 | 2024.3 | 2027.12 | 主体施工 | 磨子产业园 | 20 | 建设柑橘数字分拣中心、冻库（库容30万立方米）、农产品精深加工车间、智慧云仓等。 | 3 | 完成项目一期建设。
89 | 柑橘产业集群项目 | 忠县农产品质量安全中心等 | 县农业农村委 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 郝义树 县农业农村委副主任 13709448048 | 陈建波 产业科科长15923888940 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 续建 | 2024.12 | 2025.5 | 项目开工 | 磨子乡、新立镇、乌杨街道、复兴镇等镇街 | 0.4 | 建设忠县柑橘等农产品检验检测中心。 | 0.05 | 项目完工。
二、新开工项目133个 | [15 empty] | 467.284 |  | 71.653
（一）工业项目 | [15 empty] | 232.754 |  | 26.23
1.制造与加工类 | [15 empty] | 38 |  | 12.3
90 | 年产10万吨纺织品生产基地项目 | 慈溪市创源纺织有限公司 | 县经济信息委 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 张灿 副主任 15826173334 | 周军 科长 15223780816 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 新开工 | 2025.7 | 2026.12 | 未启动 | 乌杨园区 | 9 | 项目占地约50亩，自建厂房约36000平方米，购置设备100（套），建纺织产品生产线60 条，形成年产10万吨生产能力。 | 3.5 | 项目开工建设，完成主体厂房施工，启动生产设备订购。
91 | 超微活性复合橡胶西南产业总部项目 | 三橡（广州）新材料有限公司 | 县经济信息委 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 文猛 副主任 13509449352 | 周艳虹 办公室主任15023496322 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 新开工 | 2025.12 | 2027.12 | 未启动 | 乌杨园区 | 18 | 一期投资2.5亿元（需协助企业申请融资基金0.6亿元或平台公司出资入股），租赁标准厂房1万平方米及3000平方米空地，建设2条超微复合橡胶生产线，配套材料储罐设备及其他辅助设备，项目用电负荷约2000千瓦，实现年产超微复合橡胶10万吨，产值10亿元，税收0.3亿元。二期项目购置用地300亩，建设18条超微复合橡胶生产线。 | 2.5 | 租赁、装修厂房，启动设备订购。项目一期计划于2026年6月建成投产。
92 | 重庆金龙船业改扩建项目 | 重庆金龙船业有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黎杰 副主任 13983504455 | 刘小兰 规划资源科干部 13668484757 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 新开工 | 2025.9 | 2026.12 | 合同签订 | 忠县工业园区乌杨组团 | 1.5 | 购置船舶维修设施设备，建设现代化办公场地、引进数字化、智能化设施、设备，船台改扩建，船舶上下水通道改建。 | 1 | 购置船舶维修设施设备，建设现代化办公场地、引进数字化、智能化设施、设备，完成船舶上下水通道改建。
93 | 重庆天地药业乌杨医药产业园建设项目（二期） | 重庆天地药业有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黎杰 副主任 13983504455 | 张君 规划资源科干部 18223352986 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 新开工 | 2025.3 | 2026.12 | 合同签订 | 忠县工业园区乌杨组团 | 1.2 | 在现有厂房内，购置机器设备建设生产线两条，其中A04车间生产4—AA（95吨/年）及MAP（100吨/年）；A05车间生产利奈唑胺（4t/a）及阿维巴坦（10吨/年）；在已建A08溶媒回收装置新增溶媒回收设备；在已建A09辅助车间新增配电柜；另配套新增液氧储罐、石油醚储罐、甲苯储罐等公用工程及辅助设施。 | 1.2 | 购置机器设备建设生产线两条，其中A04车间生产4—AA（95吨/年）及MAP（100吨/年）；A05车间生产利奈唑胺（4吨/年）及阿维巴坦（10吨/年）；新增溶媒回收设备、新增配电柜；配套新增液氧储罐、石油醚储罐、甲苯储罐等公用工程及辅助设施。
94 | 海南海药西部（忠县）兽药制剂项目 | 海南海药股份有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黎杰 副主任13983504455 | 秦海军 安全环保督查科干部 17774917834 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 新开工 | 2025.3 | 2026.6 | 合同签订 | 忠县工业园区水坪组团 | 2.2 | 项目占地85亩，厂房及配套房屋1.3万平方米，购置设备146台（套），建粉针生产线3条，形成年产1亿支粉针剂生产能力；口服固体制剂生产线2条，形成年产片剂2.4亿片、粉剂50万袋生产能力。 | 0.5 | 建设厂房及配套房屋1.3万平方米，购置设备72台（套），建粉针生产线1条，形成年产3000万支的生产能力。
95 | 海南海药西部（忠县）复方红豆杉项目 | 海南海药股份有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黎杰 副主任13983504455 | 陈岗 安全环保督查科干部 13452002160 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 新开工 | 2025.6 | 2026.7 | 合同签订 | 忠县工业园区苏家组团 | 1.2 | 红豆杉浸膏提取、收膏、浓缩、干燥，建成中药前车间处理生产线1条。 | 0.5 | 建成中药前车间处理生产线1条。
96 | 年产500万套高低压成套开关设备项目 | 重庆永源电气有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 刘良伟 综合服务中心主任 13996512996 | 戚妙 企业服务科干部 17782245200 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 新开工 | 2025.2 | 2025.12 | 合同签订 | 忠县工业园区乌杨组团 | 0.8 | 项目占地约10亩，建厂房7200平方米，建高低压成套开关设备生产线4条，形成年产500万套高低压成套开关设备的生产能力。 | 0.8 | 建厂房7200平方米，建高低压成套开关设备生产线2条，形成年产500万套高低压成套开关设备的生产能力。
97 | 年产2万套电线杆、千吨金属丝（钢压制造）搬迁扩能生产项目 | 重庆市忠县雄业建材有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 付周林 副主任 13594440418 | 丁海峰 科长 18680921025 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 新开工 | 2025.2 | 2025.12 | 合同签订 | 忠县工业园区乌杨组团 | 0.5 | 项目占地18亩，建厂房约1万平方米，购置新设备2台（套），建钢筋混凝土电线杆生产线1条，形成年产2万套电线杆、钢筋混凝土下水管道生产能力，建金属丝千吨生产线，钢压、钢筋销售。 | 0.5 | 建厂房约1万平方米，购置新设备2台（套），建钢筋混凝土电线杆生产线1条，形成年产2万套电线杆、钢筋混凝土下水管道生产能力。
98 | 5G手机通用数据线及插头西部生产基地项目 | 惠州市国澳通科技有限公司 | 县投促中心 | 王建华 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 颜军 驻深圳招商点点长 13983533555 | 叶寓宝 驻深圳招商点干部 13594764917 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 新开工 | 2024.12 | 2026.5 | 未启动 | 乌杨园区 | 3.6 | 项目一期租赁厂房约5000平方米，购置新设备10套，建电源适配器生产线10条，形成年产3000万台设备 生产能力； 项目二期租赁厂房约5000平方米，购置新设备10套，建电源适配器生产线10条，形成年产3000万台设备生产能力。 | 1.8 | 项目一期建成投产。
2.电力 | [15 empty] | 66.064 |  | 7.93
99 | 80MWh储能电站及加气站建设项目 | 重庆忠润能源有限公司 | 县经济信息委 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 鲍和平 书记 13896972111 | 周世荣 一级主任科员13709444826 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 新开工 | 2025.3 | 2025.12 | 未启动 | 乌杨园区 | 4 | 项目占地约20亩。储能电站占地10亩，购置L173F314Ah5.0兆瓦时集装箱10台（套），5.0兆瓦变流升压一体机4台套，2.5兆瓦变流升压一体机2台，双网本地部署1套，形成日储能40兆瓦/80兆瓦时生产能力；LNG加气站占地约6亩，建设2个LNG加气站台，形成年加气1100万立方米能力；500千瓦时气压发电拟在乙方厂区内占地2亩，建设气压发电站，形成年发电产值500万元能力。 | 4 | 建成投产。
100 | 重庆忠县200MW/400MWh共享储能电站项目 | 跃动新能源科技（浙江）有限公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 秦李鑫 副主任 15922866044 | 刘杨勃 科长 17723859396 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 新开工 | 2025.6 | 2026.8 | 前期论证 | 乌杨工业园区 | 10 | 项目建设规模为200兆瓦400兆瓦时，总占地面积约55亩，新建储能电站集中控制室、配电室、消防中心等建筑物，建筑面积约20000平方米。主要设备为1套200兆瓦磷酸铁锂电池储能及控制系统，储能系统配置包括电池集装箱、PCS及变配电设备集装箱等装置。储能系统通过变压器升压和控制系统，实现电网调度和储能能量管理。 | 1 | 开工建设。
101 | 250MW集中式光伏发电项目 | 北京虹桥新能源公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 秦李鑫 副主任 15922866044 | 刘杨勃 科长 17723859396 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 新开工 | 2025.9 | 2027.12 | 前期论证 | 各乡镇（街道） | 12 | 建设装机规模250兆瓦集中式光伏电站。 | 0.2 | 开工建设。
102 | 忠县天然气热电联产项目 | 京能重庆能源有限公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 秦李鑫 副主任 15922866044 | 刘杨勃 科长 17723859396 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 前期论证 | 乌杨工业园区 | 35 | 新建占地约300亩天然气热电联产项目，建设2套400-500兆瓦9F级燃气—蒸汽联合循环热电机组。 | 0.1 | 开工建设。
103 | 重庆忠县黄谷220kV输变电工程 | 万州公司 | 县供电公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 陈刚 副总经理 13983287159 | 吕庆荣 发建部部长 15978914400 | 市场主导类 | 基础设施 | 电力 | 新开工 | 2025.3 | 2026.12 | 可研批复、初设批复、核准目前等园区征地 | 忠县乌杨街道 | 2.214 | 180兆伏安主变压器2台；220千伏出线4回，分别至南宾变2回、石马变2回；110千伏出线6回；10千伏出线12回；每台主变10千伏侧装设3组8兆乏并联电容器和1组10兆乏并联电抗器。 | 1.1 | 变电站完成土建80%。线路完成基础开挖、钢筋笼制作、基础浇注。
104 | 重庆忠县黄谷220千伏变电站110千伏送出工程 | 忠县供电公司 | 县供电公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 陈刚 副总经理 13983287159 | 吕庆荣 发建部部长 15978914400 | 市场主导类 | 基础设施 | 电力 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 可研内审、可研评审、目前正收口 | 忠县乌杨街道、东溪镇、复兴镇、忠州街道办事处、白公街道办事处 | 0.85 | 1.开断乌普110千伏线π接入黄谷220千伏变电站，新建长度为2×0.5千米，导线截面为300平方毫米；完善黄谷站110千伏间隔2个。2.新建驼丘到黄谷110千伏双回线路，新建长度为2×30千米，导线截面为300平方毫米；扩建驼丘站2个110千伏间隔一个（需要超规模扩建）。3.开断龙驼线接入香山变电站，新建开断点到香山站线路1.5千米，更换原龙驼线185平方毫米为300平方毫米。 | 0.03 | 完成前期手续办理。
105 | 重庆金沙河面业分布式光伏发电项目 | 华能（巢湖）智慧能源有限责任公司忠县分公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 赵飞 副主任 17308388018 | 胡顺祥 科长 15823574799 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 新开工 | 2025.3 | 2025.8 | 合同签订 | 忠县工业园区新生组团 | 1.2 | 利用忠县工业园区金沙河面业公司内8万平方米厂房屋顶及地面，安装分布式光伏发电系统，主要设备为晶硅光伏组件、逆变器、配电柜等。装机容量约10M兆瓦。采用自发自用、余电上网方式，建成后预计年发清洁能源电力840万千瓦时。 | 1.2 | 利用忠县工业园区金沙河面业公司内8万平方米厂房屋顶及地面，安装分布式光伏发电系统，主要设备为晶硅光伏组件、逆变器、配电柜等。装机容量约10兆瓦。
106 | 忠县乌杨工业园区屋顶光伏发电 | 重庆通华实业集团有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 邓小勇 副总经理 13896248548 | 杨忠江 职员 17783298623 | 政府主导类 | 工业 | 电力 | 新开工 | 2025.7 | 2026.3 | 前期工作 | 乌杨新区 | 0.8 | 建设屋顶光伏约8.1万平米。 | 0.3 | 开工建设。
3.能源 | [15 empty] | 123 |  | 4.05
107 | 川气东送天然气管道工程（忠县段）建设项目 | 国家管网集团重庆管道公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 秦李鑫 副主任 15922866044 | 刘杨勃 科长 17723859396 | 市场主导类 | 工业 | 能源 | 新开工 | 2025.1 | 2027.12 | 项目开工 | 双桂、新立、拔山、永丰、白石、黄金、忠州街道 | 20 | 建设约68公里天然气长输管道，4座阀室。 | 3 | 开工建设。
108 | 忠县万顺场储气库建设项目 | 中国石油西南油气田分公司重庆气矿 | 县发展改革委 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 秦李鑫 副主任 15922866044 | 刘杨勃 科长 17723859396 | 市场主导类 | 工业 | 能源 | 新开工 | 2025.12 | 2027.12 | 前期论证 | 黄金镇、涂井乡 | 100 | 建设库容量70亿方，工作气量37.9亿方。新钻36口注采井，新建集注站1座、注采井场12座，新建双向联络管道15公里、注采管道30公里。 | 1 | 开工建设。
109 | 京能氢能综合利用项目 | 北京能源集团有限公司 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周阳 副局长 13996694403 | 冉明月 干部 15730670627 | 市场主导类 | 工业 | 能源 | 新开工 | 2025.6 | 2026.12 | 正在拟订投资协议，编制可研究报告。 | 忠县县城 | 3 | 项目将建设7个综合能源站（6氢能生产利用综合能源站和1个油电气氢综合能源站），将我县中巴车、大巴车和重卡更新为氢能源车。 | 0.05 | 完成项目前期工作。
4.园区平台类 | [15 empty] | 5.69 |  | 1.95
110 | 乌杨工业园区充电桩项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 邓小勇 副总经理 13896248548 | 罗敏 职员 13983709899 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 新开工 | 2025.4 | 2025.7 | 前期工作 | 乌杨新区 | 0.05 | 对5万平米厂房、10万平米厂房、12平米厂房、乌杨公用码头等配套建设电动自行车充电系统、电动汽车充电桩等。 | 0.05 | 全面完工。
111 | 忠县乌杨新区智慧园区 | 重庆通华实业集团有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黄勇 副总经理 15823597520 | 罗敏 职员 13983709899 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 新开工 | 2025.9 | 2028.12 | 前期论证 | 乌杨新区 | 3.5 | 以“1+8+N”为系统架构的数字园区建设总体思路为指导，本着“一体规划、急用先行、实战实用”围绕“政务服务、问题解决、安全发展、科技创新、党群服务、生活服务、金融服务、人才保障”八大业务平台，智慧物流，工业互联网服务等。规划分批分期进行建设，加快提升园区管理能力和数字经济发展水平。 | 1 | 开工建设。
112 | 忠县乌杨新区东入口形象提升工程 | 重庆通华实业集团有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 谈晓林 副总经理 18223622200 | 杨忠江 职员 17783298623 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 新开工 | 2025.10 | 2025.12 | 前期工作 | 乌杨新区 | 0.3 | 对忠县乌杨新区东入口进行景观绿化打造，包括绿化景观工程、土石方工程、配建水电工程等。 | 0.3 | 全面完工。
113 | 忠县乌杨新区智能物流仓储项目 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黄勇 副总经理 15823597520 | 罗敏 职员 13983709899 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 新开工 | 2025.11 | 2027.5 | 前期工作 | 乌杨新区 | 1.54 | 新建智能物流仓储用房，安装配套智能分拣、仓储、运输、停车场、充电桩、换电站、汽修厂等智慧物流设施设备。 | 0.5 | 开工建设。
114 | 忠县南岸区大货车停车场项目 | 重庆通华实业集团有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 谈晓林 副总经理 18223622200 | 罗敏 职员 13983709899 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 新开工 | 2025.4 | 2026.8 | 前期工作 | 乌杨新区 | 0.3 | 新建仓库、综合服务楼、汽修厂、车位等配套附属设施。 | 0.1 | 开工建设。
（二）房地产及其他 | [15 empty] | 42.819 |  | 13.435
1.房地产开发 | [15 empty] | 22.5 |  | 6.5
115 | 领秀滨江二期 | 重庆领秀忠兴房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 韩昌秦 科长 15025592785 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 新开工 | 2025.6 | 2028.12 | 方案审查 | 忠县白公街道长河路 | 15 | 建筑面积约40万平方米。 | 3.5 | 部分楼栋主体上升。
116 | 中博鸣玉央著二期 | 重庆中博置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 邱小敬 三级主任科员13638282988 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 新开工 | 2025.4 | 2029.12 | 正在进行施工图设计 | 棚改项目5号地块 | 6.5 | 包含二类高层住宅6栋，一类高层住宅4栋和配套商业、车库、服务及设备用房等14栋，总建筑面积：157097.75平方米。 | 2 | 4栋塔楼及其车库主体结构完成，临街商业装饰工程完成。
117 | 7号地块开发项目 | 待招商确定 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 韩昌秦 科长 15025592785 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 新开工 | 2025.10 | 2027.12 | 策划 | 忠县城区 | 1 | 进行前期策划工作。 | 1 | 进行前期策划工作。
2.教育 | [15 empty] | 3.319 |  | 0.765
118 | 2024-2026年度长效资金项目 | 学生资助中心 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 新开工 | 2025.7 | 2026.10 | 2024年已完成 | 全县有关中小学 | 0.88 | 保障全县中小学校园校舍、周边环境及地质灾害等安全。 | 0.065 | 完成部分中小学校园校舍、周边环境及地质灾害等。
119 | 2024-2026年度设备设施项目 | 学生资助中心 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 新开工 | 2025.7 | 2026.10 | 2024年已完成 | 全县有关中小学 | 0.8 | 保障全县中小学校园正常教育教学的设备设施。 | 0.065 | 保障部分中小学正常教育教学的设备设施。
120 | 重庆市忠县拔山拔山中学校教学综合楼 | 拔山中学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 新开工 | 2025.6 | 2026.12 | 施工图设计 | 拔山中学校内 | 0.409 | 新建教学及多功能用房8200平方米。 | 0.32 | 教学楼主体完工。
121 | 忠县中学扩容工程学生宿舍楼 | 忠县中学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 新开工 | 2025.6 | 2026.12 | 施工图设计 | 忠县中学校内 | 0.3 | 学生宿舍8000平方米。 | 0.24 | 宿舍楼主体完工。
122 | 忠县忠州中学校教学及辅助用房项目 | 忠州中学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 新开工 | 2025.9 | 2026.8 | 施工图设计 | 忠州中学银山校区校内 | 0.05 | 改建教学及辅助用房3000平方米，配套给排水、消防等工程。 | 0.01 | 开工建设。
123 | 2024-2026年度学前高中项目 | 学生资助中心 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 新开工 | 2025.7 | 2026.10 | 2024年已完成 | 全县有关中小学 | 0.88 | 保障全县高中及幼儿园校园校舍、周边环境及地质灾害等安全。 | 0.065 | 完成部分高中及幼儿园校园校舍、周边环境及地质灾害等安全。
3.社会保障 | [15 empty] | 6.5 |  | 0.97
124 | 民康医院（暂定） | 通达公司（暂定） | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 赵紫寒 规划部副部长 18290296452 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 新开工 | 2025.12 | 2027.12 | 规划选址 | 忠县城区 | 4 | 新建民康医院一座。 | 0.02 | 待项目确定选址后，开展前期工作，争取开工建设。
125 | 忠县九龙公益性公墓项目 | 兴忠公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 赵紫寒 规划部副部长 18290296452 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 新开工 | 2025.12 | 2026.7 | 征地拆迁、方案设计 | 忠州街道 | 0.96 | 项目总用地面积63589平方米，总建筑面积5086平方米。分区建设各类型墓位31800龛。配套建设大门牌坊、祭祀用房、管理用房、灵骨塔、保安亭、停车场、场内道路及绿化植物界线标志等。 | 0.1 | 完成土地征收补偿及招投标并开工。
126 | 忠县残疾人托养服务设施建设项目 | 畅达公司 | 畅达公司 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 邓大玉 副总经理 13638281068 | 张坤东 规划发展部18716395608 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 新开工 | 2025.2 | 2025.11 | 合同签订 | 乌杨街道朱河社区 | 0.12 | 项目占地面积1200平方米，建筑面积2652平方米，设置寄宿托养床位32张，日间照料床位32张及配套设施。 | 0.12 | 项目建成投用。
127 | 黔渝新生医院项目 | 贵州玉鼎控股（集团）有限责任公司 | 县文化旅游委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 秦瑾 县文化旅游委副主任 13628233777 | 周延 产业发展科干部 15320726868 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 新开工 | 2025.6 | 2025.12 | 签约 | 新生街道 | 0.4 | 项目根据2级精神病专科医院相关规定进行装修建设，建成运营后，开放床位299张，按照2级精神病专科医院人员标准配置。 | 0.4 | 完成该项目全部工程量。
128 | 忠县人民医院康复楼装饰工程 | 重庆市忠县人民医院 | 县卫生健康委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 张春明 副主任 13436268444 | 聂娜 科长 18696877977 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 新开工 | 2025.7 | 2026.12 | 前期工作 | 忠县人民医院康复楼 | 0.18 | 本项目为忠县人民医院康复楼装饰工程，建筑面积为6996.76平方米。主要建设内容包括对忠县人民医院康复楼功能室、配套用房、设备用房等一般装饰工程、地面瓷砖铺装、墙面铺贴墙砖、墙面涂饰、门窗装修、屋顶/天花吊顶装修、标识标牌、给排水、电气照明、消防等。 | 0.12 | 完成该项目基础工程。
129 | 忠县中医医院健康路院区门诊楼改扩建项目 | 忠县中医医院 | 县卫生健康委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 张春明 副主任 13436268444 | 聂娜 科长 18696877977 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 新开工 | 2025.7 | 2026.6 | 正进行方案设计 | 忠县中医医院健康路院区 | 0.065 | 改扩建面积1300平方米。其中包括诊断室、留观室等450平方米，应急保障物资库房850平方米。 | 0.04 | 完成该项目基础工程。
130 | 忠县汝溪中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | 忠县汝溪中心卫生院 | 县卫生健康委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 张春明 副主任 13436268444 | 聂娜 科长 18696877977 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 新开工 | 2025.1 | 2026.11 | 前期工作 | 忠县汝溪中心卫生院 | 0.15 | 建设全科医学部、妇幼健康和公共卫生部、中医馆、专科医疗服务区；购置胃肠镜、腹腔镜、C型臂、急救型救护车等设施设备；完善信息化建设；供电、给排水、消防、电梯等配套附属设施；成立血透中心。 | 0.13 | 完成该项目基础工程。
131 | 拔山派出所 | 忠县公安局 | 县公安局 | 徐玉伦 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 周洪 常务副局长 13594473456 | 刘锋 公安局警保室副主任 19802758926 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 新开工 | 2025.5 | 2026.5 | 策划 | 忠县拔山镇 | 0.625 | 业务用房，建设面积2500平方米。 | 0.04 | 完成立项、设计，动工建设。
4.商贸物流 | [15 empty] | 6.3 |  | 2.8
132 | 忠县仓储物流分拣中心项目 | 忠城公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 秦栎萱 忠城公司副经理 15223791999 | 张华 忠城公司干部 13220215278 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 商贸流通 | 新开工 | 2025.6 | 2025.12 | 方案设计 | 忠县城区 | 0.3 | 项目占地面积约11000平方米，其中建筑面积9500平方米，包括分拣中心、冷藏功能用房、冻库、办公用房、停车场等，购置冷藏车及配套供电、给排水、消防等附属设施。 | 0.3 | 项目完工投用。
133 | 忠县国慷中西医结合医院项目 | 重庆市垫江国慷骨科医院有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 关泽乐 副主任 13635380678 | 邓鑫 消费促进科干部 15213583630 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 商贸流通 | 新开工 | 2025.3 | 2026.4 | 已通过县政府常务会议审议 | 忠县万达广场C馆 | 5 | 项目总投资5亿元，分二期建设：一期投资2亿元，拟租赁忠县万达广场 C 馆面积约4000平方米（最终面积以乙方项目公司与忠县万达广场签订的租赁合同为准），成立忠县国慷中西医结合医院。医院拟开设内科（肾内科、透析室）、外科、康复科、检验科、麻醉科、放射科等科室，50张床位。二期投资3亿元，用于医院扩建（租用建玛特购）至10000平方米，约200张床位。 | 2 | 项目一期建成70%。
134 | 清牧园生态农业项目 | 重庆清牧园农业发展有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 范晓琼 农村电商发展 中心主任 13709444485 | 赵岱 综合科干部 15736136712 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 商贸流通 | 新开工 | 2025.3 | 2025.12 | 已签订招商引资协议 | 忠县拔山镇 | 1 | 项目拟流转拔山镇双星村一组所有土地3000亩，分两期建设：一期流转土地1000亩，投资0.5亿元，用于土地流转、农业园区的基础建设（道路建设、土地平整、土壤改良等）、种植养殖设备的购进（耕种设备、饲喂设备、供水设备、防疫设备、运输设备、监控设备、育种设备等）、环保设备（粪便干湿分离设备、畜禽粪污发酵处理设备、环境控制设备等）的购进、养殖品种（优良杂交黑山羊、藏香猪、鸡）引进等；二期投资0.5亿元，流转土地2000亩，用于购买扩大种植、养殖规模及相关配套设施建设、设备等。 | 0.5 | 项目一期建成投用。
5.文化旅游 | [15 empty] | 4.2 |  | 2.4
135 | 忠县磨子湖游客服务设施项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 肖巧 规划部干部 13594851912 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 新开工 | 2025.3 | 2025.12 | 施工图设计 | 磨子土家族乡 | 0.2 | 改建中塘村党群活动中心、忠石大堰管理站等房屋1800平方米，新建居民休闲与文化场所约160平方米。 | 0.2 | 完工投用。
136 | 瓴拓®忠县佛耳岩国际滑翔伞飞行营地项目 | 北京瓴拓航空体育科技发展有限公司 | 县文化旅游委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 秦瑾 县文化旅游委副主任 13628233777 | 周延 产业发展科干部 15320726868 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 新开工 | 2025.7 | 2025.12 | 前期论证 | 忠县黄金镇大 岭佛耳岩 | 1 | 主要建设内容是修建起飞场地长度约为40米，宽度30米，前期规划50亩用于降落场地，后期租赁土地或者规划土地300亩用于标准化大型降落场地，用于低空飞行，修建培训中心，教学基地，房车露营场地和营运办公场所。 | 1 | 完成该项目全部工程量。
137 | 重庆三峡海洋科普综合体项目 | 重庆佰艺达集团有限公司 | 县文化旅游委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 秦瑾 县文化旅游委副主任 13628233777 | 周延 产业发展科干部 15320726868 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 新开工 | 2025.7 | 2026.12 | 前期论证 | 忠县白公街道 | 3 | 项目占地面积约17000平方米，主要建设海洋科普研学基地、海洋酒店、海洋餐厅、亲子乐园、忠县之夜、 光影音乐广场等。 | 1.2 | 完成总工程量的40%。
（三）基础设施 | [15 empty] | 191.711 |  | 31.988
1.交通 | [15 empty] | 19.144 |  | 4.619
138 | 40万载重吨江海水路运输项目 | 重庆中宜宁国际物流有限公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 欧锡博 港航中心主任 13594480808 | 何悦 水运科干部 18584508972 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.1 | 2029.12 | 已签约 | 新生街道 | 15.5 | 通过新建、购买、转入等方式逐年增加船舶运力，按计划从2025年至2029年五年内增加至40万载重吨运力。 | 1.6 | 新增船舶运力4万吨。
139 | 县城至乌杨客运运力提升 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 李卫华 运管中心主任18996677177 | 刘超 运输科干部17323765448 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.4 | 2025.6 | 方案比选 | 乌杨街道 | 0.1 | 新购买6—8辆新能源公交车，回购21辆农客汽车。 | 0.1 | 全面完工。
140 | 忠县国道G348K1043+500-1054+200边坡治理工程 | 忠县公路事业管理中心 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 龚学勇 副主任 13908264033 | 付旭灵 公路科干部 17308388350 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.3 | 2025.11 | 预算、财政评审 | 野鹤镇、汝溪镇、涂井乡 | 0.22 | 对10处边坡进行锚杆喷射混凝土防护。 | 0.22 | 全面完工。
141 | 2025年度“四好农村路”建设项目 | 各乡镇（街道） | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 龚学勇 副主任 13908264033 | 陈伟 公路科干部 13594854612 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.5 | 2025.12 | 策划 | 各乡镇（街道） | 0.3 | 完成30公里“四好农村路”。 | 0.3 | 全面完工。
142 | 农村公路安保工程 | 各乡镇（街道） | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 龚学勇 副主任 13908264033 | 陈伟 公路科干部 13594854612 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.1 | 2025.12 | 策划 | 各乡镇（街道） | 0.9 | 安装450公里农村公路安保设施。 | 0.9 | 全面完工。
143 | 危（旧）桥改造 | 各乡镇（街道） | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 龚学勇 副主任 13908264033 | 付旭灵 公路科干部 17308388350 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.3 | 2025.12 | 策划 | 各乡镇（街道） | 0.05 | 完成新生街道大塘沟桥、新立镇新桥、涂井乡油坊沟桥、三汇镇雷打石桥、石子乡跃进桥和渡桥等6座危（旧）桥改造。 | 0.05 | 全面完工。
144 | 县级快递共配中心 | 重庆物流集团忠县分公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 谭昌平 邮政中心主任 18223762656 | 何平 邮政中心干部18323212684 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.2 | 2027.12 | 策划 | 忠县汽车总站内闲置地块 | 0.22 | 建设仓储、中转场、购买分拣设备等，县级共配中心项目总占地约5500平方米，总建筑面积约5000平方米。 | 0.12 | 全面完工。
145 | 周家溪应急救援基地 | 重庆市港航海事事务中心 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 欧锡博 港航中心主任 13594480808 | 刘中秋 海事科科长 18723672800 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.1 | 2025.7 | 主体施工 | 忠县白公街道原周家溪滚装码头 | 0.09 | 45米趸船一艘，146-177水位下河梯道。 | 0.09 | 全面完工。
146 | 邮运通村级便民综合服务站 | 中邮邮政公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 谭昌平 邮政中心主任 18223762656 | 何平 邮政中心干部18323212684 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.3 | 2027.12 | 策划 | 相关乡镇街道 | 0.09 | 对全县280个邮政网点门头标识、设施设备进行改造提升及装修。 | 0.03 | 完成总工程量约30%。
147 | 三汇飞龙至白石王家墩连接道 | 畅达公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 陈浪 规划科干部15084331940 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.12 | 2026.9 | 可研 | 白石镇、三汇镇 | 0.14 | 新建三级公路约0.42公里。 | 0.09 | 完成施设，力争开工。
148 | 金矿村至排上公路改建工程 | 畅达公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 黄凯华 规划科干部13320243429 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.4 | 2025.12 | 可研 | 石子乡 | 0.684 | 改扩建四级公路约5.75公里。 | 0.684 | 全面完工。
149 | 复兴镇天子山公路改造工程 | 忠县公路事业管理中心 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 樵继川 公里中心主任 13996548966 | 曹梦颖 公路中心干部 18423313570 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.1 | 2025.3 | 招标预挂网 | 复兴镇 | 0.1 | 全长约5.5公里，水坪加油站至天子山居民点段共3公里扩宽1米，水坪加油站至天子山居民点至巴国故里段路面油化。 | 0.1 | 全面完工。
150 | 兰家山桥头至坪山加油站路口公路升级改造工程 | 畅达公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 张文权 规划科干部13419669859 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.12 | 2026.3 | 可研 | 涂井乡 | 0.085 | 新改建公路约1.9公里。 | 0.02 | 完成设计，力争开工建设。
151 | 渝万高铁忠县站综合客运枢纽供电工程 | 畅达公司 | 畅达公司 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 邓大玉 副总经理 13638281068 | 张坤东 规划发展部18716395608 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.12 | 2026.6 | 前期论证 | 忠州街道 | 0.08 | 安装3台250千伏安箱变、2台800千伏安箱变、2台1000千伏安箱变、2台1600千伏安箱变、2台2000千伏安箱变及高压杆线部分。 | 0.03 | 全面完工。
152 | 忠石路综合能源站 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 邓大玉 副总经理13638281068 | 张坤东 规划发展部部长 18716395608 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.6 | 2026.9 | 前期论证 | 涂井乡 | 0.4 | 建设三级加油站一座。 | 0.1 | 全面完工。
153 | 大美红星客运码头靠泊能力提升 | 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 欧锡博 港航中心主任 13594480808 | 甘书豪 港口科科长18598515223 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.7 | 2025.6 | 方案评审 | 忠州街道 | 0.05 | 根据需求提升码头靠泊能力。 | 0.05 | 全面完工。
154 | 万港红星客运码头靠泊能力提升 | 万州港务集团有限责任公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 欧锡博 港航中心主任 13594480808 | 甘书豪 港口科科长18598515223 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.1 | 2025.6 | 已开工 | 忠州街道 | 0.05 | 提升码头靠泊能力，满足150米客船靠泊。 | 0.05 | 全面完工。
155 | 忠县黄金镇2025年灾后基础设施恢复重建以工代赈项目 | 忠县黄金镇人民政府 | 黄金镇 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 饶彬彬 副镇长 13638242662 | 黄莹亚 干部 15823009730 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 新开工 | 2025.6 | 2026.2 | 已完成立项、可研批复 | 黄金镇 | 0.085 | 1.绍溪村沙榜至龙凤湾公路硬化，宽4.5米，长1.9千米；2.桃花村安高湾至大岭小学公路硬化，宽7.5米，长1.8千米；3.镇辖区受7.11暴雨发生道路塌方等影响17个点位（含樟木、金银、芭蕉、斑竹、黄土、骑龙、绍溪、大山、双梁等村）。 | 0.085 | 力争项目完工。
2.水利 | [15 empty] | 17.202 |  | 3.884
156 | 两河水库 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李东 规划计划科科长 13896902810 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.12 | 2031.8 | 可研 | 石子乡、洋渡镇 | 11 | 新建一座中型水库，总库容1110万立方米，主要由枢纽工程、借水工程及输水工程等组成。 | 0.2 | 力争开工建设。
157 | 忠县移民安置区江北片区供水保障提升工程 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李雨 水库移民工作科科长 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.1 | 2027.12 | 初设 | 白公街道、涂井乡、新生街道、 忠州街道、黄金镇、任家镇等 | 0.875 | 新建管道1300余公里，一体化集成加压泵站11座、水池（高位水池、减压池）75座以及水表、电气等配套设施。 | 0.4 | 完成工程量的40%。
158 | 忠县白公街道银山社区市级美丽移民村建设项目 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 汪正于 移民安置与后期扶持科科长 13896904678 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.9 | 2026.12 | 预算 | 白公街道 | 0.15 | 新建人行便道5.5千米，油化公路2千米，庭院整治100户，新建垃圾收集点10个并配备垃圾桶等。 | 0.1 | 完工总工程量66%。
159 | 忠县乌杨街道朱河社区市级美丽移民村建设项目 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 汪正于 移民安置与后期扶持科科长 13896904678 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.9 | 2026.12 | 预算 | 乌杨街道 | 0.15 | 新建停车场3处，整治背街小巷总面积约5500平方米，新建完善农产品集散中心基础设施建设等。 | 0.1 | 完工总工程量66%。
160 | 忠县东溪镇东溪社区市级美丽移民村建设项目 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 汪正于 移民安置与后期扶持科科长 13896904678 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.9 | 2026.12 | 预算 | 东溪镇 | 0.1 | 公共服务中心提档升级2000平方米，硬化道路1.1千米，外立面改造约35000平方米，原有路灯线路整修170盏，设置照明设施150套，新建公厕1个，新建垃圾收集点5个并配备垃圾桶等。 | 0.08 | 完工总工程量80%。
161 | 忠县三汇镇金龙社区、金塘村市级美丽移民村建设项目 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 汪正于 移民安置与后期扶持科科长 13896904678 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.9 | 2026.12 | 预算 | 三汇镇 | 0.062 | 金塘村：新建卫生室1栋63平方米，白茶产业烘烤房整修220平方米,巨宝牛场养牛场地硬化6644平方米，80亩茶园灌溉管网设施、安装路灯等。金龙社区：檐沟整治124条（黑臭水治理）总长6694米，采购野菊花烘干设备生产线1条等。 | 0.05 | 完工总工程量80%
162 | 忠县2025年三峡水库移民后期扶持项目 | 新生街道、复兴镇、东溪镇等人民政府和相关单位 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 汪正于 移民安置与后期扶持科科长 13896904678 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.9 | 2026.12 | 施设 | 新生街道、复兴镇、东溪镇等 | 0.264 | 实施美丽家园建设、产业发展等项目，具体内容待市水利局下达资金后确定。 | 0.264 | 完成工程建设。
163 | 忠县2025年大中型水库移民后期扶持项目 | 马灌镇、白石镇等人民政 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 汪正于 移民安置与后期扶持科科长 13896904678 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.9 | 2026.12 | 施设 | 马灌镇、白石镇等 | 0.06 | 实施美丽家园建设、产业发展等项目，具体内容待市水利局下达资金后确定。 | 0.06 | 完成工程建设。
164 | 重庆市忠县甘井河中小河流治理工程 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 傅荣翔 三峡水库服务中心主任 13983544568 | 何颖 河道管理与河长制工作科科长 13452129565 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.9 | 2027.12 | 施设 | 三汇镇、白石镇、黄金镇 | 1.338 | 治理河长32.15千米，新建护岸、清淤等。 | 0.823 | 开工建设。
165 | 重庆市忠县渠溪河中小河流治理工程 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 傅荣翔 三峡水库服务中心主任 13983544568 | 何颖 河道管理与河长制工作科科长 13452129565 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.9 | 2027.12 | 施设 | 马灌镇、永丰镇、白石镇 | 1.021 | 治理河长25.12千米，新建护岸、清淤等。 | 0.302 | 开工建设。
166 | 2025年忠县小型病险水库除险加固工程 | 忠县水库运行管理中心 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 杨柳 副局长 13896209090 | 何正雄 水库运行管理中心主任 18223733789 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.9 | 2026.12 | 前期论证 | 相关乡镇 | 0.08 | 正在开展安全鉴定，待鉴定后确定建设内容及资金额度。 | 0.08 | 完成工程建设。
167 | 重庆市忠县2025年国家水土保持重点工程石桥水库生态清洁小流域 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 付成于 副局长 13896982769 | 袁雪峰 水土保持站站长 13594856567 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.9 | 2027.12 | 设施 | 新立镇 | 0.14 | 治理水土流失面积23.72平方公里。 | 0.1 | 开工建设。
168 | 2025年对口支援忠县项目 | 相关乡镇人民政府、街道办事处等 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 罗兴华 对外合作与科技信息化科科长 13638273448 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.6 | 2025.12 | 方案设计 | 相关乡镇 | 0.2 | 实施环保、产业、公共服务、城乡融合、人才培训等项目。 | 0.2 | 完成项目任务。
169 | 忠县县城移民安置区饮水安全应急保障工程 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李雨 水库移民工作科科长 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.1 | 2027.12 | 方案设计 | 白公街道等 | 1.2 | 新建长江深水井提水泵站1座，包括取水泵房、饮水管道等。其中，取水泵房筒体高度34米，泵房内径18米；饮水管道总长度4100米，钢管管径1000毫米，以及配套完善相关设施设备。 | 0.7 | 完成工程量的60%。
170 | 忠县2025年度高切坡维护 | 忠县三峡水库服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 傅荣翔 三峡水库服务中心主任 13983544568 | 李雨 三峡水库服务中心副主任 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.6 | 2025.12 | 施设 | 忠州街道等 | 0.132 | 忠县忠州镇州屏环路高切坡排危工程、忠县ZX0131石宝光辉街道路高切坡应急抢险排危工程项目、忠县中学校A区树人教学楼外梯道及堡坎应急排危项目等。 | 0.132 | 完成工程建设。
171 | 忠县三峡水库175米蓄退水影响避险搬迁补偿补助（2025年） | 忠县三峡水库服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 傅荣翔 三峡水库服务中心主任 13983544568 | 李雨 三峡水库服务中心副主任 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.9 | 2025.12 | 施设 | 任家镇等 | 0.088 | 忠县任家镇长沙村4社沿江公路边坡防护工程、忠县忠州街道顺溪小学边坡防护工程等。 | 0.088 | 完成工程建设。
172 | 2025年农村饮水维修养护项目 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 付成于 副局长 13896982769 | 沈术华 农村水利水电与水土保持科科长15823786188 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.7 | 2025.12 | 初设 | 相关乡镇 | 0.03 | 对农村供水设施设备等进行维修养护。 | 0.03 | 完成工程建设。
173 | 2025年水库维修养护 | 忠县水利服务中心、忠县水库运行管理中心 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 杨柳 副局长 13896209090 | 邓罡 水利工程建设管理科科长15213478477 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.7 | 2025.12 | 初设 | 相关乡镇 | 0.038 | 对小型水库进行日常维修养护。 | 0.038 | 完成工程建设。
174 | 忠县忠州街道堑口滑坡治理工程 | 忠县地质环境监测站 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周阳 副局长 13996694403 | 麻可 地环站站长15215277876 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 新开工 | 2025.12 | 2026.6 | 等待市级资金到位，送施设 | 忠县忠州街道佑溪村 | 0.274 | 抗滑桩、微型桩、截排水、生态修复。 | 0.137 | 项目开工。
3.生态环保 | [15 empty] | 0.889 |  | 0.757
175 | 忠县皇华岛生态环境综合提升工程 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 赵紫寒 规划部副部长 18290296452 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 新开工 | 2025.4 | 2025.12 | 方案设计 | 忠州街道 | 0.17 | 主要建设内容包括重要片区环境综合提升83000平方米、生态步道营建2000米、生态节点营建30处、生态缓冲带建设1700米、配套设施建设6处。 | 0.17 | 项目完工。
176 | 忠县独珠半岛生态环境综合提升工程 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 向欣雨 规划部干部 15223741661 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 新开工 | 2025.4 | 2025.12 | 方案设计 | 忠州街道 | 0.19 | 对独珠烂尼湾、李家院子、九大房等区域提档升级及生态配套设施建设。 | 0.19 | 项目完工。
177 | 忠县石宝镇滨江岸线生态保护修复工程 | 忠县耕地保护和建设用地事务中心 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄智华 副局长 13996525388 | 钟小华 耕保事务中心副主任 13452688447 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 新开工 | 2025.5 | 2025.12 | 前期论证 | 石宝镇 | 0.15 | 本次项目规模约为16.08公顷，主要内容包括土地综合整治38亩，林地质量提升126亩，生态缓冲带营建2.09公顷及沿线生态配套设施建设。 | 0.15 | 项目完工。
178 | 忠县汝溪河滨江岸线生态保护修复工程 | 忠县耕地保护和建设用地事务中心 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄智华 副局长 13996525388 | 钟小华 耕保事务中心副主任 13452688447 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 新开工 | 2025.6 | 2025.12 | 前期论证 | 涂井乡 | 0.1 | 岸线综合治理2.76千米，农用地整治3.5公顷，沿线环境提升和生态设施配套。 | 0.1 | 项目完工。
179 | 忠县饮用水源地规范化建设项目 | 通达公司 | 县生态环境局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 常玉东 副局长 13609440592 | 周婷 干部 15870518301 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 新开工 | 2025.6 | 2026.6 | 正在开展项目前期工作 | 忠县全域 | 0.094 | 通过对忠县35个集中式饮用水水源地规范化建设方案的实施，进一步提升水源地管理水平，强化水源地水质安全保障和风险防控，保障人民群众饮水安全，维护水源地生态环境，满足群众良好生活用水需要，提高居民生活质量，提升人民群众满意度，促进区域社会稳定及经济发展。 | 0.047 | 完成项目实施方案编制并纳入中央生态环境专项资金库。
180 | 忠县入河排污口规范化建设项目 | 通达公司 | 县生态环境局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 常玉东 副局长 13609440592 | 张磊 科长 15826307537 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 新开工 | 2025.5 | 2026.6 | 正在开展项目初步设计方案编制 | 忠州街道、白公街道、乌杨街道、新生街道、、任家镇、洋渡镇、涂井乡、复兴镇、东溪镇、石宝镇 | 0.12 | 对98个入河排污口标准建设，主要包括89套标识标牌，42套视频监控（含42套 AI智能分析边缘计算盒），7套流量计量装置，25 套智能采样终端设备，9 个污染源单位监测系统对接，1 套室外宣传大屏以及1套入河排污口监管平台及附属设施。 | 0.05 | 完成项目招投标，启动项目建设。
181 | 忠县生态环境监测站新实验室标准化建设项目 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 李仁芳 监测站站长 15823789977 | 李凯 监测站副站长 13996559400 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 新开工 | 2025.6 | 2026.6 | 正在开展项目初步设计方案编制 | 忠州街道 | 0.065 | 忠县生态环境监测站新实验室位于重庆市忠县忠州街道香山路23号（原忠县住房和城乡建设委员会办公大楼），新实验室面积2300平方米。本项目将按照全市环境监测站二级三类标准进行标准化建设，实施内容包含室内装饰工程，实验室电气、给排水、消防、通风等安装工程，实验室专用设施安装工程以及实验室仪器设备搬迁。 | 0.05 | 完成项目招投标，启动项目建设。
4.城镇建设 | [15 empty] | 14.845 |  | 5.96
182 | 燃气设施安全智能监测控制工程 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 马臻祯 规划部部长 18883659889 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.4 | 2025.12 | 前期策划 | 忠县城区 | 0.21 | 对项目区阀井智能化压力、泄漏监测和远程控制改170座；调压箱智能化压力和泄漏监测改造1600台；配套完善站场防泄漏红外线监测系统；配套完善地下相邻空间管道泄漏检测智能设备。 | 0.21 | 项目完工。
183 | 乌杨新区体育公园 | 乌杨街道 | 县文化旅游委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 马亮 文化执法支队政委 13996578188 | 汪东海 体育科科长 13883824263 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.1 | 2026.6 | 合同签订 | 乌杨新区 | 0.4 | 足球场、篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球场、健身器械、健身步道。 | 0.28 | 完成全部工程量的70%。
184 | 忠县新桥商贸老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陈露 副总经理 15330453377 周晓波 城促中心副主任 13594736659 | 陈玉平 科长 13896215522 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 前期设计 | 忠县城区 | 0.48 | 为高铁片区项目。建设内容主要包括：更新改造DN400污水管网3千米；DN500雨水管网3千米；DN100燃气管道8千米；DN400供水管网3千米m；消防管道5千米；强、弱电4千米；道路铺装4000平方米；绿化改造2万平方米，路灯改造200盏、垃圾收集器40个等。 | 0.02 | 完成前期工作，力争开工建设。
185 | 忠县忠管老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陈露 副总经理 15330453377周晓波 城促中心副主任 13594736659 | 陈玉平 科长 13896215522 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 前期设计 | 忠县城区 | 0.52 | 为高铁片区项目。建设内容主要包括：更新改造DN400污水管网3.5千米；DN500雨水管网3.5千米；DN100燃气管道8千米；DN400供水管网4千米；消防管道6.5Km；强、弱电5千米；道路铺装4000平方米；绿化改造4万平方米；路灯改造300盏；新建公共厕所1座、垃圾收集器40个；新增停车位150个等。 | 0.02 | 完成前期工作，力争开工建设。
186 | 忠县忠扬老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陈露 副总经理 15330453377 周晓波 城促中心副主任 13594736659 | 陈玉平 科长 13896215522 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 前期设计 | 忠县城区 | 0.59 | 为高铁片区项目。建设内容主要包括：更新改造DN400污水管网2Km；DN500雨水管网2千米；DN200消防管道5千米及泵房喷淋系统；强弱电3千米；新建道路3万平方米，道路铺装12000平方米；绿化改造18000万平方米；路灯改造150盏；新增机动车充电桩50个等。 | 0.02 | 完成前期工作，力争开工建设。
187 | 忠县旅创老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陈露 副总经理 15330453377周晓波 城促中心副主任 13594736659 | 陈玉平 科长 13896215522 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 前期设计 | 忠县城区 | 0.48 | 为高铁片区项目。建设内容主要包括：更新改造DN400污水管网8千米；DN500雨水管网8千米；道路铺装18000平方米；强、弱电改造1千米、路灯改造100盏、绿化10000平方米及消防、健身器材、垃圾收集器等。 | 0.02 | 完成前期工作，力争开工建设。
188 | 忠县环城路1号等36个老旧小区改造项目 | 待招商确定 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 杨俊 城促中心主任 13996640499 | 姜尚峰 干部 15696608536 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.6 | 2026.12 | 前期设计 | 忠县城区 | 3.81 | 对忠州、乌杨、新生、东溪、复兴等36个项目外墙瓷砖，消防通道，消防设施，建筑立面排危，雨污管网，小区道路整治，化粪池改造，绿化改造等进行改造 | 1.1 | 项目开工。
189 | 忠县城区易涝点整治工程 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 杨扬 科长 15215018233 马臻祯 规划部部长18883659889 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.11 | 2026.12 | 前期设计 | 忠县城区 | 0.755 | 忠县城区改建雨水管网 8640 米；雨污分流改造 3038 米，以及管道配套附属工程。 | 0.02 | 项目开工。
190 | 高铁片区综合管沟项目 | 畅达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 邓大玉 副总经理 13638281068 周晓波 城促中心副主任 13594736659 | 吴伟 科长 13996635000 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.12 | 2027.3 | 策划 | 忠县城区 | 1.2 | 新建高铁片区综合管沟12公里。 | 0.05 | 开工建设。
191 | 水坪污水管网改造项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 杨扬 科长 15215018233 马臻祯 规划部部长18883659889 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 策划 | 忠县城区 | 0.3 | 对水坪场镇10公里污水管网进行改造。 | 0.05 | 完成前期工作，力争开工建设。
192 | 顺溪苏家污水管网改造项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 杨扬 科长 15215018233 马臻祯 规划部部长18883659889 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 策划 | 忠县城区 | 0.55 | 对顺溪20公里污水管网进行改造。 | 0.05 | 完成前期工作，力争开工建设。
193 | 忠县城区排水管网智能监测预警系统 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 杨扬 科长 15215018233 马臻祯 规划部部长18883659889 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 策划 | 忠县城区 | 0.45 | 对忠县城区214公里市政排水管网智能化监测全覆盖 | 0.05 | 完成前期工作，力争开工建设。
194 | 东溪污水处理厂技改项目 | 蓝天公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 杨扬 科长 15215018233 谭钱花 副经理 15730662227 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.3 | 2026.3 | 预算评审 | 忠县城区 | 0.35 | 对东溪翠屏污水处理厂进行提档升级,日处理能力1500立方米。 | 0.32 | 完成主体工程。
195 | 万忠和地块道路提升项目 | 待招商确定 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 杨俊 城促中心主任 13996640499 | 肖榆涵 干部 13658346255 | 市场主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.12 | 2026.12 | 策划 | 忠县城区 | 1 | 对老州屏污水处理厂地块道路进行升级改造（改弯取直）。 | 0.5 | 完成前期工作，力争开工建设。
196 | 2025年国债避险搬迁 | 各有关乡镇街道 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周阳 副局长 13996694403 | 麻可 地环站站长15215277876 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.4 | 2025.12 | 市规划自然资源局正在向自然资源部进行项目申报，项目待定。 | 各有关乡镇街道 | 0.9 | 实施避险搬迁600户。 | 0.9 | 完成项目投资工程量的100%。
197 | 智能化监测台站建设 | 忠县地质环境监测站 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周阳 副局长 13996694403 | 麻可 地环站站长15215277876 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.12 | 2025.12 | 市规划自然资源局正在向自然资源部进行项目申报，项目待定。 | 各有关乡镇街道 | 0.25 | 实施400个地灾点智能化监测台站建设。 | 0.25 | 项目开工。
198 | 新生污水处理厂 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 畅达公司 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 邓大玉 副总经理 13638281068 | 张坤东 规划发展部18716395608 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.6 | 2025.12 | 前期论证 | 新生街道 | 0.6 | 新建污水处理厂一座，排水规模6000吨 /天。 | 0.6 | 力争项目完工。
199 | 忠县战训研学综合项目 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 畅达公司 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 邓大玉 副总经理 13638281068 | 张坤东 规划发展部18716395608 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.6 | 2025.12 | 前期论证 | 白公街道 | 1 | 原办公建筑改造为战训食宿楼，原车间改造为仓库和大教室。场设置1处300米运动场（内含100投射场），2个篮球场，1处400米障碍训练场，1个冲锋舟码头（3艘），6+9停车集散场。 | 1 | 力争项目完工。
200 | 长江忠县苏家至漕溪河码头段岸线生态修复工程（周家溪至曹溪河段） | 临港新城公司 | 畅达公司 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陈前 总经理 13996640177 | 闫银华 副部长 18290527299 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2025.4 | 2025.12 | 施工图设计 | 白公街道 | 0.2 | 完成岸线生态修复1.6公里，完成生态修复18公顷。 | 0.2 | 项目完工。
201 | 忠县移动生产调度用房 | 忠县移动 | 县经济信息委 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 杨奉奎 副主任 13594860488 | 张敏 干部 15823041686 | 市场主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 新开工 | 2024.7 | 2026.6 | 场平施工 | 忠州街道 | 0.8 | 完成忠县移动枢纽大楼建设，项目占地13亩。 | 0.3 | 项目完工。
5.农林牧渔 | [15 empty] | 139.631 |  | 16.768
202 | 忠县马灌镇双基村市级农村土地综合整治项目 | 忠县国土整治储备中心 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 曾海山 副局长 13509408808 | 方小林 国土整治中心主任 13709444559 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.6 | 2026.12 | 完成项目可研评审 | 马灌镇双基村 | 0.13 | 项目实施规模约108公顷，实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.091 | 完成项目投资工程量的70%。
203 | 忠县新生街道合水等（2）个村旱地垦造水田项目 | 忠县国土整治储备中心 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 曾海山 副局长 13509408808 | 方小林 国土整治中心主任 13709444559 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.6 | 2026.9 | 完成项目可研论证 | 新生街道合水村、鹿角村 | 0.056 | 项目实施规模约15公顷，实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.056 | 完成项目投资工程量的100%。
204 | 忠县拔山镇双古村等3个土地开发整理项目 | 忠县国土整治储备中心 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 曾海山 副局长 13509408808 | 方小林 国土整治中心主任 13709444559 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.6 | 2025.12 | 完成项目可研论证 | 拔山镇双古村、花桥镇师联村、马灌镇齐心村等村（社区） | 0.08 | 项目实施规模约50公顷，实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.08 | 完成项目投资工程量的100%。
205 | 2025年乡村振兴衔接资金项目 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 田厚鑫 县农业农村委副主任 13996528900 | 周宗伟 帮扶科科长15223885505 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.3 | 2025.12 | 入库 | 各乡镇（街道） | 1.6 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有林场等发展。 | 1.6 | 项目完工。
206 | 忠县2024年马灌镇白高片区高标准农田改造提升项目 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 方小玲 县农业农村委副主任 13628426396 | 陶泽华 农田建设科科长 18723688755 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.5 | 2025.12 | 基础施工 | 马灌镇高洞社区、马灌社区、白高村和鹤林村 | 0.328 | 实施高标准农田建设面积11690.75亩（其中新建4534.43亩，改造提升7156.32亩，高效节水灌溉面积4200亩）。田块整治工程5472.06亩；灌溉与排水工程：新建蓄水池21座，整治山坪塘4口，新建提灌站2座，新建灌溉管网29893米，新建排水沟12513米，改扩建沟带路4376米，及配套设施；田间道路工程：新建2.5米宽泥结碎石耕作道4957米，新建2.5米宽混凝土耕作道6776米，新建3.0米宽混凝土机耕道6027米，新建3.5米宽混凝土机耕道6727米，新建4.5m宽混凝土机耕道647米，新建土质机耕道44105米，及道路附属设施；其他工程：新建公示牌1座，工号牌266块。 | 0.328 | 完成项目进度100%。
207 | 忠县2024年双桂镇莲花村5社片区高标准农田改造提升项目 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 方小玲 县农业农村委副主任 13628426396 | 陶泽华 农田建设科科长 18723688755 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.5 | 2025.12 | 基础施工 | 双桂镇莲花村5~8社 | 0.035 | 实施高标准农田建设面积1249.99亩（其中改造提升1249.99亩，高效节水灌溉面积300亩）。田块整治工程401.3亩；灌溉与排水工程：新修泵站1座，新建蓄水池3座，新建灌溉管网5302米，新建排水沟222米，及配套设施；田间道路工程：新修2.5米宽耕作道2737米，新修3.0米宽耕作道143米，新修土质连接道1527米，及道路附属设施；其他工程：项目公示碑1块；工号牌19块；农田地力提升工程：增施有机肥工程49.8亩。 | 0.036 | 完成项目进度100%。
208 | 重庆市忠县2025年高标准农田建设项目 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 方小玲 县农业农村委副主任 13628426396 | 陶泽华 农田建设科科长 18723688755 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.9 | 2026.6 | 立项（备案） | 乌杨街道等11个乡镇的46个村/社区 | 3.2 | 共建设12.5万亩，田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程等。 | 1.92 | 完成项目进度60%。
209 | 国家现代农业产业园项目 | 忠县美健达食品有限公司等10家经营主体 | 县农业农村委 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 郝义树 县农业农村委副主任 13709448048 | 刘波 发展规划科科长13594839266 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.7 | 2026.12 | 立项（备案） | 新立镇、拔山镇、新生街道、磨子土家族乡、磨子产业园等 | 4.32 | 打造承载生态种养循环技术示范、猪肉安全稳定供给、精深加工产能提升、产业链主体集聚、引领忠县生猪和柑橘品牌的重要平台，建成生态高效种养循环示范区、现代智慧农业集成应用区、一二三产深度融合发展区、新型经营主体创业创新孵化区、巴渝和美乡村样板区。 | 1.055 | 完成忠州土猪肉制品精深加工项目、储备肉智慧速冻仓储建设项目、农产品快递物流分拨中心等。
210 | 博富文盘活项目 | 福航昇（重庆）柑橘加工有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 熊长春 县果业发展中心主任 13709454788 | 何文权 产业服务科科长13709454628 | 市场主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.6 | 2025.12 | 前期论证 | 黄金镇 | 6.1 | 肯昇公司自行收购博富文公司，并对原厂房、设施设备等进行改造和维修。新建日处理 2000 吨污水处理厂；新建日处理 500 吨柑橘皮渣处理厂；新建 10 万立方米冷藏冻库；添置美国JBT榨汁机6台；添置皮油回收、果肉回收和NFC橙汁生产线各一条，形成日平均处理柑橘500-600吨生产线。 | 3 | 完成项目一期建设90%。
211 | 忠州兔业食品综合加工示范园区项目 | 上和(重庆)供应链管理有限公司 | 忠县农业农村委员会 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 方小玲 县农业农村委副主任 13628426396 | 程栩 畜牧兽医渔业科科长 18716373480 | 市场主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.5 | 2026.12 | 签订协议 | 忠县临港新城新生工业园及各乡镇 | 15 | 项目一期占地约75亩工业用地，建设厂房面积约60000平方米。建设兔屠宰生产线2条，最大设计年屠宰肉兔1500万只;兔肉预制菜生产线8条，最大设计年加工兔肉预制菜2万吨;小面浇头加工生产线6条，最大设计年加工小面浇头3万吨:竹笋加工生产线3条，最大设计年加工竹笋0.5万吨;以辣椒油树脂、辣椒红为主的食品添加剂溶剂生产线1条，最大设计年加工 0.3万吨 项目二期在忠县建设年出栏种兔60万只的种兔繁育场:建设年出栏5万只医学实验用兔无菌繁育场:配套建设年处理10万吨兔粪的粪污处理厂;建设兔饲料生产线4条，年加工10万吨的兔饲料加工厂;支持忠县发展年出栏1000万只以上规模肉兔养殖。 | 5 | 建设厂房面积约60000平方米。建设兔屠宰生产线2条，最大设计年屠宰肉兔1500万只;兔肉预制菜生产线8条，最大设计年加工兔肉预制菜2万吨;小面浇头加工生产线6条，最大设计年加工小面浇头3万吨；以辣椒油树脂、辣椒红为主的食品添加剂溶剂生产线1条，最大设计年加工 0.3万吨。
212 | 农业种植发展示范项目 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 金土公司 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 冉勇 金土公司总经理 18602382098 | 胡小平 农业综合开发部 15823555475 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.1 | 2026.12 | 已完成500亩土地流转，正在进行社会化服务基地设计工作。 | 新立镇 | 0.06 | 建立农业生产社会化服务基地，购置农业生产机械。流转已整治高标准农田实施规模化农业种植，一期2025年种植面积500亩，二期2026年种植面积达到3000亩以上。 | 0.04 | 完成农业生产社会化服务基地建设和设备购置，完成500亩水田两季种植。
213 | 忠县水库生态渔业养殖项目 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 金土公司 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 冉勇 金土公司总经理 18602382098 | 胡小平 农业综合开发部 15823555475 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.1 | 2027.12 | 已完成项目论证及方案策划，即将送审。 | 白公街道、马灌镇、涂井乡 | 0.1 | 利用闲置水库资源分期开展水库生态渔业养殖，一期2025年利用马灌镇石桥、响水等6座水库进行渔业养殖，养殖面积1500亩，打造苟家沟休闲垂钓基地；二期2026年养殖面积拓展3000亩。 | 0.04 | 完成数控中心、道路等基地设施建设，完成鱼苗采购投放。
214 | 两岸青山千里林带项目 | 有关乡镇（街道）、国有林场 | 县林业局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 谢厚华 副局长 13996585528 | 谭传金 科长 13983460066 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.3 | 2025.12 | 初设 | 有关乡镇（街道）、国有林场 | 0.3 | 实施营造林4.15万亩。 | 0.3 | 完成项目进度100%。
215 | 天然林保护工程项目 | 各乡镇（街道）及国有林场 | 县林业局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 刘洪润 森林资源保护中心主任 13896234585 | 李俞佳 干部 18323820778 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.1 | 2025.12 | 初设 | 各乡镇（街道）及国有林场 | 0.122 | 天然林管护国有林4.8万亩，集体和个人国家公益林19.96万亩，地方公益林36.51万亩，工程区外集体和个人天然商品乔木林16万亩。 | 0.122 | 完成项目进度100%。
216 | 重庆市忠县森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 | 县林业局 | 县林业局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄桥林 森林火灾预防中心主任 13896325488 | 余晓江 副主任 15223699333 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.8 | 2026.12 | 可研 | 有关乡镇（街道）及国有林场 | 0.4 | 1.新建森林消防水池（水箱）337口，管网70公里；2.林火视频监控7套；对讲机527台，卫星电话35台；4.风力灭火机60台；5.无人机30台；6.运兵车2辆，机具车2辆，水车2辆；7.背负式水泵35台，发电机30台，割灌机68台，油锯385台。 | 0.3 | 完成项目进度63%。
217 | 2024年度松材线虫病防控项目 | 各疫点乡镇（街道） | 县林业局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陈科 退耕还林还草中心主任 18983510408 | 涂莉 干部 13628231689 | 政府主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.1 | 2025.3 | 项目开工 | 各疫点乡镇（街道） | 0.1 | 完成全县松材线虫病的除治，除治74046株松木。 | 0.1 | 完成项目进度100%。
218 | 国家储备林建设项目 | 忠州林业开发有限公司 | 县林业局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 谢厚华 副局长 13996585528 | 莫渝川 副总经理19332303144 | 市场主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.1 | 2025.12 | 策划 | 有关乡镇（街道） | 0.5 | 森林抚育和低效林改造4万亩。 | 0.5 | 完成项目进度100%。
219 | 建设30万亩芦竹及生物质颗粒燃料加工厂项目 | 天津市瑞恒茂科技发展集团有限公司 | 县林业局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陈科 副局长 18983510408 | 袁勇 干部 13594867455 | 市场主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.1 | 2027.12 | 签约 | 各乡镇（街道）及乌杨工业园区 | 10 | 利用国家储备林、农村“四旁”、灌木林地、采伐迹地等空间种植30万亩多倍体芦竹；在忠县乌杨工业园区通过合法方式取得土地50亩，建设生物质颗粒燃料加工厂。 | 1 | 完成项目进度10%。
220 | 中国·忠县健康产业示范基地项目 | 中创四海（重庆）大健康管理有限公司 | 县林业局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陈科 副局长 18983510408 | 袁勇 干部 13594867455 | 市场主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.11 | 2030.12 | 策划 | 有关乡镇（街道）及乌杨工业园区 | 45 | 建设国家储备林30万亩，种植30万亩林下中药材并建设加工厂，发展康养、文旅产业。 | 0.5 | 完成项目进度10%。
221 | “以竹代塑”产业园项目 | 瑞竹等企业 | 县林业局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 陈科 副局长 18983510408 | 袁勇 干部 13594867455 | 市场主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.10 | 2030.12 | 策划 | 乌杨工业园区 | 52 | 引进相关企业，打造“以竹代塑”应用推广基地。 | 0.5 | 完成项目进度19%。
222 | 忠县天乙现代农业发展有限公司智能化蛋鸡养殖场项目 | 忠县天乙现代农业发展有限公司 | 永丰镇 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 喻辅鹏 副镇长 15084489770 | 屈亚丽 经发办主任13594773605 | 市场主导类 | 基础设施 | 农林牧渔 | 新开工 | 2025.1 | 2025.12 | 主体施工 | 东方村6组 | 0.2 | 建设占地面积26.004亩养鸡场，预养殖蛋鸡32万只。 | 0.2 | 项目完工。
三、策划项目87个 | [15 empty] | 1018.568 |  | 7.61
（一）工业项目 | [15 empty] | 189.318 |  | 3.42
1.制造与加工类 | [15 empty] | 81.6 |  | 2.8
223 | 重庆忠县500MW微电网项目 | 中闽国富（福建）实业有限公司 | 县经济信息委 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 范建明 企业服务中心主任13896236393 | 黄东平 科长 13983534123 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 策划 | 待定 | 待定 | 未启动 | 待定 | 30 | 计划安装容量为500兆瓦，含太阳能光伏发电系统、升压站、储能站、综合楼、电控楼、逆变器和变流器电力电子设备、配电设施、保护和自动化装置等。 | 0.1 | 开展项目选址、可研等前期工作。
224 | 医药器械产业园建设项目 | 中国新兴建设有限公司 | 县经济信息委 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 范建明 企业服务中心主任13896236393 | 冉启林 科长 15826488836 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 策划 | 待定 | 待定 | 未启动 | 待定 | 2 | 一期投资1.5亿元，用地50亩，建设研发楼、办公楼、企业孵化中心、示范生产厂区，共计建筑面积4.1万平方米。 | 0.2 | 开展项目选址、可研等前期工作。
225 | 汽车启动电池生产基地项目 | 重庆威宏能源科技有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 刘良伟 综合服务中心主任 13996512996 | 李莉 综合服务中心副主任 13896229299 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 策划 | 2025.12 | 2027.12 | 前期论证 | 忠县工业园区乌杨组团 | 1 | 项目租赁厂房约8000平方米，建汽车启动电池生产线1条。 | 0.5 | 新建汽车启动电池生产线1条。
226 | 忠县百万立方米智能制造复合板材项目 | 待招商确定 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 闫星桦 副总经理17823002038 | 乔泽众 职员 13668479321 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 策划 | 2025.12 | 2027.12 | 前期论证 | 忠县工业园区乌杨组团 | 20 | 项目占地约600亩，建厂房约36万平方米，购置新设备6（套），建设4条欧松板生产线、1条颗粒板生产线和配套1条免漆板生产线，形成年产100万方复合板材生产能力。项目一期占地约320亩，建厂房约19万平方米，购置新设备3（套），新建1条欧松板生产线，1条颗粒板生产线和1条免漆板生产线，形成年产50万方复合板材生产能力；项目二期占地约280亩，建厂房约17万平方米，购置新设备3（套），新建3条欧松板生产线，形成年产50万方欧松板材生产能力。 | 1 | 建厂房约19万平方米，购置新设备3（套），新建1条欧松板生产线，1条颗粒板生产线和1条免漆板生产线，形成年产50万方复合板材生产能力。
227 | “以竹代塑”产业园一期建设项目 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 刘良伟 综合服务中心主任 13996512996 | 李莉 综合服务中心副主任 13896229299 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 策划 | 2025.12 | 2027.10 | 可研 | 忠县工业园区乌杨组团 | 8.6 | 项目占地约300亩，新建厂房及配套用房156589.35平方米，完成产线设备及辅助设备安装。建成年产竹纤维餐包10亿只、竹纤维工包5亿只、竹纤维刀叉勺40亿支、竹纤维农用模塑2亿只生产线，以及配套的公用和辅助设施，年实现销售产值10亿元的生产规模。 | 1 | 新建厂房及配套用房156589.35平方米，完成部分产线设备及辅助设备安装。
228 | 年产1000万吨无机非金属环保功能材料项目 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黎杰 副主任 13983504455 | 刘小兰 规划资源科干部 13668484757 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 策划 | 2027.2 | 2029.6 | 可研 | 忠县工业园区乌杨组团（石子矿山） | 20 | 项目建设用地约300亩，规划建设年开采规模不超过300万吨资源的生产线一条，原料运输皮带廊道一条、物料贮存库等设施，对现有的码头泊位进行技改扩能。项目建成后主要产品为无机非金属环保功能材料，包括脱硫剂和骨料等。 | 0 | 开展项目论证和招商洽谈工作。
229 | 忠县矿泉水勘查开采加工项目 | 待招商确定 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周阳 副局长 13996694403 | 吴平 地矿科科长13709446900 | 市场主导类 | 工业 | 制造与加工类 | 策划 | 2026.12 | 待定 | 前期论证 | 新生街道、任家镇、善广乡 | 待定 | 通过开展矿泉水潜力地质调查工作，基本摸清我县是否具有矿泉水赋存条件；矿泉水中偏硅酸、溴化物、锂、锶等矿物质成分含量是否达标；日出水量等情况。如通过地质调查工作，具有矿泉水存矿条件的，向上申报探矿权出让计划项目，进行探矿权公开出让，企业投资方获取探矿权后进行钻探，探明资源储量后直接转为采矿权进行矿泉水开采和加工。 | 待定 | 1.委托地勘单位正在开展矿泉水潜力地质调查工作；2.具有矿泉水存矿条件的，开展矿泉水探矿权申报、出让、钻探工作。
2.电力 | [15 empty] | 95.15 |  | 0.15
230 | 重庆永晨200MW风力发电项目 | 江苏天合太阳能电力开发有限公司 | 县经济信息委 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 范建明 企业服务中心主任13896236393 | 周世荣 一级主任科员13709444826 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 策划 | 待定 | 待定 | 规划选址 | 待定 | 8 | 建设200兆瓦风力发电。 | 0.1 | 开展项目选址、可研和测风等前期工作。
231 | 忠县宝山风电项目 | 中国大唐集团有限公司重庆分公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 秦李鑫 副主任 15922866044 | 刘杨勃 科长 17723859396 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 策划 | 待定 | 待定 | 已完成各项前期工作，等待生态红线调整后开工建设。 | 石子乡 | 3.15 | 占地约12亩，建设总装机容量约5万千瓦风力发电站，新建一座110千伏升压站，全部建成后年发电量约0.95亿千瓦时。 | 0 | 完善前期工作。
232 | 抽水蓄能项目 | 待招商确定 | 县发展改革委 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 秦李鑫 副主任 15922866044 | 刘杨勃 科长 17723859396 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 策划 | 待定 | 待定 | 未启动 | 金声乡 | 70 | 装机容量120万千瓦，安装4台单机容量为30万千瓦的机组。 | 0 | 开展前期工作。
233 | 京能300MW光伏项目 | 北京能源集团有限公司、广东省能源集团有限公司 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 周阳 副局长 13996694403 | 冉明月 干部 15730670627 | 市场主导类 | 工业 | 电力 | 策划 | 2026.1 | 2026.12 | 正在签订投资协议，编制可研究报告。 | 任家镇、新生街道、乌杨街道 | 14 | 项目占地约6000亩，建设300兆瓦光伏发电项目。 | 0.05 | 完成项目前期工作。
3.园区平台类 | [15 empty] | 12.568 |  | 0.47
234 | 忠县乌杨新区农副产品交易仓储中心 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黄勇 副总经理 15823597520 | 乔泽众 职员 13668479321 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 策划 | 2026.4 | 2027.4 | 前期论证 | 乌杨新区 | 2.6 | 项目占地面积154.9亩，新建农副产品交易平台20000平方米，仓储区35000平方米。 | 0.1 | 完成可研等前期工作。
235 | 忠县乌杨新区产业平台标准厂房及配套基础设施项目 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黄勇 副总经理 15823597520 | 乔泽众 职员 13668479321 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 策划 | 2026.5 | 2027.7 | 前期论证 | 乌杨新区 | 1.63 | 项目占地面积150.9亩，新建厂房50000平方米、综合办公用房9587平方米、便民服务用房10216平方米。 | 0.1 | 完成可研等前期工作。
236 | 忠县乌杨新区城市生命线安全建设工程 | 重庆通华实业集团有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 谈晓林 副总经理 18223622200 | 乔泽众 职员 13668479321 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 策划 | 2026.5 | 2027.5 | 前期工作 | 乌杨新区 | 1.04 | 对乌杨新区城市给水、雨水、污水、天燃气、电力、通信线路、洪水、综合管廊、污水收集池等管网设施安装前段感知设备约450套，建城市生命线工程安全运行监测中心。以有效对城市基础设施监测三方破坏、实时监测、报警预警、辅助决策、共同处置。同时新建城市排水渠长约1500米，渠道超高0.5米，道路侧设栏杆保护；排水箱涵约1000米，覆土深度为3.5米。 | 0.1 | 完成可研等前期工作。
237 | 忠县乌杨新区标准厂房及配套设施建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黄勇 副总经理 15823597520 | 杨忠江 职员 17783298623 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 策划 | 2026.6 | 2028.3 | 可研 | 乌杨新区 | 5.5 | 项目总用地面积536.42亩，其中工业用地449.64，居住用地86.79亩，新建总建筑面积29.96万平方米，其中标准厂房20万平方米、倒班房6.3万平方米、配套用房2.36万平方米、地下车库1.3万平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、安装工程、总图工程、绿化工程等内容。 | 0.1 | 完成可研等前期工作。
238 | 忠县乌杨新区综合医院建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 闫星桦 副总经理17823002038 | 杨忠江 职员 17783298623 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 策划 | 2026.8 | 2028.8 | 可研 | 乌杨新区 | 1.55 | 按综合二级医院标准建设，规划设置床位160个，总建筑面积23200平方米，其中地上建筑面积18800平方米，地下建筑面积4400平方米。地上建筑主要包括急诊部792平方米，门诊部2376平方米，住院部6864平方米，医技科室4576平方米，保障系统1760平方米，业务管理528平方米，院内生活704平方米，大型医用设备单列项目房屋、感染疾病科病房、预防保健用房等其他用房1200平方米。建设用地总面积18800平方米，其中建筑占地面积6580平方米，道路及铺装占地5640平方米，绿化景观占地6580平方米，共配建室外停车位54个，地下停车位126个，配备充电桩54个。 | 0.05 | 完成可研等前期工作。
239 | 忠县乌杨新区幼儿园及邻里中心建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 闫星桦 副总经理17823002038 | 杨忠江 职员 17783298623 | 政府主导类 | 工业 | 园区平台类 | 策划 | 2026.8 | 2028.8 | 可研 | 乌杨新区 | 0.248 | 本项目建设用地面积4.7亩，总建筑面积3600平方米，其中幼儿园3100平方米，办学规模为310人，邻里中心500平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程，消防工程、燃气工程等通用工程以及土石方工程、室外绿化、室外管网等配套工程。 | 0.02 | 完成可研等前期工作。
（二）房地产及其他 | [15 empty] | 104.444 |  | 1.5
1.房地产开发 | [15 empty] | 28.1 |  | 0.76
240 | 万忠和地块开发 | 待招商确定 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 韩昌秦 科长 15025592785 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 策划 | 2026.1 | 2027.12 | 策划 | 忠县城区 | 6 | 对州屏万忠和地块进行开发。 | 0.03 | 完成前期工作。
241 | 临江公园开发项目 | 待招商确定 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 韩昌秦 科长 15025592785 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 策划 | 2026.1 | 2027.12 | 策划 | 忠县城区 | 8 | 对临江公园地块进行开发。 | 0.05 | 完成前期工作。
242 | 银山片区开发项目 | 待招商确定 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 黄列花 副主任 13996578754 | 韩昌秦 科长 15025592785 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 策划 | 2026.1 | 2027.12 | 策划 | 忠县城区 | 12 | 对银山片区进行开发。 | 0.05 | 完成前期工作。
243 | 忠县乌杨新区临港经济区综合服务中心项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黎杰 副主任13983504455 | 刘小兰 规划资源科干部 13668484757 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 房产地开发 | 策划 | 2026.12 | 2028.12 | 可研 | 忠县工业园区乌杨组团 | 2.1 | 新建人才公寓与综合服务中心，占地面积约12500平方米，建筑面积约27000平方米，包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程等通用工程以及土石方工程、室内停车场、室外铺装、室外绿化、室外管网等配套设施建设。 | 0.63 | 完成主体工程的30%。
2.教育 | [15 empty] | 1.512 |  | 0
244 | 忠州四小教学楼 | 忠州四小 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县公安局北侧 | 0.2 | 新建教学楼3600平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
245 | 忠州四小教学综合楼 | 忠州四小 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县公安局北侧 | 0.21 | 新建教学综合楼4000平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
246 | 忠县香山小学教学综合楼 | 香山小学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 香山小学校内 | 0.16 | 新建教学综合楼3600平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
247 | 忠县乐天小学教学综合楼 | 乐天小学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 乐天小学校内 | 0.16 | 新建教学综合楼3600平方米及附属工程。 | 0 | 完成项目提级论证并立项。
248 | 忠县甘井小学教学综合楼 | 甘井小学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 甘井小学校内 | 0.08 | 新建教学综合楼2000平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
249 | 忠县特殊教育学校教学综合楼 | 特殊教育学校 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 特殊教育学校 | 0.162 | 新建教学及辅助用房3600平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。架空1200平方米，场坪2000平方米，堡坎6000立方米。 | 0 | 完成可研究等前期工作。
250 | 忠县实验中学校教学及辅助用房项目 | 忠县中学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县中学 | 0.132 | 新建教学及辅助用房3600平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 0 | 完成初步设计等前期工作。
251 | 忠县乌杨小学教学综合楼 | 乌杨小学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 乌杨小学校内 | 0.16 | 新建教学综合楼3600平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
252 | 忠县新立小学教学综合楼 | 新立小学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 新立小学校内 | 0.072 | 新建教学综合楼1800平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
253 | 忠县中学悦珑湾校区教学楼项目 | 忠县中学 | 县教委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 胡清海 副主任 13635366488 | 严智 科长 13996668459 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 教育 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县中学 | 0.176 | 新建教学综合楼5000平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
3.社会保障 | [15 empty] | 4.432 |  | 0.639
254 | 忠县失能老人集中养护中心 | 县民政局 | 县民政局 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 范宏 副局长 13896223567 | 王柬东 科长 15823569661 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 策划 | 2026.1 | 2028.12 | 未启动 | 复兴镇西流社区 | 0.66 | 项目占地面积 18666 平方米（约 28 亩），总建筑面积13200平方米，共设置床位270张。 | 0.002 | 完成前期选址、立项等准备工作。
255 | 敬老院提档升级项目 | 待招商确定 | 县民政局 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 范宏 副局长 13896223567 | 王柬东 科长 15823569661 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 策划 | 2026.1 | 2027.12 | 未启动 | 部分乡镇 | 0.15 | 对5个敬老院进行提档升级，对院内进行适老化改造、完善老年人活动功能用房和功能设施，涉及建筑面积2.6万平方米。 | 0.005 | 完成提档升级改造方案和前期准备工作。
256 | 重庆市忠县未成年人救助保护中心建设项目 | 县民政局 | 县民政局 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 周利华 副局长 18290220881 | 冉杰 科长 13896270765 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 策划 | 2026.1 | 2027.12 | 未启动 | 未定 | 0.09 | 占地面积3亩，建筑面积2500平方米，设置床位80张，建设内容为未成年人救助综合服务楼一栋及其配套设施。 | 0.005 | 完成前期选址、立项等准备工作。
257 | 忠县人民医院县域医共体医疗病房改造提升项目 | 重庆市忠县人民医院 | 县卫生健康委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 张春明 副主任 13436268444 | 聂娜 科长 18696877977 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 策划 | 2026 | 2029 | 策划 | 忠县人民医院医共体各单位 | 0.398 | 忠县人民医院县域医共体医疗病房改造总建筑面积约24927平方米，包括忠县人民医院产科病房升级改造1000平方米；忠县白公街道社区卫生服务中心人民路院区病房改造提升950平方米；忠县新立中心卫生院病房改造5100平方米；忠县复兴卫生院住院病区改造2000平方米；忠县石宝中心卫生院病区改造 1700平方米；忠县马灌中心卫生院医养结合服务能力提升改扩建8400平方米；忠县金鸡镇卫生院病房改造2477平方米；忠县白石中心卫生院改造3300平方米。 | 0.01 | 开展前期策划工作。
258 | 忠县县域医共体病房改造提升项目 | 忠县中医医院 | 县卫生健康委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 张春明 副主任 13436268444 | 聂娜 科长 18696877977 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 策划 | 2026 | 2030 | 策划 | 忠县中医医院医共体单位 | 1.054 | 总建筑面积6.5065万平方米，其中，改造面积4.3697万平方米，改造床位1882张，主要改造内容为多人间病房改造为2-3人间及卫生间改造、供电供水系统等配套改造;改扩建2.1368万平方米，新建床位424张，建设2-3人间病房188间，配套相应的水电、消防等设施设备。 | 0.015 | 开展前期策划工作。
259 | 忠县妇女儿童应急救治中心项目 | 忠县妇幼保健院 | 县卫生健康委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 张春明 副主任 13436268444 | 聂娜 科长 18696877977 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 策划 | 待定 | 待定 | 策划 | 忠县妇幼保健院 | 0.28 | 项目占地面积1200平方米，建筑面积7500平方米,修建妇女儿童应急救治中心1栋及其附属配套设施。 | 0.002 | 开展前期策划工作。
260 | “三所一队”项目 | 忠县公安局 | 县公安局 | 徐玉伦 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 周洪 常务副局长 13594473456 | 刘锋 公安局警保室副主任 19802758926 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 社会保障 | 策划 | 2026 | 2029 | 策划 | 忠县白公街道 | 1.8 | 忠县看守所、忠县拘留所、忠县戒毒所和忠县武警中队业务用房，建设面积25000平方米。 | 0.6 | 完成选址、可研、立项，设计方案。
4.商贸物流 | [15 empty] | 62.4 |  | 0.001
261 | 渝东北特种设备检验检测中心 | 忠县陆晟特种设备检验检测有限公司 | 县市场监管局 | 刘淑 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 张小银 副支队长13667655518 | 陶治钻 特监科科长 18223982566 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 商贸流通 | 策划 | 2026.1 | 2027.12 | 规划选址 | 乌杨工业园区 | 0.3 | 投资3000万元新建占地4.047亩的特种设备检测中心。 | 0.001 | 完成初设。
262 | 忠县宝马汽车4S店项目 | 重庆蒙忠汽车服务有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 关泽乐 副主任 13635380678 | 吴腾 科长 18875076683 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 商贸流通 | 策划 | 待定 | 待定 | 正在进行招商洽谈 | 忠县忠州街道 | 1 | 项目占地7300余平方米，建设宝马汽车销售中心及相关功能用房，完善相关配套设施，购置一批展示车辆。 | 待定 | 待定。
263 | 年产100万套服装项目 | 福州睿玺实业有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 叶盛舟 副主任 15923466345 | 吴卫 科长 15123578151 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 商贸流通 | 策划 | 待定 | 待定 | 正在进行招商洽谈 | 乌杨工业园区 | 2 | 项目分两期实施，总投资2亿元。一期投资0.8亿元、二期投资1.2亿元。一期租赁厂房约2800平方米，购置智能吊挂生产线5条，自动裁剪线2条，专用设备200台（套），检验设备20台（套），其他辅助设备50台（套），实现年产值4000万元生产能力。 | 待定 | 待定。
264 | 五洲国际仓储物流中心B区建设项目 | 重庆泽润仓储有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 韩海波 商务信息中心主任 13594444862 | 莫忠华 科长 13628383505 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 商贸流通 | 策划 | 待定 | 待定 | 正在进行招商洽谈 | 忠县白公街道 | 0.1 | 占地约30亩，建设集仓储物流、配套办公的现代仓储物流园。 | 待定 | 待定。
265 | 重庆智慧农商（国际）物流港二期项目 | 重庆忠农冷链物流有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 叶盛舟 副主任 15923466345 | 苏阳 科长 15213623738 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 商贸流通 | 策划 | 待定 | 待定 | 正在进行招商洽谈 | 忠县白公街道 | 9 | 项目占地约128亩，建筑总面积约12万平方米，其中高低温冻库库容量约3万吨级，包含进口食品监管仓和花卉、盆景交易市场。 | 待定 | 待定。
266 | 新生港二期项目 | 平安新型基础设施投资基金（上海）有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 郭海蓉 副主任 15823749499 | 何廷波 科长 15730585188 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 商贸流通 | 策划 | 待定 | 待定 | 正在进行招商洽谈 | 新生港 | 50 | 整体运营新生港一期，开发建设新生港二期，建设梁忠疏港铁路。 | 待定 | 待定。
5.文化旅游 | [15 empty] | 8 |  | 0.1
267 | 忠州巷子老院落更新改造 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 许建华 规划部干部 15223679229 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠州街道 | 0.6 | 对龙家院子、唐家院子院落进行更新改造。 | 0.05 | 完成房屋摸底工作。
268 | 忠县旅游集散中心项目 | 重庆橘城旅游投资开发公司 | 县文化旅游委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 雷春霞 县文化旅游发展中心主任 13668444560 | 袁大海 旅游科科长 15215210212 | 政府主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县白公街道 | 2.4 | 建筑面积4000平方米，配套建设疏散广场等基础设施。 | 0.05 | 开展前期工作。
269 | 烽烟三国演艺综合体项目 | 重庆橘城旅游投资开发公司 | 县文化旅游委 | 李臣、成波 | 黄地歌 县重点办干部 18723730815 | 刘胜 县文化旅游委副主任 13996641567 | 傅强 县文化旅游委干部 15823725235 | 市场主导类 | 房地产及其他 | 文化旅游 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县东溪镇兴旺村 | 5 | 建设面积约15000平米，主要包括商业街、主题酒店、跑马场、研学基地等配套设施，打造成为演艺综合体。 | 0 | 开展前期工作。
（三）基础设施 | [15 empty] | 724.806 |  | 2.69
1.交通 | [15 empty] | 643.848 |  | 2.11
270 | 新建外廊大桥 | 忠县公路事业管理中心 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 敖睿 规划科干部18680970515 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2026 | 2027 | 方案研究 | 兴峰乡 | 0.15 | 兴峰乡新建一座大桥。 | 0.01 | 力争完成初步设计。
271 | 邓家沱危化码头一期建设 | 海顺石化有限公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 欧锡博 港航中心主任 13594480808 | 潭水清 港口科干部18323899119 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2026 | 2029 | 可研 | 新生街道 | 2 | 建设5000吨级水上加油泊位1个，使用岸线150米，年通过能力30万吨。 | 0.02 | 完成设计，力争开工建设。
272 | G348甘井二桥至果梁村委改建工程二期（新桥至果梁村委） | 畅达公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 陈浪 规划科干部15084331940 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2026 | 2027 | 可研 | 忠州街道、白公街道、新生街道 | 6.178 | 新建二级公路约15.61公里。 | 0.03 | 力争完成初步设计。
273 | 沙田大桥至新桥公路改造工程 | 畅达公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 黄凯华 规划科干部13320243429 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2026 | 2027 | 方案研究 | 忠州街道 | 0.44 | 公路市政化改造3.3公里，含路面破损修复、雨污分流改造及人行道改造等。 | 0.05 | 力争完成初步设计。
274 | 乌杨至曹家公路新建工程 | 畅达公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 黄凯华 规划科干部13320243429 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2026 | 2028 | 方案研究 | 乌杨街道、石子乡 | 3.12 | 新建三级公路约6.37公里。 | 0.02 | 力争完成可研。
275 | 曹家至石子公路新建工程 | 畅达公司 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 黄凯华 规划科干部13320243429 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2026 | 2028 | 方案研究 | 乌杨街道、石子乡 | 2.09 | 新建三级公路11.462公里。 | 0.03 | 力争完成可研。
276 | 汽车维修、销售、驾培机构综合产业园 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 李心国 | 邱玉柏 县重点办干部 15084494847 | 李卫华 道路事务中心主任 18996677177 | 张杰 干部 18723878241 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2026 | 2027 | 方案研究 | 忠州街道 | 1 | 新建汽车产业园、货车停车区、驾培中心等。 | 0.02 | 完成场平，方案设计，力争开工。
277 | 忠县县城至高速路口道路升级改造工程 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 张文权 规划科干部13419669859 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2028 | 2030 | 方案研究 | 白公街道、新生街道 | 2.34 | 本项目由“忠义大道（约3.9公里）”和“忠州大道（从万树桥大桥至槽坊沟大桥段，约3.25公里）”两部分道路改造组成，全程总长约7.15公里。原路段升级为双向6车道，调整中央分隔带位置，单侧加宽4.0米，忠义大道段（转盘至滨江路）采取向北拓宽改造，忠州大道段采取向东侧拓宽改造。 | 0.02 | 完成方案设计，力争完成可研。
278 | 黔忠万高铁 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 黄凯华 规划科干部13320243429 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2030 | 2035 | 前期论证 | 忠县 | 148.88 | 新建黔江至万州铁路线路全长221公里，其中忠县段55公里。 | 0.15 | 力争完成可研。
279 | 梁忠石铁路（含新生港进港铁路） | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 黄凯华 规划科干部13320243429 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2030 | 2033 | 可研 | 兴峰、黄金、忠州、白公、新生 | 37.45 | 线路起于既有达万铁路梁平站万州端，经忠县兴峰乡、黄金镇至忠县城区后在果梁村附近预留忠县站梁平—忠县铁路，线路全长64.8千米，忠县境内36.3公里。 | 0.3 | 力争完成可研。
280 | 梁忠石高速 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 敖睿 规划科干部18680970515 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2026 | 2031 | 策划 | 汝溪、石宝、涂井 | 45 | 全长约78公里，忠县境内约27公里，路基宽度26米，双向四车道，设计速度100公里/小时，桥隧比48.29%。全线总投资约158亿元，忠县段约45亿元。 | 0.3 | 力争完成初步设计、招商。
281 | 长（寿）忠（县）万（州）高速 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 敖睿 规划科干部18680970515 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2030 | 2033 | 策划 | 双桂、新立、马灌、金鸡、石黄、官坝 | 75 | 路线全长约130公里，忠县境内约50公里。全线总投资约230亿元，忠县段约75亿元。 | 0.05 | 力争完成方案研究。
282 | 沪渝高速复线 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 敖睿 规划科干部18680970515 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2030 | 2033 | 策划 | 白石、黄金、忠州 | 55 | 忠县境内约30公里，总投资约55亿元。 | 0.03 | 力争完成方案研究。
283 | 广垫忠黔铁路 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 黄凯华 规划科干部13320243429 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2030 | 2033 | 策划 | 忠县 | 68 | 全线296公里，新建正线277公里，国铁I级，桥隧比75%，总投资约300亿元；重庆境内246公里，投资约240亿，忠县境内70公里。 | 0.02 | 力争完成方案研究。
284 | 沿江北线高速 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 敖睿 规划科干部18680970515 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2026 | 2033 | 策划 | 新生港、南溪、黄金、汝溪 | 110 | 路线全长约160公里，忠县境内约60公里，忠县段总投资约110亿元。双向四车道，100公里/小时。 | 0.03 | 力争完成方案研究。
285 | 忠县通用航空机场 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 张文权 规划科干部13419669859 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2027 | 2030 | 勘界 | 复兴、东溪 | 4 | 忠县通用机场为A1类通用机场，可以进行乘客座位数在10座以上的航空器开展商业载客飞行活动，总投资约4亿元。近期飞行区等级为2B，设置1条跑道，跑道长1200米，宽30米，非仪表跑道，近期预计占地约514亩。机场工作区设航管及塔台区、机务维修区、机场辅助生产设施区、办公生活服务设施区、动力辅助区等。 | 0.05 | 力争完成初设及招商。
286 | G350新生港至双桂段新建公路 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 陈浪 规划科干部15084331940 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2030 | 2033 | 可研 | 新生、双桂 | 28 | 新建50公里二级公路，路基宽度10米，设计速度60公里/小时。 | 0.3 | 力争完成可研。
287 | G350复兴至新生港段新建公路 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 陈浪 规划科干部15084331940 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2030 | 2033 | 可研 | 复兴、新生 | 20 | 新建25公里一级公路，路基宽度20米，设计速度60公里/小时。 | 0.25 | 力争完成可研。
288 | 长江三桥 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 陈浪 规划科干部15084331940 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2030 | 2035 | 策划 | 白公、新生 | 20 | 新建2公里长的桥梁。 | 0.05 | 力争完成方案研究。
289 | 拔山至汝溪连接道 | 待招商确定 | 县交通运输委 | 成波 | 徐迅 县重点办干部 18983654806 | 王冲 副支队长18223704668 | 陈浪 规划科干部15084331940 | 政府主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2029 | 2032 | 策划 | 拔山、汝溪 | 12.9 | 新建48公里二级公路，路基宽度8.5米，设计速度40公里/小时。 | 0.08 | 力争完成初步设计。
290 | 沥青码头 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黎杰 副主任13983504455 | 刘小兰 规划资源科干部 13668484757 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2026.12 | 2028.12 | 前期论证 | 忠县工业园区乌杨组团 | 1.1 | 新建一个5000吨级沥青泊位以及配套陆域、水、电、消防等生产辅助设施，占用岸线长度155米，陆域用地面积13.7亩。 | 0.1 | 开展前期手续办理工作。
291 | 燃油加注码头 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 罗钦文 县重点办干部 13320260040 | 黎杰 副主任13983504455 | 刘小兰 规划资源科干部 13668484757 | 市场主导类 | 基础设施 | 交通 | 策划 | 2026.12 | 2029.2 | 前期论证 | 忠县工业园区乌杨组团 | 1.2 | 新建一个5000吨级LNG加注（兼顾柴油加注）泊位，主要为港区过往船舶加注绿色环保能源液化天然气，兼顾加注柴油。配套建设陆域堆场、道路、LNG装卸、储存及相应水、电、消防等设施。 | 0.2 | 开展前期手续办理工作。
2.水利 | [15 empty] | 63.108 |  | 0.31
292 | 香山水库 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李东 规划计划科科长 13896902810 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 策划 | 2028.12 | 2034.12 | 前期论证 | 三汇镇 | 56 | 新建大（2）型水库，总库容10725万立方米，主要建设内容包括挡水、泄水、调水、取水、输建筑物等，项目建设后集供水、灌溉、防洪等功能于一体。 | 0.04 | 开展前期论证。
293 | 大林水库 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李东 规划计划科科长 13896902810 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 策划 | 2026.12 | 2031.3 | 初设 | 石宝镇 | 2.75 | 新建小（1）型水库，总库容278.0万立方米，工程主要由枢纽工程、灌溉工程、供水工程等组成。 | 0.04 | 完成初设。
294 | 艾子冲水库 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李东 规划计划科科长 13896902810 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 策划 | 2027.6 | 2031.3 | 初设 | 金声乡 | 2.99 | 新建小（1）型水库，总库容160万立方米，由枢纽工程和输水工程等组成。 | 0.02 | 完成初设。
295 | 忠县移民安置区江南片区供水保障提升工程 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李雨 水库移民工作科科长 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 策划 | 2026.6 | 2027.12 | 初设 | 东溪镇、洋渡镇、复兴镇、乌杨街道、石宝镇 | 0.696 | 新建输配水管道708.81千米、蓄水池8座、减压池8座、新建（改造）抽水泵站5座、管网延伸以及新增（改造）水表等。 | 0.15 | 完成前期手续，达到开工条件。
296 | 忠县县城悦珑湾段岸线环境综合整治工程 | 忠县三峡水库服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 张岳 县重点办干部 17823540315 | 邓德礼 副局长 13936525165 | 李雨 水库移民工作科科长 15215258666 | 政府主导类 | 基础设施 | 水利 | 策划 | 2026.6 | 2027.12 | 初设 | 忠州街道 | 0.672 | 消落区治理面积5.1万平方米，岸线治理长度1.1千米，生态护坡面积5.6万平方米。滨江步道长度410米，休闲活动平台面积1.2万平方米，生态绿化面积2.5万平方米。 | 0.06 | 完成前期手续，达到开工条件。
3.生态环保 | [15 empty] | 11.19 |  | 0.05
297 | 忠县生态环境EOD项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 马臻祯 规划部部长 18883659889 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 10 | 策划包装生态环保和产业类项目，并入生态环保项目库。 | 0.03 | 确定项目选址及实施范围。
298 | 忠县生活垃圾收运及配套设备更新改造项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 马臻祯 规划部部长 18883659889 | 政府主导类 | 基础设施 | 生态环保 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 1.19 | 建设内容：1.更新改造城市生活垃圾处理设备设施，包括渗滤液及气体收集HDPE花管DN315长度580米、支管DN200长度1680米；2台挖掘机、2台推土机、1台大件垃圾破碎及除尘设备系统，雨污分流系统防渗膜3万平方米等；2.更新改造生活垃圾收运系统，包括59辆3吨后装式垃圾压缩收运车辆、36辆作业车（扫地车，冲洗车等）、10辆5吨厨余垃圾车、垃圾桶38000个；垂直和水平垃圾压缩中转站设备设施6台，12辆8吨垃圾中转车；3.有害垃圾暂存点设备设施193个；4.垃圾中转站8套数字平台监控系统和2套环境监测系统等设施设备。 | 0.02 | 待中央预算内资金到位后开展前期工作。
4.城镇建设 | [15 empty] | 6.66 |  | 0.22
299 | 忠县州屛污水处理厂地块综合改造工程 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 肖巧 规划部干部 13594851912 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 策划 | 待定 | 待定 | 策划 | 忠州街道 | 0.4 | 对州屏污水处理厂地块（约36.79亩）和周边的道路及广场用地（55.41亩）修建市政集散广场。 | 0.02 | 确定项目实施范围，开展项目前期手续。
300 | 忠县博物馆片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 肖巧 规划部干部 13594851912 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 0.6 | 包括管网改造、环境改造等，即更新改造污水管道5340米、雨水管道4130米，地面铺装26575平方米，人行道2600米，生化池1500立方米，绿化9500平方米，以及完善停车场、充电桩、消防、无障碍、智慧安防系统等设施；更换照明、休闲健身设施、环卫设施等。 | 0.02 | 待中央预算内资金到位后开展前期工作。
301 | 忠县红滨片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 肖巧 规划部干部 13594851912 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 0.53 | 包括管网改造、环境改造等，即更新改造污水管道3000米、雨水管道3000米、给水管道3000米，燃气管网3000米，地面铺装16000平方米，绿化31300平方米，以及完善停车场、充电桩、消防、无障碍、智慧安防系统等设施；更换照明、休闲健身设施、环卫设施等。 | 0.02 | 待中央预算内资金到位后开展前期工作。
302 | 忠县经贸片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 肖巧 规划部干部 13594851912 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 0.557 | 改造范围涉及华怡小区二期、聚财小区、州屏润忠小区、经贸小区、巴五建司小区，4855户98栋房屋，改造面积36.38万平方米。 | 0.02 | 待中央预算内资金到位后开展前期工作。
303 | 忠县日月片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 肖巧 规划部干部 13594851912 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 0.586 | 改造范围涉及书香小区、日月小区、德源小区，57栋2904户，建筑面积21.69万平方米。 | 0.02 | 待中央预算内资金到位后开展前期工作。
304 | 忠县东坡商城片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 肖巧 规划部干部 13594851912 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 0.556 | 改造范围涉及果园路22号小区、果园路17号小区、东坡商场小区，3659户72栋房屋，建筑面积27.43万平方米。 | 0.02 | 待中央预算内资金到位后开展前期工作。
305 | 忠县福田片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 肖巧 规划部干部 13594851912 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 0.553 | 改造范围涉及生马小区、江海小区，2449户36栋房屋，建筑面积19.49万平方米。 | 0.02 | 待中央预算内资金到位后开展前期工作。
306 | 忠县白桥片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 肖巧 规划部干部 13594851912 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 0.598 | 涉及白桥小区、鑫巍小区，3640户44栋，建筑面积21.29万平方米。 | 0.02 | 待中央预算内资金到位后开展前期工作。
307 | 忠县港航片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 肖巧 规划部干部 13594851912 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 0.54 | 涉及港航小区、长江国际小区、供电小区，2956户33栋，建筑面积18.35万平方米。 | 0.02 | 待中央预算内资金到位后开展前期工作。
308 | 忠县城区沿江沿河排口整治工程 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 肖巧 规划部干部 13594851912 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 1.34 | 对忠县城区沿江沿河排口进行整治，更新改造污水管网20公里，雨污分流改造 7 公里，规范整治排口11个以及管网开挖、道路恢复等。 | 0.02 | 待中央预算内资金到位后开展前期工作。
309 | 忠县城镇公共区域重点用能设备更新改造项目 | 通达公司 | 通达公司 | 王建华 | 杨贵红 县重点办干部 15923454266 | 陈露 副总经理 15330453377 | 黄焦 规划部干部 15215284117 | 政府主导类 | 基础设施 | 城镇建设 | 策划 | 待定 | 待定 | 前期论证 | 忠县城区 | 0.4 | 更新改造忠县城区老旧路灯为LED智慧路灯约8000盏及更新电杆电缆等附属设施；更新恢复城镇路灯约3500盏及更新电杆电缆等附属设施；更新改造公共服务区域高耗能制冷供热设备约900台及其它配套设施。 | 0.02 | 待中央预算内资金到位后开展前期工作。