## Sheet1
忠县白石镇2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库明细表
序号 | 项目名称 | 实施 地点 | 建设任务 | 项目总投资及资金来源 | 实施单位 |  | 实施期限 |  | 绩效目标 | 项目实施进度 | 实际完成建设内容 | 资金使用情况
[5 empty] | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月
1 | 2021年白石镇华富村公路水毁抢修工程 | 白石镇华富村 | 华富村7组木桥下河口11.5m*1.5m*3.5m修建片石混凝土挡墙60m³。 | 总投资3.6万元，县级衔接资金3.6万元。 | 县乡村振兴局 | 白石镇人民政府 | 2021.03 | 2021.05 | 解决162户542人，其中低收入人口12户20人出行难问题。 | 已完工 | 在华富村7组木桥下河口处进行水毁修复，新建长10.85米，宽2.9米，高3.19米的片石混凝土挡墙共计61.52m³。 | 100%
2 | 2021年白石镇公益性岗位 | 白石镇全镇 | 白石镇享受公益性岗位的低收入户进行补助 | 中央衔接资金28万元，市级资金20.6万元 | 县乡村振兴局 | 白石镇人民政府 | 2021.01 | 2021.12 | 白石镇享受公益性岗位的低收入户81人增加工资收入月500元。 | 已完工 | 在白石镇18个村（居）享受公益性岗位的低收入户81人增加工资收入月500元，共计48.1万元。 | 98.97%
3 | 2021年白石镇打泉村生产便道建设项目 | 白石镇打泉村 | 在打泉村5组、7组、8组水稻集中种植区，新建生产便道2000m，宽2m，厚0.15m，C20砼。 | 总投资36万元，中央衔接资金36万元。 | 县乡村振兴局 | 白石镇人民政府 | 2021.8 | 2021.12 | 项目建成后，方便群众耕作，提高耕地产出率和粮食产量，减少耕地撂荒。 | 已完成 | 在打泉村5组、7组、8组水稻集中种植区，新建生产便道2078m，宽2m，厚0.15m，C20砼。 | 100%
4 | 2021年白石镇华富村9组公路水毁抢修项目 | 白石镇华富村9组老泥田处 | 在华富村9组老泥田处新建长40米，均宽2.5米，高12米，C20混凝土挡墙约1002 m3，700元/ m3,合计70.14万元；挖土方3547 m3，4元/ m3，合计1.4188万元；挖石方1578 m3，38元/ m3，合计5.9964万元；挡墙背土石混填924 m3，26.5元/ m3，合计2.4486万元。总计80万元。 | 总投资80万元，财政补助资金80万元。 | 县乡村振兴局 | 白石镇人民政府 | 2021.9 | 2021.12 | 该项目建成后，299户978人，其中低收入人口55户132人出行安全问题。 | 已完工 | 在华富村9组老泥田处和7组观音滩处新建C20混凝土挡墙共计1002 m3。 | 100%