忠乡振〔2022〕64号

忠县乡村振兴局

关于印发《忠县巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接项目实施监督管理

制度》的通知

各乡镇人民政府、各街道办事处，县级相关部门：

为进一步规范、明确和严肃全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的有序实施和监督管理，根据财政部等6部委关于印发《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（财农〔2021〕19号）、《国家财政部等6部委关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）、重庆市财政局等6部门关于印发《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》的通知（渝财农〔2021〕31号）、《重庆市扶贫资金监督管理办法》（渝财脱贫〔2019〕32号）、《重庆市工程类扶贫项目监督管理办法（试行）》（渝府办发〔2018〕132号）、《重庆市扶贫领域工程建设项目招标投标管理办法（试行）》（渝公管发〔2019〕8号）、《关于做好2021年度财政专项扶贫资金和项目安排的通知》（渝扶办发〔2020〕82号）、重庆市发展和改革委员会 重庆市农业委员会 重庆市水利局 重庆市林业局《关于印发农林水利财政预算内基本建设投资项目股权化改革试点实施方案的通知》（渝发改农〔2017〕245号）、《忠县扶贫资金监督管理实施细则》（忠财农〔2019〕47号）、忠县人民政府办公室关于《必须招标的工程项目规定》的实施意见（忠府办发〔2018〕105号）和《忠县工程类扶贫项目监督管理细则（试行）》（忠府办发〔2019〕67号）等文件规定，《忠县财政局等6部门关于印发<忠县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则>的通知》（忠财农〔2022〕46号）、《忠县发展和改革委员会关于进一步规范限额以下项目发包管理的通知》（忠发改发〔2022〕59号），特制定《忠县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施监督管理制度》。现印发给你们，请严格遵照执行。

忠县乡村振兴局

2022年7月15日

忠县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接项目实施监督管理制度

一、项目申报入库备案制度

（一）项目安排。当年安排所有“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目”（以下简称项目）必须在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库中选择项目，凡没有入库的项目一律不得安排使用财政衔接资金。

（二）项目申报。项目必须严格按照“村申报、乡审核、县审定、市备案”的程序申报入库，并坚持资金使用精准，精准用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目，真正惠及脱贫人口，负面清单项目不得申报入库。

1.由村民代表大会或村支两委会议讨论决定本村当年申报项目清单，经公示10天无异议后向乡镇（街道）申报。

2.乡镇（街道）汇总村级申报项目后，及时组织召开乡镇（街道）党委会议研究决定本乡镇（街道）当年申报项目清单，经公示10天无异议后向县乡村振兴局申报。

3.县乡村振兴局汇总后，及时组织专家或有相应资质的三方机构开展项目现场和资料评审，将评审达标建议入库的项目提交县领导组织研究决定全县当年申报项目清单，在县政府网站公示10天无异议后报市乡村振兴局审核备案。

4.乡镇（街道）或项目业主申报项目，同一项目同一建设内容（事项）不得重复向县级相关部门申报财政性项目资金。县级主管部门对申报的项目尤其是产业类项目下达财政资金安排计划前须向县级相关部门书面函询该项目申报建设内容（事项）是否存在重复申报财政补助资金，待收到县级相关部门的复函并确认不存在重复申报财政补助资金后方可下达资金安排计划。凡需县级其他部门安排资金配套或业主自筹资金的项目须同步提供县级部门资金配套文件（证明）和自筹资金证明，一并送县财政部门和县级主管部门审核。强化县级部门责任，确保信息共享，项目县级主管部门须认真比对核查，坚决杜绝重复申报、弄虚作假骗取套取国家财政补助资金等问题出现。一旦出现类似问题，则由安排财政资金的单位和项目申报乡镇（街道）共同承担相应责任。

5.县级主管部门和县财政部门对申报项目安排财政资金计划前，对拟安排项目资金额度要进行认真仔细核算，必须做到“有凭有据、合法合规、有据可查”。对基础设施建设和公共服务类项目要按照现行县级关于农业项目公共基础设施建设投资财政资金补助标准（忠财农〔2021〕108号文件）进行核算，如现行县级财政资金补助标准没有明确的子项目则参照重庆市现行建筑工程计价定额和官方发布同期忠县市场信息价核算。对实施股权化改革和资产收益扶贫的产业类项目则按照《中共忠县县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发忠县财政衔接补助资金股权化改革（试点）实施方案》的通知（忠委农办〔2022〕13号）和《中共忠县县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发忠县财政资金支持民营企业产业帮扶集团深化“万企兴万村”行动实施方案》的通知（忠委农办〔2022〕14号）等文件执行，严格明确财政资金用途及建设内容，其中机械和设施设备投资核算须通过3家及以上市场供应商市场询价，以同型号同规格同品牌最低价为标准核算，同时做好市场询价详细记录。

（三）精准编制项目实施方案。各乡镇（街道）在申报项目的同时精准编制项目可行实施方案，方案包括：项目名称、建设单位、建设地点、建设内容、建设方式、质量标准、绩效目标、项目设计、项目投资概（预）算、建设工期、计划开工时间、计划完工时间、项目资金绩效目标、项目到村带户机制、项目建设过程监管和后续管护措施等基本要素。

（四）适时动态维护项目库。县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库在市县乡村振兴局最终锁定之前实行动态管理。凡项目申报入库程序不规范、申报要件不真实、弄虚作假、资料不完整、公告公示不到位、未取得相关前置审批行政许可，建设必要性不强、不可持续、群众支持度不高、无法实现既定的绩效目标以及因其他原因导致项目无法实施的项目则及时动态调整出库。对群众要求强烈、必要性很强、可持续、对巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有较大推动作用的项目则严格依照程序申报评审入库。

（五）严肃调项程序。未经项目批准单位书面批复同意，任何单位和个人不得擅自调整已下达项目批复的建设地点、建设内容、建设规模、标准和绩效目标，对确因特殊原因须对项目作调整、变更和终止的，须向项目批准单位申请，待原批准单位下达批复同意后方可实施。否则，撤销该项目批复计划文件，同时全额收回该项目已安排资金计划，所造成经济损失自行承担。

（六）乡镇（街道）须明确专人及时更新维护好项目库系统数据，确保线上线下数据信息高度一致。

二、项目实施主体责任制度

（一）明确主体责任

项目实施管理坚持“谁申报谁负责、谁审批谁负责、谁主管谁负责、谁实施谁负责、谁施工谁负责”的原则。

1.县级主管部门主要承担项目评审、项目审批、资金安排、绩效审核、绩效批复、绩效监管、廉政监督、安全生产指导、财务检查，项目验收（县级抽验）等相应责任。

2.乡镇（街道）主要承担项目申报、立项、设计、编制实施方案、编制绩效目标、绩效管理、资金预算、项目资金审计、项目发包、项目实施、资金安全、工程质量、工期监控、生态环保监管、廉政安全、生产安全、项目验收、资料收集归档和档案管理等相应责任。

3.项目承建单位或项目业主主要承担项目建设质量、绩效目标、建设工期、生态环保、安全生产、施工总结、资料整理完善归案和廉政建设等相应责任。

4.项目监督（监理）单位主要承担项目实施全过程、质量、绩效目标、建设工期和安全生产监管等相应责任。乡镇（街道）须成立由乡镇（街道）干部、村组干部、群众代表（义务监督员）、第一书记、驻村干部等组成的项目实施监督小组，认真履行好项目实施监督管理主体责任，做到日常监管不间断、无缝隙、全覆盖。要按照“一个项目、一套班子、一抓到底”的模式加强对项目建设全过程监管。

（二）履行承诺制度

乡镇（街道）或项目业主在项目实施前，须对项目实施“工期、质量、绩效、生态环保、安全、廉政”等相应责任向县级主管部门做出书面承诺。

三、项目绩效跟踪监管制度

（一）精准设定项目绩效目标。项目申报单位负责绩效目标申报，项目绩效目标设定要做到指标量化可考核，体现“指向明确、实化量化、合理可行、聚焦精准”的基本原则，“空虚化、泛化”式的绩效目标项目不得入库或安排项目资金。

（二）严格过程监管。在项目实施过程中，乡镇（街道）和县级主管部门要跟踪监督管理项目绩效运行情况，对实际执行与绩效目标偏离较大的要及时予以纠正，问题严重或无法实现既定绩效目标的则应及时收回或停止拨付财政资金，限期整改，待整改合格后方可恢复施工，经县级主管部门复查验收合格后方可恢复资金拨付。

1.自县级项目计划下达之日起，乡镇（街道）或项目业主原则上30日内必须组织动工有序实施，除受季节性农事活动或自然灾害影响等特殊原因外，凡30日以上未动工实施的项目县级主管部门及时撤销项目批复文件，同时收回资金计划重新安排项目库里其他项目。

2.单个项目在合同约定建设工期内必须完成项目全部建设任务并达预期绩效目标，实现项目资金全额末端支付和项目档案资料归档。凡超出合同约定建设工期并在1年以内未完成项目建设任务和实现预期绩效目标的，项目主管部门撤销项目批复文件并按照规定收回未拨付的剩余资金，安排用于其他项目。

3.资产后续管理。项目竣工验收合格交付使用后，按照衔接资金项目资产管理相关规定及时明晰产权，建立衔接资金项目资产后续运行管护机制，落实衔接资金项目资产管护责任单位或人员，加强衔接资金项目资产后续管理，确保衔接资金项目资产长期高效运行，严防“重建轻管”。

（三）加强乡镇日常监控责任。乡镇（街道）对辖区内已批复实施的项目要逐个落实项目绩效监控责任，认真履行监管职责，及时发现、纠正存在的问题，重大问题及时书面上报县级主管部门，每月至少对辖区内所实施项目开展1次项目绩效跟踪检查。

（四）强化县级主管部门监管责任。县级主管部门要采取“飞行”和随机“抽查”的方式对项目实施绩效运行情况开展跟踪监控，认真履行监管职责，每季度须对全县所有实施项目至少开展1次核查检查，确保项目绩效完成达标。

（五）乡镇自评。项目竣工后，乡镇（街道）或项目业主应及时开展项目绩效自查自评，并将施工总结和项目绩效自评报告报县级主管部门。绩效申报表、绩效审核表、绩效自评表和绩效自评报告要在本级政府网站予以公告公示。

（六）县级抽查评价。在预算资金申请单位全面绩效自评基础上,县级财政牵 头,会同扶贫部门及审计部门,对预算资金申请单位绩效自评结果进行抽查，抽查项目数量覆盖面不低于10%，委托三方机构开展项目绩效评价，并将评价结果作为当年综合考核评分依据，同时对项目绩效评价为“优”等次的乡镇（街道）在下年度安排项目资金时采取适当增加资金安排额度予以奖励。

四、项目检查验收制度

（一）项目施工单位或业主自查。项目竣工后，项目施工单位或业主及时开展自查自验，撰写施工总结报告（含绩效目标完成情况）。

（二）乡镇（街道）初验。乡镇（街道）收到项目业主或施工企业验收申请后，及时组建乡镇（街道）分管领导、经发办干部、项目涉及村（居）干部、驻村干部、群众义务监督员、项目监理和脱贫户代表等相关人员参加的验收组，开展初验，初验合格后及时向县级主管部门书面申请县级竣工验收。

乡镇（街道）初验合格后向县级主管部门申请县级竣工验收须提供项目验收结论签字表和现场验收照片等佐证资料，并归档留存。

（三）县级验收。全县所有项目必须实现县级验收全覆盖。县级主管部门自收到乡镇（街道）申请县级验收函和自查验收结果签字表等相关佐证资料的电子文档或纸质件后1个月内组织完成县级竣工验收。

1.由县级主管部门负责统筹组织县级验收，临时组建验收工作组（含组长不少于3人），确定验收组组长和验收人员。项目县级验收实行“组长负责制”，严格按照“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，落实项目竣工县级验收主体责任。验收项目时涉及乡镇（街道）分管领导、经发办主任（或干部）、项目业主、村（居）干部、驻村干部、项目监理、群众义务监督员和脱贫户代表等相关人员须一同参加项目竣工县级验收。

2.项目竣工县级验收必须遵照“五必查四检测”流程规范组织开展。

五必查：项目实施全部现场必查；项目批复建设内容是否全面实施完成必查；项目实施前期和过程中形成的所有项目资料必查；项目乡镇（街道）自查验收验收资料必查；项目自查验收指出的整改问题是否整改到位必查。

四检测：对项目工程量（长度、宽度、厚度或深度、强度等量化指标）必须实施现场规范检测，并做好检测原始记录，检测人和记录人分别签字确认。

3.项目县级验收须留存归档的资料

- 验收现场检测原始记录；

- 验收现场图片（影像）；

- 县级验收结论签字表。项目验收结论须明确阐明验收人员对项目建设任务和预期绩效目标完成实现情况是否满意，是否合格；载明验收组的综合验收结论和后续需整改完善的事项等关键内容。

4.对县级竣工验收不合格的项目则现场下达限期整改指令，整改结束后复验，连续复验2次不合格的则撤销项目批复文件，同时全额收回项目财政补助资金；个别因客观因素导致少数绩效目标无法全部完成的项目经县级验收组综合评估并形成统一意见后则按审计结算结果扣减工程款及相应财政补助资金。

五、项目财务监管制度

（一）建立健全项目专项财务管理制度

1.县、乡镇（街道）财政管理部门必须建立项目台账，县财政局、县级相关部门和乡镇（街道）必须实行专账管理；

2.股权化改革和资产收益扶贫项目实施业主必须实行专账管理；

3.村级集体经济组织必须实行专账管理；

4.乡镇（街道）每半年至少开展1次对本乡镇所有项目台账、专账资金结转结余情况和财务执行情况检查，并将检查结果书面报告县财政局；

5.县财政局每年至少开展1次项目财政衔接资金专项检查，及时通报检查发现问题，拟定整改方案，督导乡镇（街道）和项目业主限期整改到位。县级其他项目主管部门积极配合县财政局开展此项工作，认真落实整改任务。

6. 严格执行《忠县工程类扶贫项目监督管理细则（试行）》（忠府办发〔2019〕67号）文件，按项目建设进度序时拨款，实现末端支付。禁止乡镇（街道）随意滞留项目资金，或将项目资金暂存于乡镇(街道）往来账户及村级账户。力争财政衔接资金当年支付率达100%，确保2年及以上财政衔接资金零结转。

7.严格执行项目审计结算制度，严格依照审计结算结果支付工程款和拨付财政资金。

六、项目档案管理制度

（一）经县级批复实施的项目档案应规范完整收集归档，自项目申报入库至项目实施完成、县级竣工验收合格、实现资金末端支付、资金绩效监控、后续管护责任落实全过程依序收集项目相关档案资料。

（二）项目档案资料收集应完整体现该项目实施的真实性、逻辑性、规范性和完整性，归档资料内容包括文书资料、影像或声像资料，不得出现资料逻辑混乱、缺项漏项、模糊不清。

（三）项目档案资料按照“一个项目、一套档案”并编制目录的要求进行收集整理。经审查合格的项目档案资料留乡镇（街道）或项目申请单位存档。项目档案鼓励建立数字化档管理。

七、项目招投标管理制度

（一）全县所有衔接资金项目必须严格按照《重庆市扶贫领域工程建设项目招标投标管理办法（试行）》（渝公管发〔2019〕8号）、《重庆市发展和改革委员会等4部门关于印发农林水利财政预算内基本建设投资项目股权化改革试点实施方案的通知》（渝发改农〔2017〕245号）、《财政部办公厅关于落实财政支持贫困村微小型项目由村级组织自建自营有关政策的通知》（财办库〔2019〕75号）、《重庆市财政局关于明确财政支持贫困村微小型项目由村级组织自建自营有关政策的通知》（渝财农〔2019〕134号）、忠县人民政府办公室关于《必须招标的工程项目规定》的实施意见（忠府办发〔2018〕105号）、《忠县发展和改革委员会关于进一步规范限额以下项目发包管理的通知》（忠发改发〔2022〕59号）等文件规定组织发包。属于依法依规必须招标的项目要严格按照相关规定开展招标投标工作。采取公开招标和邀请招标方式确定承建企业的项目必须进入县公共资源交易中心交易。凡符合招标条件的项目不得以拆分项目的形式规避招标，不得虚假招标。禁止转包、分包项目。

（二）按照规定可以不采取公开招标方式确定承建企业的项目，应采取邀请招标或竞争性比选、公开比价、在县发改委备选承包商库中随机抽取等发包方式择优确定符合资质条件的承建企业，不得直接发包。

（三）村（社区）干部不得在本村（社区）承揽巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目不得发包给个人承建。

（四）对农村小型基础设施建设并且施工技术不复杂的项目鼓励推行以工代赈或村集组织自建自营等方式实施，有效带动脱贫人口就地就近就业，增加家庭经济收入，确保稳定致富。

（五）股权化改革和资产收益扶贫项目按照重庆市发展和改革委员会等4部门《关于印发农林水利财政预算内基本建设投资项目股权化改革试点实施方案的通知》（渝发改农〔2017〕245号）和 《中共忠县县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发忠县财政衔接补助资金股权化改革（试点）实施方案的通知》（忠委农办〔2022〕13号）等文件要求执行。

八、项目安全生产监管制度

（一）乡镇（街道）辖区内所有项目开工建设同时必须严格按照“三同时”的要求落实安全生产监管责任和相关经费，落实业主单位、施工单位和监管单位的相关责任，实行“一岗双责”制。乡镇（街道）分管领导具体抓，主要领导亲自抓。项目实施前必须落实项目现场负责人，明确安全生产监管责任。

（二）项目实施前乡镇（街道）或县级主管部门必须与项目施工单位签订《项目安全生产责任书》，明确安全生产要求、任务、措施和责任，加强安全文明施工全程监管。发现安全隐患及时消除、及时报告、及时处置，并针对发现的安全隐患现场给施工企业下达限期整改通知，督促指导安全隐患彻底消除后方可允许施工企业继续施工作业。

（三）乡镇（街道）督促项目施工单位明确项目安全生产现场监管工作人员，配置相应安全施工机械及设施设备，保障项目建设安全生产和从业人员职业卫生健康。

（四）项目县级主管部门应加强对项目施工前期规划方案的安全生产技术指导，同时加强安全监督检查，发现安全隐患及时下达整改指令督导整改落实。

（五）乡镇（街道）督促项目施工单位落实安全生产项目经理负责制，同时明确1名项目安全员；坚持实行项目经理带班检查、带班生产，发现安全隐患须立即暂停施工作业，待确认安全隐患排除后方可继续施工作业。

（六）在项目实施中出现重特大安全责任事故的，严格依法移交县级相关部门追责问责，同时相关乡镇（街道）负责稳妥处理好善后事宜。

九、项目公告公示制度

（一）项目公告公示按照“谁分配，谁使用，谁公开，谁负责”的原则落实主体责任，严格落实“三公示一公告”制度，坚持“事前公示，事后公告”。

（二）公告公示内容主要包括：项目名称、建设地点、项目申报函、项目实施方案、项目入库备案表、项目批复文件、项目规划、项目设计、项目投资概预算及审核、项目建设内容及标准、项目资金绩效目标、项目发包、项目资金来源、资金补助标准、资金拨付进度、竣工审计结算结果、项目实施单位及项目责任人、项目安全监管责任人、资金绩效目标完成情况、资金绩效监控情况和项目监督举报电话等相关信息。

（三）公告公示方式及地点：必须坚持“项目实施到哪里就要公告公示到哪里”的原则。

1.通过政府门户网站公示公告；

2.在乡镇（街道）及村（居）政务公开栏及时进行公示公告；

3.公示时长，线上公示公告长期保持，线下公示公告不得少于15个工作日（入库项目清单公示不少于10天）；

4.除少数资金投入少、项目实施地相对分散不便于设立固定公告牌（碑）的项目以外，其余项目竣工经县级验收合格后须设立项目固定公告牌（碑），公告牌（碑）的使用寿命应在3年及以上。

十、项目廉政监督制度

（一）项目县级主管部门、乡镇（街道）及相应工作人员应严格遵守廉政纪律，自觉遵守中央八项规定精神，杜绝在项目实施及监管中出现违纪违规行为。

（二）项目资金坚持“谁主管、谁监督；谁使用、谁负责”的监管主体责任，构建覆盖资金安排、资金下达、资金使用、绩效目标管理、公告公示、检查验收全过程的监管机制。乡镇（街道）和项目业主须积极配合财政、审计、巡视巡察、纪检监察等相关部门针对项目实施和项目资金使用的检查、审计、巡视巡察和纪检监察调查工作。

（三）项目县级主管部门应对项目资金绩效目标完成情况和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正，并将监控结果及时分别报县财政局、县乡村振兴局。

（四）项目建设实行“廉政承诺”制，项目承建企业或业主在签订项目合同时须同时与乡镇（街道）或县级主管部门签订“廉政承诺书”，并报同级纪检监察组织审核备案。在项目实施中出现下列行为之一的将按照相关规定移交纪检监察机关及相关部门处理：

1.截留、挪用、套取、骗取、私分项目资金的；

2.插手、干预和违规发包项目的；

3.肢解、分包、转包项目的；

4.在项目申报入库、评审、发包、检查和验收中涉嫌弄虚作假、受贿索贿、失职渎职的；

5.未经批准同意，擅自调整、改变、缩减项目建设资金、方案和主要建设内容和预定绩效目标的；

6.故意拖延项目建设工期和滞留项目资金的；

7.在项目建设中监管缺位、管理不严导致项目资金损失或流失，项目建设质量低劣、项目资金绩效差，造成严重后果或恶劣影响的；

8.其他违反项目资金管理规定的行为。

十一、附则

本《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施监督管理工作制度》在执行过程中，相关法律法规或上级相关最新政策文件有新规定的，则从其规定。

忠县乡村振兴局综合科                       2022年7月15日印