## 绩效自评表
附件4：
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 农村公路安保工程 |  | 项目编码： | 50023322T000000080185 |  | 自评总分： | 92.40
项目主管部门： | 407-忠县交通局 |  | 财政归口处室： | 013-经济建设科 |  | 部门联系人： | 向利洪 |  | 联系电话： | 54240000
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 1830000 |  | 2410000 |  | 580000
其中：财政拨款 |  | 1830000 |  | 2410000 |  | 580000 |  | 24 |  | 10.00 | 2.4
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 有效保障公路行车安全，完善公路设施及服务功能，完成年度增建村道安防工程100公里，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。 |  |  |  | 已完成全年目标
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
年度增建村道安防工程100公里 | 公里 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30
完工项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30
交通建设符合环评审批要求 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
群众出行满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10