## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 工程质量安全经费 |  | 项目编码： | 50023321T000000052807 |  | 自评总分： | 94.90
项目主管部门： | 407-忠县交通运输委员会 |  | 财政归口处室： | 013-经济建设科 |  | 部门联系人： | 成丽娟 |  | 联系电话： | 15123072104
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 24500
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 24500 | 49 | 10.00 | 4.9
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 50000 |  | 24500 | 49
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对农村公路项目共计589.81km进行质量安全监督，使建设质量进一步提升、安全生产可控，不发生质量安全事故。根据编办下达的职能职责要求，2023年将参与高速公路、铁路工程建设的安全检查工作。2023年根据职能职责对国省干线改造、乡村振兴的交通建设工程及公路水运养护工程进行质量安全监督。 |  |  |  | 对农村公路项目共计589.81km进行质量安全监督，使建设质量进一步提升、安全生产可控，不发生质量安全事故。根据编办下达的职能职责要求，2023年将参与高速公路、铁路工程建设的安全检查工作。2023年根据职能职责对国省干线改造、乡村振兴的交通建设工程及公路水运养护工程进行质量安全监督。 |  |  |  | 一是全年对28个重点项目、3个高铁标段、70个农村公路项目开展质量检查234次，下发公路水运工程质量安全监督抽查意见通知书234份，发现质量隐患273处，及时处置莫家桥中梁结构尺寸不符合设计、忠石旅游路沥青摊铺厚度不足等问题，有效避免质量事故的发生。二是严格审查项目开工安全生产条件和公司人员资质，逐个逐项指导完善资料，办理农村公路质量监督手续70份，重点项目质量安全监督手续12份。三是实地督导93个农村公路建设项目、20个重点工程建设项目交工检测；组织第三方机构开展重点项目交工核验和竣工复测29次，发现交工缺陷23个，并在交工前督导逐一整改，对无法整改的公路督促返工处理800米，保障建设质量。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
质量合格率 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 60 | 60
社会影响效果 | % | 定性 | 100 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
管理对象满意度 | % | ＞ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10