忠县道路运输事务管理中心

关于2023年度农村客运营运补贴资金

项目转移支付资金绩效自评的报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央、市级下达专项转移支付预算和绩效目标情况

1.中央、市级专项转移支付预算

中央、市级下达农村客运营运补贴资金转移支付共计753.89万元。

2.绩效目标

完成农村客运车辆营运补贴资金发放工作，减轻农村客运经营者的负担，增强农村客运抵御风险的能力；全县农客运营公司6家，农村客运线路 101条，乡镇客运通达率达到100%，符合客运通行条件的行政村客运通达率达到100%。

(二)县级下达资金预算和绩效目标情况

1.县级预算下达

2023年，县级下达农村客运营运补贴资金专项转移支付资金共计753.89万元。

2.绩效目标

完成农村客运车辆营运补贴资金发放工作，减轻农村客运经营者的负担，增强农村客运抵御风险的能力；全县农客运营公司6家，农村客运线路 101条，乡镇客运通达率达到100%，符合客运通行条件的行政村客运通达率达到100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年，县级下达农村客运车辆营运补贴资金转移支付资金共计753.89万元，实际到位753.89万元。

2.项目资金执行情况分析

2023年，县级下达农村客运车辆营运补贴资金转移支付资金共计753.89万元，实际支出623.47万元，预算执行率为82.7%。主要用于完成农村客运车辆营运补贴资金发放工作，减轻农村客运经营者的负担，增强农村客运抵御风险的能力；全县农客运营公司6家，农村客运线路 101条，乡镇客运通达率达到100%，符合客运通行条件的行政村客运通达率达到100%。

3.项目资金管理情况分析

严格按照专项资金管理办法，接受人大预算评审，及时兑付农村客运营运补贴。对资金管理使用实施全程监控，做到资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，及时公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

2023年完成379辆农村客运车辆的营运补贴资金发放工作。

（2）质量指标

农村客运车辆营运补贴资金工作坚持公开、公正、透明原则，严格按照补贴条件、规定程序和补贴对象，发放补贴资金。完成年度绩效目标。

（3）时效指标

按时完成2023年农村客运车辆营运补贴资金兑付工作，为企业安全运行、群众出行提供了保障。

- 成本指标

- 目前我县农村客运经营面临收入少，开支大，风险大，年终结算利润微薄，甚至亏损，造成部分客运经营者不愿继续经营。客运车辆存在报废不更新的情况，使农客车辆逐年减少。2023年农村客运营运补贴资金较上年减少5.71%。

- 2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

通过对农村客运车辆实行营运补贴，减轻了农村客运经营者的负担，增强了农村客运企业抗风险的能力。为农村客运班线“开得通、留得住、促发展”提供了保障，极大改善了农村群众出行条件，群众的获得感和幸福感明显增强。

（2）可持续影响

对农村客运车辆实行营运补贴，进一步提高了农村客运抗风险能力，有利于可持续发展农村客运，使群众出行更加安全、便捷、放心。

3.满意度指标完成情况分析

2023年农村客运营运补贴资金满意年度指标值≥95%，全年完成值95%。农村客运营运补贴资金是一项惠民工程，有利于发展农村客运市场，方便农村群众出行。得到群众一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

较好地完成了绩效目标。

（二）下一步改进措施

我中心积极推进城乡客运一体化发展，优化调整运力结构，牵头相关部门出台扶持政策，争取提高现有补贴标准，解决农村客运“开的通，留不住”的问题，满足群众出行需求。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评，我中心将以此次自评工作为指引，规范专项资金使用方向，进一步提高资金使用效率，严格专项资金管理，稳步推进农村客运转型升级等工作。本次评价结果将报送至县财政局审核，对自评出现的问题及时整改，确保财政资金绩效目标保质保量向社会依法公开。

附件：农村客运车辆营运补贴项目转移支付绩效目标自评表

忠县道路运输事务管理中心

2024年6月25日