忠县乡村振兴局县级以上财政衔接资金专项转移支付2023年度绩效自评报告

县财政局：

按照相关要求，现将2023年忠县县级以上财政衔接资金专项转移支付和忠县“农村厕所革命”中央及市级财政奖补资金绩效自评报告如下：

一、财政衔接资金方面：

（一）绩效目标分解下达情况

2023年我县到位各级衔接资金（含县级配套资金）共16259万元，下达衔接资金项目182个。其中中央资金6856万元，市级资金5743万元，县级配套资金3660万元。收到上级衔接资金后，县乡村振兴局会同县财政局及时从项目库中提取项目，在规定时间内将资金及时安排到具体项目，并足额配套县级衔接资金及时安排到具体项目。

（二）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析

2023年我县到位各级衔接资金16259万元，下达衔接资金项目182个。

（1）中央资金安排情况。我县收到中央资金6856万元，同比增加1920万元，安排中央资金项目109个。其中产业发展项目70个，资金4303.46万元，占比62.77%，比国家要求中央资金用于产业比例高2.77个百分点。

（2）市级资金安排情况。我县收到市级资金5743万元，同比减少1930万元；安排市级资金项目59个。其中产业发展项目22个，资金2328.8万元，占比40.55%，用于产业资金量同比增长7.89个百分点。

（3）县级资金安排情况。我县配套县级资金3660万元，配套率达100.27%，已安排项目28个，用于产业发展项目13个，资金1344.5万元，占比36.73%；其余主要用于公益性岗位、农业产业龙头企业奖补、农村致富带头人、低收入大学生资助、“一事一议”特殊救助等项目。

2.全年项目资金拨付情况

截止2023年12月30日止，项目资金已拨付16091.79万元，项目资金支付率98.97%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

2023年我县总体绩效目标，主要围绕产业发展、脱贫户及监测对象就业、村级集体经济增收、农户增收、提升改善农户生产生活条件等目标实施项目、项目实施后全部实现初定的绩效目标。

（1）数量指标。

中央资金指标。中央资金实施项目109个，投入6856万元。其中用于产业项目70个，投入资金4303.46万元；巩固三保障成果1个，投入资金68万元；就业项目3个，投入资金215.16万元；乡村建设行动项目34个，投入资金2200.82万元；项目管理费1个，投入资金68.56万元。

市级资金指标。市级资金实施项目59个，投入资金5743万元。其中产业项目23个，投入资金2328.8万元；巩固三保障成果5个，投入资金1197.09万元；就业项目4个，投入资金597.77万元；乡村建设行动项目26个，投入资金1561.91万元；项目管理费1个，投入资金57.43万元。

县级资金指标。县级资金实施项目28个，投入资金3660万元。其中用于产业项目13个，投入资金1344.5万元；巩固三保障成果3个，投入资金310.99万元；就业项目4个，投入资金1555.87万元；乡村建设行动项目8个，投入资金448.64万元。

（2）质量指标。全县182个项目决算验收评审合格达到（或超出）项目绩效预设值。

（3）时效指标。截止到2023年12月20日前财政衔接推进乡村振兴补助资金项目182个，全部按年初目标全面完成验收。

（4）成本指标。项目通过预算、结算等监管核减，项目实施成本较市场价格低3%以上。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。一是安排产业项目101个，共7976.76万元，连续5年可增加村集体经济收入1013万元以上。二是大力提升“忠橙”品牌影响力，“忠橙”出口4000余吨，全面助力提升“忠橙”品牌价值，2023“忠橙”开园出口启动活动当天带动“忠橙”线上线下销售3万余单，销售金额达210余万元。三是大力推广农村领域以工代赈，发放劳务工资260万元。四是开发公益性岗位，为全县脱贫人口和监测对象提供公益性岗位2663个，增加工资性收入1590.75万元。四是支持“到人到户”产业发展，为脱贫户和监测对象发放到户产业奖补187.42万元。五是开展消费帮扶活动16场，帮助实现消费收入1500万元以上。七是发放跨省交通补助，减少脱贫人口和监测对象务工成本334.69万元。

（2）社会效益。一是围绕我县“一主两辅”特色产业发展纲要，做优柑橘、竹笋、生猪等特色产业，重点培育柑橘主导产业，促进忠县柑橘产业转型升级，引导农业经营主体进行农产品深加工，打通农产品生产、深加工、衍生品制造一体化产业链条，切实增强忠县特色农产品知名度，提高农产品附加值和忠县农产品销量，帮助农民实现增收致富。二是充分发挥龙头企业带动作用，培育壮大龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户等农业经营主体，不断提升农业经营主体发展水平和带动能力。三是大力提升品牌影响力，持续壮大“忠橙”“忠州橙汁”区域公共品牌和全力打造具有全国影响力、辨识度的知名品牌。四是深入推进“万企兴万村”助力乡村产业振兴，撬动8个“万企兴万村”企业投入851.1万元用于产业项目，充分发挥联农带农机制，壮大村集体经济，确保持续发挥效益。五是2023年安排以工代赈项目36个，同比增加500%，为当地提供581个就业岗位。六是大力开发公益性岗位。2023年安排公益性岗位2658个，同比增加603个。七是为脱贫人口市外务工人员1.8万余人发放跨省就业交通补助。八是新创建帮扶车间2个，带动脱贫人口9人就业。

（3）生态效益。项目实施后生态环保还原率达到95%以上。

（4）可持续影响。项目实施后壮大产业经营主体，激励脱贫群众通过发展产业、就业增收。

（5）满意度指标完成情况。项目实施后脱贫人口满意率达到95%以上，产业经营主体满意率达到100%。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.项目产出指标设置不够精准，加之市场价格变动大、受土地性质制约和自然风险，导致个别项目建设内容无法达到预期目标，部分项目存在调项影响工期现象。

2.项目入库前期绩效填报不够详尽规范，导致验收困难，项目绩效不够精准。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果主要以县、乡两级门户网站向社会进行公示公告，村级以宣传栏形式向社会进行公示公告。

- 二、农村厕所革命资金方面：

（一）绩效目标分解下达情况

全年分为整村推进和非整村推进两批实施，非整村推进农村户厕改造475户，主要涉及白石河流域、渠溪河流域、汝溪河流域、黄金河流域、岔河流域等流域范围内的户厕改造工作，用于完善流域内的少部分卫生厕所未改造农户，改善流域范围内的水质提升，涵盖15个乡镇（街道）。非整村推进农村户厕问题整改94户，涉及12个乡镇（街道）。

（二）绩效目标情况分析

1.资金投入情况分析

2023年，重庆市财政局下达市级资金94.95万元，支出94.95万元，预算执行率为100%。

2.资金管理情况分析

所有专项改厕经费均按上级管理要求，严格按照新建卫生厕所1900元/户，问题整改500元/户的标准进行补助到户。用于农村三格式化粪池建设，厕屋建设由农户自行负责。问题厕所整改严格按照摸排问题清单和市场建设行情据实补助到户。在拨付过程中严格执行财政拨付程序，一是村集体实施方式，要求乡镇（街道）提供验收汇总表、花名册、费用发票（包括材料、人工等费用）、银行拨付记录；二是统一企业承包方式，要求乡镇（街道）提供施工合同、验收汇总表、花名册、费用发票、银行拨付记录等资料。三是农户自建，通过村级监督实施、乡镇全覆盖验收和县级抽验合格后，并完善相关手续，直接点对点将补贴资金打到农户账户。

3.绩效指标完成情况分析

（1）数量指标：改建无害化卫生厕所475户，问题整改94户。

（2）质量指标：严格按照《农村三格式户厕建设技术规范GB38836-2020》、《农村三格式户厕运行维护规范GB38837-2020》等技术标准实施新建和整改进行建设，同时各乡镇（街道）户厕管理人员、村社干部、社员代表对施工前选址、施工中技术规范、施工后日常管护进行督促指导，县级管理人员进行抽查检查。改厕合格率为98%。

（3）社会效益指标：预防肠道传染病和寄生虫病的主要措施。是小康社会不可缺少的卫生设施，是文明程度的重要标志，发展生态农业和社会主义新农村建设具有重要意义，改善群众卫生习惯和卫生防病意识。

（4）生态效益指标：促进生态文明建设，改善农村人居环境，提高农民群众的生活质量和幸福指数，助推全面实施乡村振兴战略，对促进人居健康，保护生态环境关系重大。

（5）可持续影响指标：将粪便进行处理，在杀灭虫菌、预防疾病的同时，还能增加肥源，提高肥效，用于农业生产，促进农业生产的发展；同时建立健全长效管护机制。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

完成目标任务，未偏离项目预算绩效目标。综上所述，农村改厕完成工程量，达到了设定的绩效目标。