## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 花桥镇显周村3、4、8、9组笋竹基地道路建设项目 |  | 项目编码： | 50023322T000002602169 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 305-忠县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 012-农业科 |  | 部门联系人： | 杨显斌 |  | 联系电话： | 13668455955
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 1000000 |  | 1000000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 目标1:硬化显周村3、4、8、9社基础设施四好农村公路通畅工程（龚光媛路口-汪家沟十字路口565米、董家湾-毛家大湾865米、）全长1.43公里道路，宽4.5m，厚0.2m，Ｃ25砼路面，5米切变形缝。目标2:有效解决显周村3、4、8、9组140户406余群众生产生活，群众出行难、生产生活不便利的状况。大大提高笋竹基地的经济效益，方便笋竹管护运输等，助推种养产业持续化发展。 |  |  |  | 硬化显周村3、4、8、9社基础设施四好农村公路通畅工程（龚光媛路口-汪家沟十字路口565米、董家湾-毛家大湾865米、）全长1.43公里道路，宽4.5m，厚0.2m，Ｃ25砼路面，5米切变形缝。有效解决显周村3、4、8、9组140户406余群众生产生活，群众出行难、生产生活不便利的状况。大大提高笋竹基地的经济效益，方便笋竹管护运输等，助推种养产业持续化发展。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
硬化道路（宽4.5m，厚0.2m） | 公里 | ≥ | 1.43 | 1.43 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
硬化道路路面强度C25砼 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15
财政衔接资金补助 | 万元 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
增加村集体经济收入 | 万元 | ≥ | 6.5 | 6.5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众人口 | 人 | ≥ | 406 | 406 | 0 | 100 | 5 | 5
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5