## 绩效自评表
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 花桥镇东岩村生态鱼建设项目 |  | 项目编码： | 50023322T000002601920 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 305-忠县乡村振兴局 |  | 财政归口处室： | 012-农业科 |  | 部门联系人： | 杨显斌 |  | 联系电话： | 13668455955
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 570000 |  | 570000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 570000 |  | 570000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | " 目标1:一、机械开挖土方约11000立方、大坝夯填土方约10800立方；二、塘底C15砼垫层、C20砼坝底约10立方、护栏设施；三、左右岸坝整形C20砼压脚墙、Ｃ20砼护坡约430立方；四、沉沙井2座、铸铁井盖二套，函管（DN300的混凝土涵管约16米、DN400的混凝土涵管约12米）；五、大坝路沿石、坝面透水砖C20砼垫层约48立方、铺设透水砖约380平方、砖砌花池约210平方。 目标2:每年给村集体经济收入增加5000元，方便210人发展农业，有效提高420亩粮田的单产收入。" |  |  |  | 一、机械开挖土方约11000立方、大坝夯填土方约10800立方；二、塘底C15砼垫层、C20砼坝底约10立方、护栏设施；三、左右岸坝整形C20砼压脚墙、Ｃ20砼护坡约430立方；四、沉沙井2座、铸铁井盖二套，函管（DN300的混凝土涵管约16米、DN400的混凝土涵管约12米）；五、大坝路沿石、坝面透水砖C20砼垫层约48立方、铺设透水砖约380平方、砖砌花池约210平方。 每年给村集体经济收入增加5000元，方便210人发展农业，有效提高420亩粮田的单产收入。"
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
土方开挖11000立方米、沉沙井、铸铁井盖2座、铺设透水砖380平米、砖砌花池210平米、护坡430立方米、土方回填10800立方米、坝底10立方米、DN300涵管16米、DN400涵管12米、坝面透水砖垫层48立方米 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
护坡C20砼、塘底C15砼、坝底C20砼、压墙脚C20砼 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
财政衔接资金补助 | 万元 | ＝ | 57 | 57 | 0 | 100 | 10 | 10
每年给村集体经济增加收入 | 元 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10
有效提高420亩粮田单产收入 | 元/亩 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众人口数 | 人 | ≥ | 210 | 210 | 0 | 100 | 10 | 10
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
受益群众满意率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10