忠县创业担保贷款贴息资金专项转移支付

2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央、市级下达创业担保贷款贴息资金专项转移支付预算和绩效目标情况。2022年度重庆市财政局、市人社局下达我县创业担保贷款贴息资金专项转移支付1635.34万元。其中：2021年末结转创业担保贷款贴息资金158.34万元（其中央级补助0万元，市级补助55.34万元，县级追加103万元）；2021年12月重庆市财政局提前下达2022年度我县创业担保贷款贴息资金预算指标1477万元(其中央级补助1222万元，市级补助255万元）。全年共下达创业担保贷款贴息预算指标1635.34万元，完成预算的100%。

（二）县内分解下达预算和绩效目标情况。县财政局分两次收到市财政局下达我县创业担保贷款贴息资金1635.34万元，并分两次将1635.34万元创业担保贷款贴息资金预算指标下达忠县就业和人才中心国库集中支付财政大平台账户中，完成预算的100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。市财政局、市人社局安排我县2022年度创业担保贷款贴息资金1635.34万元，于2022年两次拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。2022年度我县创业担保贷款贴息资金年初预算支出1635.34万元，其中中央及市级补助收入1532.34万元，县级资金103万元；年度部门决算列支创业担保贷款贴息711.05万元，完成年初预算的43.48%。

3.项目资金管理情况分析。一是加强组织领导，严格资金管理。县就业和人才中心、县财政局以全面落实就业创业政策为重点，认真贯彻上级关于创业担保贷款资金管理的规定，严格执行创业担保贷款资金贴息支出项目、支出标准和支付程序，确保支出资金符合创业担保贷款资金政策规定的使用范围。二是建立责任机制，实行分级管理。一方面，加强财务管理。落实财务管理制度，及时测算创业担保贷款贴息资金需求，建立创业担保贷款贴息资金台账，制定年度资金预、决算和分配方案。就业和人才中心与县财政局积极协调，认真做好资金筹措和分配工作，按规定受理贴息资金补贴申请，按程序审核、复核和划拨资金。另一方面，建立责任机制。为确保创业担保贷款贴息资金管理规范、使用安全，县财政、县就业和人才中心各司其职，实行就业和人才中心初审、财政局复审的审核制度。财政局年初将创业担保贷款贴息资金列入财政预算，足额划入县就业和人才中心国库集中支付财政大平台账户中，按规定及时核准拨付，并按项目单独核算；就业和人才中心按照规定据实核算，合理安排创业担保贷款贴息资金，负责审核创业担保贷款贴息资金补贴，并报财政部门复核。三是严格审核管理，落实公示制度。就业和人才中心依据创业担保贷款贴息资金使用规定，规范补贴申领流程。贴息补贴审核后，按规定向社会公布享受创业担保贷款贴息资金政策的人员名单、补贴金额、补贴标准等情况，接受社会监督。

（二）绩效目标完成情况分析（按绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

(1)数量指标。创业担保贷款发放额增长率：年度指标值为≥10%，全年完成值为-39%。主要原因是贴息政策发生变化，创业者贷款积极性降低，导致创业担保贷款发放额较上年度下降。

(2)质量指标。创业担保贷款回收率：年度指标值为≥90%，全年完成值为≥99%；资金足额拨付率：年度指标值为≥100%，全年完成值为100%；地方配套资金到位率：年度指标值为100%，全年完成值为100%。

2. 效益指标完成情况分析

(1)经济效益。创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应：年度指标值为≥2倍，全年完成值为2.5倍

(2)社会效益。金融机构网点覆盖率：年度指标值为≥60%，全年完成值为≥67%。

3.满意度指标完成情况分析

申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度：年度指标值为≥80%，全年完成值为90%；申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度：年度指标值为≥80%，全年完成值为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年度我县创业担保贷款发放额下降39%，主要原因是贴息政策发生变化，创业者贷款积极性降低，导致创业担保贷款发放额较上年度下降，来年加大创业担保贷款政策宣传力度，力争各项指标全面完成年初目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

创业担保贷款贴息资金绩效自评结果已在忠县人民政府网站预算栏目及忠县人力社保局政府网站相同栏目向社会公示。

忠县人力资源和社会保障局

2022年6月6日