附件

磨子土家族乡2021年度

防返贫监测动态调整和信息采集工作方案

根据全国、全市、全县防返贫监测动态调整和信息采集培训会议精神和《忠县2021年度防返贫监测动态调整和信息采集工作方案》要求，特制定本工作方案。

一、工作内容

（一）对象识别与标注

- 按照“应纳尽纳”原则，根据《重庆市扶贫对象动态管理办法》和《忠县健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案》（忠委农办〔2021〕12号）以及《磨子土家族乡2021年度防返贫监测动态调整和信息采集工作方案》的要求对新致贫返贫对象和易返贫致贫户按照既定的工作流程开展常态化识别，并标注或录入“全国防返贫监测信息系统”。

1.识别并录入新致贫户；

2.已脱贫户、易返贫致贫户（监测对象）家庭成员自然增加及自然减少变更处理；

3.识别新发生的易返贫致贫户（含脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户），采集其致贫（返贫）风险等基础信息，并在全国防返贫监测信息系统中录入和标注；

4.采集并录入更新所有易返贫致贫户2021年度享受帮扶的信息。切实做到新识别录入国家系统的监测对象，一个月内要精准落实有针对性的帮扶措施；

5.“风险消除”标注处理。严格按照标准和流程，对易返贫致贫户（监测对象）核实其帮扶成效，返贫致贫风险已经稳定消除的，应当标注“风险消除”。

（二）年度信息采集与更新

全覆盖更新乡表、已脱贫出列村村表，更新已脱贫户（人口）、易返贫致贫户（监测对象）（人口）的基础信息，主要针对发生变化的重要指标信息，如乡表中基础设施和公共服务情况、村表中人均纯收入和村级集体经济、户表中“两不愁三保障”核心指标及收入结构收入变化情况等，在全国防返贫监测信息系统（以下简称信息系统）中对变化的信息进行更新。

（三）行政区划信息更新维护

更新维护好辖区内所有有防止返贫监测帮扶工作任务的乡（镇、街道）和村（居）民委员会的行政区划信息。

（四）易返贫致贫户位置信息采集录入

利用国家的防返贫监测APP的位置信息采集功能，进村入户采集录入所有没有定位信息的易返贫致贫户常住家庭位置信息。

（五）数据清洗和数据分析

针对各级数据质量通报和市、县级数据分析中发现并反馈的问题数据，开展数据筛查清洗，及早发现问题，进村入户核实，及时在信息系统中修改完善；加大数据分析力度，为巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴提供必要的数据支撑。

二、进度安排

（一）动员部署培训

11月3日前，乡、村两级完成动员部署工作并组织培训。

（二）动态调整和信息采集

12月1日前，开展进村入户相关工作，履行贫困户新识别、返贫、监测对象新识别认定，家庭成员自然变更和标注风险消除等各项程序；完成县表、村表、出列村和已脱贫户及易返贫致贫户各类信息采集和更新工作。

（三）数据录入和系统操作

12月20日前各村（社区）完成全部数据录入和系统操作工作。

（四）数据分析和问题梳理

12月25日前，磨子土家族乡乡村振兴办开展数据分析、比对，查找梳理数据质量问题，形成到户到人数据的问题清单反馈村（社区）。

- （五）问题数据核查修改完善

- 1月3日前，村（居）完成反馈问题数据核实、修改完善工作。

（六）工作总结

各村（居）于2022年1月5日前，上报2021年度防止返贫监测的动态管理工作总结报告。1月8日前，磨子土家族乡乡村振兴办上报县乡村振兴局。

各村（居）可根据本村实际情况调整工作进度，提前完成相关工作。

三、有关事项

（一）关于农户收入计算周期

农户家庭收入计算周期为2020年10月1日至2021年9月30日。

（二）关于系统校验功能

在信息系统中对“标注风险消除”操作设置了限制条件，凡识别录入信息系统中的易返贫致贫户不满6个月的，均无法进行“标注风险消除”操作。

（三）关于防返贫监测APP开展信息核实工作

为减轻基层负担，提高工作效率，各村（居）平时工作中可利用全国防返贫监测信息系统的手机APP或者“重庆防止返贫大数据监测平台”的渝防贫APP中有关功能开展信息核实等工作。