## Sheet1
附件4
中央、市级专项转移支付绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 |  |  | 彩票公益金 |  | 负责人及电话 | 魏英 13594798669
市级主管部门
县级主管部门 |  |  | 忠县财政局 |  | 实施单位 | 忠县任家镇人民政府
项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额: | 330 | 54 |  | 16.3%
|  |  | 其中:中央、市级补助 | 330 | 54 |  | 16.3%
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：完成修建道路4.7公路，50㎡蓄水池8个。 目标2：完成老鹳村便民服务中心完善项目。 目标3：促进当地生产生活发展。 |  |  |  | 目标1：完成修建道路4.7公路，50㎡蓄水池8个。 目标2：完成老鹳村便民服务中心完善项目。 目标3：促进当地生产生活发展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 便民服务中心完善 |  | 100 | 100
|  |  | 人行便道 |  | 4.7公里 | 4.7公里
|  |  | 50㎡蓄水池 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收通过率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完工时间 |  | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 天气及疫情影响
|  | 成本指标 | 财政补助 |  | 140万元 | 54万元 | 县财政资金未到位
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 促进附近村产业发展 |  | 3万元 | 3万元
|  | 社会效益指标 | 解决附近村人畜饮水（%） |  | 100 | 100
|  |  | 解决附近村人员出行（%） |  | 100 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 项目使用年限 |  | ≥20年 | ≥20年
|  |  | 项目完成后正常运行比例（%） |  | 100 | 100
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 90% | 96%
|  |  | 项目经验主体满意度 |  | 90% | 100%
说明 | 无
注: 1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、末达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%一80% (含)、80%一60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。