## Sheet1
附件4
中央、市级专项转移支付绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 |  |  | 基础设施项目财政专项扶贫资金 |  | 负责人及电话 | 魏英 13594798669
市级主管部门
县级主管部门 |  |  | 忠县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 忠县任家镇人民政府
项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额: | 176.77 | 176.37 |  | 99.8%
|  |  | 其中:中央、市级补助 | 176.77 | 176.37 |  | 99.8%
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 绩效目标1：完成全年3个基础设施项目建设任务。 绩效目标2：带动周边群众务工增收0.8万元. |  |  |  | 绩效目标1：2021年11月底完成全年3个基础设施项目建设任务。 绩效目标2：带动周边群众务工增收0.8万元.
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 扩宽公路 |  | 5.1km | 5.1km
|  |  | 硬化公路 |  | 2.016km | 2.016km
|  |  | 修复河堤 |  | 62m | 62m
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完工时间 |  | 2021-12-01 | 2021-11-01
|  | 成本指标 | 财政资金 |  | 176.77万元 | 176.37万元 | 项目未验收
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 带动务工人数 |  | 14人 | 14人
|  | 可持续影响 指标 | 项目使用年限 |  | ≥20年 | ≥20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 100% | 96%
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查申发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无｡
注: 1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、末达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%一80% (含)、80%一60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。