## Sheet1
附件4
中央、市级专项转移支付绩效目标自评表
(2021年度)
专项(项目)名称 |  |  | 国家重大水利工程建设基金 |  | 负责人及电话 | 魏英 13594798669
市级主管部门
县级主管部门 |  |  | 忠县水利局 |  | 实施单位 | 忠县任家镇人民政府
项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A)
|  |  | 年度资金总额: | 1577.71 | 1294.7 |  | 82.06%
|  |  | 其中:中央、市级补助 | 1577.71 | 1294.7 |  | 82.06%
县级资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：新建道路，路线总13.2Km 目标2：新建高位水池 1座（200 立方）提水泵房一座，提水管道（钢管）9342m，新建供水管网13069 m 目标3：改善农村生产生活条件，促进农村居民收入。 |  |  |  | 目标1：新建道路，路线总13.2Km 目标2：新建高位水池 1座（200 立方）提水泵房一座，提水管道（钢管）9342m，新建供水管网13069 m 目标3：改善农村生产生活条件，促进农村居民收入。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建道路（公里） |  | 13.2 | 13.2
|  |  | 人饮管网(m) |  | 22411 | 22411
|  |  | 水池（座） |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 项目验收通过率（%） |  | 100 | 100
|  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 项目按时验收率（%） |  | 100 | 100
|  |  | 项目资金按进度拨付率（%） |  | 100 | 100
|  | 成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%） |  | 100 | 100
|  |  | 项目调整概算程序完备率（%） |  | 100 | 100
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 促进农村居民人均增收额（元） |  | 800 | 800
|  | 社会效益指标 | 农村移民安置区精准帮扶受益居民人口（人） |  | 2508 | 2508
|  |  | 农村生产生活条件改善率(%) |  | 100 | 100
|  | 生态效益指标 | 农村居民环境改善率（%） |  | 100 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 农村移民人均纯收入年增长率（%） |  | 7 | 7
|  |  | 项目完成后正常运行比例（%） |  | 100 | 100
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农村居民对项目的满意度（%） |  | 93 | 93
|  |  | 农村移民对项目的满意度（%） |  | 93 | 93
|  |  | 相关信访问题化解率（%） |  | 90 | 90
说明 | 无
注: 1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%一80% (含)、80%一60%(含)、60-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。