忠府发〔2023〕19号

忠 县 人 民 政 府

关于印发忠县国民经济和社会发展第十四个

五年规划纲要实施情况中期评估报告的

通 知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府各部门：

《忠县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要实施情况中期评估报告》已经县第十八届人大常委会第十四次会议批准，现印发给你们，请认真组织实施。

忠县人民政府

2023年12月13日

忠县国民经济和社会发展

第十四个五年规划纲要实施情况中期评估报告

《忠县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（以下简称《纲要》），是指导忠县“十四五”期间国民经济和社会发展的总体规划，描绘了未来五年全县经济社会发展的宏伟蓝图，也是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能的重要依据。《纲要》实施以来，国际国内宏观经济形势发生了系列重大变化，市委、市政府对忠县经济社会发展和定位提出了新的要求，为贯彻落实党的二十大精神，以及市委六届二次、三次全会和县委十五届二次、三次、四次全会精神，根据市政府办公厅《关于开展“十四五”规划中期评估工作的通知》相关要求，特对《纲要》实施情况进行中期评估。

一、《纲要》实施情况评估

（一）《纲要》实施总体情况。“十四五”以来，全县上下深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、二十大精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”指示要求，深入贯彻习近平总书记对重庆作出的系列重要指示批示精神，认真贯彻市委六届二次、三次全会精神，在市委、市政府工作部署下，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚定“双特”发展思路，加快建设“一地一城三区”，积极应对复杂多变的宏观形势，真抓实干、顽强拼搏，“十四五”规划实施总体进展顺利，为2035年远景目标实现奠定了坚实基础。

综合经济实力迈上新台阶。2022年全县地区生产总值突破500亿元大关，两年年均增长7%，三次产业结构比由2020年13:43.2:43.8调整为11.8:44.7:43.5。一件件全县人民梦想期盼的事逐步实现。长江上游首个万吨级码头新生港成功开港，渝万高铁忠县段开工建设，重庆数字产业职业技术学院即将招生。大力发展特色产业。特色产业集群“四梁八柱”全面构建，万达广场正式落户忠县，“忠州八景”加快打造。特色城市加快建设。“一江两岸四片区”城市骨架全面拉开，城市建成区面积达到29平方公里、城市人口达30万人，2023年上半年常住人口城镇化率达51.2%。社会民生持续改善。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重庆一中忠县分校投入使用，县人民医院通过三级医院评审，教育、卫生、就业、民政等社会事业全面发展，城乡居民收入年均增速持续高于经济增长。

（二）指标进展情况。《纲要》确定了综合经济实力、特色产业基地、山水宜居之城、生态文明建设示范区、城乡融合发展示范区、“两群”绿色协同发展示范区、安全发展7大类40个指标，其中，约束性指标8个、预期性指标32个。截至2023年6月30日，经综合研判，地区生产总值年均增速等21个指标可完成预期目标；社会消费品零售总额年均增速等12个指标通过努力争取完成预期目标；受宏观环境、政策调整等因素影响，研发经费投入强度等7个指标预计难以完成规划目标（见附件1）。

从“经济综合实力”板块指标看，人均地区生产总值等6项指标进展顺利，完成情况较好，特别是全员劳动生产率指标提前完成规划目标，人均地区生产总值指标完成接近规划目标，一般公共预算收入年均增速8.4%，高于规划目标0.4个百分点。

从“特色产业基地”板块指标看，数字经济增加值占地区生产总值比重、游客综合接待量、万人发明专利拥有量3项指标预计能够完成规划目标，战略性新兴制造业产值占工业总产值比重、社会消费品零售总额年均增速、研发经费投入强度3项指标通过努力能够完成规划目标；农产品加工产值与农业总产值比难以完成规划目标。

从“山水宜居之城”板块指标看，城市生活污水处理率今年上半年已达98%，高于规划目标3个百分点；城市建成区面积达到29平方公里，总体推进顺利；人均公园绿地面积较规划目标还差2.2平方米，城市生活垃圾资源化利用率进度略微低于预期，但通过努力能够完成预期目标；常住人口城镇化率两年仅提高2.45个百分点，距离60%的规划目标差距较大，难以完成。

从“生态文明建设示范区”板块指标看，环境空气质量优良天数、单位地区生产总值能耗降低、地表水达到或优于III类比例、单位地区生产总值二氧化碳排放降低等4项指标推进正常，预计均可完成预期规划目标；森林覆盖率因国家统计口径改变无法实现预期目标。

从“城乡融合发展示范区”板块指标看，居民人均可支配收入两年年均增速达9.4%，高于规划目标1.4个百分点，推进较好；城乡居民收入比、农村集中供水率、劳动年龄人口平均受教育年限完成情况较好，能够如期实现预期规划目标；平均预期寿命等3项指标通过努力可以完成规划目标；农村卫生厕所普及率、新增城镇就业人数、文化产业增加值占地区生产总值比重3项指标，通过综合研判，难以完成规划目标。

从“‘两群’绿色协同发展示范区”板块指标看，库心文旅综合收入、招商引资实际到位资金、进出口总额、实际利用外资4项指标，从当前来看进度略为滞后，后期经过倍加努力争取完成目标；港口货运吞吐量由于综合因素影响，预测难以完成规划目标。

从“安全发展”板块指标看，粮食综合生产能力2021、2022年均保持在40万吨以上，符合规划要求；亿元地区生产总值安全事故死亡率两年分别为0.021、0.014，2023年上半年为0.008，安全生产形势总体平稳。

（三）重大任务进展情况。

1. 现代产业体系加快构建。多措并举增强产业链韧性和竞争力，现代产业体系加快构建。做大绿色工业。全县特色产业集群“四梁八柱”基本形成，特瑞新能源年产值突破30亿元，忠润能源成为西南地区最大LNG加工处理基地，海南海药西部（忠县）医药产业基地试投产，天地药业产品氨曲南国内市场占有率第一，新润星形成5000台高端数控机床产能，海螺水泥入选全市装配式建筑产业链“链主”企业，金沙河面业年加工100万吨小麦项目一期建成投产。做强商贸物流业。1.18平方公里“忠州商圈”持续繁荣，巴王、中博、滨江等特色商业街提档升级，“三峡留城·忠州巷子”消费新场景不断涌现，成功创建全国电子商务进农村综合示范县（升级版）、“互联网+”农产品出村进城工程试点县；新生港累计货物吞吐量超700万吨，五洲国际仓储物流中心C区、忠州农批智慧城等项目加力推进，县邮政业发展中心揭牌成立。做靓文化旅游业。高水平打造“忠州八景”，皇华城考古遗址公园开业运营，白公祠文博景区、三峡橘乡田园综合体成功创建国家4A级旅游景区，石宝寨入选“川渝十大人气景区”，年接待游客突破1200万人次。做优数字经济。3.2平方公里电竞小镇加快建设，“电竞+”产业生态圈加速构建，累计实现产值160亿元。着力发展电子商务，2023年上半年电子商务交易额23.02亿元、增长16.5%，“柑橘网”累计交易额突破102亿元，全县数字经济增加值占地区生产总值比重达21.5%。深入实施智能工厂、数字化车间培育计划，数字化车间达到10个，3家企业通过工信部两化融合管理体系认证。

2. 特色中等城市加快建设。持续完善城市功能，深入实施城市更新，宜居宜业宜游城市魅力更加彰显。城市基础设施逐步完善。畅通城市交通，玉溪三桥、㽏井河二桥、鸣玉溪东环路、忠信大道、石宝快速旅游公路一期等建成投用。配套城市功能，科技馆、青少年宫等建成投用，苏家污水处理厂三期、水坪污水处理厂投入运营，金天门等城市易涝点完成改造，新建5G基站436个，城区5G网络覆盖率达100%。城市品质显著提升。提升生态品质，白公生态文化公园、鸣玉溪公园三期建成投用，忠义大道绿化美化全面完成，15个老城区环境“小而美”惠民提升项目全面完工，5处山城花境成为城市特色品牌，新增城市绿地60万平方米，人均公园绿地面积达13.8平方米。提升生活品质，新增高品质住房104.6万平方米，完成老旧小区改造99.3万平方米。提升人文品质，“三峡留城·忠州巷子”保护修缮做法入选全市城镇老旧小区改造示范目录，白公祠、石宝寨被命名为全市首批历史名园。城市治理更加高效。“小城细管、小城智管、小城众管”不断深化，联合“马路办公”机制逐步完善，两年来开展“马路办公”1.24万次。城市网格化管理基本形成，实现“小事不出楼院，一般事项不出社区，重大事项不出街道”。城市智慧管理加快推进，“数字城管”覆盖面积扩大至20平方公里。

3. 重大项目建设有序推进。充分发挥投资稳经济的基础作用，着力扩大有效投资，切实稳定经济基本盘。项目策划储备更加精准。建立3000万项目前期工作经费，着力提高策划争取项目的积极性，重大项目前期工作扎实推进。无缝对接国家碳达峰碳中和、绿色发展、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、补齐社会事业短板等专项，策划储备重大项目300多个、总投资超1200亿元。围绕百亿级特色产业集群、现代商贸物流业、现代山地特色高效农业、文化旅游业，策划储备重大招商项目50余个、总投资超300亿元。项目要素保障更加有力。加强资金要素供给，精准把握中央、市级政策支持导向，积极争取上级财政资金支持，加大政府债券资金争取力度，积极推进企业债券发行工作，两年多累计到位上级项目资金超140亿元，争取政府债券72亿元，发行企业债券25亿元。加强土地要素供给，积极协调解决重点项目用地保障问题，多渠道保障重点项目用地，累计到位土地指标近8000亩。项目建设更加有序。深入实施“抓项目促投资”专项行动，创新建立项目储备、签约、开工、建设、投用、达产、扩能、化解问题“八个一批”项目推进工作机制，滚动推进黄钦水库扩建、中石化页岩油气开发等800多个项目建设，页岩气液化储备调峰及综合利用二期、特瑞新能源年产10万吨高端磷酸铁锂电池正极材料等200余个项目建成投用。

4. 乡村振兴全面推进。统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，全力实施乡村振兴战略取得明显成效。脱贫攻坚成果持续巩固拓展。建立防止返贫定期研判调度、部门监测预警、动态管理三大工作机制，创新推行动态监测、预警核实、归口处理、跟踪核查、限时清零“五步工作法”，截至2023年6月底，全县三类监测对象实现无一户返贫或新致贫。“两不愁三保障”成果持续巩固，两年来推广以工代赈项目89个，实现脱贫人口就业2.98万人。做精做细现代山地特色高效农业。加快构建“3+2+4”现代农业产业体系，累计发展特色产业基地87.49万亩。加强粮食和重要农产品稳定安全供给，粮食年产量稳定在40万吨以上，获评全国大豆科技自强示范县。推动农业“接二连三”，省部共建国家级（忠县）柑橘交易市场获批，成功创建全国绿色食品原料（柑橘）标准化生产基地，获评国家农产品质量安全示范县、国家出口农产品（柑橘）质量安全示范区，累计培育规上农产品加工企业24家，农产品加工业产值突破40亿元。乡村建设稳步推进。基础设施不断完善，农村集中供水率达92%，农村4G覆盖率达97.8%，成功创建市级“四好农村路”示范县。村庄环境持续优化，农村卫生厕所普及率达83.58%，行政村生活垃圾有效治理比例达100%，磨子乡竹山村获评全国美丽休闲乡村，累计创建市级美丽宜居乡村44个、绿色示范村庄60个、美丽庭院3650户。乡村治理更加有效。出台党建引领乡村治理10条措施，在全市率先探索居民点单、社区派单、共建单位领单、上级党组织核单的城乡社区治理“四单”工作法。推行积分制、清单制和院落制，创建市级乡村治理示范村（镇）6个，县级示范村（镇）20个。新立司法所成功创建全县首个“枫桥式”司法所，新立镇桂花村获评全国“民主法治示范村（社区）”，3个村纳入重庆市首批“宜居宜业和美乡村”创建目录。

5. 全面深化改革纵深推进。坚定不移推动更深层次改革，更大力度释放市场活力，助力经济高质量发展。深化供给侧结构性改革。积极盘活僵尸企业，按照因企施策、区别对待、分类处置原则，有序推进僵尸企业（或空壳公司）处置工作，引进北京国能风光能源科技有限公司，采取购买资产方式盘活了云河水电公司闲置资产5157万元；完成东方农药、新博化工土地资源整合，两年来去除商品房车库及门面库存15万平方米。严守政府债务红线，政府债务总体可控。加大金融风险整治，金融不良贷款率稳控在1%以内。深化重点领域改革。扎实推进国资国企改革，国企改革三年行动40项重点任务圆满完成，金土公司实现市场化运营，经营性国有资产集中统一监管率达100%。税收征管体制改革持续推进，电子税务局高频业务替代率达96%，居全市前十。深化农业农村改革，土地承包“信息数据五级联审”工作创新方法在全市推广，率先在全市实现涉农村（社区）“三变”改革全覆盖，村集体经济组织经营性收入达1.29亿元。深化营商环境改革。营商环境创新试点100项子方案深入落实，市场主体投资满意度逐步提升。大力推行“放管服”改革、审批制度改革、商事制度改革，企业备案实现当场办结，工程类项目综合审批时限较“十三五”末再压缩12.5%，2021年以来发展市场主体2.89万户，市场主体总量突破7万户大关。精准助企纾困，开展“企业吹哨·部门报到”专项行动，全面落实各项稳企惠企政策，两年来为市场主体减税降负降成本10.6亿元（其中减税降费7.7亿元）。

6. 全方位开放格局加速构建。实行更大范围、更高水平、更深层次对外开放，构建高水平对外开放新体制。开放通道进一步拓宽。渝万高铁忠县段提速推进，用地交付、房屋拆迁、“三电”迁改等工作均位居沿线区（县）前列，其中正线用地交付1440亩，交地率99.52%，完成房屋拆迁5.2万平方米；渝万高铁忠县站综合客运枢纽正开展初设。梁忠疏港铁路、黔忠万高铁、梁忠石高速、沿江北线高速、G50沪渝高速复线、长（寿）忠（县）万（州）高速等项目前期稳步推进，忠县通用机场已完成可研报告编制。新生港运营良好，货源辐射至陕南、鄂西、川东、黔北。开放平台进一步做强。工业园区建成区达10平方公里，累计入驻企业125家，园区日供水能力达到2万吨，成功创建中国（重庆）自由贸易试验区忠县高新区联动创新区。新生港物流园区加快建设，“前港中仓后园”布局正在形成。“数字产业特色小镇”获评首批全市服务业扩大开放综合试点示范项目。招商引资成效显著。成立以县委、县政府主要领导任双组长的招商引资工作领导小组，构建“1+7+N”招商新格局，编制完成《忠县四大特色产业招商图谱》，两年来新招引西南油气田70亿立方米储气库等项目371个，协议引资1096.5亿元，到位资金254.5亿元，招商引资工作持续位于渝东北片区前列。对外贸易稳步发展。积极对接中新示范项目、西部陆海新通道，2022年以来全县经西部陆海新通道运输货物标箱数居渝东北第一，“忠橙”实现出口新加坡、马来西亚、菲律宾等东南亚国家，柑橘总出口位居全市首位，两年来进出口总额近2亿元，“忠县造”品牌影响力越来越大。

7. 科技创新能力全面提升。坚持把创新作为引领发展的第一动力，推进以科技创新为核心的全面创新，增强科技创新能力和成果转化能力。创新力量不断壮大。市级高新区创建稳步推进，创建指标达标率达85%。多层次创新平台加快构建，忠县柑橘国际协同创新中心、忠县三一绿建研究院等创新平台建成投运，成功获批市级技术中心7家、县级技术中心2家。2021年以来，引进培育科技型企业114家、高新技术企业15家，累计分别达384家、25家。企业创新主体地位不断强化，新增国家级专精特新“小巨人”企业1家、市级“专精特新”企业13家。科技创新成果丰硕。创新投入持续提高，两年来R&D经费投入达6亿元，万人发明专利拥有量2件，柑橘汁非热加工关键技术研究与应用、聚阴离子型磷酸盐正极材料制备关键技术研发双双入选市级技术创新与应用发展专项重点项目，忠州纯针刀特色技术创新团队入选市级中医药创新团队。创新协作不断增强，鼓励支持企业与高校、科研院所建立合作，累计签订产学研合作协议60余项，南泰电子、伽达机械、聚融建设3家企业获市级产学研合作试点企业称号。创新生态持续优化。深化科技体制改革，规范科技计划项目管理方式，项目资金使用效率大幅提升。完善创新支持政策，出台工业创新人才激励九条、教育卫生人才引育办法等人才政策。加强创新人才招引，持续开展“忠州英才”“忠州工匠”等创新先进评选，成功举行“‘忠’爱人才·‘州’等你来”等系列引才活动，两年来回引各类人才近2万名，评选“忠州英才”32名。人才安居工程持续推进，建成电竞人才公寓、青年人才驿站。

8. 民生民利不断改善。坚持以人民为中心的发展思想，扎实促进共同富裕，群众获得感幸福感不断提高。民生实事更贴心。疫情防控有力，累计接种疫苗超140万剂次。滚动实施高层建筑火灾隐患消除等43件民生实事，加装多层建筑电梯9部，建成劳动港湾示范点9个。财政民生支出保持在65%以上。建立网上民生实事办理机制，动态办理网上群众建议近600条，切实解决老百姓家门口身边事。社会事业更舒心。办好人民满意教育，两年来累计新建及改善教育设施18万平方米，忠州中学、忠州幼儿园鸣玉校区、忠州三小新校等学校建成投用，持续做好国家义务教育优质均衡发展县创建工作。强化全方位健康保障，深化公立医院改革，县内就诊率保持在90%以上，县人民医院纳入全国“千县工程”试点、县妇幼保健院纳入全国妇幼保健机构机制创新试点，人均预期寿命提高到78.6岁。繁荣文化体育事业，两年来开展流动文化进村服务3000余场、举办全市篮球超级联赛等体育活动100余场次。社会保障更暖心。高质量就业加快推进，年新增城镇就业人数保持在7000人以上，成功创建忠县时代梦工厂创业孵化基地、天子山农民工返乡创业园和灌湖水乡农民工返乡创业园，两年来稳定岗位2.2万个，开发公益性岗位3263个。兜牢民生保障底线，城乡居民基本养老、医保参保率稳定在95%以上，实现城乡社区养老服务设施全覆盖。加大特殊群体扶持救助，两年来发放低保及各类救助资金近5亿元。依法维护军人军属权益，累计发放优抚安置资金2.3亿元。社会治理更安心。迭代升级“五查四改月述考”抓安全工作机制，连续十年未发生较大及以上生产安全事故。提高防灾减灾救灾能力，自然灾害责任事件逐年下降。强化社会治安防控，构建“圈层查控、单元防控、要素管控”立体防控格局，形成“打防管控治”闭环工作机制，2022年实现十八年来首次命案“零发案”。强化基层社会治理，在全市率先探索城乡社区治理“四单”工作法。

9. 生态环境质量持续提升。始终坚持生态优先、推动绿色发展，加强生态治理与保护，促进经济社会发展绿色转型。生态保护与修复不断强化。深入实施国土绿化提升行动，两年来完成营造林25.3万亩，实施“两岸青山·千里林带”工程8.8万亩，2022年全县森林覆盖率达52%；松材线虫实现疫情小班数量、疫情小班面积、病死松树数量“三下降”。积极开展流域生态保护修复，两年来治理水土流失面积78平方公里。强化生物多样性保护修复，有效防范外来物种入侵。污染防治攻坚战深入推进。深入实施蓝天、碧水、净土保卫战，城区环境空气质量优良天数稳定在340天以上，PM2.5平均浓度逐年下降，集中式饮用水水源地规范化建设比例达97.5%、水质达标率100%，长江干流忠县段及主要支流水质均稳定达到Ⅱ类标准，全县受污染地块、耕地安全利用率实现两个100%。生态环境风险有效防范，城镇生活垃圾及固废、危废、医废无害化处理率均达100%。绿色低碳发展加快推进。推进绿色生产，乌杨工业园区成功创建市级绿色园区、成为全市唯一获此命名的县级园区。单位地区生产总值能耗两年累计下降8%，单位地区生产总值二氧化碳排放降低完成市级下达任务。加强碳汇经营，与万州、酉阳开展“碳汇+”生态产品价值试点工作，核定碳汇量190余万吨，实现全市首批“碳汇+”生态产品变现32万元；100MW光伏电站项目核定碳汇量18.3万吨，实现生态产品价值转换400余万元。促进绿色生活，人人参与、人人践行绿色低碳生活成为共识，全国文明城市创建成果持续巩固，三峡橘乡田园综合体获批第四批重庆市“绿水青山就是金山银山”实践创新基地命名。

（四）重点项目实施情况。《纲要》实施以来，全县充分发挥投资对经济增长的底盘基础作用，围绕特色产业发展和特色中等城市建设滚动推进重大重点项目（含民生实事）872个，2021—2023年上半年累计完成项目投资299.42亿元。2021年、2022年、2023年上半年全县固定资产投资增速分别达到2.2%、11.5%、10%，累计完成固定资产投资589.01亿元，完成规划目标任务1200亿元的49.1%。投资拉动作用明显，为经济社会持续快速发展提供重要支撑。

“十四五”以来全县重大重点项目及民生实事总体完成情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 重大重点项目 | | 民生实事 | |
| 数目（个） | 完成投资  （亿元） | 数目（个） | 完成投资  （亿元） |
| 2021年 | 255 | 125.14 | 13 | 0.92 |
| 2022年 | 285 | 126.08 | 15 | 0.52 |
| 2023年1—6月 | 289 | 45.75 | 15 | 1.01 |
| 合 计 | 829 | 296.97 | 43 | 2.45 |

（五）《纲要》实施面临的主要问题。

1. 经济综合实力偏弱。一是经济量小质弱，2022年地区生产总值排全市第25、渝东北第6，人均GDP低于全市平均水平近2万元。二是产业能级不高，目前尚无产值50亿元级企业，工业增加值仅占全市1.3%，亩均税收仅有2.46万元，低于全市和渝东北平均水平。三是产业结构不优，农业占比较高，高于全国和全市4个百分点以上，生物医药、智能装备等新兴产业发展较慢，战略性新兴产业占比不高。

2. 科技创新能力不足。一是创新平台规模小、实力弱，全县仅有研发平台23家，市级众创空间2家，尚无高水平新型研发机构，创新平台与产业、企业对接不紧，承载力和服务功能有待提升。二是企业自主创新层次不高，研发投入不足，全县研发经费投入强度仅为0.44%，不足国家和全市的五分之一，多数企业缺乏自主知识产权的核心技术和关键技术，产品附加值不高、竞争力不强，市场话语权弱。三是创新型人才资源供给不足，人才供需结构性矛盾突出，存在高层次科技人才缺乏、高学历科技人才比例低、青年科技人才比例低、新兴产业科技人才比重小等突出问题。

3. 对外开放水平较低。一是对外大通道不畅，首条铁路渝万高铁至少要2026年才能通车，货运铁路均处于前期规划阶段，港口带动作用发挥不充分，铁公水多式联运格局尚未形成。二是开放平台能级亟待提升，乌杨工业园区企业集聚度不高，临港新城有港无城，电竞小镇“三区六园”亟待完善，三峡橘乡田园综合体还需高质量运营。三是外向型经济体量偏弱，出口产品附加值较低，产业链条尚不完整，仅有12家出口资质企业有实绩，年货物进出口贸易总额不足1亿元。全县物流市场主体呈现“小散弱”特征，目前尚无A级资质物流企业。

4. 城乡融合发展任务艰巨。一是城镇化水平不高，2022年常住人口城镇化率50.72%，较全市平均水平低20.24个百分点，也低于渝东北平均水平，且增速缓慢。二是城市承载能力有待提升，忠州老城按“三原”原则，环境、配套设施不到位，市政公用设施发展水平亟待提高，城市内涝、拥堵时有发生。公共服务短板较多，城区学校规模大、班额大，文化体育设施不足。三是城乡发展差距大，发展不平衡问题依然突出，城乡居民收入比处于2.22:1的高位水平，乡村基础设施还不完善，与建设宜居宜业和美乡村的要求还有较大差距。四是乡村发展活力弱，主要体现在“三多三少”，即“农村人口多、愿意留在农村的少”“经营主体多、参与乡村建设的少”“农村闲置资源多、开发利用的少”，实现乡村全面振兴任重道远。

二、“十四五”后半期发展形势

（一）发展机遇。“十四五”后半期忠县发展面临新的难得机遇。一是党的二十大后，中央实施积极的财政政策、稳健的货币政策，创新宏观调控，保持经济运行在合理区间，特别是新冠疫情乙类乙管后，国家密集出台的相关政策为持续增加有效投资、优化经济结构、培育新动能提供了良好的宏观环境。二是随着“一带一路”和长江经济带、新时代西部大开发、西部陆海新通道等重大战略深入实施，为西部地区协同发展，实现更高水平开放，有效融入全球产业链、供应链和价值链带来新的机遇。三是全市明确提出把双城经济圈建设作为重庆“一号工程”、作为全市工作总抓手总牵引，综合应用“885”机制赛马比拼，掀起了各区县建设新时代新征程新重庆的高潮。四是县委十五届二次、三次、四次全会以及加快推进成渝地区双城经济圈建设暨积极融入西部陆海新通道大会的胜利召开，为全县在新时代新征程建设社会主义现代化新忠县提出了新目标、新路径，“十四五”前半程各项工作取得良好成效，为后半期经济社会发展奠定了坚实基础、创造了良好条件，全县广大干部群众干事热情高涨，未来一段时间忠县经济社会发展大有可为。

（二）面临挑战。“十四五”后期忠县发展仍然存在诸多困难和挑战。一是国际环境严峻复杂，地缘政治局势紧张，俄乌、巴以冲突持续加剧，中美博弈日益激烈，全球经济下行压力加大，通货膨胀预期上升，贸易和投资保护主义有了新的表现，产业链供应链不稳定性、不确定性急剧增加。二是我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续存在，海外发达经济体放缓致外需回落，国内制造业投资进入下行周期，部分原材料供给出现物流受阻、局部短缺和价格涨幅较大等问题，影响了区域性、上下游产业链供应链的循环关系。三是重庆经济社会高质量发展仍然任重道远，居民消费、文旅消费尚未完全恢复，民间投资预期不稳，营商环境还有较大提升空间；产业发展水平有待提高，科技创新支撑能力偏弱，传统产业转型升级任务较重，新兴产业尚未形成有效支撑；全市城乡区域发展差距仍然较大，基础设施瓶颈依然明显。四是忠县地处三峡库区腹心，肩负着筑牢长江上游生态屏障重任，全县经济发展面临的土地、水、能源等资源要素瓶颈制约日益凸显，节能减排、环境保护、风险防控压力持续增大，特色产业发展也面临更严的产业准入、更高的评价标准。

三、调整和修订建议

（一）发展思路优化。建议将指导思想优化为：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和系列重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，积极融入成渝地区双城经济圈和西部陆海新通道建设，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，持续扩大内需，持续深化供给侧结构性改革，认真落实市委六届二次、三次全会精神及县委十五届二次、三次、四次全会精神，准确把握“1116”总体工作思路，努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，加快建设三峡库区特色中等城市特色产业集群县域样板，确保新时代新征程全面建设社会主义现代化新忠县开好局、起好步。

（二）发展指标调整情况。对《纲要》40项指标中2项目标设定相对偏低进行调高，对7项完成目标极其困难的指标调低，对通过努力能够完成的12项以及推进较好的19项指标均不作调整。

1. 调高规划目标的指标（共2项）

（1）人均地区生产总值（原定规划目标为7.6万元，调高目标至9万元）。2022年全县人均地区生产总值已达7.07万元，预计2023年将达到7.61万元，已完成规划目标任务，故按照GDP年均增长8%左右的增速测算，预计2025年全县人均GDP将达到9万元。

（2）全员劳动生产率（原定规划目标为12万元/人，调高至16万元/人）。此指标由于统计口径调整，2022年全员劳动生产率达到13.37万元/人，已提前完成规划目标，故按照“十四五”末地区生产总值达650亿元测算，2025年全员劳动生产率约为16万元/人。

2. 调低规划目标的指标（共7项）

（1）农产品加工产值与农业总产值比（由原定2:1调低至1:1）。2021年全县农产品加工产值与农业总产值比为0.66:1，2022年为0.69:1，2023年预计为0.74:1。由于产业融合链条短，附加值低，且农业投入大，融资缺口大，再加上农产品加工业主体偏少，尤其是规模以上主体少，农产品加工能力较弱，农产品加工业产值增长缓慢，预计通过努力2025年该指标可达到1:1。

（2）常住人口城镇化率（由原定60%调低至55%）。“十四五”前两年，常住人口城镇化率年均提高1.41个百分点，2022年达到50.72%。今年以来房地产市场较为疲软，进城、进镇落户人口相对减少，即使按照乐观的年均提高1.5个百分点来预测，2025年常住人口城镇化率仅能达到55%左右。

（3）森林覆盖率（由原定55%调低至52%）。2021年，国家要求严格落实永久基本农田特殊保护制度，林地及森林面积增量受到限制，停止退耕还林，严格管控一般耕地转为其他农用地。预计我县2025年森林覆盖率保持在52%。

（4）农村卫生厕所普及率（由原定90%调低至85%）。2022年全县农村卫生厕所普及率为83.6%，较2020年提高2个百分点。2023年改厕项目尚未下达实施，计划实施500户，预测到年底全县农村卫生厕所普及率为83.8%，同时农户对“三格式”化粪池不易接受，且由于改厕资金不足，难以实现规划目标，预计2025年只能达到85%。

（5）累计新增城镇就业人数（由原定3.75万人调低至3万人）。“十四五”前半期累计新增城镇就业人数预计为2.2万人，由于2023年市人力社保局对城镇新增就业数据统计口径进行了调整，本县户籍人员在县外务工人员不再纳入新就业数据，而我县是外出务工大县，口径变化后完成规划任务目标值较为困难，故将目标值调整为3万人。

（6）文化产业增加值占地区生产总值比重（由原定4%调低至3%）。2021年我县该指标为2.1%，2022年仅为2%，不增反降，尽管新冠疫情乙类乙管后文化产业将会有所复苏，但由于GDP也随之增长较快，预计2025年该指标只能达到3%。

（7）港口货运吞吐量（由原定4000万吨调低至2000万吨）。该指标初衷预计为新生港进港铁路能在2023—2025年通车，而目前进港铁路已无法在“十四五”期间通车。同时，新生港暂不具备散货装卸功能，港口货物吞吐量无法大幅提升，且新生港扩能项目暂未实施。另外，乌杨公用码头货物吞吐量较少。根据目前新生港货物吞吐量乐观预计，2025年全县货物吞吐量可达2000万吨。

3. 不调整指标（共31项）

对地区生产总值年均增速、三次产业结构比、一般公共预算收入年均增速等31项可以及努力争取完成的指标不作调整。

（三）重点任务调整情况。为贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，以及市委六届二次、三次全会部署，根据县委十五届二次、三次、四次全会对全县经济社会发展提出的新目标、新部署、新举措，对《纲要》200多项重点任务进行优化调整，迭代升级为推动协同联动、做强现代产业、扩大有效投资、打造小县大城、推动乡村振兴、全面深化改革、扩大对外开放、推动创新发展、筑牢生态屏障、改善民生民利、健全实施机制等11大板块240多项任务。

（四）重点项目调整情况。由于规划、用地、资源、环保、政策等因素影响，“十四五”项目库中100多个项目（包）在规划期内无法实施，全县已在2021—2023年陆续调整，并充实新增年产10亿粒射钉一体钉、G50沪渝高速公路忠县普乐收费站改造工程、年产40万吨磷酸铁锂电池正极材料等200来个重点项目到项目库中。2023年，全县推进项目289个、总投资1310亿元、年度计划投资154亿元。按照国家、全市部署要求，加大项目储备力度，全县“十四五”规划后半期储备项目448个、总投资2348亿元。

四、《纲要》后半期的重点工作建议

规划实施后半期，按照市委关于把成渝地区双城经济圈建设作为“一号工程”和全市工作总抓手总牵引的决策部署，抢抓西部陆海新通道建设重大战略机遇，推动“一县一策”特色发展，走出一条山区库区高质量发展之路，加快建成三峡库区特色中等城市特色产业集群县域样板。力争到2027年全县地区生产总值达800亿元，人均地区生产总值达到11.5万元。

（一）着力推动协同联动，全面融入新发展格局。强化“一家亲”意识、树牢“一盘棋”思维、贯彻“一体化”理念，全县域融入、全方位推进，加快推动服务“经济圈”、融入“新通道”取得新突破、新成效。

加快融入成渝地区双城经济圈建设。发挥忠县节点作用，联动大三峡，协同渝东南，服务大都市，承接川东北，带动双城经济圈北翼发展，争当渝东北地区高质量发展排头兵。深化落实四川重庆推动成渝地区双城经济圈建设工作机制，联动建立合作区域日常联席制度。联动川渝两地区市县，建设成渝地区双城经济圈交通一体化融合发展先行示范区。全面融入巴蜀文化旅游走廊，推进长江国家文化公园（忠县段）建设，策划一批跨区域特色文旅融合精品旅游线路。全面落实《忠县推动成渝地区双城经济圈建设行动方案（2023—2027年）》，健全“十项行动”和重点任务清单实施机制，确保各项任务落到实处。

加快融入西部陆海新通道。优化通道网络、枢纽节点，构建东挽长三角、西融成渝地区、南连21世纪海上丝绸之路、北接渝新欧的陆海联动开放格局，深度融入全市西部陆海新通道“七大交通走廊”建设。用好西部陆海新通道，更好发挥沿江通道作用，积极推进水运枢纽建设，加强与长江沿线港口协作联动，打造新生港铁公水多式联运中心，为川东北、渝东北和渝东南广大经济腹地提供快捷便利的水运通道。加强与山东省港口集团合作，探索“内陆港—海港”江海联运新模式。全面落实《忠县积极融入西部陆海新通道建设五年行动方案（2023—2027年）》。

加快融入“一区两群”协调发展。坚持规划协同、发展协同、建设协同，打好“三峡牌”，建好“城镇群”，努力在三峡库区生态保护、“江城”特色城镇化发展、生态产业体系建设上发挥示范作用。优化生态功能区布局，减轻环境负荷，联动探索世界级大河流域生态文明建设新模式。以新生港为依托，围绕贯通南北、畅联东西，推动以铁路为支撑的互联互通。加强产业协作，联动渝东北区县柑橘品牌打造长江流域“三峡橘乡”生态精品现代柑橘产业示范带，强化与丰都、万州、石柱等长江沿线著名景区文化挖掘、功能拓展、设施配套等合作。主动对接“万开云”同城化发展板块。深化与大渡口区、大足区区群合作，加强与主城都市区、渝东南武陵山区城镇群交流合作。

（二）着力做强现代产业，加快打造特色产业基地。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，紧紧围绕“七链协同”机制抓产业发展，加快构建现代产业体系。

发展特色产业集群。积极承接沿海产业转移，主动衔接全市“33618”现代制造业集群体系，推动产业延链补链强链，做强做大新能源材料、化学药2个主导产业，加快发展智能制造装备、装配式建筑部品部件、粮油加工、果蔬加工4个特色产业。打造国家级化学原料药集中生产基地、重庆最大的锂电材料基地、国内先进的高端机床制造基地、市级绿色建材循环经济示范基地，力争工业总产值早日突破千亿元大关。加速打造具有全市影响力的战略性新兴产业集群，战略性新兴产业占比提高到35%。推动乌杨新区扩规模、齐配套、促融合，完善生产生活要素配套，推动园区建设管理精细化、服务功能专业化和产业发展智能化，建设现代化“智慧园区”。

提质增效商贸物流业。深入实施消费提振行动，加快推进万达商业综合体提档升级项目，持续繁荣忠州商圈，倾力打造“忠州好味”，逐步推出“临江鱼”“全竹宴”等特色餐饮品牌，做靓“爱尚忠州”等消费品牌，打造渝东北高品质消费目的地。推动消费线上线下深度融合发展，高质量推进电子商务进农村示范县升级版工作。打造现代物流体系，加快推进新生港物流园区、农批智慧城等项目建设，建成渝东北农副产品及肉类冷链加工集配中心、五洲国际仓储物流中心二期。推动现代物流业与制造业、商贸业融合发展，健全三级城乡物流体系，着力打造渝东北重要物流节点。

大力发展文化旅游业。精心建设“忠州八景”，推进皇华城考古遗址公园纳入“川渝南宋山城体系”联合申报世界文化遗产，唱响“三峡生态岛·千年忠义城”品牌。保护独珠半岛自然生态环境，打造长江三峡最美江村。实施景区景点“添A、增A”工程，推动石宝寨—皇华城考古遗址公园创建国家5A级旅游景区。完善旅游基础设施，建设忠县旅游云平台。创新“旅行+”模式，增强高品质旅游商品供给，举办三峡马、田园马、长江三峡电子竞技大赛等品牌赛事，打造长江三峡国际黄金旅游带知名旅游目的地，力争2027年全县游客接待量达到2000万人次，实现旅游综合收入110亿元以上。

加快培育壮大数字经济。聚焦数字产业化，推进省部共建柑橘产地市场建设，做强做大“柑橘网”，建设全国柑橘大数据中心、重庆三峡柑橘交易中心、柑橘技术创新中心“三大中心”，推动“未来果园”“未来工厂”示范应用场景建设，打造具有全国辨识度的柑橘“产业大脑”；依托重庆数字经济（电竞）产业示范园，加快发展“电子竞技+”，推进电竞产业集约化、专业化和规模化发展，打造具有区域影响力的电竞赛事中心。力促产业数字化，加快融入全市“一链一网一平台”，实施中小微企业数字化转型专项行动，引导企业“上云用数赋智”，培育数字园区、智能工厂、数字化车间，推动制造向智造转变。积极发展智慧旅游、智慧康养、智慧交通、智慧教育等新业态，构建数字生活新图景。

（三）着力扩大有效投资，夯实经济增长基础。充分发挥投资对优化供给结构的关键作用，健全重大项目推进机制，促进投资合理增长，确保一批事关全县经济社会发展的重大项目加快落地见效。

加快推进重点项目。深入实施“抓项目促投资”专项行动，按照项目“八个一批”“四专周赋色、月推季考核”工作机制，围绕投资上亿元的重点项目集中发力，打通项目全流程通道，滚动实施、压茬推进，确保每年完成重点项目投资130亿元以上。加强土地要素保障，确保每年到位建设用地指标2000亩以上。进一步精简项目审批流程，开通绿色通道，落实好项目审批“一个窗口、一个部门、一名经办人员”全程责任制，推动项目提前开工。盯紧盯牢重大项目，力促忠县万顺场储气库建设、京能忠县能源项目等投资100亿元以上的大项目早落地、早建设。

深入开展招商引资。持续优化“1+7+N”招商格局，推行“三长一专员”招商工作机制，创新工作理念、机制、方法，不断提升招商引资工作质量和水平。瞄准京津冀、长三角、珠三角等重点区域，着力引进投资规模大、经济效益好、辐射带动强、适应市场需求的重大项目。瞄准全县特色产业集群延链、补链、强链，结合忠县主导产业进行市场细分，突出主导产业精准招商，“链主”招引和上下游产业并举，推进产业集聚发展，增强竞争优势，力争2027年招商引资实际到位资金达到180亿元。鼓励企业加大科技和产业投资力度，持续增加企业技术改造投资。

强化项目资金保障。加强国家重大战略对接，紧紧围绕“两新一重”、新型城镇化、绿色发展、乡村振兴等专项，谋划一批成熟可开工的重大项目，加强上级资金争取力度，及时精准高效对接上级政策导向、资金投向，提升部委专项、中央预算内投资、三峡后续等资金争取成功率。千方百计做好项目融资工作，积极争取地方政府专项债券，加大企业债券发行力度，压实银行支持全县经济社会发展责任，创新谋划一批EOD、TOD、REITs等重大项目，力争每年到位各类项目资金100亿元以上。

（四）着力打造小县大城，加快建设特色中等城市。深入推进以县城为重要载体的城镇化，开展国家县城新型城镇化示范，探索小县大城、强镇带村发展新模式，打造宜居、韧性、智慧城市，唱响“诗意山水·忠义之州”城市品牌。

加快提升城市能级。围绕“一江两岸四片区”城市格局，完善城市交通“双环四轴”主动脉，加快建设忠州老城历史文化核心区、水坪新城产教融合实践创新区、乌杨新区产城融合发展示范区、临港新城临港产业集聚区和高端宜居住宅区。大力实施城市更新提升行动，坚持“一尊重、五统筹”，协同推进产业园区、生活社区、商贸街区、文旅景区建设，促进职住平衡。加快国家新型城镇化融合发展示范建设，推进县城产业配套设施提质增效、市政公用设施提档升级、公共服务设施提标扩面、环境基础设施提级扩能。加强城市文化遗产保护、传承和利用，保护修缮“三峡留城·忠州巷子”。

强化城市治理创新。推动城市环境综合治理向城乡结合部、背街小巷、房前屋后延伸，持续巩固全国文明城市创建成果。大力提升城市品质，创建国家生态文明建设示范区、国家森林城市、市级生态园林城市、市级历史文化名城。推动常态化城市体检，加快“智慧城管”建设，开展城区停车场智能化改造、桥梁智能化建设，建设智慧忠县大数据中心。推动市容市貌常态化、精细化管理，持续开展违法搭建、占道经营等专项整治。拓展人民群众参与城市治理渠道，营造城市工作人人参与、人人共享良好氛围。

深入推进强镇带村。引导人口、产业、要素向县城、中心镇集聚，构建以高速公路、国省干道、长江沿线为轴带的小城镇群，打造一批“强镇带村”示范乡镇，探索山区库区新型城镇化发展新道路。加快补齐乡镇产业配套、市政公用、社会保障等基础短板，打造拔山“强镇带村示范镇”，推进水坪“电竞小镇”、石宝“盆景小镇”等特色小镇建设，创建一批农业产业强镇，强化乡镇农事、商贸、物流、医疗、教育等区域服务中心功能，增强镇级产业承接能力，加快把镇建成乡村治理中心、农村服务中心、乡村经济中心。

（五）着力推动乡村振兴，加快推进农业农村现代化。坚持农业农村优先发展，扎实推动全县乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，推进城乡融合发展示范建设，打造城乡融合发展示范区。

坚决守住“三条底线”。切实巩固拓展脱贫攻坚成果，持续完善防止返贫精准监测和帮扶机制，增强脱贫群众内生发展动力；加大对全县“1+3+11”重点帮扶乡、村的支持力度，分层分类推进以磨子土家族乡、独珠江村等为重点的乡村振兴示范点建设。全面落实粮食安全党政同责，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保全县粮食年产量不低于40万吨，蔬菜、肉类等重要农产品供给能力稳步提高。加强耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化”，有效解决耕地撂荒问题。

发展现代山地特色高效农业。坚持亩均“产值上万、收益五千”，推动柑橘、笋竹、生猪等“一主两辅”特色产业全产业链发展，打造50亿级产品加工产业园，创建国家现代农业产业园和农业现代化示范区。着力优化农业发展空间，加快推进高标准农田建设，积极参与成渝现代高效特色农业带建设。提升产业发展标准化水平，创建一批“一村一品”示范村镇。构建以县级农产品区域公共品牌“忠橙”“忠州橙汁”为龙头，县域内国家级、市级、县级农业龙头企业产品品牌为主体的忠县农产品品牌体系。推进全国社会化服务试点县创建，全力打造10万亩农业社会服务示范基地。

推进宜居宜业和美乡村建设。提升基础设施完备度，持续推进农村公路建设，逐步提高农村公路等级。健全抗旱水源工程体系，力争2027年农村集中供水率达到95%以上。实施数字乡村工程，推动5G建设向农村地区延伸。提高公共服务便利度，优先发展农村教育事业，发展城乡教育联合体，健全城乡医疗卫生服务体系，打造城乡卫生健康共同体。增加优秀乡村文化产品和服务供给。提升人居环境舒适度，深入实施农村人居环境整治提升五年行动，统筹实施危房改造、农村改厕、垃圾污水治理等工程，创建一批市级宜居宜业和美乡村。提升乡村治理精细度，推动自治、德治、法治、智治“四治”融合，创建一批市级、县级乡村治理示范村镇。

多渠道增加农民收入。落实千万农民增收行动，力争2027年农村常住居民人均可支配收入达到3万元。全面深化“三变”改革、“三社”融合发展，健全农业社会化服务体系，多渠道增加村集体经济组织经营性收入，所有村集体经济组织年经营性收入高于5万元、其中高于10万元的村占比达到80%。建立健全企业、农户、村集体组织利益联结机制，发展多样化的联合与合作，全面提升小农户组织化程度。支持农民合作社、农业企业、村集体经济组织等开展社会化服务。实施农村致富带头人培养行动，培育新时代高素质农民。

（六）着力全面深化改革，营造一流营商环境。深入落实“三个一批”抓改革机制，以更深层次的改革引领转型，实施一批解决“卡脖子”问题的改革项目，形成一批具有示范意义的改革成果。

推动以数字化变革为引领的全面深化改革。积极融入数字重庆建设，推动5G、大数据、人工智能、物联网等新技术赋能经济社会发展，推动经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革。构建数据基础制度体系，开展市县两级数据共享协同试点建设，提升数据应用效率，促进公共数据共享开放和商业数据开发利用。加快建设“1261”数字忠州总体框架，形成一批具有忠县辨识度、在全市甚至全国有影响力的典型应用，建成引领数字文明新时代的县域范例。加快承接全市一体化智能化公共数据平台，健全完善云网数资源基础体系，加快建设忠县数据仓，形成算力存储“一朵云”、通信传输“一张网”、数据要素“一组库”、数字资源“一本账”。全力推广“渝快办”“渝快政”，打造“掌上办事之城”“掌上办公之城”。

深化国资国企改革。实施好新一轮深化国企改革行动方案，稳妥推进混合所有制改革，提高国企预算管控、价值创造等核心能力，确保三大国有公司市场化营收不低于1亿元。开展国企“合规体系建设强化年”专项行动，促进国有资产保值增值。健全国企领导人员考核评价体系，制定促进国企“敢干”措施。支持国有企业通过进场交易、协议转让、资产置换等多种方式盘活资产。深化国企分类监管，深化经营性国有资产集中统一监管改革，加强重点部门、重点岗位、重点环节监督，防止国有资产流失。

推进营商环境创新试点城市建设。围绕降低市场准入门槛、企业办事高效化、企业投资便利化等目标，打造市场化、法治化、国际化营商环境。提升政务环境，落实好“走宣解”服务民营经济工作机制，聚焦打造“忠易办”政务服务品牌，持续深化“放管服”改革，加快推广应用“渝快办”“渝快政”平台，深化“一窗综办”改革。推行营商环境“三会三员，两评两督”工作机制，强化营商环境试点制度和人员保障。实施“减证便民”行动，推动“多证合一”“证照分离”等改革事项扩面，最大程度降低制度性交易成本。提升法治环境，强化“互联网+监管”，依法保护各类市场主体产权和合法权益。全面推进严格规范公正文明执法，提高涉企案件办理质量效率。提升市场环境，全面落实市场准入负面清单制度，深化商事登记、工程项目审批、投融资机制等改革，提升企业全生命周期行政审批便利度。推行租息减免，激发各类主体创新创业活力。提升创新环境，支持“一企一技术”建立研发平台，推行租息减免，激发各类主体创新创业活力。提升要素保障环境，完善能源保供长效机制，加快建设水电气讯等“一站式”服务平台。

（七）着力扩大对外开放，推动开放经济高质量发展。构建内畅外联的综合立体交通网，持续提升通道建设参与度，夯实对外开放平台，培育对外开放主体，努力打造三峡库区对外开放高地。

畅通对外开放大通道。主动融入国家区域发展战略，构建东融西联、南引北接的开放通道体系。提速推进渝万高铁忠县段、忠县场站及枢纽建设，加快梁忠疏港铁路、黔忠万高铁、广忠黔铁路前期工作，力争“十四五”期间开工建设。积极推进梁忠石高速、沿江高速北线、长忠万高速前期工作，力争2024年开工。加大忠县通用机场招商力度。大力推动梁平、垫江至新生港快速物流通道建设，创建长江“鱼刺型”物流节点最佳发展模式。完善区域交通网络体系，加大国省干线公路提升改造力度，强化重点区域互联互通，建设一批连接重要枢纽、产业园区、旅游景区公路，实现毗邻乡镇通勤20分钟、乡镇上高速30分钟、乡镇至县城40分钟、周边区县60分钟的“2346”目标。

打造对外开放大平台。完善对外开放功能，积极开展对外合作，增强对外开放水平。强化乌杨新区开放平台功能，用好中国（重庆）自由贸易试验区忠县高新区联动创新区，推动产城融合发展，做大做强产业转移承接“主战场”。推进新生港口岸开放建设，积极融入全市高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）示范区建设，加快建设临港新城，积极争取新生港设立开放口岸和保税港区，提升口岸功能和贸易便利化水平，力争港口货运吞吐量年均增长10%以上。高质量运营“三峡橘乡·田园综合体”，打造农业农村对外开放窗口平台。

促进开放经济大发展。积极融入中欧班列（成渝），对接“渝满俄”班列，提高“忠县造”国际影响力。全面实施外贸、外资高质量发展三年行动计划，积极参加智博会、西洽会等重要展会。加快建设国家农产品出口示范基地，扩大新加坡等东盟国家市场，扩大“忠橙”、笋竹等特色农产品出口。实施外贸主体培育壮大工程，引进培育一批外向型企业，推动全县重点企业产品常态化出口，支持企业申报自营进出口经营权，鼓励企业建立海外展览展示交易中心、海外仓等国际营销网络平台，培育一批外贸转型升级示范企业，进出口总额稳定在1.5亿元以上。

（八）着力推动创新发展，高水平建设全国创新型县。牢牢把握“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”的重大论断，大力实推创新驱动发展战略，为全县经济社会高质量跨越式发展提供有力支撑。

加快创建市级高新区。按照“以认促建”思路，按照市级高新区创建标准，在产业发展、平台建设、人才资源、创新主体培育上持续发力，打造高新技术发展的创新高地、产业高地、开放高地、人才高地，确保尽快创建成功。加强高新区战略性新兴产业导入，引进一批专业研发机构和科技服务机构，提高工业增加值率和高技术服务业占比。加快高新区展览馆、孵化器、企业展厅、标准厂房、人才公寓等硬件设施建设，加快建设集科技研发、创新孵化、金融投资、现代服务为一体的创新创业特色示范功能区。

加快壮大优势创新力量。围绕全市“416”科技创新战略布局，切实发挥重点项目、重点工程、特色产业吸引集聚科技人才作用，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。发挥专项引导资金作用，合理化解科技金融风险，加快培育引进科技型企业、高新技术型企业和高成长型企业，强化科技创新政策宣传和服务，加快培育一批种子企业。支持企业吸引更多高层次创新创业人才和研发管理人才，帮助企业与高等院校、科研院所合作，争取国家、市级科技计划项目立项，以项目促进关键核心技术攻关，提升研发实力。力争2027年科技型企业、高新技术企业双倍增，全县R&D经费占GDP比重的达到0.75%。

加快营造优良创新生态。鼓励县内龙头企业建设开放式协同创新新兴众创空间，激活企业内部创新创业活力。持续开展“忠州英才”“忠州工匠”等创新先进评选，挖掘先进典型，在全社会营造尊重和激励各类人才干事创业的良好氛围。持续深化科技体制改革，完善创新驱动发展机制，创新服务手段，深化科技交流合作，吸引聚集创新发展元素，营造良好创新环境。强化知识产权保护利用，开展知识产权保护专项行动，健全知识产权司法保护机制，积极开展专利权、商标权、版权质押登记和质押融资工作。

（九）着力筑牢生态屏障，促进经济社会全面绿色转型。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进美丽忠县建设，建成国家生态文明建设示范县，打造长江上游绿色发展新地标。

深入打好污染防治攻坚战。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，统筹推进“五水共治”，持续改善空气质量，加强土壤污染源头防控，提升固体废物处置和新污染物治理能力，强化渣场尾矿库污染整治，巩固完善危险废物、医疗废物、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等收运处置体系和资源循环型产业体系，加快建成“无废城市”。全面落实“河长制”，加强白石水库、汝溪河、黄金河、渠溪河等重点流域水环境治理，升级改造工业园区污水处理设施，加大城乡生活污水收集和处置设施建设，确保城区无黑臭水体。到2027年，城区空气质量优良天数稳定在340天以上，长江干流忠县段水质保持在II类。

加强生态保护与修复。全面落实“林长制”，实施长江生态环境系统性保护修复，落实好长江十年禁渔，加强自然保护地管理和江心绿岛保护利用，加强消落区治理。提质建设“两岸青山·千里林带”，多措并举建设智慧森林，实现森林覆盖率稳中有增。健全耕地休耕轮作制度，提升农田生态系统固碳能力。以蓄水、保土、造林为重点，因地制宜开展水土流失综合防治。加强生物多样性保护，抢救保护珍稀濒危野生动植物。加强林地用途管制。完善生态保护补偿机制，持续推进全市跨区县大气和水生态横向补偿。

积极稳妥推进碳达峰碳中和。加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化。建设“无废城市”，构建废旧物资循环利用体系。强化长江经济带负面清单管控，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。提升改造支柱产业和传统优势产业，新增一批市级绿色工厂和自愿性清洁生产审核企业。完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。开发利用风电、水电、光电等资源，大力推进页岩气开发利用，发展清洁高效能源。积极融入全国碳市场，加强碳排放基础统计和监测能力。力争到2027年，单位GDP二氧化碳排放五年累计降低15%左右。

（十）着力改善民生民利，推动高品质生活惠民富民。坚持量力而为、尽力而行，把实现好、维护好、发展好最广大人民群众根本利益作为发展的出发点和落脚点，全面提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

促进高质量充分就业。健全就业创业服务体系，加快推进公共就业服务标准化建设，健全覆盖城乡、服务均等的公共就业创业服务体系。提高农民工劳务输出组织化程度，挖掘培育“忠城橘工”等更多特色劳务品牌，鼓励劳动者返乡创业、就近就业。实施“渝创渝新”创业扶持工程，以创业带动就业。推行“巴渝工匠”终身职业技能培训工程，培养“智能+技能”双能人才。实施“渝你同行”和谐劳动关系创建。加强就业失业统计监测，做好重点人群就业帮扶，推进百万青年就业促进计划，力争城镇调查失业率控制在5.5%以内。

织密织牢社会保障网。进一步完善“主动发现、主动救助、快速施救”的基本生活救助工作机制和各部门数据共享比对机制。强化妇女儿童权益保障，完善全周期残疾预防体系和残疾人社会保障制度、关爱服务体系。落实积极应对人口老龄化国家战略，完善普惠性养老、育儿服务和政策体系。加强军人军属荣誉激励和权益保障，完善退役军人服务保障体系。完善住房市场体系和住房保障方式，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

提高公共服务质量。持续巩固“双减”成果，推进义务教育优质均衡发展，推动高中教育特色发展，持续发展学前教育和职业教育。实施健康中国重庆行动忠县推进，加快优质医疗资源有序扩容和均衡布局，提升县级公立医院整体综合实力，推动县人民医院三级甲等综合医院创建，深化疾病预防控制体系改革，完善重大疫情防控救治体系，提升应对突发重大公共卫生事件能力。推进中医药传承创新发展，打造“忠州纯针刀”品牌。加强城乡体育设施建设，力争人均体育设施面积达到2.2平方米，广泛开展体育赛事活动，建设现代化体育强县。

提升社会治理水平。推进基层治理和平安忠县建设，构建抓早抓小的矛盾风险防范化解体系、立体化智能化的社会治安防控体系、事前防范前端控制的公共安全体系、网上网下一体化的网络治理体系，建设高水平平安忠县。加强和改进人民信访工作，推行“三查四化解、一控两处置”信访工作机制。深化“枫桥经验”忠县实践，加强县级数字化城市运行和治理中心、乡镇（街道）基层治理指挥中心标准化建设。不断迭代升级“五查四改月述考”机制，有序推进基层基础“五有”规范化建设，加快推进实战实效的数字化应急管理体系，全面提升应急监督执法、监测预警、指挥救援、决策支撑和社会动员的数字化、智能化水平。建立健全安全生产责任体系和联动长效机制，确保亿元GDP生产安全死亡事故率控制在0.025以下。

（十一）着力健全实施机制，形成规划纲要实施合力。最大程度激发全社会的积极性、主动性、创造性，建立健全规划有效实施的保障机制，确保发展目标和各项重点任务顺利完成。

加强党的领导。加强党的全面领导，全面加强党的建设，持之以恒推进全面从严治党，持续涵养风清气正的政治生态，推进新时代市域党建新高地忠县范例建设。健全党的全面领导体系，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，完善习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制。建立健全各领域党的领导力提升机制，建立完善各级加强党的领导最佳实践激励推广机制，推行大成集智决策机制，提高把方向、谋大局、定政策、促改革能力。建立健全县级领导班子运行评估和群众口碑评价机制，实施“一把手”选任储备、领导班子结构优化、现代化建设能力提升、优秀年轻干部递进培养、干部担当作为正向激励等“五大计划”，推动干部队伍系统性提升。

创新推进机制。围绕规划确定的相关目标，真抓实干、实干争先，树立超前思维、列出任务清单、倒排工作计划，扎扎实实做好所在领域的工作，加快形成具有忠县辨识度的发展成果。强化年度计划对全县总体发展规划的衔接落实，将全县总体发展规划确定的主要指标分解纳入年度指标体系，明确重大工程、重大项目、重大举措的年度实施要求。对重要专项工作搭建工作专班，常态化开展工作调度，统筹推进重大试点示范、重大平台、重大项目、重大事项、重大活动。

强化考核比拼。按照规划纲要任务分解，压实责任，构建“任务—分办—落实—跟踪—反馈—上报”工作链条，精准掌握规划进展情况及实施过程中遇到的困难问题。坚持以实干实绩实效论英雄，建立“八张报表”、用好“八张问题清单”、构建五项机制，营造赛马比拼良好氛围，强化各级各部门谁主管谁负责，坚持问题导向、系统管理、整体推进，在全县营造努力拼搏、主动作为良好氛围，确保各项工作争创一流。

五、恳请全市支持的事项

（一）恳请支持忠县加快建设特色中等城市。

1．着力打造城市品牌。打造国家新型城镇化融合发展示范区、“小县大城”示范县。创建国家生态文明建设示范区、国家森林城市。创建市级生态园林城市、市级历史文化名城。

2．着力提升城市品质。加快长江国家文化公园（忠县段）建设。加快“三峡留城·忠州巷子”项目建设，新建、改建83.52公里城镇污水管网。

3．着力完善城市服务。创建学前教育普及普惠县、义务教育优质均衡县。支持县人民医院创建三级甲等综合医院、县中医医院创建三级中医医院。支持重庆三峡民康医院整体迁建并创建三级精神专科医院。

（二）恳请支持忠县大力打造特色产业集群。

4．推动制造业特色高质量发展。创建国家级中小企业（锂电新材料）特色产业集群，加快年产40万吨磷酸铁锂正极材料项目建设。与忠县、长寿区共同创建国家级化学原料药集中生产基地。推动柑橘、笋竹等农副产品加工产业发展，建设中国（重庆）国际农产品加工产业园、市级农副产品加工产业园。加快忠润能源三期项目建设，打造西南地区LNG加工处理基地。

5．推动发展高效农业。创建国家现代农业产业园。支持全国柑橘大数据中心、重庆三峡柑橘交易中心、柑橘科技创新服务中心等省部共建国家级（忠县）柑橘产地市场建设。支持推进农业社会化服务创新试点县建设，打造全国整县推进农村产权流转交易规范化试点，开展生态产品价值实现试点示范。

6．推动壮大现代服务业。将忠县纳入国际消费中心城市商文旅体融合发展城市试点示范，支持申报第一批全国县域商业“领跑县”。将新生港纳入全市港口集群化经营，设立水运口岸扩大开放区，建设进境粮食中转码头。支持申报渝东北国家骨干冷链物流基地。推动石宝寨—皇华城考古遗址公园创建国家5A级旅游景区、皇华城考古遗址公园纳入“川渝南宋山城体系”联合申报中国世界文化遗产预备名单。

（三）恳请支持忠县提速推进现代化基础设施建设。

7．完善交通基础设施。支持新生港进港铁路专用线前期和招商工作，将黔忠万高铁、广垫忠黔铁路、梁忠黔铁路纳入《国家中长期铁路网规划》。将梁忠石高速公路、沿江高速公路北线纳入全市“十四五”规划中期评估调整并及早开工，将长忠万高速公路、G50沪渝高速复线纳入《重庆市高速公路网规划》。

8．完善水利基础设施。创建国家级节水型社会达标县，推进忠县㽏井河生态调节堰防洪工程建设。支持两河中型水库开展可行性研究审批，争取香山大二型水库纳入国家“十四五”规划中期评估调整。

9．完善能源基础设施。协调中石化加快复兴区块页岩油气勘探开发，打造国家级陆相页岩油开发示范基地。支持70亿立方米万顺场储气库项目建设，提速推动天然气发电项目、30万干瓦小型抽水蓄能项目及分散式风电项目建设，鼓励开发低风速风电场。

（四）恳请支持忠县强化资源要素保障。

10．强化平台建设支撑。支持忠县工业园区创建市级高新区、重庆数字经济（电竞）产业示范园和数字产业特色小镇建设。帮助盘活方舱医院等闲置资产，打造国家平急转用示范县。

11．强化电力、燃气保障。助推川气东送二线（忠县段）建设，开展500千伏输变电工程前期研究。支持继续每年享受新增三峡电入渝分配电量5.9亿度优惠政策，加大天然气供应计划内指标。

12．强化资金土地保障。推动市产业投资母基金对忠县产业龙头企业实施基金直投。支持在市级重点项目中的高速铁路、高速公路概算征地拆迁费县级承担部分由市级代筹。支持忠县纳入新增耕地指标跨省交易县，每年优先交易地票1000亩；在忠县开展农村公益性公墓用地视作一般建设类项目用地试点。

附件：1. 忠县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要

主要指标完成情况表

2. “十四五”规划后半期储备项目库

附件1

忠县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要主要指标完成情况表

| 序号 | 指标名称 | 指标属性 | “十四五”规划目标 | 2021年完成 | | 2022年完成 | | 2023年1－6月 | | 2025年趋势  分析 | 目标  调整  情况 | 责任  单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对值 | 增长（%） | 绝对值 | 增长（%） | 绝对值 | 增长（%） |
| 一、综合经济实力 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地区生产总值年均增速（%） | 预期性 | \*8左右 | 483.35亿元 | 10 | 508.1亿元 | 4.1（两年  年均7） | 249.09 | 4.7 | 可完成 | 不调整 | 县发展改革委 |
| 2 | 人均地区生产总值（万元） | 预期性 | 7.6 | 6.7 | 12.4 | 7.07 | 5.5 | 3.57 | 6 | 可完成 | 将目标值调高至9 | 县发展改革委 |
| 3 | 三次产业结构比 | 预期性 | 10:44:46 | 12.2:43.3:44.5 | | 11.8:44.7:43.5 | | 10.9:44.6:44.5 | | 可完成 | 不调整 | 县发展改革委 |
| 4 | 一般公共预算收入年均增速（%） | 预期性 | \*8 | 20.35亿元 | 5.8 | 22.57亿元 | 10.9（两年年均8.35） | 13.25亿元 | 12.9 | 可完成 | 不调整 | 县财 政局 |
| 5 | 民营经济占地区生产总值比重（%） | 预期性 | 72 | 69.5 | | 70.1 | | #70.5 | | 可完成 | 不调整 | 县经济信息委 |
| 6 | 全员劳动生产率（万元/人）（2020年价） | 预期性 | 12 | 12.97 | | 13.37 | | #7 | | 可完成 | 将目标值调高至16 | 县发展改革委 |
| 二、特色产业基地 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 战略性新兴制造业产值占工业总产值比重（%） | 预期性 | 35 | 22.38 | | 26.5 | | 28.5 | | 争取  完成 | 不调整 | 县经济信息委 |
| 8 | 农产品加工产值与农业总产值比 | 预期性 | 2:1 | 0.659：1 | | 0.69：1 | | 0.7：1 | | 难以  完成 | 将目标值调低至1：1 | 县农业农村委 |
| 9 | 社会消费品零售总额年均增速（%） | 预期性 | \*8左右 | 251.44亿元 | 30.8 | 254.24亿元 | 1.1（两年年均9.9） | 122.34亿元 | 6.2 | 争取  完成 | 不调整 | 县商务委 |
| 10 | 游客综合接待量（万人次） | 预期性 | 1600 | 1156.45 | 14.9 | 1235.26 | 6.8 | 856.1 | 31.3 | 可完成 | 不调整 | 县文化旅游委 |
| 11 | 研发经费投入强度（%） | 预期性 | 1 | 0.44 | | 0.49 | | 0.51 | | 争取  完成 | 不调整 | 县科 技局 |
| 12 | 万人发明专利拥有量（件） | 预期性 | 2.4 | 0.89 | | 1.45 | | 2 | | 可完成 | 不调整 | 县市场监管局 |
| 13 | 数字经济增加值占地区生产总值比重（%） | 预期性 | 25 | 17.2 | | 19.1 | | 21.5 | | 可完成 | 不调整 | 县科技局（县大数据发展局） |
| 三、山水宜居之城 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 常住人口城镇化率（%） | 预期性 | 60 | 50.01 | | 50.72 | | #51.2 | | 难以  完成 | 将目标值调低至55% | 县发展改革委 |
| 15 | 城市建成区面积（平方公里） | 预期性 | 35 | 27 | 8 | 29 | 7.4 | #30 | 3.4 | 可完成 | 不调整 | 县住房城乡 建委 |
| 16 | 人均公园绿地面积（平方米） | 预期性 | 16 | 13.06 | | 13.64 | | 13.8 | | 争取  完成 | 不调整 | 县城市管理局 |
| 17 | 城市生活污水处理率（%） | 预期性 | 97 | 96 | | 98.01 | | 98 | | 可完成 | 不调整 | 县住房城乡  建委 |
| 18 | 城市生活垃圾资源化利用率（%） | 预期性 | 45 | 35 | | 37 | | 39 | | 争取  完成 | 不调整 | 县城市管理局 |
| 四、生态文明建设示范区 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 环境空气质量优良天数（%） | 约束性 | ≥340 | 342 | | 350 | | 169 | | 可完成 | 不调整 | 县生态环境局 |
| 20 | 地表水达到或优于III类比例（%） | 约束性 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 可完成 | 不调整 | 县生态环境局 |
| 21 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低（%） | 约束性 | 全市下达 | 完成全市下达任务 | | 完成全市下达任务 | | 完成全市下达任务 | | 可完成 | 不调整 | 县生态环境局 |
| 22 | 单位地区生产总值能源消耗降低（%） | 约束性 | 【15】 | 【5.32】 | | 【7.42】 | | 【9.8】 | | 可完成 | 不调整 | 县发展改革委 |
| 23 | 森林覆盖率（%） | 约束性 | ≥55 | 52 | | 52 | | 52 | | 难以  完成 | 将目标值调低至52% | 县林 业局 |
| 五、城乡融合发展示范区 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 居民人均可支配收入年均增速（%） | 预期性 | \*8左右 | 31034元 | 10 | 33831元 | 8.9（两年年均9.4） | 19742元 | 5.4 | 可完成 | 不调整 | 县发展改革委 |
| 25 | 城乡居民收入比 | 预期性 | 2.1:1 | 2.26:1 | | 2.22:1 | | 2.25:1 | | 可完成 | 不调整 | 县发展改革委 |
| 26 | 农村集中供水率（%） | 预期性 | 92 | 89.6 | | 93 | | 93 | | 可完成 | 不调整 | 县水 利局 |
| 27 | 农村卫生厕所普及率（%） | 预期性 | 90 | 83.57 | | 83.58 | | 83.58 | | 难以  完成 | 将目标值调低至85% | 县乡村振兴局 |
| 28 | 新增城镇就业人数（万人） | 预期性 | 【3.75】 | 【0.71】 | | 【1.82】 | | 【2.2】 | | 难以  完成 | 将目标值调低至【3.0】 | 县人力社保局 |
| 29 | 劳动年龄人口平均受教育年限（年） | 约束性 | 11.5 | 10.7 | | 10.9 | | #11 | | 可完成 | 不调整 | 县教委 |
| 30 | 平均预期寿命（岁） | 预期性 | 79.5 | 78.04 | | 78.34 | | #78.6 | | 争取  完成 | 不调整 | 县卫生健康委 |
| 31 | 每千人口拥有执业（助理）医师数（人） | 预期性 | 3.6 | 2.48 | | 2.51 | | #2.54 | | 争取  完成 | 不调整 | 县卫生健康委 |
| 32 | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数（个） | 预期性 | 4 | 1.43 | | 1.78 | | #2.1 | | 争取  完成 | 不调整 | 县卫生健康委 |
| 33 | 文化产业增加值占地区生产总值比重（%） | 预期性 | 4 | 2.1 | | 2 | | #2.1 | | 难以  完成 | 建议调整为3% | 县文化旅游委 |
| 六、“两群”绿色协同发展示范区 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 库心文旅综合收入（亿元） | 预期性 | 150 | 55 | | 63 | | 42 | | 争取  完成 | 不调整 | 县文化旅游委 |
| 35 | 进出口总额（万元） | 预期性 | 20000 | 8200 | | 9200 | | 4971 | | 争取  完成 | 不调整 | 县商务委 |
| 36 | 实际利用外资  （万美元） | 预期性 | 【600】 | 0 | | 0 | | 0 | | 争取  完成 | 不调整 | 县商务委 |
| 37 | 招商引资实际到位资金（亿元） | 预期性 | 150 | 101.6 | | 106 | | 42.5 | | 争取  完成 | 不调整 | 县投促中心 |
| 38 | 港口货运吞吐量（万吨） | 预期性 | 4000 | 1358 | 19.6 | 1510 | 15.5 | 744 | | 难以  完成 | 将目标值调低至2000 | 县交通局 |
| 七、安全发展 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 粮食综合生产能力（万吨） | 约束性 | ≥40 | 40.98 | | 40.2 | | 40.5 | | 可完成 | 不调整 | 县农业农村委 |
| 40 | 亿元地区生产总值安全事故死亡率 | 约束性 | <0.025 | 0.021 | | 0.014 | | 0.008 | | 可完成 | 不调整 | 县应急局 |

注：1. 【】为规划期累计数；2. 带\*为规划期平均数；3. “#”为年度指标，半年预计数据。

附件2

“十四五”规划后半期储备项目库

| 序号 | 项目  名称 | 主要建设内容和规模 | 总投资  (万元) | 建设起止年限 | 业主 单位 | 责任 单位 | 投资 主体 | 2023年计划完成投资（万元） | 当前完成投资  （万元） | 当前建设状态 | 截止当前形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 23493720.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、基础设施 | | | | | | | | | | |
|  | （一）交通 | | | | | | | | | | |
|  | 1. 铁路 | | | | | | | | | | |
| 1 | 黔忠万高铁 | 新建黔江至万州铁路线路全长221公里，其中忠县段55公里。 | 1488800 | 2027—2032 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 60 | 50 | 策划 | 正在开展方案研究。 |
| 2 | 渝万高铁忠县段 | 新建重庆至忠县至万州高铁，忠县境内约58公里。 | 1160000 | 2023—2027 | 重庆铁路集团 | 县交通局 | 政府主导 | 70000 | 43100 | 新开工 | 正在进行隧道、桥梁、路基施工。 |
| 3 | 广垫忠黔铁路 | 广安—忠县—石柱国家一级铁路，忠县境内64.9公里。 | 700000 | 2027—2031 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 配合市上推动前期进度。 |
| 4 | 梁忠黔铁路 | 梁平—忠县—黔江铁路，忠县境内36.3公里，其中梁平—忠县段为梁忠疏港铁路，总投资80亿元。 | 374500 | 2027—2030 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 2000 | 0 | 策划 | 市发展改革委正在牵头开展可研工作。 |
|  | 2. 高速公路 | | | | | | | | | | |
| 5 | 沿江高速北线 | 长江北线高速公路，忠县境内约60公里。 | 1000000 | 2025—2028 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 配合市上推动前期进度。 |
| 6 | 长（寿）忠（县）万（州）高速公路 | 新建130公里高速公路，其中忠县段50公里。 | 750000 | 2027—2030 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 配合市上推动前期进度。 |
| 7 | G50沪渝高速复线 | 新建162公里高速公路，忠县境内约40公里。 | 600000 | 2027—2030 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 配合市上推动前期进度。 |
| 8 | 梁忠石高速公路 | 梁平经忠县石宝至石柱西沱高速公路，忠县境内25公里。 | 450000 | 2024—2027 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 3000 | 1394 | 策划 | 正在开展可研。 |
|  | 3. 港口 | | | | | | | | | | |
| 9 | 新生港产城融合发展项目 | 项目规划面积3.43平方公里，拟建生产厂房50万平方米，配套用房10万平方米，在物流产业园设立物流中心、分拨中心，发展大宗商贸物流服务业，推进大宗商品多式联运，建设商贸物流数字化综合信息平台。 | 500000 | 待定 | 县商务委 | 县商务委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正开展方案研究和招商工作。 |
| 10 | 新生港二期建设项目 | 打造港城融合发展区，新建9—14号泊位。 | 60000 | 待定 | 县交通局 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 项目处于策划阶段，向央企推介项目。 |
| 11 | 新生港一期2标段建设项目 | 打造港城融合发展区，新建6—8号泊位。 | 20000 | 待定 | 县交通局 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 项目处于策划阶段，向央企推介项目。 |
| 12 | LNG码头 | 建设泊位1座、加注设备2台、LNG储罐600立方米、浮式加注计量船1艘。 | 11000 | 2025—2026 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展可研。 |
| 13 | 沿溪河支流码头 | 建设3000吨级散货泊位1个。 | 6000 | 2024—2025 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期论证。 |
|  | 4. 机场 | | | | | | | | | | |
| 14 | 忠县通用航空机场 | 建设二类通用航空机场。 | 40000 | 2025—2028 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 600 | 50 | 策划 | 已完成勘界外业工作，正在完善勘界报告。 |
|  | 5. 国省县乡村道及连接工程 | | | | | | | | | | |
| 15 | G350新生港至双桂段新建公路 | 新建二级公路50公里。 | 280000 | 2026—2029 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 600 | 70 | 策划 | 正在开展方案设计。 |
| 16 | G350复兴至新生港段新建公路 | 新建二级公路25公里。 | 200000 | 2026—2028 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 500 | 70 | 策划 | 正在开展方案设计。 |
| 17 | 拔山至汝溪新建公路 | 新建二级公路50公里。 | 175000 | 2026—2028 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 500 | 70 | 策划 | 正在开展方案设计。 |
| 18 | G350县城至白石新建公路 | 新建公路26.98公里。 | 116000 | 2024—2026 | 畅达公司 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在和央企洽谈招商建设事宜，建设模式讨论。 |
| 19 | 忠县至石宝沿江旅游公路 | 新建二级公路18.7公里。 | 116000 | 2022—2023 | 畅达公司 | 县交通局 | 政府主导 | 20000 | 17350 | 续建 | 完成总工程量的95%。 |
| 20 | G348㽏井桥至果梁村委新建公路 | 新建公路19.57公里。 | 115000 | 2024—2026 | 畅达公司 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在和央企洽谈招商建设事宜，建设模式讨论。 |
| 21 | 三峡库心大环线新建公路 | 新建三级公路31公里。 | 73000 | 2025—2027 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 500 | 47 | 策划 | 正在开展可研。 |
| 22 | G348新桥至果梁村委新建公路 | 新建二级公路15.794公里。 | 62845 | 2025—2027 | 畅达公司 | 县交通局 | 政府主导 | 2000 | 175 | 策划 | 完成可研报告编制，同步开展初步设计工作。 |
| 23 | G348㽏井二桥至新桥新建道路 | 新建一级公路3.78公里。 | 52427 | 2024—2026 | 畅达公司 | 县交通局 | 政府主导 | 30000 | 50 | 策划 | 完成可研报告编制，正在报市交通局开展可研行业审查，同步开展初步设计工作。 |
| 24 | S204上祠至八斗台公路改建工程 | 改扩建公路18.75公里。 | 36000 | 2026—2028 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 已完成初步设计。 |
| 25 | G50沪渝高速公路忠县普乐收费站改造工程 | 结合停车区及乌杨工业园区发展规划需求，将其改造按照单喇叭互通设计（单侧收费站），收费站设置在高速公路的北侧，为“5进5出”。 | 30000 | 2023—2024 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 10000 | 1220 | 新开工 | 完成主体工程40%。 |
| 26 | 农村公路安保工程 | 安装1400公里农村公路安保设施。 | 28000 | 2023—2027 | 各乡镇（街道） | 县交通局 | 政府主导 | 6000 | 3654 | 新开工 | 已完成203公里。 |
| 27 | S512两河至善广公路改建工程 | 改扩建公路17.57公里。 | 28000 | 2025—2027 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 已完成初步设计。 |
| 28 | “四好农村路”建设项目 | 完成“四好农村路”300公里。 | 24000 | 2023—2027 | 各乡镇（街道） | 县交通局 | 政府主导 | 4000 | 3800 | 新开工 | 已完成47.54公里。 |
| 29 | S509石宝至松林公路改建工程 | 改扩建公路10.5公里。 | 14000 | 2026—2028 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 已完成初步设计。 |
| 30 | 忠县银山安置点连接道二路 | 建设市政道路长1494米。 | 12000 | 2025—2027 | 临港新城公司 | 畅达公司 | 政府主导 | 500 | 2000 | 策划 | 已完成征地，正在完善施工图设计。 |
| 31 | 新建四方碑至善广公路 | 新改建公路20公里。 | 11000 | 2023—2024 | 畅达公司 | 县交通局 | 政府主导 | 6000 | 160 | 新开工 | 完成总工程量的60%。 |
| 32 | 忠县乌杨新区拓展（二期）道路工程 | 新建城市道路约2.5公里（含路基土石方、市政雨污管网、道路绿化等）。 | 11000 | 2023—2024 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 3000 | 960 | 新开工 | 完成主体工程20%。 |
| 33 | G350拔山互通至杨柳村段（拔山绕场路） | 新建二级公路4公里。 | 10785 | 2025—2026 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 3000 | 800 | 策划 | 已完成可研。 |
| 34 | 白石至两河段公路改建工程 | 改扩建三级公路9公里。 | 10591 | 2022—2023 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 政府主导 | 5591 | 4320 | 续建 | 完成总工程量的80.2%。 |
| 35 | 石宝至野鹤新建公路 | 新建三级公路11.5公里。 | 6900 | 2026—2028 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展可研。 |
| 36 | 忠石快速旅游公路配套设施及生态修复项目 | 忠石沿江旅游公路沿线约14.7公里范围内的边坡生态修复、洞门美化、景观平台等配套附属设施建设、能源补给设施建设。 | 6000 | 2023—2024 | 畅达公司 | 县交通局 | 政府主导 | 3000 | 170 | 新开工 | 开工建设。 |
| 37 | S513金鸡至宝和桥段公路改建工程 | 改扩建公路5.4公里。 | 5400 | 2026—2028 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 已完成初步设计。 |
| 38 | S513长岭至垫江界段公路改建工程 | 改扩建公路3.5公里。 | 4200 | 2026—2028 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 已完成初步设计。 |
| 39 | 黄金至大岭公路改建工程 | 改扩建四级公路13.2公里。 | 4000 | 2023—2024 | 畅达公司 | 县交通局 | 政府主导 | 2000 | 100 | 新开工 | 已完成财评等前期工作。 |
| 40 | 磨子湖环湖产业路 | 新建道路5千米（5米宽沥青路面）。 | 3600 | 2022—2023 | 通达公司 | 通达公司 | 政府主导 | 3000 | 2285 | 续建 | 领导现场确认后正在放线，实施剩余栏杆安装。 |
| 41 | 忠县独珠半岛二面江连接道 | 新建三级公路2.191公里。 | 3576 | 2023—2024 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 政府主导 | 1800 | 505 | 新开工 | 正在进行路基开挖。 |
| 42 | 金竹铺至石子段新建工程 | 改扩建三级公路4公里。 | 3000 | 2022—2023 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 政府主导 | 2000 | 1610 | 续建 | 完成总工程量的70.2%。 |
| 43 | 忠县白石镇望岩村、明星村、关金村、白花村等农村公路通畅项目 | 新建通畅公路14公里。 | 1260 | 2024—2027 | 白石镇人民政府 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 44 | 忠县独珠苏家至城区连接道项目 | 新建公路0.48公里。 | 1000 | 2023—2024 | 通达公司 | 县交通局 | 政府主导 | 1000 | 135 | 新开工 | 开工建设。 |
| 45 | 新生街道道路护栏安装项目 | 新建新生街道辖区内农村公路护栏35公里。 | 600 | 2024—2027 | 待定 | 待定 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展可研。 |
| 46 | 双桂镇大塘村、龙桥村村级路及产业大道整修项目 | 整修大塘村、龙桥村产业大通道6.1公里。 | 500 | 2024—2027 | 双桂镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 向上争取项目资金支持。 |
| 47 | 忠县白石镇明月村7组（张二沟）车行桥项目 | 新修横跨白石河车行桥1座。 | 480 | 2024—2026 | 白石镇人民政府 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 48 | 新生街道村级公路通畅项目 | 硬化新生街道辖区公路3.5公里，路面宽4.5米，C25混凝土，厚20厘米，路基宽5.5米（含路基补强、边沟、路基，不含挡墙、涵洞、桥）。 | 300 | 2024—2027 | 待定 | 待定 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展可研。 |
| 49 | 新生街道鹿角社区柑橘产业园产业路扩宽项目 | 扩宽鹿角社区小湾至坟偏产业路2公里，路基扩宽达3米，砼路面宽2米，厚0.2米，C25砼，以及配套的砼边沟。 | 170 | 2024—2027 | 待定 | 待定 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展可研。 |
| 50 | 2023年磨子乡堰口村产业路建设项目 | 堰口1组1000米路基宽5.5米，路面宽4.5米、厚0.2米C25混凝土，堰口村2组新建600米，路基宽5.5米，路面宽4.5米C25混凝土。 | 140 | 2023—2024 | 磨子土家族乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 140 | 70 | 新建 | 已开工建设。 |
| 51 | 2024年磨子乡白河村产业路建设项目 | 财政衔接资金总投资136万元用于：硬化白河村4组至石梯村6组公路长1700米，路面宽4.5米，C25混凝土，厚20厘米，路基补强，约80万元每公里，总投资136万元。 | 136 | 2024—2024 | 磨子土家族乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 136 | 0 | 策划 | 正在开展初设。 |
| 52 | 2024年磨子乡堰口村产业路建设项目 | 财政衔接资金总投资128万元用于：硬化堰口村1组公路长1600米；路面宽4.5米，C25混凝土，厚20厘米，路基补强，约80万元/公里，总投资80万元。 | 80 | 2024—2024 | 磨子土家族乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 80 | 0 | 策划 | 正在开展初设。 |
| 53 | 2024年磨子乡万福村产业路建设项目 | 财政衔接资金总投资45万元用于：硬化万福村12组大屋窖—果园厂公路长750米；路面宽3.5米，C25混凝土，厚20厘米，路基补强，约60万元/公里，总投资60万元。 | 60 | 2024—2024 | 磨子土家族乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 60 | 0 | 策划 | 正在开展初设。 |
|  | 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| 54 | 渝万高铁忠县站综合客运枢纽 | 包含站前广场、换乘枢纽等。 | 80000 | 2024—2026 | 畅达公司 | 县交通局 | 政府主导 | 6000 | 570 | 策划 | 正在开展初设。 |
| 55 | 忠县长江大桥防船撞设施工程 | 对忠县长江大桥7、8号墩墩身采用自浮式钢覆复合材料防撞套箱+复合材料防撞护舷。 | 3100 | 2023—2024 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 政府主导 | 2000 | 70 | 新开工 | 已争取到专项资金，已完成施设。 |
| 56 | 忠县长江大桥吊杆更换 | 更换忠县长江大桥吊杆。 | 3000 | 2023—2024 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 政府主导 | 1500 | 120 | 新开工 | 完成总工程量50%。 |
| 57 | 危旧桥梁改造工程 | 改造国省道和农村公路危旧桥。 | 1500 | 2023—2027 | 县公路养护中心、各乡镇（街道） | 县交通局 | 政府主导 | 700 | 610 | 新开工 | 已开工建设。 |
| 58 | 忠县长江大桥健康监测系统 | 通过设置车辆荷载、结构位移、环境温度等监测传感器，建设数据采集、传感器控制、自动预警等构成结构健康监测系统。 | 986 | 2024—2024 | 县公路养护中心 | 县交通局 | 政府主导 | 200 | 60 | 策划 | 已争取到专项资金，已完成施设。 |
| 59 | 忠县白石镇关金村、华山村、白花村等公路安全护栏项目 | 新建公路波形护栏25公里。 | 425 | 2024—2027 | 白石镇人民政府 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 60 | 双桂镇道路硬化工程 | 仁和村1组王家河沟到10组庙垭口道路1公里；莲花村3组陈守琼至陈守坤处道路1公里；赶场村2、3、5组公路2公里；龙桥村6组公路0.9公里。 | 343 | 2024—2027 | 双桂镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 向上争取项目资金支持。 |
|  | （二）水利 | | | | | | | | | | |
|  | 1. 骨干水源 | | | | | | | | | | |
| 61 | 香山水库 | 新建大型水库，总库容1.0338亿立方米。 | 650000 | 2025—2029 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 政府主导 | 3800 | 0 | 策划 | 完成投融资分析报告。 |
| 62 | 两河水库 | 新建中型水库，总库容1064万立方米。 | 120000 | 2024—2028 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 政府主导 | 3800 | 0 | 策划 | 完成可研报告。 |
| 63 | 黄钦水库扩建工程 | 小型水库扩建为中型水库，总库容1129万立方米。 | 42267 | 2021—2024 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 18900 | 16600 | 续建 | 主体工程完成60%。 |
| 64 | 石花水库 | 新建小型水库，总库容283.4万立方米。 | 30000 | 2024—待定 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 100 | 100 | 策划 | 开展前期工作。 |
| 65 | 玉河水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 25060 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 66 | 大林水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 23685 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 67 | 高洞水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 23668 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 68 | 艾子冲水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 20699 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 69 | 赵家沟水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 20392 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 70 | 响水滩水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 19553 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 71 | 石宝水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 19346 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 72 | 巴耳沟水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 19035 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 73 | 杨河沟水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 18929 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 74 | 金龙水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 18289 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 75 | 长兴水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 17497 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 76 | 杨眉水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 16607 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 77 | 打鼓水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 16365 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 78 | 金声水库 | 新建小（1）型水库一座，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 16061 | 2024—2027 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
|  | 2. 防洪减灾工程 | | | | | | | | | | |
| 79 | 㽏井河流域整治工程 | 包括㽏井河流域中型灌区，㽏井河出口段库岸、库岸西段、入江区段综合整治提升。 | 289498 | 待定 | 县水利局 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 㽏井河流域中型灌区项目正开展前期工作。 |
| 80 | 忠县中小河流治理工程 | 㽏井河、黄金河、汝溪河、渠溪河、大沙河、白石河等6条河流治理工程，治理河道长总共153公里，治理工程主要新建护岸和清淤等。 | 64300 | 待定 | 畅达公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 㽏井河治理工程正开展初设编制。 |
| 81 | 忠县县城州屏段岸线环境综合整治工程 | 工程治理总面积13.3万平方米，其中消落区面积12.3万平方米；防护库岸总长度1.56千米；形成生态建设面积2.1万平方米。生态建设总面积10.2万平方米，其中植被修复与恢复面积7.9万平方米，亲水休闲活动空间面积2.1万平方米。工程开挖土石方量为18.3万平方米，回填土石方量为12.4万平方米，砼总量为2.1万平方米。工程不占用三峡水库防洪库容。 | 9808 | 待定 | 重庆市忠县融通移民资产管理有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 5500 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 82 | 忠县城集镇洋渡段岸线综合整治工程 | 库岸环境综合整治长度约1.6千米，工程治理总面积20.8万平方米，其中消落区面积18.6万平方米。 | 9095 | 待定 | 畅达公司 | 县水利局 | 政府主导 | 100 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 83 | 忠县城集镇复兴段岸线综合整治工程 | 主要由消落区及库岸整治工程、沿江道路工程、生态景观工程等组成。工程占地面积约12万平方米，治理消落区面积约10万平方米，形成沿江道路长度约1.4千米，形成景观绿化面积约3.8万平方米。 | 6000 | 待定 | 畅达公司 | 县水利局 | 政府主导 | 100 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 84 | 忠石大堰中型灌区续建配套节水改造工程 | 忠石大堰中型灌区续建配套节水改造工程。 | 4472 | 2024—待定 | 忠县水库运行管理中心 | 县水利局 | 政府主导 | 100 | 90 | 策划 | 正在开展初设。 |
| 85 | 小型水库维修养护项目 | 对小型进行日常维修养护。 | 900 | 2023—2025 | 忠县水利服务中心、忠县水库运行服务中心 | 县水利局 | 政府主导 | 300 | 300 | 新开工 | 完成30%。 |
| 86 | 香水溪山洪沟治理 | 河道清障疏浚、新建护岸等。 | 600 | 2024—2026 | 忠县河道与水旱灾害防御中心 | 县水利局 | 政府主导 | 30 | 0 | 前期工作 | 正在开展设计。 |
| 87 | 秀水河山洪沟治理 | 河道清障疏浚、新建护岸等。 | 600 | 2024—2026 | 忠县河道与水旱灾害防御中心 | 县水利局 | 政府主导 | 28 | 0 | 前期工作 | 正在开展设计。 |
|  | 3. 城乡一体化供水 | | | | | | | | | | |
| 88 | 忠县香山水厂水源工程 | 新增按每天10万立方米水厂规模建设泥水处理系统.同时配套建设每天2.5万立方米常规净水构筑物，泥水处理系统建设内容包括新建排水调节池、排泥调节池、污泥浓缩池和污泥脱水间等各一座，常规净水系统建设内容包括配水井、絮凝沉淀池、滤池、清水池、高位水池等各一座；改造加氯加药间。 | 12001 | 2023—2025 | 县自来水公司 | 县水利局 | 政府主导 | 4500 | 0 | 前期工作 | 正在开展设计。 |
| 89 | 忠县官坝镇场镇技改及13个村社供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道755千米，场镇、村社管网开挖及回填。 | 4050 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 90 | 忠县涂井乡农村移民安置区供水巩固提升工程 | 安装各类管道221千米；新建提水泵站6处；新建蓄水池6座。 | 3800 | 待定 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 91 | 忠县石宝镇农村移民安置区供水巩固提升工程 | 安装各类管道205.6千米；新建提水泵站5处；新增超滤设备1套；新建清水池2口。 | 3584 | 待定 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 92 | 忠县三汇镇场镇技改及15个村社供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道680千米，场镇、村社管网开挖及回填。 | 3300 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 93 | 忠县拔山镇场镇技改及5个村社供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道620千米，场镇、村社管网开挖及回填。 | 3100 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 94 | 忠县白公街道农村移民安置区供水巩固提升工程 | 新建蓄水池（含减压池）12口，安装变频恒压装置4套，延伸供配水管网113千米，安装各类水表3580个。 | 2492 | 待定 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 95 | 忠县汝溪镇场镇技改及5个村社供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道330千米，场镇、村社管网开挖及回填。 | 2400 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 96 | 忠县马灌镇7个村社供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道250千米，管网开挖及回填。 | 1600 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 97 | 忠县忠州街道农村移民安置区供水巩固提升工程 | 新建蓄水池（含减压池）13口，安装变频恒压装置9套，延伸供配水管网130千米，安装各类水表2865个。 | 1549 | 待定 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 98 | 忠县善广乡8个村社供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道450千米，场镇、村社管网开挖及回填。 | 1500 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 99 | 忠县东溪镇农村移民安置区供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道134千米；新增智慧集成泵站1座，改造增压设备1套，安装各类水表2255个。 | 1300 | 待定 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 100 | 忠县新生街道农村移民安置区供水巩固提升工程 | 新建蓄水池（含减压池）11口，延伸供配水管网301.26千米，新装（改造）水表3030个。 | 1273 | 待定 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 101 | 忠县新立镇场镇技改工程 | 安装各类供水管道120千米，场镇管网开挖及回填。 | 1200 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 102 | 忠县双桂镇场镇技改及3个村社供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道145千米，场镇、村社管网开挖及回填。 | 1200 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 103 | 忠县金鸡镇6个村社供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道180千米，管网开挖及回填。 | 1200 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 104 | 忠县石子乡5个村社供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道160千米，管网开挖及回填。 | 1200 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 105 | 农村饮水维修养护工程 | 对农村供水设施设备等进行维修养护。 | 1200 | 2023—2025 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 400 | 400 | 新开工 | 完成30%。 |
| 106 | 忠县永丰镇场镇技改及3个村社供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道175千米，场镇、村社管网开挖及回填。 | 1000 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 107 | 忠县洋渡镇乌杨街道农村移民安置区供水巩固提升工程 | 新建二级提水泵站2座，新建蓄水池1口，延伸供配水管网75.84千米。 | 800 | 待定 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 108 | 忠县白公街道自来水管网安装项目 | 安装自来水管网长60千米，管网必须符合人饮标准和压力控制参数，规范安装施工。新建减压池3个。 | 750 | 2024—2025 | 白公街道办事处 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 109 | 忠县石黄镇3个村社供水巩固提升工程 | 安装各类供水管道100千米，管网开挖及回填。 | 650 | 2024—2027 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 110 | 双桂镇龙桥村赶场村农村饮水管网建设项目 | 新建铺设龙桥村、赶场村农村人饮管网10000米。 | 112 | 2024—2027 | 双桂镇人民政府 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 向上争取项目资金支持。 |
|  | 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| 111 | 忠县2024年国家水土保持重点工程青岭生态清洁小流域 | 治理水土流失面积50平方千米，其中封育治理2352.53公顷，保土耕作2550.12公顷，经果林配套工程97.35公顷。新建蓄水池1口，沉砂池22个，整治山坪塘3座，新建作业道路25.89千米，错车道47处，截排水沟15.7千米，亲水平台19个，垃圾桶49个，路灯278个，花坛46.38千米，栽植苗木15388株，花草96433.49平方米，水保宣传标识牌117块。 | 3649 | 2024—2025 | 忠县水土保持站 | 县水利局 | 政府主导 | 50 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 112 | 忠县水文基础设施提档升级项目 | 对沙河水文站、白石水文站等5个水文站和对花桥站、任家站、马灌镇等10个水位站以及对玉河沟站等92个雨量站进行水文基础设施提档升级，新建飞龙水位站等。 | 1700 | 2023—2024 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 政府主导 | 1000 | 510 | 开工 | 完成项目总工程量的10%。 |
| 113 | 忠县2023年国家水土保持重点工程 | 治理水土流失面积40平方公里。 | 1600 | 2023—2024 | 畅达公司 | 县水利局 | 政府主导 | 1500 | 930 | 开工 | 项目正在建设之中，完成治理任务69%。 |
| 114 | 忠县万井小流域水土保持综合监测工程 | 小流域控制站1个，自然坡面径流小区10个，5×20米坡面径流小区16个，气象观测站1个，水土保持监测实验室及其配套附属设施1处，水土保持监测与信息化设备1套，观测人行便道1091米。 | 1001 | 2023—2024 | 忠县水土保持站 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
| 115 | 忠县水库安全运行监测能力提升项目 | 完善小型水库雨水情测报设施、安全监测、视频监视等设施。 | 1000 | 2024—2025 | 待定 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期策划。 |
|  | （三）能源 | | | | | | | | | | |
| 116 | 京能忠县能源项目 | 项目一期建设天然气（调峰或热电冷三联供）发电项目，综合能源管理项目，二期建设内容为LNG液化厂，盐穴压缩空气储能，抽水蓄能，新能源（新材料）产学研用基地和园区，以及基于以上投资的上下游产业链项目，计划占地约345亩。 | 2350000 | 2025—2026 | 京能（重庆）能源有限公司 | 县发展改革委 | 市场主导 | 0 | 0 | 策划 | 项目现已签协议。 |
| 117 | 忠县万顺场储气库建设项目 | 建设库容量69.07亿方，工作气量36.亿方，平均注气规模1682万方/天，最大注气规模预计2400万方/天。新钻30口注采井，新建集注站1座、注采井场15座，新建双向联络管道25公里、注采管道30公里。 | 1000000 | 2024—待定 | 中国石油西南油气田分公司重庆气矿 | 县发展改革委 | 市场主导 | 6000 | 1200 | 前期工作 | 开展可行性研究报告编制。 |
| 118 | 忠县页岩气勘探开发项目 | 计划部署井位95口及配套设施，新建气产能8亿方/年，油产能38万吨/年。 | 480000 | 2022—2025 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 县发展改革委 | 市场主导 | 35000 | 18000 | 续建 | 目前，完成投资7.2亿元，投产15口井，已完成2024年14口井位部署计划。 |
| 119 | 忠县页岩气利用及综合能源站项目 | 燃气管线、综合能源站建设。 | 100000 | 2022—2024 | 重庆燃气、通瑞公司、通达公司合营公司 | 通瑞公司 | 市场主导 | 50000 | 3500 | 续建 | 目前，2条燃气管线已完工并投运。 |
| 120 | 生物质能源综合利用项目 | 建设60万吨生物质能源综合利用项目，形成产生物质气15亿立方米，发电7.5亿Kwh，木焦油6000吨，木醋液1.8万吨，生物质碳基灰3万吨。 | 150000 | 2024—2028 | 待定 | 县发展改革委 | 市场主导 | — | — | 策划 | 前期策划。 |
| 121 | 120万KW抽水蓄能电站 | 装机容量120万kW，安装4台单机容量为30万kW的机组。 | 770000 | 2026—2030 | 待定 | 县发展改革委 | 市场主导 | — | — | 策划 | 前期策划。 |
| 122 | 30万KW抽水蓄能电站 | 装机容量30万kW，安装1台单机容量为30万kW的机组。 | 250000 | 2025—2030 | 待定 | 县发展改革委 | 市场主导 | — | — | 策划 | 前期策划。 |
| 123 | 忠县黄谷（乌杨）220千伏输变电工程 | 新建220千伏乌杨黄谷变电站，新增主变容量36万千伏安，新建线路长度12公里。 | 15000 | 2025—2027 | 国网重庆市电力公司 | 县供电公司 | 市场主导 | — | — | 策划 | 正在开展可研招标。 |
| 124 | 忠县汝溪110千伏输变电工程 | 新建110千伏汝溪变电站，新增主变容量10万千伏安，新建线路长度2×19公里。 | 9417 | 2026—2027 | 国网重庆市电力公司忠县供电分公司 | 县供电公司 | 市场主导 | — | — | 策划 | 正在开展可研招标。 |
| 125 | 忠县海银公司生产综合用房 | 建生产综合用房建设建筑面积共12259 平方米，其中地下车库2357平方米。 | 8418 | 2022—2024 | 忠县海银送变电工程有限责任公司 | 县供电公司 | 市场主导 | 3500 | 1000 | 续建 | 总共16楼，已建至13楼。 |
| 126 | 忠县乌杨220千伏变电站110千伏送出工程 | 新建及改接110千伏线路7回21.55公里，扩建110千伏间隔4个。 | 3574 | 2026—2027 | 国网重庆市电力公司忠县供电分公司 | 县供电公司 | 市场主导 | — | — | 策划 | 正在开展可研招标。 |
| 127 | 重庆忠县驼丘110千伏变电站3#主变扩建工程 | 扩建主变1台，35千伏间隔2个，10千伏间隔18个；净增变电容量5万千伏安。 | 1600 | 2025—2025 | 国网重庆市电力公司忠县供电分公司 | 县供电公司 | 市场主导 | — | — | 策划 | 纳入“十四五”规划增补项目。 |
| 128 | 忠县石马—普乐110千伏线路工程 | 新建线路长度9.8千米，改造线路2公里，扩建110千伏间隔2个。 | 1500 | 2024—2025 | 国网重庆市电力公司忠县供电分公司 | 县供电公司 | 市场主导 | — | — | 策划 | 完成可研批复。 |
| 129 | 忠县汝溪110千伏变电站35千伏送出工程 | 新建及改接35千伏线路5回19.8公里。 | 1386 | 2026—2027 | 国网重庆市电力公司忠县供电分公司 | 县供电公司 | 市场主导 | — | — | 策划 | 正在开展可研招标。 |
| 130 | 忠县香山110千伏变电站1号主变扩建工程 | 扩建主变1台，10千伏间隔18个；净增变电容量5万千伏安。 | 1100 | 2024—2025 | 国网重庆市电力公司忠县供电分公司 | 县供电公司 | 市场主导 | — | — | 策划 | 完成可研批复。 |
| 131 | 忠县白石35千伏变电站改造工程 | 增容改造主变2台，净增变电容量0.74万千伏安。 | 558 | 2023—2024 | 国网重庆市电力公司忠县供电分公司 | 县供电公司 | 市场主导 | 200 | 0 | 策划 | 施工招标。 |
| 132 | 2024年磨子乡天然气建设项目 | 铺设磨子老街至水巷子，磨子湖周边及竹山村党群服务中心（含李湾）天然气管道共约7.6公里（其中磨子老街至水巷子0.3公里，磨子湖周边约3.8公里，竹山村党群服务中心及李湾约3.5公里），投资约380万元。主要建设内容：安装110毫米PE管4.5公里，90毫米PE管0.8公里，63毫米PE管2.3公里，并配备4个调压箱。 | 380 | 2024—待定 | 磨子土家族乡人民政府 | 县发展改革委 | 政府主导 | 380 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
|  | （四）工业园区平台 | | | | | | | | | | |
| 133 | 忠县乌杨新区科技人才培育中心 | 建设用地面积约49亩，拟建建筑面积约7万平方米。 | 30000 | 2023—2024 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 15000 | 1200 | 新开工 | 已经开工场平建设。临时设施搭设。临时用电安装完成。 |
| 134 | 磨子产业园五万平米标准厂房 | 修建五万平方米标准厂房。 | 15000 | 2023—2024 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 5000 | 950 | 新开工 | 完成2万平方标准厂房建设。 |
| 135 | 忠县工业园区企业孵化服务中心 | 总建筑面积约2万平米的高新企业孵化服务中心及配套附属设施，创建高新区配套实施项目。 | 10000 | 2023—2024 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 3000 | 620 | 新开工 | 完成主体工程20%。 |
| 136 | 忠县高新区企业孵化基地 | 新建9000平方米孵化基地，整修1.1万平方米，创建高新区配套实施项目。 | 8000 | 2023—2024 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 5000 | 950 | 新开工 | 完成主体工程的80%。 |
|  | （五）城镇建设 | | | | | | | | | | |
|  | 1. 市政道路及桥梁 | | | | | | | | | | |
| 137 | 长江三桥 | 新建2公里长的桥梁。 | 200000 | 2025—2028 | 待定 | 县交通局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 方案研究。 |
| 138 | 忠县2023年度受175米蓄水影响设施处理工程 | 対涂井、洋渡等乡镇街道受175米蓄水影响垮塌公路基础设施治理。 | 1418 | 2023—2024 | 忠县水库服务中心 | 县水利局 | 政府主导 | 812 | 528 | 开工 | 已完成工程进度的65%。 |
|  | 2. 公园 | | | | | | | | | | |
| 139 | 忠县乌杨新区体育公园 | 占地面积约12万平方米，包含文化广场、车行道、游步道、木栈道、自行车环道、木质平台、运动球场（足球、篮球、羽毛球、网球场）、卫生间、停车场等配套附属设施。 | 20000 | 2023—2024 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 0 | 0 | 新开工 | 完成工程量的50%。 |
| 140 | 边角公园改造 | 结合高压线绿化走廊，分期建设口袋公园、休闲公园、郊野公园等，打造城市核心区景观绿化等。 | 10000 | 2023—2025 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 1000 | 0 | 新开工 | 开工建设。 |
| 141 | 香山体育公园 | 市政道路（含园内步道）工程、水景工程、管网工程、电气照明工程、绿化工程、园林建筑及小品景观、体育运动场地及设施、停车场（库）、公园配套附属设施、管理用房及公厕等项目。 | 8000 | 2023—2026 | 通旺公司 | 通达公司 | 政府主导 | 5000 | 250 | 新开工 | 完成前期手续，力争开工建设。 |
| 142 | 乌杨新区体育公园建设项目 | 建设10万平方米体育公园。1.常规球类：3人制篮球场、5人制足球场、7人制足球场、标准篮球场、门球场、乒乓球场、网球场（单打）、网球场（双打）、多功能运动场地、极限运动设施等。2.步道类与观景设施：健身步道长9.2千米，宽1.2米—2.2米、观景台6个、观景亭10个、亭子3座、防护栏850米及公厕、垃圾箱、绿化等配套设施。3.广场与器械类：健身广场、室外健身场地1000平方米。4.儿童活动设施类：秋千、滑梯、平衡木、攀爬类设施、浅水池、沙坑场地1000平方米等。 | 2500 | 2024—2025 | 乌杨街道办事处 | 通瑞公司 | 政府主导 | 0 | 0 | 前期工作 | 项目正在申报中央财政资金。 |
| 143 | 忠县滨江体育公园 | 建设城市体育公园含篮球场、足球场、乒乓球场、羽毛球类、健身步道、健身广场、儿童活动运动项目及配套设施。 | 1200 | 2023—2025 | 待定 | 待定 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 144 | 鸣玉溪公园四期项目 | 建设公共厕所，亭、廊、花架，道路，绿化等。 | 1000 | 2023—2024 | 通旺公司 | 通达公司 | 政府主导 | 500 | 60 | 新开工 | 开工建设。 |
|  | 3. 还建房、安置房 | | | | | | | | | | |
| 145 | 国有企事业还建房装修工程 | 总建筑面积约9.9万平方米房屋装修。 | 9200 | 2022—2023 | 通旺公司 | 通达公司 | 政府主导 | 6600 | 6600 | 续建 | 项目即将完工。 |
|  | 4. 老旧小区改造、小区环境整治 | | | | | | | | | | |
| 146 | 忠县城市综合管理服务平台建设与联网项目 | 利用物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术，建设完善指挥协调、子项应用等系统提供基础数据共享县级平台应用。 | 15969 | 2023—2024 | 通达公司 | 通达公司 | 政府主导 | 2000 | 20 | 新开工 | 完成总工程量的15%。 |
| 147 | 忠县忠州街道独珠村美丽乡村建设人居环境整治（一期） | 外立面整治约101096平方米，屋面整治约78900平方米。硬化人行便道10050米，路面宽1.2米。整治院落52422平方米；新建居民点污水管网DN300双壁波纹管7742米、DN32UPVC出户管1852米以及一体化污水处理设备6台，安装太阳能路灯677盏。 | 7000 | 2022—2023 | 通达公司 | 忠州街道办事处 | 政府主导 | 4000 | 3010 | 续建 | 停车场绿化和树池已完工，下客区完成92%，1—7号楼钢砖砌体和木结构施工完成90%，田园部分完成94%，22—33号楼钢结构和木结构完成90%，17—19号楼钢结构完成90%,21#和16#楼装修进场施工。 |
| 148 | 忠县北门老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 维修和完善雨污管网1500米；人行道铺装整治4000平方米；购置垃圾箱10套；小区绿化1000平方米；新增消防栓25个；新增路灯50盏；改造化粪池900立方米；配建扶幼中心3000平方米；整修社区卫生服务站2013平方米。 | 6000 | 2023—2024 | 通达公司 | 通达公司 | 政府主导 | 200 | 0 | 新开工 | 开工建设。 |
| 149 | 忠县老鹰沟片区燃气管道老化更新改造项目 | 更新改造燃气市政管道4740米，庭院管道6900米，立管12400米；更换户内燃气橡胶软管50550户；安装燃气安全装置50550套；更新改造供水管道16705米；维修和完善雨水管网4350米，污水管网5590米。 | 4951 | 2023—2027 | 通达公司 | 县经济信息委 | 政府主导 | 2970 | 615 | 新开工 | 已完成工程量的20%。 |
| 150 | 忠县白公片区老旧小区燃气管道老化更新改造项目 | 对15个已改造老旧小区内的燃气、供水、排水等管道和设施老化更新改造。 | 4950 | 2023—2024 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 政府主导 | 2811 | 505 | 新开工 | 施工单位已进场施工。 |
| 151 | 忠县忠州片区老旧小区燃气管道老化更新改造项目 | 对18个已改造老旧小区内的燃气、供水、排水等管道和设施老化更新改造。 | 4698 | 2023—2025 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 政府主导 | 2667 | 1913 | 新开工 | 已完成1400户燃气管网改造。 |
| 152 | 苏家梯子片区老旧小区配套基础设施项目 | 完成195个地下停车位及广场建设。 | 4500 | 2023—2025 | 通达公司 | 通达公司 | 政府主导 | 500 | 0 | 新开工 | 开工建设。 |
| 153 | 苏家梯子小区一期老旧小区改造提升项目 | 消防通道、消防设施、建筑立面排危、雨污管网、建筑外立面线缆整治、小区道路整治、化粪池改造、绿化改造等。 | 4365 | 2023—2024 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 政府主导 | 3400 | 1270 | 新开工 | 完成工程量的30%。 |
| 154 | 狮子坝片区老旧小区配套基础设施项目 | 新建停车库1600平方米，车位50个，地面停车位30个，广场6000平方米，人行道路铺装3000平方米，配套消防、给排水、电力及弱电管网等。 | 4000 | 2023—2024 | 通达公司 | 通达公司 | 政府主导 | 500 | 0 | 新开工 | 完成项目总工程量的10%。 |
| 155 | 新生城镇老旧小区改造提升计划项目 | 改造新生场镇老旧小区2529户，373栋，19.43万平方米。 | 3886 | 2024—2025 | 待定 | 待定 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展可研。 |
| 156 | 忠县新生片区老旧小区燃气管道老化更新改造项目 | 对17个老旧小区内的燃气、供水、排水等管道和设施老化更新改造。 | 3350 | 2023—2026 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 政府主导 | 1902 | 1200 | 新开工 | 已完成部分燃气管网改造，目标形象进度36%。 |
| 157 | 白公街道怡心园等7个老旧小区改造项目 | 改造白公街道怡心园、造纸厂等7个老旧小区，涉及4400农户，改造面积约33万平方米。建设内容为消防通道、消防设施、立面排危、屋面渗漏、雨污管网、建筑外立面线缆整治、无障碍设施、楼梯栏杆、绿化改造等。 | 3206 | 2023—2024 | 白公街道办事处 | 县住房城乡建委 | 政府主导 | 3206 | 1300 | 新开工 | 开工建设，部分楼化粪池、污水管网整治完成。 |
| 158 | 忠县白公街道九蟒社区曹溪河特色生态休闲工程 | 工程治理消落区面积6.5万平方米，治理库岸线长度1.6千米，油化公路长2.7公里，新建休闲健身场所、沿河健身步道、移民特色展示区及绿化等。 | 3000 | 2024—2025 | 白公街道办事处 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 项目正在申报移民后续资金。 |
| 159 | 狮子坝老旧小区改造二期 | 新建汉阙广场二期，改造整治房屋49栋基础设施改造。 | 3000 | 2023—2023 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 政府主导 | 3000 | 2400 | 新开工 | 正在抓紧开展施工。 |
| 160 | 苏家梯子小区二期老旧小区改造提升项目 | 消防通道、消防设施、建筑立面排危、雨污管网、建筑外立面线缆整治、小区道路整治、化粪池改造、绿化改造等。 | 2976 | 2023—2024 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 政府主导 | 2380 | 892 | 新开工 | 完成工程量的30%。 |
| 161 | 忠县城区公租房基础设施老化更新改造项目 | 改造忠县城区公租房内年久失修的燃气管道、供水管道、排水管道，共涉及忠县城区公租房4959户。 | 2651 | 2023—2024 | 忠县住房保障中心 | 县住房城乡建委 | 政府主导 | 1590 | 350 | 新开工 | 完成项目总工程量的40%。 |
| 162 | 狮子坝三期老旧小区改造提升项目 | 消防通道、消防设施、建筑立面排危、雨污管网、建筑外立面线缆整治、小区道路整治、化粪池改造、绿化改造等。 | 2475 | 2023—2024 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 政府主导 | 1980 | 1050 | 新开工 | 已实施污水管网、雨水管网、人行道铺装等工程建设，目标形象进度40%。 |
| 163 | 忠县白公街道玉溪河段库岸安全防护工程 | 河道岸线整治、河岸绿化、堤顶道路、生态环境修复、景观人行便桥打造。其中：库岸安全防护长度1500米，新建堤顶道路长1950米，景观人行便桥2座，生态环境修复8750平方米等。 | 1250 | 2024—2025 | 白公街道办事处 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 已完成立项。 |
| 164 | 忠县金鸡水库移民台山丘安置点人居环境整治项目 | 油化道路14686平方米，人行道7110平方米，新建污水管网1982米，雨水沟2308米，安装路灯70盏。 | 800 | 2023—2027 | 金鸡镇人民政府 | 金鸡镇人民政府 | 政府主导 | 360 | 0 | 施工招标 | 施工招标。 |
| 165 | 新生街道鹿角社区美丽家园建设项目 | 新建2米宽人行便道2.3公里，房屋整修1处，新建太阳能路灯101盏，房屋环境整治，新建观景平台、休闲亭等休闲设施。 | 400 | 2024—2025 | 新生街道办事处 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 已完成初设。 |
| 166 | 忠县金鸡水库移民汪家坝安置点人居环境整治项目 | 新建车行道1500平方米，人行道1100平方米，污水管340米，雨水360米，化粪池2口，安装路灯23盏。 | 150 | 2023—2027 | 金鸡镇人民政府 | 金鸡镇人民政府 | 政府主导 | 50 | 0 | 施工图设计 | 施工图设计。 |
|  | 5. 其他 | | | | | | | | | | |
| 167 | 忠县城市综合管理服务平台建设与联网项目 | 利用物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术，建设完善指挥协调、子项应用等系统提供基础数据共享县级平台应用。 | 15900 | 2022—2027 | 通达公司 | 县城市管理局 | 政府主导 | 1400 | 50 | 策划 | 正在进行项目挂网招标。 |
| 168 | 忠县融媒体中心标准化建设 | 建设面积为5257平方米，包括融媒体综合指挥控制大厅、全景演播室、新闻采访室、编辑室、广播直播室、中心数据机房、技术用房等装饰装修及其相关配套设施。 | 5500 | 2022—2023 | 忠县融媒体中心 | 县委宣传部 | 政府主导 | 4000 | 201.6 | 续建 | 完成9楼的全部隔墙，完成8楼隔墙的20%，完成24楼隔墙的50%，完成9楼配管10%。 |
| 169 | 忠石沿江旅游路加油站 | 新建二级加油站二座。 | 5000 | 2024—2026 | 畅达公司 | 县商务委 | 市场主导 | 50 | 50 | 策划 | 正在开展方案设计。 |
| 170 | 忠县州屏片区老旧小区综合整治工程 | 对州屏片区8个老旧小区进行配套基础设施综合整治，惠及老旧小区5388户。 | 5000 | 2021—2024 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 政府主导 | 1902 | 3669 | 续建 | 已实施部分管网建设及环境整治，目标形象进度27%。 |
| 171 | 美丽宜居示范乡镇建设项目 | 新增垃圾收集设施、雨污管网分流建设、人行道透水砖铺装、太阳能文化路灯安装、标识标牌增设、公共厕所建设、老车站三岔路口节点及周边景观环境整治、美化绿化公共空间、新建廉洁文化广场等。 | 4000 | 2022—2023 | 磨子土家族乡人民政府 | 磨子土家族乡人民政府 | 政府主导 | 700 | 700 | 主体完工 | 主体完工。 |
| 172 | 忠信大道加油站 | 新建二级加油站一座。 | 2000 | 2024—2026 | 畅达公司 | 县商务委 | 市场主导 | 50 | 50 | 策划 | 正在开展方案设计。 |
| 173 | 忠县乌杨街道集镇移民安置小区综合帮扶公共服务设施建设项目 | 改造油化道路1条长620.019米，人行道升级改造1958.78平方米；安装8米高太阳能LED路灯共76套。打造乌杨街道滨江公园14928平方米，新建便民服务中心总建筑面积为995.16平方米。 | 1979 | 2021—2023 | 乌杨街道办事处 | 乌杨街道办事处 | 政府主导 | 800 | 580 | 续建 | 正在装修朱河社区便民服务中心。 |
| 174 | 重庆新生港物流园农产品加工园配套基础设施（加油站） | 新建二级加油站一座。 | 1700 | 2023—2024 | 临港新城公司 | 畅达公司 | 市场主导 | 1500 | 50 | 新开工 | 正在开展施工图设计。 |
| 175 | 忠县洋渡镇沿江村美丽家园建设项目 | 修复油化路段长2.4千米；硬化人行便道共2.9千米；设置小型移民健身院坝2处；设置休闲景观亭6座，休闲亭面积约19平方米；庭院改造331户，设置文化景墙9个，新建和改造垃圾回收点工7座。嫁接改良、果苗补栽整形龙眼230亩；硬化生产便道主干道0.3千米、次干道0.76千米。 | 1300 | 2021—2024 | 洋渡镇人民政府 | 洋渡镇人民政府 | 政府主导 | 400 | 370 | 续建 | 沿江公路油化、环境绿化整治、路灯安装。 |
| 176 | 忠县大中型水库移民后期扶持基金项目 | 以建设移民美丽家园、助推库区和移民安置区产业转型升级为重点，实施美丽家园建设、产业转型升级、散居移民基础设施完善等项目。 | 39674 | 2023—2025 | 畅达公司、相关乡镇人民政府、街道办事处 | 县水利局 | 政府主导 | 13323 | 5170 | 续建 | 完成30%。 |
|  | （六）生态环保 | | | | | | | | | | |
|  | 1. 生态保护、修复 | | | | | | | | | | |
| 177 | 忠县生态环境EOD项目 | 实施忠县生态环境EOD项目。 | 200000 | 2024—待定 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 开展前期工作。 |
| 178 | 忠县乌杨新区弃土场 | 300亩弃土消纳场。 | 20000 | 2023—2023 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 20000 | 650 | 新开工 | 开展弃土消纳场进场道路工程预算和审核工作。 |
| 179 | 三峡库区绿肥+生态涵养项目 | 1.长江沿岸1公里范围内、㽏井河流域、白石水库流域等区域经济林木园行间，种植固氮性强、生物产量高的豆科绿肥30万亩。让绿肥快速覆盖地表，有效抑制其他恶性杂草，减少土壤冲刷，控制水土流失，做到园内化学除草剂零使用；让绿肥逐渐恢复被雨水侵蚀果园的地力水平，逐步改善果园的小生态环境；绿肥压青做有机肥肥料提高果园土壤有机质含量，改良土壤质地，减少化肥使用量，减少面源污染；利用绿肥开花期的景观效应打造七彩大地生态农业。  2.鼓励业主采取多种形式、多种模式、多种途径增加有机肥施用，减少化肥使用量，减少农业面源污染，促进绿色农业发展。 | 15000 | 2023—2025 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 政府主导 | 5000 | 0 | 新开工 | 开展前期工作。 |
| 180 | 森林防火公路 | 在全县林区修建森林防火公路206.8公里。 | 10340 | 2023—2025 | 各乡镇（街道） | 县林业局 | 政府主导 | 3410 | 0 | 新建 | 开展前期工作。 |
| 181 | 忠县县城州屏段岸线环境综合整治工程 | 本工程治理总面积13.3万平方米，其中消落区面积12.3万平方米；防护库岸总长度1.56公里；形成生态建设平台面积2.1万平方米。生态建设总面积10.2万平方米，其中植被与修复（含景观种植）面积7.9万平方米，亲水休闲活动空间面积2.1万平方米。工程开挖土石方量为18.3万立方米，回填土石方量为12.4万立方米，砼总量为2.1万立方米。 | 9807 | 2022—2024 | 融通公司 | 通达公司 | 政府主导 | 3500 | 2000 | 续建 | 完成项目总工程量的35%。 |
| 182 | 忠县松材线虫病除治工作 | 全县26个乡镇（街道）、1个林场，松林面积36.05万亩。 | 3600 | 2023—2026 | 各乡镇（街道） | 县林业局 | 政府主导 | 1200 | 0 | 续建 | 正在开展秋普等前期工作。 |
| 183 | “两岸青山·千里林带”建设 | 农村“四旁”植树、生态示范林建设、森林抚育、低效林改造、建成区（园区及码头）绿化美化等5.77万亩。 | 5000 | 2023—2024 | 各乡镇（街道） | 县林业局 | 政府主导 | 2880 | 2592 | 在建 | 已完成90%。 |
| 184 | 忠县国家储备林项目 | 县内集体林地国家储备林建设。 | 4237.5 | 2023—2027 | 重庆市林业投资开发有限责任公司 | 重庆忠州林业开发有限公司 | 政府主导 | 767.5 | 614 | 续建 | 已完成任务80% |
| 185 | 天然林保护工程项目 | 天然林管护：国有林3.55万亩，集体和个人国家公益林19.96万亩，地方公益林36.51万亩，工程区外集体和个人天然商品乔木林19.84万亩。 | 3315 | 2023—2025 | 各乡镇（街道） | 县林业局 | 政府主导 | 1105 | 645 | 续建 | 国有、集体和个人国家及地方公益林、工程区外集体和个人天然商品乔木林停伐共79.86万亩。 |
| 186 | 森林消防水池 | 在全县林区及林缘修建96口森林消防水池。 | 2304 | 2023—2025 | 各乡镇（街道） | 县林业局 | 政府主导 | 768 | 312 | 新开工 | 已建成并蓄水13口，19口在建。 |
| 187 | 忠县森林火情智能监控购买服务 | 建设视频监控前端72套、专线122、已建接入16套、业务展示、火情监测等。 | 1950 | 2023—2027 | 县林业局 | 县林业局 | 政府主导 | 390 | 97.5 | 新开工 | 分5年支付服务费。 |
| 188 | 磨子湖生态修复综合治理工程 | 对260亩磨子湖环湖路创面进行生态修复综合治理。 | 1500 | 2023—2023 | 通达公司 | 通达公司 | 政府主导 | 1500 | 1400 | 新开工 | 已开工建设。 |
| 189 | 忠县涂井乡历史遗留矿山生态修复 | 实施地质环境安全影响区域18公顷内恢复治理，新建挡土墙、抗滑桩，完成采矿用地复垦复绿0.82公顷。 | 1308 | 2023—2024 | 涂井乡人民政府 | 县规划自然资源局 | 政府主导 | 1176 | 110 | 新开工 | 完成项目总工程量的40%。 |
| 190 | 忠县汝溪镇历史遗留矿山生态修复 | 实施地质环境安全影响区域20公顷内恢复治理，新建挡土墙、抗滑桩 ；完成采矿用地复垦复绿0.82公顷，完成排水沟1公里。 | 1135 | 2023—2024 | 忠县耕地保护和建设用地事务中心 | 县规划自然资源局 | 政府主导 | 494 | 460 | 新开工 | 已完成项目总工程量的93%。 |
| 191 | 重庆市忠县森林火灾高风险综合治理项目 | 中控系统1套、视频监控6套、铁塔4座、火源管理卡口20个、森林消防水池16口。 | 604 | 2023—2023 | 林业安全生产与森林火灾预防中心 | 县林业局 | 政府主导 | 604 | 114 | 新开工 | 11月底全面完工。 |
| 192 | 森林防火标准化检查站 | 在全县范围内入林主要路口新建10座森林防火标准化检查站。 | 250 | 2024—2025 | 各乡镇（街道） | 县林业局 | 政府主导 | 100 | 0 | 新开工 | 已完成2座。 |
|  | 2. 大气环境治理 | | | | | | | | | | |
| 193 | 大气环境监测能力建设 | 1.加强大气环境质量监测，保障监测数据的准确性和合法性。配置流量校准器1套、臭氧测定仪1套、臭氧发生器1套、大气降水降尘采样器1台、气象五参数3台。  2.加强大气环境应急事件监测，提高突发应急事件应对能力。配置气体检测管2套、防毒面罩10套、防护套装10套、便携式挥发性有机气体分析仪1台、便携式VOC测定仪2台、自给正压式呼吸器2套、复合气体检测仪3台。  3.大气环境污染源监督性监测，保障污染源企业达标排放。配置便携式总烃/甲烷和非甲烷总烃测试仪1套、苏玛罐1套、恶臭实验套装1套，便携式油烟测定仪1台，便携式光度计、标准气体1套。 | 600 | 2023—2025 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 政府主导 | 0 | 0 | 拟建 | 前期工作，方案编制。 |
|  | 3. 水环境治理 | | | | | | | | | | |
| 194 | 集中式饮用水水源地综合整治工程 | 开展全县集中式饮用水水源地综合整治，实施湖库、河道清淤，建设水源涵养林、生态浮岛、浮床，设置生态隔离带、截污沟，安装太阳能曝气装置，投放淡水鱼类，进一步完善水源地规范化建设。 | 25000 | 2024—2026 | 各水源地管理单位 | 县生态环境局 | 政府主导 | 0 | 0 | 拟建 | 正在策划包装项目。 |
| 195 | 长江忠县苏家至漕溪河码头段岸线生态修复工程（周家溪至漕溪河段） | 项目占地约270亩，实施生态修复。 | 13000 | 2023—2024 | 临港新城公司 | 县规划自然资源局 | 政府主导 | 8000 | 100 | 新开工 | 正在开展预算编制。 |
| 196 | 污水处理厂尾水生态净化工程 | 实施黄金河、白石河等流域污水处理设施污水深度治理。 | 9500 | 2021—2025 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 政府主导 | 950 | 100 | 在建 | 马灌镇污水处理厂尾水湿地项目已进场施工。 |
| 197 | 忠县城集镇洋渡段岸线综合整治工程 | 主要有消落区及库岸整治工程、沿江道路工程、生态景观工程等。工程等级为IV级，相应的建筑物级别为4级。工程起点位于洋渡溪大桥附近，终点位于洋渡镇污水处理厂附近，全长约2千米。工程占地面积约28万平方米，治理消落区面积约19万平方米，形成沿江道路长度约1.4千米，形成景观绿化面积约10万平方米。 | 7260 | 2023—2025 | 洋渡镇人民政府 | 洋渡镇人民政府 | 政府主导 | 500 | 0 | 拟建 | 完成可研、初步设计、勘察、施工图设计、预算等前期手续。 |
| 198 | 撤并场镇及农村生活污水处理及配套管网 | 新建石黄双龙、永丰凌云、拔山八德、花桥显周等撤并场镇及农村生活污水处理设施，并配套建设污水管网。 | 6400 | 2021—2025 | 相关乡镇 | 县生态环境局 | 政府主导 | 2000 | 800 | 在建 | 已完成永丰凌云、拔山八德、花桥显周污水处理设施建设。 |
| 199 | 重庆市忠县石堰河流域生态环境系统整治工程 | 对忠县石堰河片区5平方公里范围内生态环境进行系统整治。 | 6000 | 2024—2027 | 待定 | 县发展改革委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 进行项目可行性研究。 |
| 200 | 已建农村生活污水处理设施技改及配套管网提升工程 | 开展已建农村生活污水处理设施配套管网提升及雨污分流工程，新增配套管网23.47公里。开展白石万坂、白石中坪等农村污水处理设施技改升级。 | 5500 | 2023—2025 | 相关乡镇 | 县生态环境局 | 政府主导 | 0 | 0 | 拟建 | 已完成项目设计方案编制。 |
| 201 | 忠县白石河河道水环境综合治理工程项目 | 新建污水管网9公里，生态沟渠10公里，清理河道垃圾0.5万吨，生态护岸18公里等配套工程。 | 4595 | 2024—2026 | 畅达公司 | 县发展改革委 | 政府主导 | 50 | 50 | 策划 | 正在开展施工图设计。 |
| 202 | 忠县白石镇白石河河道综合整治项目 | 进行生态修复，建设水质自动监测站工程。 | 4500 | 2024—2025 | 白石镇人民政府 | 县生态环境局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 203 | 忠县白石镇渠溪河河道综合整治项目 | 进行生态修复，建设水质自动监测站工程。 | 4000 | 2024—2025 | 白石镇人民政府 | 县生态环境局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 204 | 忠县㽏井河流域农业面源污染防治项目 | 根据流域农业面源污染组成特征，因地制宜实施农药化肥减量、废弃物资源化环利用、养殖污染治理等措施，农业面源污染防治覆盖面积3万亩。 | 3800 | 2023—2024 | 县农业农村委 | 相关乡镇及街道 | 政府主导 | 2200 | 0 | 策划 | 完成项目实施方案编制。 |
| 205 | 重庆市汝溪河白石河等河道生态修复项目 | 建设生态缓冲带工程13.1公里，设置生态湿地工程12000平方米，组合式生态浮床20个，对金鸡水库前置库约6000平方米进行生态修复，水质自动检测站工程。 | 3604.6 | 2023—2024 | 白石镇人民政府 | 县生态环境局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 206 | 农村黑臭水体整治及生态修复工程 | 开展拔山大力小学门前塘、山湾堰塘，三汇里仁场山坪塘、金声乡老院子塘等4个农村黑臭水体整治及生态修复工程，包括湖库清淤，治理周边生活污水、养殖废水，建设生态隔离带等。 | 2500 | 2021—2025 | 拔山镇人民政府、三汇镇人民政府、金声乡人民政府 | 县生态环境局 | 政府主导 | 358 | 52 | 在建 | 完成里仁场塘和老院子塘2个黑臭水体整治工作。 |
| 207 | 长江生物多样性保护工程方向 | 购置渔政艇5艘，无人机1架，冲锋舟4艘，视频监控43个等渔政执法陆上专用交通设备和水上渔政执法保障设备，以及配套完善乡镇执法装备、更新执法人员执法装备，设立护渔站和禁渔宣传牌等。 | 1700 | 2023—2024 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 1200 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 208 | 忠县白石镇华富村陈家沟河河道整治项目 | 河道及河岸整治4.2公里。 | 1200 | 2024—2026 | 白石镇人民政府 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 209 | 重庆市忠县白石镇关金村、巴岭村、黄家村生活污水治理项目 | 建设关金村、巴岭村、黄家村居民生活污水处理站。 | 1179 | 2023—2025 | 白石镇人民政府 | 县生态环境局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 210 | 分散区域联户污水处理工程 | 新建70个分散区域联户污水处理工程，包括新建生化池，人工湿地，配套建设污水管网。 | 1100 | 2023—2025 | 各乡镇 | 县生态环境局 | 政府主导 | 0 | 0 | 拟建 | 正在策划包装项目。 |
| 211 | 2024年磨子乡白河村自来水管网改造项目 | 财政衔接资金266.69万元用于：DN80衬塑钢管2720米，DN65衬塑钢管2600米，DN50衬塑钢管4330米，DN32衬塑钢管43370米，闸阀、水表、排气阀等材料。 | 266.69 | 2024—2024 | 磨子土家族乡人民政府 | 县水利局 | 政府主导 | 266.69 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 212 | 2024年磨子乡万福村自来水管网改造项目 | 财政衔接资金183.14万元用于：DN65衬塑钢管8200米，DN50衬塑钢管1200米，DN32衬塑钢管36360米，含闸阀、水表、排气阀等材料。 | 183.14 | 2024—2024 | 磨子土家族乡人民政府 | 县水利局 | 政府主导 | 183.14 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 213 | 2024年磨子乡小李村自来水管网改造项目 | 财政衔接资金127.15万元用于：DN65衬塑钢管1400米，DN50衬塑钢管3750米，DN32衬塑钢管17120米，含闸阀、水表、排气阀等材料。 | 127.15 | 2024—2024 | 磨子土家族乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 127.15 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
|  | 4. 土壤环境治理 | | | | | | | | | | |
| 214 | 重庆星博化工有限公司原址污染场地综合治理工程 | 该项目治理场地面积9.97万平方米，含污染方量1.5万立方米、地下水污染方量2.4万立方米；污染建构筑物清表废物处理约125立方米；污染建构筑物约1500立方米；遗留废水约2.05万立方米；废弃危险化学品及危险废物约3750吨；处置固体废物约200吨；处置初期雨水约8000吨；待拆油罐区3个及建筑物6000平方米。 | 8500 | 2023—2024 | 县橘城公司 | 县生态环境局 | 政府主导 | 0 | 4961 | 在建 | 完成污染土壤治理修复方量22000立方米。 |
| 215 | 化肥、农药减量化工程 | 果园、茶园“绿肥+有机肥+配方肥”模式推广示范面积10000亩以上，推广化肥减量增效“三新”配套技术。持续推进化肥、农药减量增效，全县化肥使用量减少1%以上，农药使用量减少0.1%以上。 | 5000 | 2023—2025 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 216 | 农业废弃物资源化利用工程 | 针对畜禽粪污、病死畜禽、农作物秸秆、废旧农膜及废弃农药包装物等不同废弃物特点，优化集成技术方案，探索有效利用路径。 | 5000 | 2023—2025 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 217 | 土壤污染防治 | 污染地安全利用0.517万亩，治理与修复0.191万亩，种植结构调整或退耕还林还草0.206万亩。 | 4000 | 2023—2025 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 218 | 双桂镇家庭农场生猪产业粪污治理工程 | 对全镇12个生猪养殖家庭农场粪污处理进行现代化升级改造。 | 1800 | 2024—2027 | 待定 | 双桂镇人民政府 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 向上争取项目资金支持。 |
| 219 | 重庆星博化工有限公司原址场地土壤治理修复2期项目 | 修复场地内污染土壤23666.6立方米；处理遗留废水（约1965.5立方米）和受污染的地下水（约16572立方米）。处理场地内遗留的一般工业固体废物（炭黑，约500吨）和危险废物（包括约20%的污染渣土，约1422吨；遗留污泥约1027.2吨；污染建构筑物约587吨；其他危险废物约2020吨，共计约5056.2吨）。 | 1600 | 2022—2023 | 通达公司 | 县生态环境局 | 政府主导 | 1600 | 0 | 在建 | 正在建设中。 |
| 220 | 撂荒耕地排查整治利用 | 对重庆市下发的撂荒耕地图斑进行核查，对相关撂荒耕地进行整治利用。 | 1600 | 2024—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
|  | 5. 其他 | | | | | | | | | | |
| 221 | 国家和重庆市生态文明建设示范区创建 | 编制创建规划和实施方案以及年度工作计划，开展系列宣传，拟定创建技术报告和特色报告，梳理工程创建清单，完成相关指标专项调查及提升，并通过国家验收。 | 10000 | 2021—2025 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 政府主导 | 60 | 60 | 在建 | 正在申报市级“两山”基地，项目进度70%。 |
| 222 | 环境应急能力标准化和风险源防控预警体系建设 | 1.补充完善应急物资库、应急装备储备；2.完善及升级迭代环境应急能力标准化建设，开展第三方运维服务外包；  3.开展重点风险源企业视频监控接入工作，实现全县重点风险源实时监控监管、平台智能分析和自动预警功能。 | 4000 | 2021—2025 | 县生态环境局、县工业园区管委会 | 县生态环境局 | 政府主导 | 200 | 20 | 在建 | 正在建设中。 |
| 223 | “绿水青山就是金山银山”实践创新基地 | 编制建设规划和实施方案、开展系列宣传，完成相关指标专项调查及提升，并通过国家验收。 | 3000 | 2021—2025 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 政府主导 | 120 | 120 | 在建 | 正在申报国家“两山”基地，项目进度70%。 |
| 224 | 生态环境实验室标准化能力建设 | 完成新建2500平方米生态环境实验室的装修改造。包括按规范要求进行实验室设计、装修、净化通风排气设施、污水处理设施、实验室环境控制设施、实验室安防系统、实验室消防系统等设计安装。满足和适应我县生态环境监测工作需要，为进一步发展和提升提供坚实的硬件条件。 | 2000 | 2023—2025 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 政府主导 | 500 | 10 | 前期 | 进行设计图方案和预算编制。 |
| 225 | X波段双偏振天气雷达项目 | 在三汇永和村建设X波段双偏振天气雷达。 | 589 | 2023—2024 | 县气象局 | 县气象局 | 政府主导 | 539 | 539 | 续建 | 已完成雷达的安装。 |
| 226 | 乡村振兴气象保障体系建设 | 1.建设负氧离子观测站1套，为创建“中国天然氧吧”积累基础数据；  2.LED数据展示大屏1块；  3.建设农业生态气象观测站（西瓜）1座；  4.开展磨子西瓜“重庆优质气候农产品”品牌创建。  5.人工增雨抗旱标准化炮站1座。 | 350 | 2024—2027 | 县气象局 | 县气象局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 已完成磨子土家族乡乡村振兴气象保障体系建设（一期）方案编制。 |
| 227 | 忠县气象局业务综合楼修缮项目 | 改善业务用房设施设备，提升监测预警能力。实现智慧气象“四天”系统在忠县本地化应用。 | 278 | 2023—2024 | 县气象局 | 县气象局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 2023年启动项目可行性研究报告编制工作，2024年开始进行建设前期准备工作，预计全部建设内容在2024年8月底前完成。 |
| 228 | 区域自动气象观测站建设 | 在监测盲区、山洪地质灾害隐患点、加密布设区域自动气象观测站，将气象站平均站间距由6.1公里提升至5公里，实现灾害性天气监测分辨率达到5公里。 | 217 | 2023—2026 | 县气象局 | 县气象局 | 政府主导 | 36 | 36 | 续建 | 目前已完成磨子竹山村升级、新建洋渡金台村，新生香水村区域自动站建设。 |
| 229 | 忠县磨子人影作业固定炮站项目 | 新建200平米人工影响天气作业固定炮站。 | 180 | 2024—2025 | 县气象局 | 县气象局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 启动项目可行性研究报告编制工作。 |
| 230 | 预警信息发布能力提升 | 迭代升级突发事件预警信息智能发布平台，开展精细到乡镇的暴雨灾害风险预警。按照“一行业一措施、一乡镇一方案”的总体要求，完成《忠县自然灾害预警发布及响应规范》编制。推进村级预警工作站建设，健全“市—县—乡镇（街道）—村（社区）四级预警工作体系。 | 40 | 2023—2026 | 县气象局 | 县气象局 | 政府主导 | 15 | 15 | 续建 | 迭代升级突发事件预警信息智能发布平台。按照“一行业一措施、一乡镇一方案”的总体要求，完成《忠县自然灾害预警发布及响应规范》编制。 |
|  | （七）美丽乡村 | | | | | | | | | | |
|  | 1. 农村基础设施 | | | | | | | | | | |
| 231 | 耕地质量提升 | 耕地地力保护，加强水土保持，测土配方施肥，土壤改良，培肥地力。 | 6000 | 2023—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 农田建设科按照每年投资1200万元组织编制项目初步设计方案。 |
| 232 | 忠县白公街道千里樱园转型升级项目 | 建设田间道路、停车场、景观平台等。 | 4058 | 2022—2023 | 畅达公司 | 畅达公司 | 政府主导 | 3058 | 2310 | 续建 | 道路完成59%；紫藤长廊完成59%；银山之巅完成40%。 |
| 233 | 忠县洋渡镇沿江村美丽家园项目 | 修复洋渡镇场镇至合力大桥乡村道路2.4千米。硬化人行便道2.9千米。陈家河和乔家各设置小型移民健身活动院坝1处。设置6座休闲景观亭，改造331户村民庭院，设置9个文化景墙。新建和改造垃圾回收点7座。对现有230亩龙眼进行嫁接改良、果苗补栽整形。硬化产业基地生产便道主干道0.3千米，次干道0.76千米。 | 1300 | 2022—2024 | 洋渡镇人民政府 | 洋渡镇人民政府 | 政府主导 | 400 | 350 | 续建 | 修复洋渡镇场镇至合力大桥乡村道路2.4千米。硬化人行便道2.9千米。对现有230亩龙眼进行嫁接改良、果苗补栽整形。硬化产业基地生产便道主干道0.3千米，次干道0.76千米。 |
| 234 | 2023年美丽宜居示范乡镇建设 | 土家楼排危治漏改造2栋约1000平方米，改造雨水管网500米，新建污水管网400米，油化道路约3000平方米，水巷子改造加固砖木（木）结构房屋1栋约350平方米，铺设水巷子青石板路面约600平方米，并实施室外人居环境改造。在磨子场振兴路85号旁边新建公共厕所70余平方米。在磨子社区新建广场约2000平方米，新建雨污管网约500米等。 | 821 | 2023—2024 | 磨子土家族乡人民政府 | 县住房城乡建委 | 政府主导 | 821 | 0 | 续建 | 准备开工。 |
| 235 | 2023年磨子乡磨子湖产业园管网建设项目 | 磨子湖周边新建生化池带泵站8个：其中50立方米钢筋混凝土泵站3个，100立方米钢筋混凝土泵站1个，150立方米钢筋混凝土泵站1个，180立方米钢筋混凝土泵站1个，200立方米钢筋混凝土泵站1个；挖方约1630立方米。 | 268.4 | 2023—2024 | 磨子土家族乡政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 268.4 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 236 | 2023年磨子乡中塘村自来水管网改造项目 | DN65衬塑钢管1200米，DN50衬塑钢管2200米，DN32衬塑钢管39070米，闸阀、水表等材料。 | 194.8 | 2023—2024 | 磨子土家族乡政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 194.8 | 0 | 准备开工 | 准备开工。 |
|  | 2. 人居环境整治 | | | | | | | | | | |
| 237 | 忠县白公街道银山社区人居环境改善工程 | 1.基础设施：新建生态停车场约500平方米；新建入户便民路长3千米；道路油化6千米；新建环库路2千米；修建化粪池5座共150立方米，完善雨污排水系统；规范电线电缆及通讯设施等。 2.住房安全：厨房、厕所改造80户。 3.公共服务设施：新建一座3层便民服务中心，总建筑面积1600平方米，增加配套健身器材及文化墙等。 4.人居环境：屋面改造8000平方米，外立面改造15000平方米，绿化约5000平方米(包括花台、绿植、篱笆等）；设置照明设施100套，安装安全防护栏1000米，新建垃圾收集点3个并配备垃圾桶，其它特色风貌打造等。 | 2300 | 2024—2025 | 白公街道办事处 | 白公街道办事处 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 238 | 忠县白公街道长河、九蟒、古井社区人居环境整治工程 | 一、长河社区：  1.庭院整治面积为1218平方米，新建广场两处，总面积为1000平方米；  2.硬化4.5米宽道路长630米，拓宽道路2米长685米（含挡墙540立方米），波形护栏长550米，新建3米宽休闲步道长100米，1米宽人行便道整治长2.5千米，路灯布置114盏；  3.污水主管选用长度为3323米，污水支管长度3655米；建10处化粪池共180立方米，排污检查井183座，设固定垃圾池及垃圾箱8处。 二、九蟒社区：  1.庭院整治面积为1000平方米，路灯布置78盏，新建广场两处，总面积为1200平方米；  2.污水主管长度为2360米，污水支管长度2000米；布设5处化粪池共142.5立方米，排污检查井61座，设固定垃圾池及垃圾箱9处。 三、古井社区：  1.庭院整治面积为1218平方米；新建广场两处，总面积为1000平方米；  2.硬化道路长2000米，新建2米宽人行便道长4000米，路灯布置160盏；  3.污水主管长度为3500米，污水支管长度4000米；新建20处化粪池共300立方米，排污检查井180座，设固定垃圾池及垃圾箱9处。 | 2050 | 2024—2025 | 白公街道办事处 | 白公街道办事处 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 239 | 忠县白石镇农村人居环境整治项目 | 新建农村垃圾处置设施设备（垃圾池、垃圾桶、路灯等），两河社区、万板村、黄家村新建公厕各1座。 | 820 | 2024—2026 | 白石镇人民政府 | 白石镇人民政府 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 240 | 2024年磨子乡振兴大道农村人居环境整治项目 | 改善周边庭院农村人居环境，重点对人行便道、入户道路、水沟清理、挡土墙、庭院整治改造等。 | 120 | 2024—2024 | 磨子土家族乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 120 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 241 | 2024年磨子乡磨子社区人居环境整治项目 | 改善周边庭院农村人居环境，重点对人行便道、入户道路、水沟清理、挡土墙、庭院整治改造等。 | 120 | 2024—2024 | 磨子土家族乡人民政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 120 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
|  | 二、社会事业 | | | | | | | | | | |
|  | （一）教育 | | | | | | | | | | |
| 242 | 重庆数字产业职业技术学院 | 新建校舍17万平方米，配套附属工程。 | 80000 | 2019—2027 | 重庆数字产业职业技术学院 | 县教委 | 市场主导 | 200 | 200 | 续建 | 一期完工，完善招生前期准备工作，筹划启动二期建设工程。 |
| 243 | 忠县银山小学 | 占地面积51.2亩新建校舍2.45万平方米，配套运动场、旗台、围墙、环境绿化等。 | 15000 | 待定 | 待定 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展论证中。 |
| 244 | 县职教中心扩容 | 新建教学楼、学生宿舍、教学综合楼25200平方米，挡墙、运动场及附属工程。 | 12048 | 2024—2027 | 职教中心 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展论证中。 |
| 245 | 乌杨新区第一小学 | 新建校舍1.82万平方米，配套运动场、旗台、围墙、环境绿化等。 | 12000 | 待定 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展论证中。 |
| 246 | 忠县巴山小学校 | 征地约48亩，新建校舍1.62万平方米和车库0.2万平方米。配套运动场、校门、围墙、绿化、管网、弱电、饮水系统及设备设施等附属工程。 | 10000 | 2022—2027 | 县教委（金科） | 县教委 | 市场主导 | 2000 | 0 | 续建 | 正在开展场坪施工。 |
| 247 | 忠县九蟒小学校 | 征地约31亩，新建校舍1.62万平方米和车库0.2万平方米。配套运动场、校门、围墙、绿化、管网、弱电、饮水系统及设备设施等附属工程。 | 10000 | 2022—2027 | 县教委（五洲国际） | 县教委 | 市场主导 | 1000 | 0 | 续建 | 正在开展场坪施工。 |
| 248 | 苏家小学校 | 征地约31亩，新建校舍1.62万平方米和车库0.2万平方米。配套运动场、校门、围墙、绿化、管网、弱电、饮水系统及设备设施等附属工程。 | 9900 | 2019—2027 | 县教委（恒大） | 县教委 | 市场主导 | 2000 | 4000 | 续建 | 主体施工，已停工。 |
| 249 | 忠县实验小学卫生幼儿园改扩建 | 拆迁10户约800平方米，新征地4亩，项目占地约3600平方米，新建幼儿园活动用房4800平方米，配套运动场、围墙等附属工程。 | 3600 | 2024—2027 | 实验小学 | 通达公司 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展场坪施工。 |
| 250 | 乐天幼儿园 | 新建校舍3600平方米，配套运动场、旗台、围墙、环境绿化等。 | 3000 | 2025—2027 | 县教委 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展场坪施工。 |
| 251 | 拔山中学教学综合楼 | 新建校舍8000平方米及附属工程。 | 3000 | 2025—2027 | 拔山中学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期手续办理。 |
| 252 | 忠县乌杨中心幼儿园 | 新建校舍约5400平方米及满足幼儿园入学的配套工程。 | 3000 | 2024—2027 | 待定 | 通瑞公司 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展场坪施工。 |
| 253 | 乌杨新区小学 | 建设乌杨新区小学一座。 | 3000 | 2023—2025 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 100 | 0 | 新开工 | 纳入忠县高新区核心区片区开发项目统筹考虑。 |
| 254 | 职教中心产教融合 | 新建实训楼项目0.8万平方米及配套附属工程。 | 2881 | 2020—2024 | 职教中心 | 县教委 | 政府主导 | 400 | 250 | 续建 | 内外装修。 |
| 255 | 白公路小学教学综合楼 | 新建校舍7600平方米及配套完善给排水、供配电、消防安全等附属设施。 | 2660 | 2023—2026 | 白公路小学 | 县教委 | 政府主导 | 1000 | 160 | 策划 | 挂网招标。 |
| 256 | 白公路小学运动场项目 | 新建运动场8000平方米，学生食堂3600平方米，配套建设车库。 | 2500 | 2024—2027 | 白公路小学 | 通达公司 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 257 | 拔山中学学生宿舍项目 | 新建学生宿舍6000平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 2400 | 2024—2027 | 拔山中学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 258 | 拔山镇中心幼儿园 | 新建幼儿园5400平方米，运动场3000平方米，围墙等附属设施。 | 2200 | 2026—2027 | 拔山小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 259 | 乌杨新区幼儿园 | 建设乌杨新区幼儿园一座。 | 2000 | 2023—2025 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 100 | 0 | 新开工 | 纳入忠县高新区核心区片区开发项目统筹考虑。 |
| 260 | 拔山中学学生食堂项目 | 新建学生食堂4000平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 1600 | 2024—2027 | 拔山中学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 261 | 忠县公共实训基地项目 | 新建校舍4500平方米及配套完善给排水、供配电、消防安全等附属设施。 | 1500 | 2023—2026 | 职教中心 | 县教委 | 政府主导 | 1000 | 100 | 策划 | 挂网招标。 |
| 262 | 玉溪锦城幼儿园 | 新建校舍2700平方米，配套运动场、旗台、围墙、环境绿化等。 | 1500 | 2025—2027 | 县教委 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 263 | 忠州中学北山教学综合楼 | 新建校舍3600平方米及配套完善给排水、供配电、消防安全等附属设施。 | 1440 | 2024—2026 | 忠州中学 | 县教委 | 政府主导 | 100 | 60 | 策划 | 前期手续办理。 |
| 264 | 新立小学教学综合楼 | 新建教学综合楼3600平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 1440 | 2024—2027 | 新立小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 265 | 㽏井中学校教学楼 | 新建教学楼4500平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 1400 | 2024—2027 | 㽏井中学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 266 | 乌杨小学校拆扩建教学楼项目 | 拆除原教学楼3700平方米（危房），新建教学楼4000平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。改建消防通道约50米。 | 1400 | 2024—2027 | 乌杨小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 267 | 马灌小学教学综合楼及辅助用房 | 新建校舍3500平方米及附属工程，其中教学楼2800平方米、辅助用房700平方米，满足12个小学教学班540名学生入学需求。 | 1300 | 2025—2027 | 马灌小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 268 | 忠县中学教学及辅助用房项目 | 新建教学及辅助用房3600平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 1295 | 2024—2027 | 忠县中学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 269 | 水坪小学教学综合楼 | 新建校舍4320平方米及配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 1210 | 2021—2024 | 复兴小学 | 县教委 | 政府主导 | 200 | 230 | 续建 | 内外装修。 |
| 270 | 马灌中学教学综合楼 | 新建校舍3950平方米及配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 1210 | 2021—2024 | 马灌中学 | 县教委 | 政府主导 | 450 | 435 | 续建 | 内外装修。 |
| 271 | 特殊教育学校教学综合楼项目 | 新建教学及辅助用房3600平方米，配套完善给排水、供配电、消防安全等附属设施。 | 1210 | 2024—2026 | 特殊教育学校 | 县教委 | 政府主导 | 100 | 65 | 策划 | 前期手续办理。 |
| 272 | 拔山中学生态停车场 | 建设泊车位200个，配套道路、公厕、充电桩等。 | 1000 | 2024—2027 | 拔山镇 | 拔山镇 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 273 | 忠县县城城镇移民安置综合帮扶忠县中学初中部安全隐患排危项目 | 初中部教学综合楼与学生宿舍楼外边坡支护挡墙长252.4米，总支护边坡面积约2524.6平方米，场地消防连接道路200米，绿化2000平方米。 | 950 | 2022—2025 | 忠县中学 | 县教委 | 政府主导 | 650 | 430 | 续建 | 挡墙施工。 |
| 274 | 复兴小学水坪小学教学楼 | 新建教学楼3166平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 950 | 2024—2027 | 复兴小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 275 | 双桂镇中教学综合楼 | 新建教学综合楼2400平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 840 | 2024—2027 | 双桂镇中 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 276 | 㽏井小学教学楼 | 新建1幢教学楼2364平方米，配套完善给排水、供配电、消防安全等附属设施。 | 827 | 2025—2027 | 㽏井小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 办理项目前期资料，完成申报中央预算内资金。 |
| 277 | 石宝小学教师周转宿舍 | 新建教师周转宿舍2000平方米及附属工程。 | 800 | 2025—2027 | 石宝小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 278 | 㽏井中学教学综合楼 | 新建校舍2800平方米及配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 746 | 2021—2024 | 㽏井中学 | 县教委 | 政府主导 | 250 | 280 | 续建 | 内外装修。 |
| 279 | 马灌小学教学楼 | 新建校舍2500平方米及配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 700 | 2021—2024 | 马灌小学 | 县教委 | 政府主导 | 300 | 300 | 续建 | 内外装修。 |
| 280 | 白石小学幼儿园教学楼项目 | 教学及辅助用房2000平方米及购置设施设备。 | 700 | 2024—2027 | 白石小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 281 | 磨子小学教学综合楼 | 新建教学综合楼1800平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 630 | 2024—2027 | 磨子小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 282 | 黄龙小学校教学综合楼 | 新建教学及辅助用房1800平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 630 | 2024—2027 | 黄龙小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 283 | 拔山中学大门及梯道建设 | 新建牌坊式大门1座，建设宽48米的梯道168步。 | 600 | 2024—2027 | 拔山镇 | 拔山镇 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 284 | 忠州幼儿园恒大悦珑湾校区装修项目 | 装修校舍约2900多平方米，室外活动场地2600多平方米及附属工程。配备开园所需桌凳、床铺、教玩具、户外活动等教育教学设备设施，食堂设备等生活设施设备。 | 500 | 2023—2023 | 忠州幼儿园 | 县教委 | 政府主导 | 350 | 110 | 新开工 | 内外装修。 |
| 285 | 忠州四小天鹅湖幼儿园装修项目 | 装修校舍约3000多平方米，室外活动场地600多平方米及附属工程。配备开园所需桌凳、床铺、教玩具、户外活动等教育教学设备设施，食堂设备等生活设施设备。 | 500 | 2023—2023 | 忠州四小 | 县教委 | 政府主导 | 350 | 130 | 新开工 | 内外装修。 |
| 286 | 忠县鸣玉樾府幼儿园装修项目 | 装修新建校舍约5400平方米及满足幼儿园入学的配套工程，配备教育教学设备设施。 | 500 | 2024—2027 | 重庆中博置业有限公司 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 287 | 忠县爱琴海幼儿园装修项目 | 装修新建校舍约5400平方米及满足幼儿园入学的配套工程，配备教育教学设备设施。 | 500 | 2024—2027 | 泸州建工集团 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 288 | 忠县御江城幼儿园装修项目 | 装修新建校舍约5400平方米及满足幼儿园入学的配套工程，配备教育教学设备设施。 | 500 | 2024—2027 | 金科集团 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 289 | 忠县中博华庭幼儿园装修项目 | 装修新建校舍约5400平方米及满足幼儿园入学的配套工程，配备教育教学设备设施。 | 500 | 2024—2027 | 重庆中博置业有限公司 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 290 | 忠县领秀滨江幼儿园装修项目 | 装修新建校舍约5400平方米及满足幼儿园入学的配套工程，配备教育教学设备设施。 | 500 | 2024—2027 | 泸州建工集团 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 291 | 花桥小学校安工程（教师周转宿舍） | 教师周转宿舍840平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 350 | 2024—2027 | 花桥小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 292 | 精华小学校教学综合楼项目 | 新建教学综合楼900平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 315 | 2024—2027 | 精华小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
| 293 | 野鹤小学校教师周转宿舍 | 新建教师周转宿舍850平方米，配套完善给排水、供配电、安全消防等附属设施。 | 298 | 2024—2027 | 野鹤小学 | 县教委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 论证中。 |
|  | （二）卫生 | | | | | | | | | | |
| 294 | 忠县乌杨综合医院 | 新建乌杨新区综合医院一座，包含门诊、住院部、医院景观等，占地面积约120000平方米。 | 50000 | 2024—2026 | 通瑞公司 | 县工业园区管委会 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 已完成立项审批。 |
| 295 | 重庆三峡民康医院整体迁建工程 | 项目占地面积75.1亩，建筑面积74400平方米，设置床位1200张，建设内容含急诊部、门诊部、住院部、医技科室、康复治疗、保障系统、行政管理等设施。 | 40000 | 2024—2028 | 重庆三峡民康医院 | 县民政局 | 政府主导 | 500 | 10 | 策划 | 前期手续 |
| 296 | 忠县老年大学迁建项目 | 占地面积9990平方米，建筑面积10000平方米，其中教学楼5000平方米、综合及附属5000平方米，室外教学场地（露天）、校园文化区、休闲区、停车场等。 | 12000 | 2023—2027 | 忠县老教中心 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 297 | 忠县中医医院综合服务能力提升项目 | 新建建筑面积13500平方米，业务用房包括普通门诊、急症部、住院部、医技科室、胸痛中心、慢性病管理中心等业务用房及其配套附属设施等。 | 7000 | 2023—2025 | 县中医  医院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 86 | 28 | 策划 | 已完成预算 |
| 298 | 忠县拔山医养结合项目 | 改建约5500平方米康养中心，设置床位180张，其中医疗床位95张，护理床位85张，建设内容包括综合病房楼、康复中心、门诊部以及配套服务设施等。 | 2000 | 2024—2027 | 拔山中心卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 策划 |
| 299 | 汝溪中心卫生院医养结合服务能力及县域医疗卫生次中心建设项目 | 改造综合病房、护理病房、康复中心等业务用房及辅助用房7516平方米，扩建辅助用房550平方米，设置床位199张（其中医疗床位99张，护理床位100张），购置设备11台（套），新装电梯1部，完善消防喷淋系统及配套其他附属设施等。 | 1915 | 2024—2027 | 汝溪中心卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 20 | 38 | 策划 | 已完成可研批复。 |
| 300 | 忠县汝溪中心卫生院医养结合服务能力提升项目 | 改建业务用房及辅助用房7700平方米，设置床位199张，其中医疗床位99张、护理床位100张，建设内容包括综合病房楼、护理病房楼、康复中心以及配套服务设施等。 | 1850 | 2023—2027 | 忠县汝溪中心卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 301 | 忠县中医院社区公共卫生服务改造提升项目 | 改造建筑面积2908.69平方米，包含1#楼~4#楼外墙整修，室内天棚、墙面、地面拆除后重装，会议室室内外装修，1#楼~5#楼给排水、强弱电、消防、暖通、排烟等安装工程，加装2部医用电梯，室外边坡防护及绿化，增设医疗设施设备等。 | 1703 | 2023—2024 | 县中医院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 280 | 173 | 新开工 | 开工。 |
| 302 | 忠县人民医院核医学项目 | 总建筑面积约1000平方米，包括SPECT/CT诊疗室、PET/CT诊疗室、核素病房、护士站、抢救室、放射性污物暂存区、储源室、值班室、办公室、更衣室、控制室、卫生间等，以及辐射防护措施、环境控制系统、医学废物处理系统等，并完善供电、给排水、消防等配套附属工程。 | 1445.36 | 2023—2025 | 县人民医院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 500 | 50 | 策划 | 已完成立项批复。 |
| 303 | 忠县疾病预防控制中心扩建卫生应急保障用房暨实验室检测能力提升项目 | 完成卫生应急保障用房2000平方米主体工程建设及实验室部分设备采购。 | 1250 | 2022—2023 | 县疾控中心 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 350 | 480 | 续建 | 主体建设已完工。已完成总工程量98%。 |
| 304 | 马灌中心卫生院医养结合服务能力提升项目 | 改造建筑面积11400平方米，养老休闲院坝1500平方米，改造综合楼病房8400平方米（含装修病房、改造医疗废水处置、外墙排危、购置设备等）。 | 1200 | 2024—2025 | 马灌中心卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 20 | 5 | 策划 | 已完成可研批复。 |
| 305 | 忠县马灌中心卫生院医养结合服务能力提升项目 | 改造建筑面积11400平方米，养老休闲院坝1500平方米，改造综合楼病房8400平方米（含装修病房、改造医疗废水处置、外墙排危、购置设备等） | 1200 | 2023—2027 | 忠县马灌中心卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 306 | 忠县官坝中心卫生院医养结合项目 | 改建4000平方米康养中心（含电梯），设置床位130张，其中医疗床位70张、护理床位60张，建设内容包括综合病房楼、护理病房楼、康复中心以及配套服务设施等。 | 1100 | 2023—2027 | 忠县官坝中心卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 307 | 忠县花桥镇卫生院医养结合综合楼 | 新建花桥镇卫生院医养一体化综合楼占地1800平方米建筑面积5500平方米。 | 980 | 2026—2028 | 花桥卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 308 | 忠县白石中心卫生院医养结合服务能力提升项目 | 改建康复中心3300平方米，设置床位100张，其中医疗床位50张、护理床位50张，建设内容包括综合病房楼、护理病房楼、康复中心以及配套服务设施等。 | 950 | 2023—2027 | 忠县白石中心卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 309 | 忠县双桂镇卫生院医养结合服务能力提升项目 | 改建业务用房及辅助用房2900平方米，设置床位90张，其中医疗床位50张、护理床位40张，建设内容包括综合病房楼、护理病房楼、康复中心以及配套服务设施等。 | 950 | 2023—2027 | 忠县双桂镇卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 310 | 忠县洋渡镇卫生院医养结合楼建设项目 | 占地面积400平方米，建筑面积1200平方米，含建设康复科、老年病房、中医馆、辅检科室等，以及购置DR等设施设备。 | 900 | 2023—2027 | 忠县洋渡镇卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 311 | 洋渡镇卫生院业务用楼改扩建工程 | 新建业务楼1200平方米。整修业务用房1950平方米，含现有病区外墙排危、室内外整漏整修，消防、强弱电整改等。 | 860 | 2023—2027 | 洋渡卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 5 | 4 | 策划 | 已完成立项批复。 |
| 312 | 忠县磨子土家族乡卫生院基层服务能力提升项目 | 改扩建3000平方米，对磨子卫生院全科医学部、妇女儿童保健部、公共卫生服务楼、医养结合服务区（含康养内涵建设）。 | 800 | 2024—2027 | 磨子卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 313 | 忠县新生街道卫生院医养结合服务能力提升项目 | 改建中医馆1600平方米、医养中心800平方米、辅助用房700平方米,设置床位110张，其中医疗床位50张、护理床位60张，建设内容包括综合病房楼、护理病房楼、康复中心以及配套服务设施等。 | 800 | 2023—2027 | 忠县新生街道卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 314 | 忠县复兴镇卫生院医养结合改建项目 | 占地面积600平方米，改扩建面积2000平方米。对现综合办公楼进行提档升级，改造成为集医疗养老疗养康复为一体的医养结合康复中心。 | 800 | 2023—2027 | 忠县复兴镇卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 315 | 忠县野鹤镇卫生院医养结合整修项目 | 医院内外整修2600平方米、院坝整修450平方米以及厕所整改、室内改造、电线整改、底楼门厅改建及设备购置等。 | 800 | 2023—2027 | 忠县野鹤镇卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 316 | 忠州街道社区卫生服务中心改扩建业务用房 | 改扩建业务用房5200平方米。配套完善消防、给排水、强弱电、安全消防等附属设施。 | 780 | 2024—2027 | 忠州街道社区卫生服务中心 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 1000 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 317 | 忠县白公街道社区卫生服务中心改造项目 | 改造社区卫生服务中心2800平方米，消防设施设备、室外雨污管网分流、加装医疗专用电梯、外墙排危、内部整修等内容。 | 680 | 2024—2026 | 白公街道社区卫生服务中心 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 318 | 拔山中心卫生院血透中心建设项目 | 建筑规模1500平方米，建设内容包括土建、装修和透析相关设备。 | 675 | 2024—2025 | 拔山中心卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 319 | 重庆市忠县妇幼保健院妇女儿童救治能力提升项目 | 总建筑面积1800平方米。其中改建产房（含产科），改建儿科、新生儿科，以及购置新生儿可视喉镜、婴儿培养箱、心电监护仪、CPAP呼吸机（无创呼吸机）、早产儿培养箱、产床（含无影灯）、呼吸机、除颤仪、胎儿监护仪、床旁彩超等设施设备。 | 600 | 2023—2027 | 忠县妇幼保健院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 320 | 拔山中心卫生院智慧医院建设项目 | 新院区的智慧医院建设，包括患者网上预约挂号、网上缴费、排队叫号、放射科DR及CT报告智能打印、检验科结果自动打印等。医院院区文化打造等。 | 500 | 2024—2025 | 拔山中心卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 321 | 忠县中医医院州屏路社区卫生服务中心改造项目 | 改造社区卫生服务中心4000平方米，完善并实施消防设施设备安装、室外雨污管网分流、外墙排危、停车场、生化池等内容。 | 500 | 2023—2027 | 忠县中医医院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 322 | 忠县石宝中心卫生院医养结合建设项目 | 新建业务用房5000平方米，环保处理设施及管网改造，购置相关设备。 | 400 | 2023—2027 | 忠县石宝中心卫生院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 323 | 忠县白公街道社区卫生服务中心老院区老旧小区改造项目 | 改造老院区业务楼约2013平方米。配套消防设施、污水处理、水电整改等。 | 320 | 2024—2025 | 白公街道社区卫生服务中心 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 324 | 忠县中医医院血液透析中心搬迁改造整修工程 | 改造建筑面积约1027.46平方米及配套病区附属设施。其中：肾病科住院病区529.12平方米，设置住院病床28张；血液透析中心498.34平方米，设置血液透析床位32张。 | 300 | 2023—2025 | 忠县中医医院 | 县卫生健康委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 已完成立项审批。 |
|  | （三）科技文体 | | | | | | | | | | |
| 325 | 文化广场（市民活动中心） | 新建市民活动中心一座，包含文化艺术、妇幼活动、长者康乐、文化广场及配套绿化、相关附属设施等。 | 20000 | 2023—2025 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 200 | 0 | 策划 | 完成前期工作。 |
| 326 | 富庄农业科普园 | 建设1000亩新特奇种植园，基础设施投资，包括土建、公路、观光道、蓄水池、机井、仓库、管理房等。 | 17000 | 2022—2025 | 富庄科技有限公司 | 县科协 | 市场主导 | 3000 | 2350 | 续建 | 完成一期工程。 |
| 327 | 忠县体育中心提档升级 | 对体育馆、体育中心、报告厅及配套设施等室内、室外进行装饰及升级等。 | 10000 | 2025—2027 | 临港新城公司 | 畅达公司 | 政府主导 | 50 | 50 | 策划 | 正在开展方案设计。 |
| 328 | 忠县滨江漫道健身步道 | 位于东溪镇钟溪村、翠屏村、东溪社区农村移民安置区。观景长廊约3千米，健身步道6千米，休闲场地4000平方米（含休闲健身设施），观景台15个，生态停车场4处，监控设施2套，新增垃圾处理设施、保洁设施，垃圾桶60个，绿化6000平方米，公共厕所5个，卫生室100平方米，路灯100盏。 | 3000 | 2023—2025 | 县文化旅游委 | 县文化旅游委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在策划中。 |
| 329 | 磨子土家乡健身广场项目 | 建设总面积2000平方米的带看台的灯光篮球场及综合活动场乒乓球场、健身路径场。 | 50 | 2023—2024 | 磨子土家族乡政府 | 县文化旅游委 | 政府主导 | 50 | 0 | 设计 | 正在策划中。 |
|  | （四）民政养老 | | | | | | | | | | |
| 330 | 忠县未成年人救助保护中心 | 占地面积3亩，建筑面积2500平方米，设置床位80张，建设内容为未成年人救助综合服务楼一栋及其配套设施。 | 900 | 2024—2026 | 县民政局 | 县民政局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 前期手续。 |
| 331 | 博爱佳园拓展区项目 | 新建养老床位680张，建筑28542平方米。 | 18660 | 2022—2024 | 重庆聚恩实业有限公司 | 县民政局 | 市场主导 | 8000 | 6800 | 续建 | 主体建设完成50%。 |
| 332 | 忠县九龙公益性公墓 | 规划占地约100亩，分区建设公益性经济适用墓区、壁墓区、节地葬墓区等，配套建设业务用房、管理用房、停车场、道路、绿化等设施。拟分2期分批建设。 | 8000 | 2024—2026 | 待定 | 县民政局 | 政府主导 | 50 | 53 | 新建 | 完成立项、选址、勘界，节地论证专章，县林业局已审核未占用自然保护区和林地，已印发并张贴征地预公告。 |
| 333 | 忠县磨子特困人员供养设施项目 | 拟建养老公寓楼1幢，拟建建筑面积5000平方米，设计床位200张；建设内容为标准房间和功能配套设施。 | 1500 | 2023—2024 | 通达公司 | 县民政局 | 政府主导 | 200 | 200 | 策划 | 因建筑设计规范调整，项目重新进行规划设计。 |
| 334 | 忠县敬老院整体社会化运营项目 | 对全县29个乡镇（街道）敬老院进行社会化运营。 | 1000 | 2023—2024 | 待定 | 县民政局 | 市场主导 | 0 | 0 | 策划 | 已拟定《忠县敬老院整体社会化运营实施方案（讨论稿）》，县政府组织相关部门和乡镇（街道）讨论，正在完善讨论稿。 |
| 335 | 忠县白公街道特困人员供养设施装饰装修工程 | 室内装饰装修：防滑地砖4100平方米，墙面涂料9500平方米，吊顶1200平方米，室内门窗；室外绿化150平方米，电梯1部，床铺150张等内容。 | 500 | 2024—2025 | 白公街道办事处 | 县民政局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在设计。 |
|  | （五）社会治理 | | | | | | | | | | |
| 336 | 新建公安局“三所一队” | 新建拘留所、看守所、戒毒所、武警中队业务用房，建筑面积23488平方米。 | 16000 | 2024—2026 | 县公安局 | 县公安局 | 政府主导 | 4500 | 0 | 策划 | 项目纳入重庆三峡民康医院整体迁建工程统一征地，并统一推进相关前期工作。 |
| 337 | 忠县农业社会化服务体系建设项目 | 1.打造全产业链综合服务中心。建成不少于1000平米综合服务中心，引进1家龙头企业，打造集技术培训、物资供应、仓储加工、物流配送等一体的农业全产业链综合服务平台。共500万元。2.围绕粮油、柑橘等产业，打造农业社会化服务示范组织10个，支持服务组织架构、技术指导、设施设备购置、作业补助等。每个50万元，共500万元。  3.搭建社会化服务平台。服务组织在线上对接、线下服务，打造社会化服务对外展示的窗口。 | 1300 | 2023—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 300 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 338 | 农民合作社规范化发展项目 | 1.聘请农民合作社辅导员80名，按照每名辅导员每年4000元给予补助；共160万元。  2.农民合作社示范社制度规范化建设项目。支持50家示范社开展内控制度规范化建设，完善合作社章程、制度上墙、档案管理法律法规宣传资料印制等。每个合作社补助2万元，共100万元。  3.农民合作社能力提升项目。支持30家合作社实施装备能力提升项目，每个合作社补助30万元。共900万元。 | 1160 | 2023—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 232 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 339 | 忠县农村宅基地基础信息调查工作 | 一是要汇总共享宅基地数据资料；二是要开展宅基地专项调查；三是要建立宅基地数据库；四是要编制宅基地数据台账和利用现状图件；五是要建设县级农村宅基地管理信息系统。 | 780 | 2023—2025 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 102 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 340 | 2024年磨子社区公共服务一体化示范创建项目 | 财政衔接资金300.2万元用于：便民服务大厅80平方米，27.2万元；积分超市40.56平方米，11.36万元；电商、农产品展示中心70.2平方米，21.76万元；红岩先锋·忠诚行动志愿者活动室60平方米，15.6万元；乡村会客厅86平方米，30.1万元；两委会议室35平方米，9.45万元；多功能会议厅150平方米，39万元；妇女儿童之家40平方米，10.4万元；农家书屋42.9平方米，11.16万元；公共厕所47平方米，15.04万元；厨房、餐厅110平方米，34.1万元；驻村休息室4间105.3平方米，28.43万元；文化广场800平方米，32.6万元；党建文化类，14万元。 | 300.2 | 2024—2024 | 磨子土家族乡磨子居民委员会 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 300.2 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
|  | 三、产业发展 | | | | | | | | | | |
|  | （一）工业 | | | | | | | | | | |
| 341 | 年产40万吨磷酸铁锂电池正极材料项目 | 项目占地约500亩，建设厂房、办公楼、倒班房，购置设备，建成年产40万吨磷酸铁锂正极材料生产能力 | 520000 | 2024—2026 | 重庆特瑞电池材料股份有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 100000 | 8000 | 前期 | 完成项目签约。完成生产厂房及生产工艺流程布局，平面图的初步设计，正开展磷酸铁锂正极材料生产定制设备的设计、选型等前期准备工作。 |
| 342 | 西部（重庆忠县）制冷空调设备产业园 | 依托忠县工业园区装备制造产业园，规划用地近期1000亩、远期12000亩，招引制冷空调设备整机研发制造企业，以及电子元器件、压缩机、冷凝器、蒸发器、盘管设备等上游配套企业，打造形成西部第一、国内具有重要影响的制冷空调设备生产基地。 | 500000 | 待定 | 待定 | 县投促中心 | 市场主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在修订产业报告、编制产业园规划设计方案。对接招商企业来忠考察。 |
| 343 | 年产1000万吨无机非金属环保功能材料项目 | 项目建设用地约300亩，规划建设年开采规模不超过1000万吨资源的生产线一条，原料运输皮带廊道一条、物料贮存库等设施，对现有的码头泊位进行技改扩能。项目建成后主要产品为无机非金属环保功能材料，包括脱硫剂和骨料等。 | 200000 | 2023—2025 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 50000 | 0 | 新开工 | 全县自然保护地整合方案已公示结束并上报至市林业局，市林业局已完成方案审核并上报国家林草局审批。县规划自然资源局拟启动地质勘测前期工作。 |
| 344 | 三一绿建绿色智能产业项目 | 装配式建筑产业园区占地346亩，矿山建设（约144亩），12.6公里廊道建设、破碎场建设、配套码头建设。 | 200000 | 2022—2025 | 三一绿建（重庆）实业有限公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 20000 | 13000 | 续建 | 矿山：破碎场站建设中，林地手续已办理，上山道路已开工建设，金矿2、3社和国有林场纠纷已处理完毕。码头：乌杨码头1号泊位技改完成，配套码头建设方案暂缓启动。 |
| 345 | 忠县高端磷酸铁锂电池正极材料扩能项目 | 占地约70亩，建设生产厂房约40000平方米、库房及配套用房10000平方米，购置年产10万吨高端磷酸铁锂电池正极材料生产设备及配套设施。 | 150000 | 2023—2024 | 重庆特瑞新能源材料有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 110000 | 80000 | 新开工 | 钢结构厂房建设已基本完成，正进行设备选型设计、制作。 |
| 346 | 爱谱华顿电子科技项目 | 建设5G智慧传输及超导体新材料产研基地，以低损耗，高传输性能，绿色环保，针对5G通信产品的高速率、远距离、高安全性等特点，研发、生产前沿新材料产品。 | 150000 | 2024—待定 | 县工业园区管委会 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 0 | 0 | 策划 | 爱谱华顿电子科技公司和县工业园区管委会双方已初步达成投资共识。 |
| 347 | 粮食加工仓储及包装饮用水生产项目（一期） | 占地450亩，建金沙河面业川渝总部基地。分两期建设：一期占地260亩，建厂房约21万平方米，建设一座5万吨粮食筒仓，一座日处理1500吨小麦制粉车间，一座日产500吨挂面生产车间，一座年产17.5万吨饮用水车间，一座农产品深加工车间，一座35千伏变电站及职工倒班房、办公楼等配套用房。二期占地190亩，建厂房约12万平方米。建设一座5万吨粮食筒仓，一座日处理1500吨小麦制粉车间一座日产挂面500吨生产车间，一座年产17.5万吨饮用水车间。 | 150000 | 2022—2025 | 重庆金沙河面业有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 10000 | 6000 | 续建 | 一期新进设备一批，调试并投入使用。 |
| 348 | 20万超级芦竹种植及精深加工项目 | 超级芦竹种植1000亩示范片和20万亩种植基地建设；在磨子工业园征地100亩，建设颗粒燃料厂房和生产线20条。 | 120000 | 2023—2027 | 重庆石申生物科技有限公司 | 县林业局 | 市场主导 | 1000 | 0 | 新建 | 正在洽谈中。 |
| 349 | 磷酸铁锂正极材料循环利用项目 | 项目分二期实施。其中一期租用厂房约22000平方米，购置磷酸铁锂正极材料循环利用处理设备，建成年产5万吨磷酸铁锂正极材料生产能力；二期占地约100亩，建设厂房及配套用房约4万平方米，购置磷酸铁锂正极材料循环利用处理设备，建成年产5万吨磷酸铁锂正极材料生产能力。 | 100000 | 2023—2024 | 重庆知合瑞驰新能源有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 30000 | 30000 | 新开工 | 完成厂房租赁、装修，第1条生产线设备已安装调试并试投产。 |
| 350 | 乌杨新区核心区开发建设部分项目包 | 建设休闲生态公园、高混创业社区、乌杨医院、口袋公园、公共服务中心、危化码头、综合配套服务中心、幼儿园及邻里中心，项目用地353亩。 | 87000 | 2023—2026 | 县工业园区管委会 | 县工业园区管委会 | 政府主导 | 4600 | 0 | 新开工 | 项目现已完成353亩征地工作。 |
| 351 | LNG新能源加注站建设项目 | 完成120个站点LNG增设业务并投产。 | 84000 | 2022—2025 | 重庆忠润能源有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 21000 | 11900 | 续建 | 完成30个站点LNG增设业务并投产。 |
| 352 | 能效提升技改增划资源项目 | 1.石板水石灰岩矿山增资扩界：拟划定矿区范围1.058平方千米，增划石灰石资源量1.9亿吨；  2.金矿村水泥配料用砂岩矿山增资扩界:拟划定矿区范围面积0.173平方千米,增划资源量470万吨；  3.新建棕树包水泥配料用泥岩矿拟设矿区面0.2662平方千米，资源量3023.22万吨。 | 70000 | 2023—2025 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 20000 | 13000 | 新开工 | 石板水石灰岩矿山增资扩果：于8月17日已完成采矿权出让方案会审，于8月30日在县规划自然资源局网上公示，公示期1个月。 |
| 353 | 忠县新能源设备制造基地项目 | 一期通过司法竞卖取得原重庆云河水电股份有限公司土地、厂房资产，占地113亩，竞卖设备约126台（套），改造厂房约2万平方米，重整水电设备生产线，形成水电机组30万千瓦能力；二期改造厂房2.5万平方米，新购置设备约50台（套），扩建水电设备生产线，新建风电、光伏设备生产线，建成忠县百万千瓦新能源设备制造基地，形成年产水电设备60万千瓦、风电设备20万千瓦、光伏支架2万套生产能力。 | 60000 | 2022—2025 | 忠州智能装备有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 10000 | 8500 | 续建 | 完成厂房改造及设备检修，形成年产水电设备10万千瓦能力。 |
| 354 | 年产5万吨高端磷酸铁锂项目 | 完成生产厂房及配套设施建设；完成设备订购安装调试，形成年产5万吨高端磷酸铁锂能力。 | 50000 | 2023—2023 | 重庆特瑞新能源材料有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 50000 | 35000 | 新开工 | 钢结构主体厂房已完工，新工艺流程设计中、验证新工艺生产有关参数。完成总项目进度80%。 |
| 355 | 忠润能源三期扩能项目 | 新建日处理100万立方米液化天然气生产线。 | 50000 | 2023—2024 | 重庆辉泰实业有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 3000 | 500 | 项目签约 | 项目已签约，已启动提氦子项目的设备订购工作，预计9月底完成设备制作并运输到位。 |
| 356 | 西部70万吨改性沥青集散（加工）中心项目 | 占地约50亩，建设陆域罐区，生产辅助建筑物、装卸设备购置及安装，形成年集散（加工）70万吨改性沥青生产能力。 | 45000 | 2023—2024 | 浙江平湖市恒达沥青有限公司 | 通瑞公司 | 市场主导 | 5000 | 0 | 新开工 | 招商协议已经签订，协议中约定沥青码头开工时，改性沥青集散中心才开始修建。 |
| 357 | 年产10亿粒射钉一体钉项目 | 项目建设用地面积约35亩，分两期建设：一期新建厂房3500平方米，新购设备90台(套)，规划建设年产10亿粒射钉一体钉生产能力；二期新建厂房13000平方米，新增设备50台(套)，新建注塑车间及射钉器生产车间15个，形成年产射钉器20万支的生产能力。 | 35000 | 2022—2023 | 一体环保新材料（重庆）有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 3000 | 1850 | 续建 | 完成一期厂房建设，设备购置、安装、调试、投产。 |
| 358 | 油泥资源化利用项目 | 项目占地约150亩，建油泥处理生产线，形成年处2600万吨能力。 | 30000 | 2024—2025 | 重庆海创环保科技有限责任公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 500 | 400 | 策划 | 项目已签约，企业已提交用地申请，正走土地招拍挂程序。 |
| 359 | 绿色建材及物流配套建设项目 | 租用土地约40亩，建设湿法商品砂浆生产线、高性能混凝土绿色车间、建仓储物流库房及物流运输配套设施、购置轻量型罐车及泵车等，进行绿色建材和物流配套项目建设。 | 28000 | 2022—2025 | 忠县祥鑫建材有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 5000 | 3200 | 续建 | 项目签约，启动湿法商品砂浆生产线、高性能混凝土绿色车间等项目建设。 |
| 360 | 年产600万套玩具项目 | 项目分两期建设，项目一期租赁厂房9000平方米，搬迁设备70台（件），购置新设备30台（件），建毛绒玩具生产线10条，塑料玩具组装线3条，形成年产300万套玩具生产能力。项目二期划地50亩，自建厂房34000平方米，购置新设备17台（件），建毛绒玩具生产线20条、塑料玩具生产线共3条。 | 25000 | 2023—2025 | 广东锦彩实业有限公司 | 县教委 | 市场主导 | 25000 | 10239 | 新开工 | 项目一期完成完工。 |
| 361 | 聚融新材料产业基地项目 | 占地100亩，分二期建设，建厂房5.5万平方米，建设6条生产线，形成年产UHPC制品40万平方米、砂浆20万吨、机制砂200万吨生产能力。 | 25000 | 2022—2023 | 重庆聚融建设（集团）股份公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 10000 | 6000 | 续建 | 完成总工程量的90%。 |
| 362 | 固体废弃物综合利用项目 | 一是建设固体垃圾（建筑垃圾、粉煤灰及少量长江废弃卵石等）处置生产线；二是配套建设相应的储存原材料和成品堆码场；三是配套建设砂浆生产线。占地100余亩。新购置固废处置、干混砂浆、精制砂石等生产设备如干混砂浆搅拌机、破碎机、对辊机、选粉机、输送设备、环保设备等设备设施；形成年利用226万吨固体废弃物，清洁生产高品质机制砂100万吨碎石75万吨、建筑及市政用免烧砖5000吨，干法砂浆50万吨。 | 16300 | 2024—2027 | 忠县祥鑫建材有限公司 | 县城市管理局 | 市场主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展项目论证。 |
| 363 | 年产3000套全屋家具定制生产项目 | 项目占地约15亩，自建厂房约10000平方米，项目搬迁设备20台（套），购置新设备30台（套），建全自动家具生产线3条，形成年产3000套全屋家具定制生产能力。 | 15000 | 2023—2023 | 重庆恒鑫家具制造有限公司 | 县工商联 | 市场主导 | 15000 | 200 | 新开工 | 项目基础场平工作完工。施工证、工程许可证已办理完毕。正在挑选施工方。 |
| 364 | 重庆特瑞正极材料共性技术研发、检测及成果转化中心项目 | 建设共性技术研发中心、检测中心、中试验证车间、成果孵化中心，购置X射线衍射仪、扫描电子显微镜、电感耦合等离子体发射光谱仪等研发、检测、中试用设备，打造集正极材料共性技术研发、检验检测、中试验证及成果转化为一体的创新型科技服务中心。 | 8390 | 2023—2023 | 重庆特瑞新能源材料有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 8390 | 6200 | 新开工 | 研发中心装修方案已完成，已进场装修；正在编写X射线衍射仪、扫描电子显微镜、电感耦合等离子体发射光谱仪等研发、检测等设备选型需求及计划；中试用设备已经采购安装。完成总项目进度80%。 |
| 365 | 年产3000万只高倍率锂电池项目 | 项目租赁厂房10656平方米，搬迁设备200台（套），购置新设备200台（套），建卷绕、叠片生产线两条，形成年产3000万只高倍率锂电池生产能力。 | 8000 | 2022—2023 | 杭州威宏能源科技有限公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 8000 | 8000 | 续建 | 完成厂房装修、设备安装及调试，准备投产。 |
| 366 | 液压机械及建材端头板项目 | 占地约30亩，建厂房约12000平方米，辅助用房约3000平方米，建设液压机生产线一条，液压缸生产线两条，建材端头板生产线三条，形成年产液压机械100台、液压缸8000支、建材端头板80万片生产能力。 | 6000 | 2022—2024 | 重庆华聚机械有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 3000 | 1800 | 续建 | 签订施工合同，完成报建手续，待通电后施工。 |
| 367 | 智能桥隧装备制造项目 | 租赁厂房7500平方米，建设桥隧台车、模板等生产线，形成年加工智能桥隧装备系列产品1万吨生产能力。 | 5000 | 2023—2024 | 福建省闽清聚隆路桥设备有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 5000 | 6000 | 新开工 | 项目已投产。 |
| 368 | 新能源汽车专用大型电容器 | 拟在现租用的乌杨新区厂房4号楼内，1800平方米的场地建设6条新能源汽车电容器专用生产线，月生产能力可达到100万只。 | 5000 | 2023—2023 | 重庆市台光电子科技有限公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 5000 | 4000 | 新开工 | 设备安装已完毕，正在调试。 |
| 369 | 瑞竹生产线扩能项目 | 技改6条生产线，形成年产1.3亿只环保餐具生产能力。 | 3000 | 2023—2023 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 3000 | 2400 | 新开工 | 主体设备及零配件已经基本安装到位完成92%，同步推进锅炉安装及燃气供给。 |
| 370 | 年产3万套电线杆搬迁项目 | 新建年产3万套电线杆生产线。 | 3000 | 2023—2024 | 忠县川能水泥制品有限公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 3000 | 0 | 新开工 | 已完成方案设计修订并送县规划自然资源局审定。待方案设计通过后开展后续工作。 |
| 371 | 重庆海螺水泥有限责任公司2#水泥熟料线SCR脱硝技改示范项目 | 重庆海螺2号熟料生产线将原采用SNCR工艺，现拟建设高温型SCR烟气脱硝系统，自烟气接入至SCR反应器出口，主要包括：还原剂（氨水）输送及喷入系统、SCR反应器（含催化剂层）、除灰系统、烟气接入系统、窑灰输送系统、空压机站及控制系统，其中还原剂（氨水）储存及输送设施利用工厂现场设施进行改造。 | 2500 | 2023—2024 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 县生态环境局 | 市场主导 | 2500 | 1500 | 在建 | 完成工程量百分之70%。 |
| 372 | 忠县白石镇石材产业园项目 | 开采、加工、销售、石文化展示及配套设施建设。 | 2000 | 2025—2027 | 白石镇人民政府 | 县规划自然资源局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 373 | 10000吨钢结构扩能项目 | 占地约6亩，建厂房约3500平方米，购数控激光切割机、CNC加工中心等设备约10台（套），建设钢结构加工生产线，形成年产钢结构10000吨生产能力。 | 2000 | 2022—2024 | 重庆伽达机械制造有限公司 | 县经济信息委 | 市场主导 | 1000 | 800 | 续建 | 完成场平、基础施工等，正进行厂房主体建设。 |
| 374 | 年产10000吨高盐稀态发酵酱油技改扩能项目 | 改扩建高盐稀态发酵酱油生产车间1500平方米；场坪、挡墙硬化，钢混发酵池1000立方米及环境整治；新增蒸料、冷却系统一套，通风制曲、种曲系统一套，后期发酵系统一套，包装系统一套。 | 1000 | 2023—2025 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 375 | 智能终端“变压器、电感”元器件数字化车间 | 购置泰顺、铭榛等供应商的非标自动化生产线、自动化组装测试线、全自动焊锡机等智能自动化设备，组建多条一体化自动生产线，并配套EPR、MES等系统，建成智能终端“变压器、电感”元器件数字化车间1个。 | 1000 | 2023—2024 | 忠县南泰电子有限公司 | 县工业园区管委会 | 市场主导 | 1000 | 600 | 新开工 | 整体进度95%，正在对已安装的生产线进行运行效率评估和管理优化。 |
| 376 | 2024年忠县磨子乡农特产品加工园项目 | 财政衔接资金395万元用于：5760平米厂房钢结构工程建设。 | 395 | 2024—2024 | 重庆磨珍源食品有限公司 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 395 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 377 | 2024年忠县磨子乡柑橘现代智慧农业产业园区项目（一期） | 财政衔接资金260万元用于：建标准钢构车间厂房1040平方米。 | 260 | 2024—2024 | 忠县众合农业开发有限公司 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 260 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 378 | 2025年磨子乡石梯村佛手种植加工股权化改革项目 | 新建泥结碎石路、生产便道、蓄水池等。 | 114.08 | 2025—2025 | 忠县林鑫流水鱼养殖园 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 114.08 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
|  | （二）农业 | | | | | | | | | | |
| 379 | 重庆（忠县）国家现代农业柑橘产业园 | 建设万吨级柑桔多温智能仓储中心、智能云仓快递物流分拨中心、数字化光电柑桔分拣车间、柑桔NFC果汁及其他副产物精深加工车间、其他农产品深加工中心、农产品交易中心、电商孵化中心、柑桔院士工作站、柑桔及其他苗木无糖组培繁育基地、短视频创作直播基地、柑桔博物馆、职业农民培训中心、农产品检测中心、综合办公楼、后勤服务中心等共计22栋建筑。该项目规划用地约566.8亩，总建筑面积24.82万平方米。 | 320000 | 2024—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 市场主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在招商引资。 |
| 380 | 省部共建国家级（忠县）柑橘产地市场建设 | 建设“柑橘交易中心、柑橘大数据中心、柑橘金融服务中心、柑橘科技服务中心、柑橘物流信息中心、全国柑橘加工中心”等六大中心，形成与产业布局、消费升级相适应的现代柑橘产品产地流通体系，成为立足重庆、服务全国，引领全国柑橘高质量发展的国家级柑橘产销大平台。 | 100000 | 2023—2027 | 畅达公司 | 县农业农村委 | 政府主导 | 35000 | 12484 | 新开工 | 农业农村部、重庆市人民政府已于5月中旬正式签署《共同支持建设国家级忠县柑橘产地市场合作备忘录》；已完成省部共建国家级忠县柑橘产地市场总体规划；已向市农业农村委专题汇报，拟于近期召开工作推进协调会；已召开重庆三峡柑橘交易中心开第一次股东大会，组建开业筹备小组，完成县农行账户开设，正在开发交易平台软件，完成第二次股东会、第一次董事会筹备工作，正在引进柑交中心战略合作企业等相关工作。 |
| 381 | 丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 以“改大、改水、改路、改土”为重点建设内容，以实现农业机械化为目标，开展高标准农田改造提升，建成18万亩“宜机宜耕、能排能灌、高产稳产、旱涝保收”的现代粮油、综合种养产业示范区。 | 76320 | 2023—2027 | 金土公司 | 县农业农村委 | 政府主导 | 21200 | 10600 | 策划 | 已经完成忠县2023年丘陵山区高标准农田改造提升示范项目（新建1.3万亩，改造提升3.7万亩）初步设计方案编制，并通过市级评审，上报了初步设计方案暨实施计划，待市农业农村委下达批复后立即进入施工图设计暨施工图预算。 |
| 382 | 重庆三峡柑橘产业集群 | 柑橘品种改良2700亩；新建400亩；500亩智慧果园改造；常温橙汁生产线、灌装线各1条，场地3000平方米；橙汁柔性自动灌装线1条；商品化处理线1条；智能终端设备研发等。1000亩高标准红美人融合发展示范园；山地果园轨道式半机械化柑橘采摘、管护项目建设；分拣包装柑橘10万吨生产线1套；年处理3万吨柑橘分选线2条；柑橘大数据交易平台建设；柑橘检验检测中心建设。 | 27330 | 2021—2023 | 重庆派森百橙汁有限公司等8个经营主体 | 县农业农村委 | 市场主导 | 9060 | 8020 | 续建 | 1.标准化果园改造提升项目完成100%；  2.磨子土家族乡竹山村红美人果园改造提升项目完成100%；  3.常温橙汁生产线建设项目完成95%；  4.重庆三峡柑橘产业集群常温橙汁无菌灌装生产线建设项目完成95%；  5.柑橘精深加工综合能力提升项目完成90%；  6.柑橘采后商品化处理中心建设完成97%；  7.忠县新橙元NFC橙汁品牌提升项目完成100%；  8.忠县智慧柑橘果园建设项目完成90%。 |
| 383 | 生猪屠宰加工养殖一体化 | 1.建成年总屠宰15万头规模生猪屠宰线2条；  2.建成年屠宰3万头规模牛羊屠宰线各1条。 | 13000 | 2023—2024 | 重庆熹悦农产品商贸有限公司 | 县农业农村委 | 市场主导 | 13000 | 1500 | 新开工 | 迁坟完成，场坪完成，夯机正在打夯。 |
| 384 | 渝东北农副产品及进口肉类冷链加工集配中心项目 | 主要建设柑橘智慧商品化处理中心、冻库及配套用房，建筑总面积31050平方米，计容总面积60000平方米，购置安装生产线设备、冷库设备100台（套）；以及完善道路、供电、给排水、消防、绿化等配套附属设施。 | 12620 | 2022—2023 | 重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司 | 县供销合作社 | 市场主导 | 9000 | 6640.83 | 续建 | 1.1号车间耐火石膏板吊顶及包柱65%，外墙装饰条安装施工完成95%，月台防撞条安装施工完成95%，玻璃窗安装85%；2.设备用房墙面地砖与屋面种植土铺设100%，厕所装修85%；3.路沿石安装施工完成77%；预留预埋电力管网施工100%；临时污水管网预埋完成93%；4.消防高位补水箱及生化池安装100%；5.柑橘生产设备安装完成40%。 |
| 385 | 柑橘果园基础设施提升项目 | 3万亩柑橘果园的基础设施改造提升，重点建设生产作业便道、水肥一体化、打药系统等，提高化肥农药利用率和劳动生产效率。 | 9000 | 2023—2027 | 各果园业主 | 县农业农村委 | 市场主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 386 | 年经营性收入5万元以下村集体经济组织能力提升 | 推动集体资产管理与经营有效分离，坚持宜农则农、宜工则工、宜商则商，因地制宜发展新型农村集体经济。对全县村集体经营性收入5万元以下的集体经济组织给予项目扶持资金。 | 5000 | 2023—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 387 | 忠县优质粮油增产示范项目 | 全县水稻播种面积稳定在42.2万亩以上，力争优质水稻占比提高10个百分点；油料播种面积稳定在25.4万亩以上，总产量稳定在3.93万吨以上。创建标准化优质粮油基地30万亩。 | 5000 | 2023—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 388 | 柑橘皮渣处理加工 | 租赁厂房3000平方米，搬迁设备3套，购置新设备5套，建设皮渣烘干处理、果胶提取、精油提取生产线各1条，形成年加工柑橘皮渣6万吨处理能力。 | 3000 | 2023—2023 | 青岛科奈尔农产品有限公司 | 县农业农村委 | 市场主导 | 3000 | 2200 | 续建 | 正进行后续气排设施、蒸汽管道建设，同时水电气搭接正与施工方洽谈价格。 |
| 389 | 忠县磨子新生陆基设施化循环水养殖项目 | 新建陆基水产养殖高位圆池30口及相关配套生产用房和生产管理设施设备。 | 2500 | 2023—2025 | 重庆慕尔庄农业开发有限公司 | 县农业农村委 | 市场主导 | 2000 | 1500 | 续建 | 已完成24口陆基高位圆池的建设和配套设施，部分高位池池投产。 |
| 390 | 忠县柑橘品种繁育以及老品种改良项目 | 1.建设集柑橘种质资源保存、新品种培育、新品种区试以及无病毒苗木繁育一体化基地；2.对全县2万亩柑橘果品种改良。 | 2500 | 2023—2027 | 县果业发展中心 | 县农业农村委 | 政府主导 | 300 | 0 | 新开工 | 已完成项目选址，完成2000亩果园高换。 |
| 391 | 忠县乌杨街道高寨村2024年度水库移民产业转型升级市级示范项目 | 1.柑橘果园升级改造4000亩，新建灌溉与排水设施等；  2.公路油化5千米；  3.生产便道10千米；4.配套设施（厕所.管理用房）1项；  5.智慧监控系统1项；  6.标识系统1项；  7.节点景观打造2处；  8.新建柑橘加工厂房1000平方米。 | 2500 | 2024—2025 | 乌杨街道办事处 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 前期工作 | 正在申报重庆市大中型水库移民后期扶持资金。 |
| 392 | 忠县现代农业产业园建设 | 四季果园土壤改良1500亩；特早熟柑橘新品种产业化示范园建设与初加工；柑橘产业基础设施建设；柑橘园水池建设项目12口；柑橘基地水肥一体化系统基础建设，水池1口1000立方米；忠县数字柑橘建设等。 | 2003 | 2023—2023 | 重庆联辉农业科技有限公司等8个经营主体 | 县农业农村委 | 政府主导 | 1125 | 1500 | 续建 | 项目开工，已完成项目总体建设进度的75%。 |
| 393 | 双桂镇名优特新品牌蜂糖李现代产业设施升级 | 对辖区名优特新品牌蜂糖李进行重点打造，改造投入现代农业产业防雨防晒抗旱设备。 | 2000 | 待定 | 待定 | 县农业农村委 | 待定 | 0 | 0 | 策划 | 向上争取项目资金支持。 |
| 394 | 农村实用人才培育 | 高素质农民教育培训，农村致富带头人培育，乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目。 | 1500 | 2023—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 395 | 独珠村鱼菜共生工厂化养殖项目 | 占地约200亩，修建底排污系统、尾水沉淀池、净化池，利用循环微流水养殖技术实现养鱼水质PH、DO、氨氮、EC值和蔬菜水肥PH、EC、温室环境信息光照、CO2的全程在线监测的现代化、智能化系统。 | 1375 | 2023—2024 | 重庆市独珠江村农业开发有限公司 | 县农业农村委 | 政府主导 | 1000 | 150 | 策划 | 1.完成预算编制；2.完成项目实施方案评审；3.县财政局已经出具财政预算报告。 |
| 396 | “忠橙”品牌营销 | 1.“忠橙”品牌建设：制定“忠橙”系列生产技术规程，进一步规范“忠橙”生产技术，提升“忠橙”品质。  2.“忠橙”广告宣传：实施多维立体广告宣传，打造媒体传播矩阵，结合县域重大赛事活动开展“忠橙”品牌宣传活动，策划开展“忠橙”品牌地推宣传活动；运营“忠州忠橙”官方公众号。  3.“忠橙”产销对接：组织企业参加全国性的大型农产品交易会，开展产销对接；通过“走出去、请进来”的方式，对接全国各地水果批发市场、大型商超、水果连锁等来忠采购“忠橙”；举办“忠橙”开园节、“忠橙”产地行等产销对接活动，进一步拓宽销售渠道；推动“忠橙”常态化出口工作，加深出口新加坡、越南、俄罗斯等国家。 | 1000 | 2023—2027 | 县果业发展中心 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 397 | 种养生态循环示范项目 | 新建沼液高位贮存池，配套还田管网设施。 | 1000 | 2023—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 398 | 农产品质量安全监管能力提升 | 1.完善农产品质量安全检验检测体系，购置常规农药快速检测仪及检测试剂，保障乡镇（街道）农残快检正常运行；2.推进农产品追溯管理和食用农产品承诺达标合格证制度，提升农产品质量安全治理能力和水平。  3.开展技术培训。 | 500 | 2023—2027 | 忠县农产品质量安全中心 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 399 | 忠县农产品质量检测站建设 | 1.扩建现有实验室，按“双认证”标准开展场地改造；  2.购置仪器设备；  3.按双认证要求，开展“质量手册”“程序文件与管理制度”“作业指导书”等制度建设；  4.开展检测技能培训及练兵；  5.忠县农产品质量检测站申请厘米A和CATL认证。 | 500 | 2023—2027 | 忠县农产品质量安全中心 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 400 | 良种繁育生产技术推广项目 | 新建生猪、肉牛良种繁育操作平台，购置人工授精等设施。 | 300 | 2023—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 401 | 牧草培植加工项目 | 新建千亩牧草种植加工基地，配套牧草加工包装设施。 | 200 | 2023—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 402 | 农业品牌培育及管理 | 1.培育绿色食品、有机食品、重庆名牌农产品、全国名特优新农产品、特质农产品；  2.制订各品牌管理制度，开展品牌证后监管；  3.开展技术培训和品牌宣传推介。 | 200 | 2023—2027 | 忠县农产品质量安全中心 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 403 | 白石镇望岩村村集体笋竹产业冷链储藏建设项目 | 新建826平方冷链储藏库的建筑、安装及室外配套工程。 | 140.97 | 2023—2023 | 白石镇人民政府 | 县农业农村委 | 政府主导 | 140.97 | 80 | 在建 | 建筑主体建设中。 |
| 404 | 2025年小李村谦厚农业有限公司股权化改革项目 | 财政衔接资金补助132.49万元用于：  硬化小李村7社产业道路：韩冲985米，大半沟195米，至泵房603米，村委会下面354米，共长2.137公里。路面宽3.5米，C25混凝土，厚20厘米，路基宽4.5米（含路基补强、边沟、路基，不含挡墙、涵洞、桥）。 | 132.49 | 2025—2025 | 忠县谦厚农业有限公司 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 132.49 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 405 | 白石镇望岩村村集体笋竹产业冷链储藏建设项目 | 装修竹产品及农副产品展览销售接待厅、竹文化展示厅、笋竹分拣设备、电商直播销售基地建设等相关室内配套功能设施。 | 130 | 2024—2025 | 白石镇人民政府 | 白石镇人民政府 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 406 | 2025年中塘村一红柑橘家庭农场股权化改革项目 | 智能弥雾喷药系统（82.35万元）；智能水肥一体化系统 （38.47万元）。 | 120.82 | 2025—2025 | 忠县一红柑橘家庭农场 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 120.82 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 407 | 2024年磨子湖产业园生态（鱼）养殖产业基础设施项目 | 1.生态养殖捕捞设施钢混框架带顶；  2.观光捕捞仿木安全护栏；  3.生态养殖设施设备：工作船、渔网及工用具、运输车辆。 | 106 | 2024—2024 | 磨子湖产业园经营投资有限公司 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 106 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 408 | 基层农技体系建设 | 推介一批主导品种，大力推广先进适用主推技术，建设2个以上农业科技示范展示基地，每个农业科技展示基地开展3（场）次以上技术示范展示活动，农业主推技术到位率超过95%。对全县1/3以上在编在岗基层农技人员开展先进成果普及培训。 | 100 | 2023—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 409 | 智慧农业四大行动推广应用 | 依托优势产业，开展农业生产、管理、经营、服务等全流程数字化建设，探索推进智慧农业全域发展。 | 100 | 2023—2027 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 410 | 双桂镇莲花村村级集体经济前胡药材种植产业项目 | 新建人行便道3公里，硬化机耕道0.2公里，购置102沃得旋耕机1台，购置施肥机1台，安装施肥管网2000米，购置烘干锅炉、调温器、烘干架1套，新建容积100立方米蓄水池。 | 76.2 | 2024—2027 | 双桂镇人民政府 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 向上争取项目资金支持。 |
| 411 | 忠县陆生动物疫病病原学监测区域中心 | 改建生物制品冻库20立方米；购置重大动物疫病检测仪器设备共17台（个、把）；购置生物制品运输车一辆；购置重大动物疫病样品采集及运输车一辆。 | 246.32 | 2023—2024 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
|  | （三）商贸物流 | | | | | | | | | | |
| 412 | 忠州农批智慧城项目 | 项目占地约178亩，建设农产品线上线下交易中心、大型仓储冷库及配套用房等。一期占地约50亩，土地性质为市场商业用地，建设交易市场；二期占地约128亩，建设交易市场和物流仓储，其中高低温冻库容量约3万吨级，包含一座进口食品监管仓。 | 150000 | 2022—2024 | 中农现代投资股份有限公司 | 县商务委 | 市场主导 | 20000 | 7700 | 续建 | 1—1#楼主体结构检测，二次结构植筋，1—2#楼构造柱浇筑完成，ALC条板施工完成90%；1—3#2层抹灰完成50%；2—1#水电安装完成60%；2—3#抹灰完成60%；2—4#楼墙柱钢筋绑扎完成，2层结构完成90%；Q5车道结构施工完成100%；2—5#3层走道钢结构完成100%。 |
| 413 | 三峡留城忠州巷子打造 | 对三峡留城忠州巷子二期1万平方米商业进行整体规划设计，集中打造。 | 30000 | 2022—2023 | 重庆忠州老街文化旅游发展有限公司 | 县商务委 | 市场主导 | 10000 | 8870 | 续建 | 巷子在营商户45家，黄家院子已签署招商协议，大府邸、孙家院子、东楼正在进行招商，同时正积极筹备9月27日开街活动。建设情况根据住建委的情况推进。 |
| 414 | 五洲国际仓储物流中心二期项目 | 总建筑规模6万平方米，建设集仓储物流、配套办公的现代仓储物流园。 | 30000 | 2022—2025 | 重庆泽润仓储有限公司 | 县商务委 | 市场主导 | 10000 | 2000 | 续建 | 二期项目施工图设计、施工场平、施工作业区地勘等已完成，由于资金缺乏土建部分暂未动工。为筹措资金，五洲国际积极与聚融、希望悦江府等企业谈合作。 |
| 415 | 忠县万达广场项目 | 对京投忠州购物公园万达广场合作区域内进行升级改造。 | 20000 | 2022—2023 | 重庆京投万昱置业有限公司 | 县商务委 | 市场主导 | 20000 | 12000 | 续建 | 1.改造施工全面推进，日平均出工人数在150人左右；2.住建委专班、万达工程、监理、京投万昱、黄金建设等五方每天召开碰头会，及时协调解决项目推进过程中的问题；3.积极对接万达商管，尽快确定开业时间；4.推动在营商户转签万达或解约工作，在营商户（除德克士在洽谈外）其余均在拆除施工。 |
| 416 | 双桂镇石桥村农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目 | 修建冻库200平方米，安装冷冻设备2台。 | 60 | 2024—2027 | 双桂镇人民政府 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 向上争取项目资金支持。 |
|  | （四）数字经济 | | | | | | | | | | |
| 417 | 忠县农村土地承包确权登记颁证档案整理及数字化 | 1.农村土地承包经营权确权登记纸质档案整理装订23万户（一户一档）；  2.农村土地承包经营权确权登记相关图纸折叠整理装订；  3.文书档案整理；  4.照片整理；  5.照片扫描；  6.全部档案数字化加工。包括：纸质档案扫描；图像处理；卷内目录信息录入；数据成果的安全备份及与档案管理系统的无缝挂接。 | 370 | 2023—2024 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 418 | 农村集体产权制度改革档案整理及数字化 | 1.农村集体产权制度改革纸质档案整理装订；  2.文书档案整理；  3.全部档案数字化加工。包括：纸质档案扫描；图像处理；卷内目录信息录入；数据成果的安全备份及与档案管理系统的无缝挂接。 | 240 | 2023—2024 | 待定 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
|  | （五）文旅融合 | | | | | | | | | | |
| 419 | 忠县金林龙湾国际旅游度假区 | 落地国际品牌五星级酒店、高端健康养生区、高端生态人居区等业态。 | 250000 | 2024—2028 | 金林控股集团 | 县文化旅游委 | 市场主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在与企业商定合同事宜。 |
| 420 | 忠县白公祠文博景区提档升级项目 | 新建游客接待中心、广场、规划展览馆、商业服务等以及配套基础设施。 | 33000 | 2023—2025 | 通达公司 | 通达公司 | 政府主导 | 18000 | 0 | 策划 | 因档案馆纳入该项目，目前设计单位已提交方案布局图，县规划自然资源局正在牵头优化设计方案，初稿已上报县领导。 |
| 421 | 乌杨新区星级酒店 | 新建星级酒店一座，占地面积约21000平方米。 | 30000 | 2023—2025 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 政府主导 | 300 | 0 | 前期 | 纳入忠县高新区核心区片区开发项目统筹考虑。 |
| 422 | 忠县皇华城考古遗址公园项目 | 项目规划用地约81.71万平方米，主要建设内容为考古勘探与发掘、文物保护与利用、三峡考古博物馆、配套设施建设及环境整治。 | 28117 | 2022—2025 | 通达公司 | 县文化旅游委 | 政府主导 | 11000 | 9800 | 续建 | 1.一标段已完工。二标段已完成环道、次干道、生态修复、绿化景观、人行步道、游客接待中心。  2.正在推进2号水厂、垃圾中转站、民宿到毛家院子道路覆绿的收尾工作。 |
| 423 | 忠县独珠半岛美丽乡村风貌改造工程 | 项目占地面积约50000平方米，改造面积约8500平方米，改建村口公共服务、民宿院落、文化展示中心、公共服务、百业街及配套附属设施等。 | 7500 | 2023—2024 | 通达公司 | 通达公司 | 政府主导 | 5000 | 4500 | 新开工 | 停车场绿化和树池已完工，下客区完成92%，1—7号楼钢砖砌体和木结构施工完成90%，田园部分完成94%，22—33号楼钢结构和木结构完成90%，17—19号楼钢结构完成90%,21#和16#楼装修进场施工。 |
| 424 | 张培武艺术馆陈列布展项目 | 3000平米。室内装饰装潢、展柜展板、雕塑场景、多媒体设施设备、影片制作、灯光等。 | 4500 | 2025—2028 | 待定 | 县文化旅游委 | 市场主导 | 0 | 0 | 策划 | 在对展柜展板进行挑选。 |
| 425 | 2024年忠县白石镇明星村3组美丽家园建设项目 | 新建竹文化科普基地1个、人工湿地1座、红色文化党建微公园1个、生态智慧农业产业园。 | 2000 | 2024—2027 | 白石镇人民政府 | 县水利局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划，1期工程正在实施。 |
| 426 | 独珠半岛风貌改造及主环线景观和慢道景观提升 | 1.景观植物、景观栏杆、挖填土方、挖填石方、林下清表、林地梳理、土方外运、土方回填、节点介绍牌、木栅栏、地面铺装、石墙、石板座凳、小品摆件、标识牌、公共厕所（土建、给排水、电气）、公交站台、垃圾收集点、停车位。 2.景观植物、栏杆、标识牌、单车驿站、茅草廊架、景观亭、公共厕所、电气、给排水、小品、垃圾桶。 | 2000 | 2022—2023 | 通达公司 | 县农业农村委 | 政府主导 | 2000 | 830 | 续建 | 完成总工程量45%，全线生态栏杆已安装8公里，其中烂泥湾节点完成工程量80%，草皮摊铺基本完成。目前正在进行沿线公交车站和烂泥湾节点管理用房、卫生间建设。大山堡基础设施项目已交付足够作业面，施工单位正在开展防护栏杆、景观栏杆打样，材料采购，驿站用地协商赔偿等前期工作。 |
| 427 | 忠县烈士陵园项目 | 项目占地约15亩，建设烈士陵墓，进场道路，纪念场馆，纪念广场其他附属设施等。 | 1000 | 2024—2025 | 通达公司 | 县退役军人事务局 | 政府主导 | 200 | 40 | 策划 | 一是向县领导汇报了项目设计方案，正在审签。二是将项目信息上报至重大项目资金申报系统。 |
| 428 | 忠县独珠半岛大山堡基础设施完善项目 | 边坡边沟管涵，节点新增道路，新建机动车停车场及场地节点处进行挖填方。 | 1500 | 2023—2024 | 通达公司 | 县农业农村委 | 政府主导 | 1200 | 1160 | 新开工 | 完成总工程量97%。挡土墙浇筑和路基换填处理已全部完成，正在开展全线边坡水沟治理及重要连接道水稳层混凝土浇筑，确保后续道路油化项目顺利进场。 |
| 429 | 三峡橘乡荷海农文旅融合发展项目 | 对三峡橘乡荷海景区进行升级换代，推进农文旅全产业链打造 | 1500 | 2024—2027 | 待定 | 县农业农村委、县文化旅游委、县乡村振兴局 | 待定 | 0 | 0 | 策划 | 向上争取项目资金支持。 |
| 430 | 白公街道良玉故里建设项目 | 1.修复官马古道长2千米,宽1.5米,铺青石板； 2.修复良玉故居，整治周边环境； 3.新建秦良玉展览馆，占地500平方米。 4.新建秦良玉跑马场、射箭场。 | 1300 | 2024—2025 | 白公街道 | 县文化旅游委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 431 | 忠县白石镇茶文化研学基地项目 | 打造打泉村、明星村、华富村茶叶精品旅游线路。 | 870 | 2025—2027 | 白石镇人民政府 | 县农业农村委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 432 | 忠县白石镇竹林风景线项目 | 绿化改造、文化节点改造3公里。 | 500 | 2025—2027 | 白石镇人民政府 | 县林业局 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划。 |
| 433 | 白石镇明星村美丽家园建设项目 | 新建2米宽虎皮石、彩色混凝土漫步道路2545米，安装太阳能路灯84盏等配套设施。 | 317 | 2023—2024 | 白石镇人民政府 | 县水利局 | 政府主导 | 317 | 50 | 在建 | 正在进行道路路基建设。 |
| 434 | 忠县磨子土家族乡市级乡村振兴示范项目（磨子土家族乡文化设施建设） | 旧房改造提升面积1000平方米。包括改建门窗、外墙墙体、屋顶；新建水电设施、防水铺装、排水管网等。 | 260 | 2023—2024 | 磨子土家族乡人民政府 | 县发展改革委 | 政府主导 | 260 | 20 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 435 | 2024年磨子湖产业园临湖茶室产业项目基础设施项目 | 1.茶室基础设施（7米×4米×3米)×10个，钢混框架结构；  2.茶室基础设施建设（6.4米×3.5米×2米)×10个木质结构；  3.安全防护网设施设备建设；  4.生态道路连接、路旁绿植；  5.茶室内设施设备建设；  6.新建公共厕所2座。 | 186 | 2024—2024 | 磨子湖产业园经营投资有限公司 | 县乡村振兴局 | 政府主导 | 186 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
| 436 | 忠县磨子土家画乡建设项目 | 农民画工培训，音响、调音设备，颜料画笔和素描纸，农民画展 （县内外）。 | 100 | 2023—2024 | 磨子土家族乡政府 | 县文化旅游委 | 政府主导 | 0 | 0 | 策划 | 正在开展策划中。 |
|  | （六）房地产 | | | | | | | | | | |
| 437 | 金科集美江山 | 总建筑面积55万平方米，建设13栋高层、13栋洋房、1栋商业。 | 340000 | 2023—2025 | 重庆中峰房地产有限公司 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 20000 | 0 | 续建 | 前期工作。 |
| 438 | 水坪新城红星美凯龙房地产开发项目 | 商业街、商业MALL及房地产开发等。 | 200000 | 2023—2026 | 待定 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 50000 | 0 | 前期 | 供地工作。 |
| 439 | 中博鸣玉·华廷 | 建筑面积49.3万平方米。 | 167906 | 2019—2024 | 重庆市中博置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 20000 | 18966 | 续建 | 二期3号楼、5号楼、6号楼、7号楼主体完成，内外装修60%。8号楼主体结构完成二层，9号楼、10号楼、11号楼主体结构一层。20号楼、21号楼主体结构完成，内外装修已完成。 |
| 440 | 恒大悦珑湾 | 总建筑面积41万平方米。 | 160000 | 2018—2023 | 重庆恒宜众宸房地产开发公司 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 10000 | 15755 | 续建 | 所有楼栋全面封顶。装修完成90%，水电气安装施工。 |
| 441 | 领秀滨江二期 | 总建筑面积40万平方米。 | 160000 | 2023—2027 | 重庆领秀忠兴房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 20000 | 1000 | 新开工 | 正在进行场坪施工。 |
| 442 | 领秀滨江一期 | 总建筑面积33.04万平方米。 | 130000 | 2018—2024 | 重庆领秀忠兴房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 5000 | 5000 | 续建 | 一期工程地上部分包含附属工程全部验收交付投入使用，车库正在建设中。 |
| 443 | 忠州购物公园二期商住配套项目 | 占地65.6亩，建设万达广场配套开放式商业步行街及住宅，打造怀旧、非遗文化、夜经济聚集、传统特色主体的开放式街区。 | 100000 | 2023—2025 | 重庆京投万昱置业有限公司 | 县商务委 | 市场主导 | 10000 | 800 | 新开工 | 二期项目土地招拍挂正在积极推进，计划与万达广场开业同步完成。同时京投集团、黄金建司、县政府三方协议已基本确定，目前正在走上会流程。 |
| 444 | 恒邦忠州壹号 | 总建筑面积18.7万平方米，建设5栋高层，其中1栋超高层。 | 90000 | 2021—2024 | 重庆青奥湾置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 10000 | 17406 | 续建 | 所有楼栋封顶，装修装饰中，车库施工80%。 |
| 445 | 希望·悦江府 | 建筑面积22.17万平方米。 | 80000 | 2020—2026 | 重庆忠胜房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 12000 | 12000 | 续建 | 一期工程已竣工验收交付使用54958.67平方米，在建面积77301.26平方米。 |
| 446 | 尚品忠州 | 总建筑面积16.27万平方米，建设5栋高层，17栋洋房。 | 60000 | 2020—2024 | 重庆尚永置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 5000 | 4951 | 续建 | 全部主体封顶，门窗、砌体施工结束，1—3号外墙抹灰，4—5号楼外墙漆施工中。 |
| 447 | 银山片区房地产开发（一期） | 用地面积约96亩，计容建筑面积约12万平方米。 | 60000 | 2023—2026 | 金沙河面业有限责任公司 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 24000 | 0 | 前期 | 前期工作。 |
| 448 | 希望·悦江府二期 | 建筑面积8万平方米。 | 40000 | 2023—2026 | 重庆忠胜房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 10000 | 0 | 前期 | 前期工作。 |
| 449 | 玉溪锦城·忠邸 | 总建筑面积3.8万平方米。 | 28000 | 2020—2023 | 重庆市裕升房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 市场主导 | 1000 | 1000 | 主体完工 | 已完工交房，准备办理产权。 |

抄送：县委各部委，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，

县法院，县检察院，县人武部，各人民团体。

忠县人民政府办公室 2023年12月13日印发