忠府办发〔2022〕19号

忠县人民政府办公室

关于印发忠县2022年重点民生实事工作

目标任务的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府各部门：

《忠县2022年重点民生实事工作目标任务》已经县委第十二次常委会、县政府第7次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

忠县人民政府办公室

2022年4月9日

忠县2022年重点民生实事工作目标任务

| 序号 | 项目名称 | 2022年工作目标任务 | 年度计划投资 （万元） | 牵头县领导 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计15件 |  |  | 5211 |  |  |  |
| 1 | 城镇老旧小区改造和社区服务提升 | 新开工改造城镇老旧小区7个、37万平方米。完成7个居民小区供电设施安全改造，消除高层建筑电器火灾隐患220处。 | 1426 | 李心国 | 县住房城乡建委 | 忠州街道、白公街道、通达公司、县供电公司 |
| 2 | 发展普惠性学前教育 | 全县学前三年毛入园率达到91.5%以上，普惠性幼儿园覆盖率巩固在95%以上，公办幼儿园在园幼儿占比保持在52%以上。 | — | 李臣 | 县教委 |  |
| 3 | 发展婴幼儿照护服务 | 新增托位500个，全县每千人中拥有3岁以下婴幼儿托位数达到1.8个。 | — | 齐明山 | 县卫生健康委 | 县教委 |
| 4 | 推进义务教育阶段学生“双减”（减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担） | 依法依规持续开展校外培训机构治理工作，做好非学科培训机构审批和日常管理工作。持续做好违规学科培训执法查处。严控书面作业总量，提高作业设计质量，课后服务坚持自愿原则，科学设置课后服务课程。切实减轻义务教育阶段学生负担。 | — | 李臣 | 县教委 | 县市场监管局、县消防救援大队、县民政局 |
| 5 | 开展青少年心理健康教育 | 全县中小学心理辅导室（中心）覆盖率达到85%以上，持续开展中小学青少年心理健康教育活动，青少年心理健康核心知识知晓率达到65%以上。 | 16 | 李臣 | 县教委 | 县卫生健康委 |
| 6 | 实施老年人照顾服务计划 | 拓展居家养老服务内容，在城区开展“助餐、助浴、助医”试点。 | 10 | 齐明山 | 县民政局 |  |
| 7 | 实施农村社区居家养老服务全覆盖工程 | 建设7个乡镇养老服务中心及所在村村级互助养老点。 | 700 | 齐明山 | 县民政局 |  |
| 8 | 开展“百千万惠残助残行动” | 创建3家“渝馨家园”（残疾人之家）；为150名以上残疾妇女和残疾儿童母亲及其直系亲属等群体开展筛查、检测及生育指导服务；为有需求的残疾人提供辅助器具适配服务241人次以上。 | 108 | 李臣 | 县残联 | 县民政局、县卫生健康委 |
| 9 | 实施农村公路生命安全防护工程 | 实施农村公路生命安全防护工程100公里。 | 2000 | 齐明山 | 县交通局 | 各乡镇（街道） |
| 10 | 实施街头绿地提质工程 | 实施街头绿地提质项目2个，面积2万平方。 | 200 | 李心国 | 县城市管理局 |  |
| 11 | “劳动者港湾”示范点建设 | 建成“劳动者港湾”示范点6个。 | 48 | 李心国 | 县城市管理局 | 县总工会 |
| 12 | 老旧高层居民住宅建筑消防设施改造 | 在2021年解决87栋消防无水问题基础上，进一步排查整治，确保全县327栋高层建筑消防用水突出问题得到解决；分类整治高层建筑消防水泵问题，巩固消防用水成效。 | 200 | 徐玉伦 | 县消防救援大队 | 县住房城乡建委、忠州街道、白公街道 |
| 13 | 多层建筑加装电梯 | 实施5部多层建筑加装电梯。 | 200 | 李心国 | 县规划自然资源局 | 县住房城乡建委、县城市管理局、忠州街道 |
| 14 | 城区外立面安全整治 | 忠州二小2栋建筑外立面整治。 | 300 | 李心国 | 县规划自然资源局 | 通达公司、县住房城乡建委、忠州街道 |
| 15 | 城区空调外架整治 | 整治忠州老街空调外架60台。 | 3 | 李心国 | 县住房城乡建委 | 通达公司、忠州街道 |

抄送：县委各部委，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，

县法院，县检察院，县人武部，各人民团体。

忠县人民政府办公室                      2022年4月9日印发