## 忠县2024年度县级重点项目清单
附件
忠县2024年重点项目实施计划表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任单位 | 责任县领导 | 投资主体 | 开工时间 | 预计完工 时间 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 2024年工作目标任务
[10 empty] | 年度计划 投资 | 年度目标形象进度
合计项目271个 | [7 empty] | 1516.153 |  | 156.858
一、续建项目75个 | [7 empty] | 373.381 |  | 52.162
（一）工业项目 | [7 empty] | 124.616 |  | 22.096
1.制造与加工类 | [7 empty] | 62.5 |  | 10.49
1 | 恒鑫年产3000套全屋家具定制生产项目 | 重庆恒鑫家具制造有限公司 | 县工商联 | 王建华 | 市场主导类 | 2023.9 | 2024.3 | 1.5 | 项目占地约15亩，自建厂房约10000平方米，项目搬迁设备20台（套），购置新设备30台（套），建全自动家具生产线3条，形成年产3000套全屋家具定制生产能力。 | 0.35 | 2024年一季度完成厂房建设，生产线安装到位，从二季度开始进入投产阶段。
2 | 年产5万吨高端磷酸铁锂项目 | 重庆特瑞新能源材料有限公司 | 县经济信息委 | 王建华 | 市场主导类 | 2023.1 | 2024.12 | 5 | 完成生产厂房及配套设施建设；完成设备订购、安装调试,形成年产5万吨高端磷酸铁锂能力。 | 2.5 | 完成设备订购、安装调试。
3 | 液压机械及建材端头板项目 | 重庆华聚机械有限公司 | 县经济信息委 | 王建华 | 市场主导类 | 2023.8 | 2024.11 | 0.8 | 占地约30亩，建厂房约12000 平方米，辅助用房约3000平方米，建设液压机生产线一条，液压缸生产线两条，建材端头板生产线三条，形成年产液压机械100台、液压缸8000支、建材端头板80万片生产能力。 | 0.6 | 完成设备安装、调试并投产 。
4 | 油基岩屑资源化利用项目 | 重庆海螺环保有限公司 | 县经济信息委 | 王建华 | 市场主导类 | 2023.11 | 2025.12 | 3 | 项目占地约150亩，建油泥处理生产线，形成年处5万吨能力。 | 1.5 | 完成主体厂房建设，启动生产设备订购。
5 | 粮食加工仓储及包装饮用水生产项目（一期） | 重庆金沙河面业有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 2022.1 | 2025.12 | 15 | 占地450亩，建金沙河面业川渝总部基地。分两期建设：一期占地260亩，建厂房约21万平方米，建设一座5万吨粮食筒仓，一座日处理1500吨小麦制粉车间，一座日产500吨挂面生产车间，一座年产17.5万吨饮用水车间，一座农产品深加工车间，一座35千伏变电站及职工倒班房、办公楼等配套用房。二期占地190亩，建厂房约12万平方米。建设一座5万吨粮食筒仓，一座日处理1500吨小麦制粉车间一座日产挂面500吨生产车间，一座年产17.5万吨饮用水车间。 | 0.6 | 共建5条生产线，其中，制粉生产线2条，挂面生产线3条。
6 | 年产10亿粒射钉一体钉项目 | 一体环保新材料（重庆）有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 2022.4 | 2024.6 | 3.5 | 项目建设用地面积约35亩，分两期建设：一期新建厂房3500平方米，新购设备90台(套)，规划建设年产10亿粒射钉一体钉生产能力；二期新建厂房13000平方米，新增设备50台(套)，新建注塑车间及射钉器生产车间15个，形成年产射钉器20万支的生产能力。 | 0.2 | 完成设备安装、调试并投产。
7 | 能效提升技改增划资源项目 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 2023.6 | 2025.12 | 7 | 1.石板水石灰岩矿山增资扩界：拟划定矿区范围1.058平方千米，增划石灰石资源量1.9亿吨；2.金矿村水泥配料用砂岩矿山增资扩界:拟划定矿区范围面积0.173平方千米，增划资源量470万吨；3.新建棕树包水泥配料用泥岩矿拟设矿区面0.2662平方千米，资源量3023.22万吨。 | 1.44 | 拆迁拟建项目用地区域的构建筑物。
8 | 三一绿建绿色智能产业项目 | 三一绿建（重庆）实业有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 2019.5 | 2025.12 | 20 | 装配式建筑产业园区占地346亩，矿山建设（约144亩），12.6公里廊道建设、破碎场建设、配套码头建设。 | 3 | 3月前完成矿山上山道路建设，正式进入矿山开采，计划2024年完成用地手续后，上半年启动廊道建设工程，下半年启动配套码头项目。
9 | 年产400万件乳胶制品项目 | 重庆坤泰思乳胶制品有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 2021.1 | 2024.12 | 6.7 | 项目一期租赁约10000平方米乌杨园区标准厂房，搬迁设备乳胶枕头制品自动生产线1条，新购床垫乳胶制品生产线1条，形成年产乳胶制品120万件生产能力;项目二期占地约70亩，建厂房30000平方米，新购5条乳胶制品生产线，形成年产乳胶制品280万件生产能力。 | 0.3 | 完成设备购置、更新，实现具备年产400万件生产力，并顺利完成项目目标。
2.电力 | [7 empty] | 0.816 |  | 0.406
10 | 海银生产综合用房 | 忠县海银送变电工程有限责任公司 | 供电公司 | 王建华 | 市场主导类 | 2023.1 | 2024.12 | 0.76 | 主体建筑1栋，面积9855平方米。 | 0.35 | 项目完工。
11 | 忠县35千伏白石工程变电站改造工程 | 国网重庆市电力公司忠县供电分公司 | 供电公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.10 | 2024.6 | 0.056 | 更换主变两台及附属设备。 | 0.056 | 完工。
3.能源 | [7 empty] | 53 |  | 5.5
12 | 忠润能源三期扩能项目 | 重庆辉泰实业有限公司 | 县经济信息委 | 王建华 | 市场主导类 | 2023.1 | 2024.3 | 5 | 新建日处理100万立方米液化天然气生产线。 | 2 | 完成提氦子项目设备安装、调试。
13 | 忠县页岩气勘探开发项目 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 市场主导类 | 2019.10 | 2025.12 | 48 | 计划部署井位95口，新建气产能8亿方/年，油产能38万吨/年，及配套设施。 | 3.5 | 部署开发井10口。
4.园区平台类 | [7 empty] | 8.3 |  | 5.7
14 | 忠县乌杨新区船舶园连接道工程 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.12 | 2024.6 | 0.3 | 道路全长约600米，路幅宽度16m，双向2车道市政道路，雨污管网约2公里，及其配套相关附属设施。 | 0.3 | 全面完工。
15 | 忠县乌杨新区科技人才培育中心 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.9 | 2025.4 | 3 | 建设用地面积约49亩，拟建建筑面积约7万平方米。 | 2.4 | 完成主体工程量的80%。
16 | G50沪渝高速公路忠县普乐收费站改造工程 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.9 | 2025.9 | 3 | 结合停车区及乌杨工业园区发展规划需求，将其改造按照单喇叭互通设计（单侧收费站），收费站设置在高速公路的北侧，为“5进5出”。 | 1 | 完成主体工程60%。
17 | 忠县乌杨新区弃土场 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.12 | 2024.10 | 2 | 300亩弃土消纳场。 | 2 | 全面完工。
（二）房地产及其他 | [7 empty] | 85.202 |  | 9.031
1.房地产开发 | [7 empty] | 55.791 |  | 2.9
18 | 中博鸣玉·华廷 | 重庆市中博置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 市场主导类 | 2019.12 | 2024.6 | 16.791 | 建筑面积49.3万平方米。 | 0.5 | 主体建设完毕，完成配套建设。
19 | 希望·悦江府 | 重庆忠胜房地产开发公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 市场主导类 | 2020.5 | 2024.6 | 8 | 建筑面积22.17万平方米。 | 0.6 | 主体建设完毕，完成配套建设。
20 | 恒邦忠州壹号 | 重庆青奥湾置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 市场主导类 | 2021.1 | 2024.6 | 9 | 总建筑面积18.7万平方米，建设5栋高层，其中1栋超高层。 | 0.5 | 主体建设完毕，完成配套建设。
21 | 尚品忠州 | 重庆尚永置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 市场主导类 | 2020.7 | 2026.12 | 6 | 总建筑面积16.27万平方米，建设5栋高层，17栋洋房。 | 0.5 | 部分楼栋主体完工，部分楼栋主体施工。
22 | 恒大悦珑湾 | 重庆恒宜众宸房地产开发公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 市场主导类 | 2018.8 | 2025.6 | 16 | 总建筑面积41万平方米。 | 0.8 | 部分楼栋主体完工，部分楼栋主体施工。
2.教育 | [7 empty] | 2.972 |  | 0.36
23 | 忠县苏家小学校 | 待定 | 县教委 | 李臣 | 市场主导类 | 2019 | 2025.7 | 0.99 | 征地约39亩，新建校舍1.62万平方米和车库0.2万平方米。配套运动场、校门、围墙、绿化、管网、弱电、饮水系统及设备设施等附属工程。 | 0.15 | 力争复工。
24 | 忠县巴山小学校 | 待定 | 县教委 | 李臣 | 市场主导类 | 2021 | 2026.7 | 1 | 征地约48亩，新建校舍1.62万平方米和车库0.2万平方米。配套运动场、校门、围墙、绿化、管网、弱电、饮水系统及设备设施等附属工程。 | 0.05 | 力争复工。
25 | 忠县县城城镇移民安置综合帮扶忠县中学初中部安全隐患排危项目 | 忠县中学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 2023.4 | 2025.12 | 0.095 | 初中部教学综合楼与学生宿舍楼外边坡支护挡墙长252.4米，总支护边坡面积约2524.6平方米，场地消防连接道路200米，绿化2000平方米。 | 0.03 | 挡土墙施工。
26 | 忠县公共实训基地项目 | 职教中心 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 2023.10 | 2025.9 | 0.15 | 新建校舍4500平方米及配套完善给排水、供配电、消防安全等附属设施。 | 0.05 | 完成基础施工。
27 | 忠县白公路小学改扩建工程项目（教学综合楼） | 白公路小学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 2023.10 | 2026.9 | 0.737 | 新建校舍7600平方米及配套完善给排水、供配电、消防安全等附属设施。 | 0.08 | 完成基础施工。
3.社会保障 | [7 empty] | 1.866 |  | 0.2
28 | 博爱佳园拓展区项目 | 重庆聚恩实业有限公司 | 县民政局 | 齐明山 | 市场主导类 | 2023.3 | 2025.12 | 1.866 | 新建养老床位680张，建筑28542平方米。 | 0.2 | 完成1B、3号楼完成建设投用。
4.商贸流通 | [7 empty] | 18.991 |  | 3.491
29 | 忠县万达广场项目 | 重庆京投万昱置业有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 市场主导类 | 2022.11 | 2024.5 | 3.5 | 对京投忠州公园万达广场合作区域进行升级改造，忠县万达广场盛大开业。 | 1 | 建成投入使用。
30 | 忠州农批智慧城项目 | 中农现代投资股份有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 市场主导类 | 2021.1 | 2024.6 | 15 | 项目占地约178亩，建设农产品线上线下交易中心、大型仓储冷库及配套用房等。一期占地约50亩，土地性质为市场商业用地，建设交易市场；二期占地约128亩，建设交易市场和物流仓储，其中高低温冻库库容量约3万吨级，包含一座进口食品监管仓。 | 2 | 完成项目一期配套建设，投入使用。
31 | 五洲国际邮政县级物流配送中心建设项目 | 中国邮政集团有限公司重庆市忠县分公司 | 县商务委 | 刘淑 | 市场主导类 | 2022.1 | 2024.9 | 0.491 | 本项目占地面积 13300平方米，总建筑面积为 8000平方米，建设农产品寄递分发处理、农村电商、冷链物流等综合仓配中心。 | 0.491 | 项目实现商家入驻、投入使用。
5.文化旅游 | [7 empty] | 5.582 |  | 2.08
32 | 忠县皇华城考古遗址公园项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 县文化旅游委 | 李臣 | 政府主导类 | 2022.7 | 2025.12 | 2.812 | 项目规划用地约81.71万平方米，主要建设内容为考古勘探与发掘、文物保护与利用、皇华城考古遗址博物馆、配套设施建设及环境整治。 | 1.4 | 完成部分项目开工建设。
33 | 忠县石宝寨-三峡橘海景区提档升级项目一期 | 重庆市通达投资有限公司 | 县文化旅游委 | 李臣 | 政府主导类 | 2023.6 | 2025.12 | 2.49 | 石宝寨景区：新建景区连接道路，盆景艺术游园；新建特色观景平台；改扩建石宝寨连接桥；改造提升石宝寨寨内外环境，寨内污水处理；改建旅游公厕等。 三峡橘海景区：建设马识途陈列馆；配套建设三峡橘海标识标牌系统，配套垃圾设施及旅游厕所等。 | 0.5 | 完成寨内环境整治；连接道及绿化工程基本完工。
34 | 马识途 陈列馆 | 重庆市通达投资有限公司 | 县文化旅游委 | 李臣 | 政府主导类 | 2023.8 | 2024.12 | 0.2 | 新建面积约1000平方米暨装饰装修展陈等。 | 0.1 | 项目完工。
35 | 忠县白公街道千里樱园乡村旅游设施建设项目 | 忠县白公街道办事处 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2023.9 | 2024.12 | 0.08 | 1.新建仿古栏杆150米；仿泥巴路600平方米；土石板梯步平台；汀步100米；农产品展示平台等建设内容。2.新建临崖栈道0.25千米(仿石碎拼路)，仿木廊8米×3米；32自来水水管245米；仿泥生态路100米。3.新建道路长3.3千米，油化道路长5.6千米。 | 0.08 | 项目完工。
（三）基础设施 | [7 empty] | 163.563 |  | 21.035
1.交通 | [7 empty] | 136.892 |  | 10.154
36 | 渝万高铁忠县段 | 重庆铁路集团 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2022.10 | 2027.5 | 122 | 新建重庆至忠县至万州高铁，忠县境内约58公里。 | 7.15 | 完成总工程量约26%。
37 | 忠县至石宝沿江旅游公路 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2021.4 | 2024.4 | 11.6 | 新建18.7公里二级公路。 | 0.6 | 全面完工。
38 | 忠县独珠半岛二面江连接道 | 忠县公路养护中心 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2023.3 | 2024.10 | 0.358 | 新建2.191公里三级公路。 | 0.21 | 全面完工。
39 | 黄金至大岭公路改建工程 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2023.9 | 2024.3 | 0.4 | 改扩建13.2公里四级公路。 | 0.35 | 全面完工。
40 | 新建四方碑至善广公路 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2023.10 | 2024.12 | 1.1 | 新改建18.6公里公路。 | 0.9 | 全面完工。
41 | 忠石快速旅游公路配套设施及生态修复项目 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2023.10 | 2024.12 | 0.334 | 忠石沿江旅游公路沿线约14.7公里范围内的边坡生态修复、洞门美化、景观平台等配套附属设施建设、能源补给设施建设。 | 0.334 | 全面完工。
42 | 忠县长江大桥危桥改造项目 | 忠县公路养护中心 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2023.12 | 2024.8 | 1.1 | 更换忠县长江大桥吊杆。 | 0.61 | 全面完工。
2.水利 | [7 empty] | 6.557 |  | 1.574
43 | 黄钦水库扩建工程 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2022.12 | 2024.12 | 5.406 | 黄钦水库扩建后，水库总库容1152万立方米。工程主要由枢纽工程、借水工程、灌区工程、供水工程组成。 | 1.18 | 主体完工。
44 | 重庆市忠县水文基础设施提档升级项目 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2023.8 | 2024.6 | 0.17 | 对沙河水文站、白石水文站等5个水文站和花桥站、任家站、马灌镇等10个水位站以及玉河沟站等92个雨量站进行水文基础设施提档升级，新建飞龙水位站等。 | 0.07 | 主体完工。
45 | 忠县县城州屏段岸线环境综合整治工程 | 重庆市忠县融通移民资产管理有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.6 | 2024.12 | 0.981 | 工程治理总面积13.3万平方米，其中消落区面积12.3万平方米；防护库岸总长度1.56千米；形成生态建设面积2.1万平方米。生态建设总面积10.2万平方米，其中植被修复与恢复面积7.9万平方米，亲水休闲活动空间面积2.1万平方米。工程开挖土石方量为18.3万立方米，回填土石方量为12.4万立方米，砼总量为2.1万立方米。 | 0.324 | 完成总工程量的33%。
3.生态环保 | [7 empty] | 1.434 |  | 0.517
46 | 重庆市忠县忠州街道新桥社区3组四公里滑坡（原四公里不稳定斜坡）治理工程 | 忠县地环站 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.6 | 2024.6 | 0.089 | 对14段岩质斜坡和4处孤石进行治理。根据各斜坡面不同地质环境情况治理方案分别采取局部削方+肋柱锚杆挂网喷混凝土护坡、表层危石清除+肋柱锚杆、局部削方+肋柱锚杆；（一）对4处孤石进行全面清除。通过风镐，人工清除变形岩体约700立方米； （二）人工清除时，为确保安全，用“钢绳+钢丝网”固定变形岩体，坡面设置帘式柔性防护网至坡脚，防止清除的岩石弃渣崩落损坏居民房屋； （三）设置“双排钢管架+竹跳板”安全防护措施，以保护房屋。 | 0.04 | 完成项目总工程量的100%。
47 | 忠县涂井乡历史遗留矿山生态修复 | 忠县涂井乡人民政府 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.6 | 2024.12 | 0.131 | 实施地质环境安全影响区域18公顷内恢复治理，新建挡土墙、抗滑桩，完成采矿用地复垦复绿0.82公顷。 | 0.013 | 完成项目总工程量的100%。
48 | 忠县汝溪镇历史遗留矿山生态修复 | 忠县耕地保护和建设用地事务中心 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.2 | 2024.12 | 0.114 | 实施地质环境安全影响区域20公顷内恢复治理，新建挡土墙、抗滑桩 ；完成采矿用地复垦复绿0.82公顷，完成排水沟 1公里。 | 0.064 | 完成项目总工程量的100%。
49 | 香山体育公园 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.6 | 2024.3 | 1.1 | 水景工程、电气照明工程、绿化工程、园林建筑及小品景观、停车场、公园配套附属设施等项目。 | 0.4 | 完成一期建设。
4.城镇建设 | [7 empty] | 12.836 |  | 7.019
50 | 竹山村“千年土家.心湾乐土”-巴蜀美丽庭院示范片 | 忠县磨子土家族乡人民政府 | 县住房城乡建委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2023.10 | 2024.6 | 0.041 | 安居型农房整治提升35户，建筑面积约7051平方米，庭院面积约3186平方米；乐居型农房整治提升6户，建筑面积约967平方米，庭院面积约1014平方米。 | 0.041 | 完成项目进度100%。
51 | 忠县忠州街道佑溪村老土地美丽家园建设项目 | 忠县忠州街道办事处 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2023.5 | 2024.12 | 0.059 | 房屋外立面及庭院整治44栋，道路沿线绿化452米；村便民服务中心及活动场所整修；墙体彩绘200平方米，“盐”文化景墙3个，设置文化展示节点等。 | 0.045 | 项目完工。
52 | 忠县州屏片区老旧小区综合整治工程 | 重庆市通达投资有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2022.12 | 2024.12 | 0.5 | 对州屏片区8个老旧小区进行配套基础设施综合整治，惠及老旧小区5388户。 | 0.31 | 项目完工。
53 | 忠县白公片区老旧小区燃气管道老化更新改造项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.7 | 2024.12 | 0.495 | 对15个已改造老旧小区内的燃气、供水、排水等管道和设施老化更新改造。 | 0.214 | 项目完工。
54 | 忠县忠州片区老旧小区燃气管道老化更新改造项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.7 | 2024.12 | 0.47 | 对18个已改造老旧小区内的燃气、供水、排水等管道和设施老化更新改造。 | 0.202 | 项目完工。
55 | 忠县新生片区老旧小区燃气管道老化更新改造项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.7 | 2024.12 | 0.335 | 对17个老旧小区内的燃气、供水、排水等管道和设施老化更新改造。 | 0.145 | 项目完工。
56 | 忠县城区公租房基础设施老化更新改造项目 | 忠县住房保障中心 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.8 | 2024.12 | 0.265 | 改造忠县城区公租房内年久失修的燃气管道、供水管道、排水管道，共涉及忠县城区公租房4959户。 | 0.106 | 项目完工。
57 | 三峡留城修缮保护四期 | 重庆市通达投资有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.6 | 2024.12 | 0.8 | 东坡梯道至恒邦壹号段、川剧团至金水门临街立面整治及重点区域打造。 | 0.24 | 项目完工。
58 | 狮子坝三期老旧小区改造提升项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.5 | 2024.12 | 0.248 | 消防通道、消防设施、建筑立面排危、雨污管网、建筑外立面线缆整治、小区道路整治、化粪池改造、绿化改造等。 | 0.15 | 项目完工。
59 | 苏家梯子小区一期老旧小区改造提升项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.5 | 2024.12 | 0.437 | 消防通道、消防设施、建筑立面排危、雨污管网、建筑外立面线缆整治、小区道路整治、化粪池改造、绿化改造等。 | 0.197 | 项目完工。
60 | 苏家梯子小区二期老旧小区改造提升项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.5 | 2024.12 | 0.298 | 消防通道、消防设施、建筑立面排危、雨污管网、建筑外立面线缆整治、小区道路整治、化粪池改造、绿化改造等。 | 0.17 | 项目完工。
61 | 忠县顺溪市政道路改造项目（皇华路口段至顺溪码头段） | 重庆市通达投资有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.9 | 2024.4 | 0.6 | 改扩建道路约1公里，路幅宽度25米，将原双向两车道改建为双向四车道，配套建设边坡、人行道、管线、路灯、绿化、标志标线等附属设施。 | 0.6 | 项目完工。
62 | 忠县金水门片区老旧小区配套基础设施提升工程 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.8 | 2025.8 | 0.698 | 雨污管线整治、燃气管网改造、路面及人行道改造、消防及绿化等配套设施。 | 0.559 | 完成项目总进度的80%。
63 | 忠县忠州街道狮子坝片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.8 | 2025.8 | 0.4 | 燃气管网、供水、排水管网改造、配建停车场等。 | 0.32 | 完成项目总进度的80%。
64 | 忠县老鹰沟片区燃气管道老化更新改造项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.10 | 2024.8 | 0.495 | 对老鹰沟片区的燃气、供水、排水等管道和设施老化更新改造，涉及50550户燃气用户。拟更新改造燃气市政管道4740米，庭院管道6900米，立管12400米；更换户内燃气橡胶软管50550户；安装燃气安全装置50550套；更新改造供水管道16705米；维修和完善雨水管网4350米，污水管网5590米。以及更新改造燃气、供排水管道等沿线土石方开挖回填、小区院内消防、绿化、环境的损害、拆除等复建工程。 | 0.198 | 项目完工。
65 | 忠县独珠半岛美丽乡村风貌改造工程 | 重庆市通达投资有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.8 | 2024.6 | 0.75 | 项目占地面积约50000平方米，改造面积约8500平方米，改建村口公共服务、民宿院落、文化展示中心、公共服务、百业街及配套附属设施等。 | 0.75 | 项目完工。
66 | 忠县忠州街道独珠村九大房传统村落民居及环境整治 | 重庆市通达投资有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.8 | 2024.11 | 0.09 | 传统民居修缮改造、非传统民居风貌整治。 | 0.09 | 项目完工。
67 | 忠县城区㽏井河库岸综合整治工程（西段） | 重庆市通达投资有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.10 | 2026.9 | 5 | 建设㽏井湖环湖大道（西段）市政道路，道路宽度24米，长度约3.0公里及道路影响范围内的环湖综合整治。 | 2.562 | 完成总工程量的20%。
68 | 忠县香山水厂水源工程 | 重庆市忠县自来水有限公司 | 县城市管理局 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.12 | 2025.8 | 0.855 | 建设处水能力2.5万吨/天水厂。 | 0.12 | 完成场平施工，开展建构筑物施工。
5.农林牧渔 | [7 empty] | 5.844 |  | 1.771
69 | 牲畜屠宰加工养殖一体化项目 | 重庆盛亚农业科技有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 市场主导类 | 2023.5 | 2025.11 | 2.4 | 项目一期建设屠宰车间、分割车间、肉制品加工车间及办公、附属设施等辅助用房。购置安装污水处理系统1套，检验检疫设施设备；自动化生猪屠宰线2条；建牛、羊自动化屠宰线各1条；建1500吨容量能力冻库1个；购置冷链运输车5辆。形成年屠宰初加工15万头生猪，肉牛、肉羊屠宰初加工各3万头；年粗加工腊肉、腊肠2000吨的生产能力，年精加工烤肠、午餐肉、脆皮肠3000吨，猪肉脯、真空包装卤肉制品、猪肉干、牛肉干等1000吨的生产能力。项目二期以“公司+农户”辐射带动全县生态黑猪养殖发展，通过代养模式，公司提供仔猪、疫病防治技术和回收渠道等，建立生态黑猪养殖加工“一体化”生产，形成年出栏10万头生猪的养殖能力。 | 0.5 | 一期项目完工。
70 | 2024年度松材 线虫病综合防控 | 29个乡镇人民政府（街道办事处）及1个国有林场 | 县林业局 | 李心国 | 政府主导类 | 2023.5 | 2024.3 | 0.1 | 完成全县疫情面积22.14万亩松林的松材线虫病除治任务。 | 0.1 | 完成全县疫情面积22.14万亩松林的松材线虫病除治任务。
71 | 忠县农特产品综合加工及销售二期项目 | 重庆野山珍商贸有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 市场主导类 | 2023.6 | 2024.12 | 2 | 项目占地约30亩，建厂房约2万平方米，购置新设备20台（套），建农产品加工生产线5条。其中，项目一期占地约10亩，建厂房约0.6万平方米，建恒温仓库1座，购置新设备10台（套），建加工生产线3条，成立农特产品销售公司。 | 1 | 建设厂房、购置设施设备，建加工生产线若干条。
72 | 忠县东溪等3个镇街土地整治（忠县磨子乡小李村土地整理项目） | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.10 | 2024.11 | 0.207 | 项目实施规模约51公顷，实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.009 | 完成项目进度100%。
73 | 忠县磨子乡中塘等2个村全域土地综合整治（忠县磨子乡中塘村土地整项目） | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.10 | 2024.11 | 0.723 | 项目实施规模约96公顷，实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.025 | 完成项目进度100%。
74 | 忠县石宝镇太平等5个村全域土地综合整治 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.10 | 2024.11 | 0.304 | 石宝太平项目实施规模224.7216公顷。石宝贯丰项目实施规模343.2995公顷。石宝农业面源污染项目实施规模58.6667公顷。实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.104 | 完成项目进度100%。
75 | 忠县永丰镇团丰村市级土地开发整理项目 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 政府主导类 | 2023.10 | 2024.11 | 0.11 | 项目实施规模约233公顷，实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.033 | 完成项目进度100%。
二、新开工项目149个 | [7 empty] | 506.759 |  | 100.706
（一）工业项目 | [7 empty] | 309.45 |  | 40.167
1.制造与加工类 | [7 empty] | 129.9 |  | 21.77
76 | 固废垃圾处置生产项目 | 忠县祥鑫建材有限公司 | 县经济信息委 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.6 | 2025.12 | 1.6 | 利用现有厂区闲置地块，建设固体废弃物生产线，形成年产20万吨混凝土及水温层原材料能力。 | 1 | 项目开工，启动设备订购。
77 | 年产40万吨磷酸铁锂电池正极材料项目 | 重庆特瑞新能源材料有限公司 | 县经济信息委 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.11 | 2027.12 | 15 | 项目占地约500亩，建设厂房、办公楼、倒班房，购置设备，建成年产40万吨磷酸铁锂正极材料生产能力。 | 2 | 项目开工，启动设备订购。
78 | 灰度环保西南区域智能循环物流装备产业园项目 | 灰度环保科技（上海）有限公司 | 县经济信息委 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.2 | 2025.11 | 5.2 | 项目占地50亩，建厂房3.5万平方米，购置新设备，建智能循环载具生产线6条。 | 2 | 项目开工建设，完成主体厂房建设，部分设备购置。
79 | 年产5万吨铝酸钙项目 | 重庆珂仲科技有限公司 | 县经济信息委 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.6 | 2025.12 | 4.1 | 项目占地15亩，建厂房10000平方米，购置新设备，建电力铝灰熔炼及铝酸钙生产线条；形成年产5万吨生产能力。 | 2.5 | 项目开工建设，启动设备订购。
80 | 爱谱华顿超导体新材料及数据传输设备西部生产基地项目 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.1 | 2024.4 | 15 | 分两期建设，其中：项目第一期拟投资5亿元，租赁园区标准厂房约4万平方米，建超导体材料生产线30条。项目第二期拟投资10亿元，规划用地约100亩，自建厂房10万平方米，建设数据传输设备生产线。 | 2.5 | 租赁园区标准厂房约4万平方米，建超导体材料生产线30条。
81 | 重庆河姆渡工业互联网项目 | 上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.3 | 2024.6 | 5 | 组建200人的专业化、数字化人才团队，配合忠县培养一批数字化产业青年人才。本项目正式运营后，预计5年内实现20亿销售业绩目标,助力我县工业企业的智能化转型升级及上云，建设1-2个国家或市级的产业大脑，在条件成熟时建设数字化工厂。 | 0.5 | 完成微超算中心、工业互联场景体验中心设计和建设，项目投运。
82 | 锂电池回收拆解处置及梯次Pack生产项目 | 重庆同合新能源科技有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.1 | 2024.10 | 1 | 租赁厂房约6000平方米，建废旧锂电池回收生产线2条，形成年产10000吨旧锂电池拆除、破碎生产能力；建梯次Pack储能生产线1条，形成年产1500万安时Pack生产线生产能力。 | 0.2 | 完成厂房租赁和生产线设备采购、安装和调试，项目投产。
83 | 忠县风味苏打水灌装生产线建设项目 | 忠县香之缘食品科技有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.3 | 2024.12 | 0.3 | 项目租赁厂房8000平方米，新建风味苏打水灌装设备1套，购置新设备4套，建设苏打水调配系统、杀菌系统、灌装系统，形成年生产风味苏打水2500万瓶能力。 | 0.3 | 完成厂房租赁和生产线设备采购、安装和调试，项目投产。
84 | 重庆龄童米业年产6万吨绿色大米项目 | 重庆市龄童米业有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.5 | 2024.12 | 0.2 | 新征土地6亩,新建厂房2865平方米,配套建设消防、环保、电力等辅助设施,形成年产6万吨绿色优质大米生产能力。 | 0.2 | 完成厂房建设和设备采购、安装和调试，项目投产。
85 | 忠县利用秸秆及竹材等农作物生产环保餐具餐盒建设项目 | 重庆瑞竹纤维有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.9 | 2025.6 | 1 | 按照数字化车间建设要求，新安装12条环保餐具餐盒自动化生产线，年可生产环保餐具餐盒2亿只，年可利用秸秆及竹材等农作物2.5万吨。建设二车间厂房（仓库）6228平方米，配套生产设备共计137台（套）。 | 0.05 | 完成前期工作。
86 | 渝东北冷链物流项目 | 重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司 | 县供销合作社 | 田长忠 | 市场主导类 | 2024.8 | 2025.4 | 0.5 | 修建冻库和配备设施设备，修建冷库设备机房，完成厂区道路及周转坝，购买设施设备，绿化及附属等。 | 0.5 | 完成项目进度60%。
87 | 多联供及稳态置换流空调装备产业园项目 | 山东朗进科技股份有限公司 | 县投促中心 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.6 | 2026.5 | 30 | 租赁3万平方米。 | 2 | 开工建设。
88 | 年产200万件户外用品项目 | 浙江嘉隆医疗器械用品有限公司 | 县投促中心 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.10 | 2025.5 | 3.1 | 租赁厂房13200平方米。 | 1.5 | 开工建设。
89 | 重庆普利斯汽车发动机产业园暨七个汽车发动机产业链项目 | 湖北普利斯动力科技有限公司 | 县投促中心 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.6 | 2027.12 | 10.5 | 占地207亩。 | 2.1 | 开工建设。
90 | SMT集成摄像头项目 | 重庆宇豪光学有限公司 | 县经济信息委 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.5 | 2024.12 | 6.8 | 项目租用园区标准厂房面积约6500平方米，建SMT集成全自动摄像头生产线10条，形成日产100万摄像头生产能力。 | 2.5 | 完成厂房租赁，设备订购、安装调试并投产。
91 | 新型柔性薄膜太阳能发电组件产业化项目 | 湖南金投时代投资管理有限公司 | 县经济信息委 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.6 | 2027.8 | 28 | 项目占地300亩，建厂房20.34万平方米，购置设备150台（套），建生产线9条，形成年产1000兆瓦 级薄膜太阳能发电组件生产能力。其中，项目一期租用5500平方米，建设柔性薄膜太阳能发电组件生产基地：建设首条完全自主知识产权柔性 CIGS 薄膜太阳能发电组件生产线，设计年产能 11.7兆瓦；开展柔性电池应用产品开发与应用示范； 建设光电新材料开发与生产基地； 建立光电新材料与器件技术研究中心。项目二期，项目占地300亩，建厂房20万平方米，购买设备140台（套），建生产线8条，建设柔性薄膜太阳能发电组件生产线；形成年产100 0兆瓦 级薄膜太阳能发电组件生产能力。 | 1.5 | 完成厂房租赁，设备订购、安装调试并投产。
92 | 年产120万件运动服饰项目 | 重庆宇豪光学有限公司 | 县教委 | 李臣 | 市场主导类 | 2024.5 | 2025.10 | 2.6 | 项目租赁10万平方米标准厂房6号楼四楼2200平方米，搬迁设备80台（套），购置新设备303台（套），建运动系列服饰生产线4条，形成年产120万件服饰生产能力。 | 0.42 | 争取项目完工。
2.能源 | [7 empty] | 152.5 |  | 3.02
93 | 忠县万顺场储气库建设项目 | 中国石油西南油气田分公司重庆气矿 | 县发展改革委 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.12 | 待定 | 100 | 建设库容量71.6亿方，工作气量33.3亿方，平均注气规模1665万方/天，最大注气规模预计2500万方/天。新钻36口注采井，新建集注站1座、注采井场12座，新建双向联络管道15公里、注采管道30公里。 | 1.2 | 力争完成项目开工。
94 | 三峡重庆忠县光伏发电项目 | 长江三峡集团重庆能源投资有限公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.11 | 2025.12 | 10 | 项目规划集中式光伏交流侧装机200兆瓦，直流侧光伏方阵约260兆瓦，项目配套新建2座35千伏或110千伏升压站。 | 0.12 | 开工建设。
95 | 京能忠县天然气调峰发电项目 | 京能重庆能源有限公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.12 | 2025.12 | 40 | 2X70天然气调峰机组。 | 0.5 | 完成项目核准，基础开工。
96 | 忠县民用醇基液燃料储备站项目 | 重庆灿能能源有限公司 | 县民政局 | 齐明山 | 市场主导类 | 2024.4 | 2026.3 | 2.5 | 项目占地约12亩，建厂房约1万平方米，购置新设备10台(套),建工艺管线及设施生产线3条，形成年产5万吨生产能力。项目一期占地12亩,建厂房约1万平方米，购置新设备6台(套)，建工艺管线及设施生产线2条，形成年产3万吨生产能力。项目二期利用现有厂房，购置新设备4台(套)，建工艺管线及设施生产线1条，形成年产2万吨生产能力。 | 1.2 | 完成该项目一期80%。
3.园区平台类 | [7 empty] | 25.8 |  | 14.427
97 | 磨子产业园五万平米标准厂房 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.6 | 2026.6 | 3.5 | 修建50000平方米标准厂房。 | 1.8 | 完成2万平方标准厂房建设。
98 | 忠县高新区企业孵化基地 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.6 | 2025.12 | 1.5 | 整修1.1万平方米,创建高新区配套实施项目。 | 0.8 | 完成主体工程的80%。
99 | 忠县乌杨新区拓展（二期）道路工程 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.6 | 2025.12 | 1.5 | 新建城市道路约2.5公里（含路基土石方、市政雨污管网、道路绿化等）。 | 1 | 完成主体工程的80%。
100 | 忠县乌杨新区主一路北段延长段道路工程 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.4 | 2025.12 | 0.2 | 新建城市道路约400米，配套完善相关附属设施。 | 0.2 | 全面完工。
101 | 磨子产业园二期配套项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.11 | 2026.5 | 2.5 | 新建3万平米厂房、办公楼、配套完善相关附属设施。 | 0.2 | 开工建设。
102 | 忠县乌杨新区西部拓展区连接道工程 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.10 | 2025.12 | 3.5 | 新建乌杨新区市政道路约5.3公里，路基宽度10米，沥青混凝土路面；新建桥梁3座约800米，以及完善市政综合管线、路灯、人行道、交通工程等配套工程。 | 0.5 | 开工建设。
103 | 忠县乌杨新区C14-2/01地块配套道路及边坡工程 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.4 | 新建城市道路约1公里，边坡治理约1.5万平方米。包括路基土石方、路基路面、市政雨污管网、电力燃气管网、市政照明、道路绿化及附属设施等建设。 | 0.4 | 全面完工。
104 | 忠县乌杨新区体育休闲公园建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.7 | 2026.12 | 0.5 | 占地面积约95000平方米，包括景观步道、景观雕塑、休憩广场、导视系统、生态停车场等基础设施建设。 | 0.375 | 开工建设。
105 | 忠县乌杨新区高混创业社区建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.7 | 2026.12 | 2.8 | 项目占地面积约21000平方米，总建筑面积约52000平方米，包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程等通用工程以及土石方工程、室内停车场、室外铺装、室外绿化、室外管网等配套设施建设。 | 2.1 | 开工建设。
106 | 忠县乌杨新区综合医院建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.7 | 2026.12 | 1.8 | 新建乌杨新区综合二级医院，项目占地面积约18800平方米，床位约160个，总建筑面积约23200平方米，包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程等通用工程以及土石方工程、室内停车场、室外铺装、室外绿化、室外管网等配套设施建设。 | 1.35 | 开工建设。
107 | 忠县乌杨新区隔离带公园建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.7 | 2026.12 | 0.4 | 占地面积约59800平方米，包括园路、绿化、照明、水电、垃圾箱、座椅等建设。 | 0.225 | 开工建设。
108 | 忠县乌杨新区公共服务中心建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.7 | 2026.12 | 2.5 | 新建公共服务中心，占地面积约20000平方米，总建筑面积约37100平方米，包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程等通用工程以及土石方工程、室内停车场、室外铺装、室外绿化、室外管网等配套设施建设。 | 1.8 | 开工建设。
109 | 忠县乌杨新区综合配套服务中心建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.7 | 2026.12 | 2.1 | 新建人才公寓与综合服务中心，占地面积约12500平方米，建筑面积约27000平方米，包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程等通用工程以及土石方工程、室内停车场、室外铺装、室外绿化、室外管网等配套设施建设。 | 1.575 | 开工建设。
110 | 忠县乌杨新区幼儿园及邻里中心建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.7 | 2026.12 | 0.5 | 新建幼儿园（10个教学班）和邻里中心，占地面积约3133平方米，总建筑面积约3600平方米，包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程等通用工程以及土石方工程、室外铺装、室外绿化、室外管网等配套设施建设。 | 0.3 | 开工建设。
111 | 危化码头 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.9 | 2026.12 | 0.7 | 修建危化码头泊位2个。 | 0.552 | 开工建设。
112 | 忠信大道综合能源站 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 畅达公司 | 齐明山 | 市场主导类 | 2024.12 | 2025.8 | 0.35 | 建设三级加油站一座。 | 0.35 | 完成总工程量的20%。
113 | 忠石路综合能源站 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 畅达公司 | 齐明山 | 市场主导类 | 2024.12 | 2025.8 | 0.65 | 建设三级加油站一座。 | 0.65 | 完成总工程量的20%。
114 | 新生港综合能源站 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 畅达公司 | 齐明山 | 市场主导类 | 2024.5 | 2024.10 | 0.4 | 建设三级加油站一座。 | 0.25 | 项目完工。
4.通信设施 | [7 empty] | 1.25 |  | 0.95
115 | 5G基站建设 | 忠县移动、忠县联通、忠县电信 | 县科技局 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.2 | 2024.12 | 0.4 | 完成100个5G通信基站及配套设施建设，推进县域5G通信信号覆盖。 | 0.4 | 完成建设并投入使用。
116 | 忠县移动生产调度用房 | 忠县移动 | 县科技局 | 王建华 | 市场主导类 | 2024.6 | 2025.12 | 0.8 | 完成忠县移动枢纽大楼建设，项目占地13亩。 | 0.5 | 项目主体完成50%。
117 | 数字化应用建设 | 招标 | 县科技局 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.2 | 2025.12 | 0.05 | 针对县级部门核心业务，开展一件事”数字化应用开发工作，加快忠县推进数字重庆建设。 | 0.05 | 完成项目建设。
（二）房地产及其他 | [7 empty] | 70.418 |  | 18.14
1.房地产开发 | [7 empty] | 59.8 |  | 15.6
118 | 忠州购物公园二期商住配套项目 | 重庆京投万昱置业有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 市场主导类 | 2024.12 | 2027.6 | 13 | 占地65.6亩，建设万达广场配套开放式商业步行街及住宅，打造怀旧、非遗文化、夜经济聚集、传统特色主体的开放式街区。 | 3 | 完成土地摘牌、设计、地勘、基础开挖等工作。
119 | 中博鸣玉央著二期 | 重庆中博置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.9 | 2027.6 | 5.8 | 总建筑面积16万平方米。 | 2 | 场平施工，部分楼栋施工。
120 | 领秀滨江二期 | 重庆领秀忠兴房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 市场主导类 | 2024.6 | 2027.6 | 16 | 总建筑面积40万平方米。 | 2 | 场平施工，部分楼栋施工。
121 | 希望集团水坪开发项目 | 重庆忠胜房地产开发公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 市场主导类 | 2024.9 | 2027.6 | 25 | 完成项目场平及主体工程开工建设。 | 8.6 | 场平施工，部分楼栋施工。
2.教育 | [7 empty] | 2.704 |  | 0.2
122 | 忠州中学北山教学综合楼 | 忠州中学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 2024.8 | 2026.7 | 0.144 | 新建校舍3600平方米及配套完善给排水、供配电、消防安全等附属设施。 | 0.02 | 进入基础施工。
123 | 2024-2026年度长效资金项目 | 中小学后勤服务中心 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 2024.8 | 2026.10 | 0.88 | 保障全县中小学校园校舍、周边环境及地质灾害等安全。 | 0.06 | 完成部分中小学校园校舍、周边环境及地质灾害等安全。
124 | 2024-2026年度设备设施项目 | 中小学后勤服务中心 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 2024.8 | 2026.10 | 0.8 | 保障全县中小学校园正常教育教学的设备设施。 | 0.06 | 保障部分中小学正常教育教学的设备设施。
125 | 2024-2026年度学前高中项目 | 中小学后勤服务中心 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 2024.8 | 2026.10 | 0.88 | 保障全县高中及幼儿园校园校舍、周边环境及地质灾害等安全。 | 0.06 | 完成部分高中及幼儿园校园校舍、周边环境及地质灾害等安全。
3.社会保障 | [7 empty] | 0.638 |  | 0.33
126 | 重庆市忠县未成年人救助保护中心建设项目 | 忠县民政局 | 县民政局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.12 | 2026.12 | 0.09 | 占地面积3亩，建筑面积2500平方米，设置床位80张，建设内容为未成年人救助综合服务楼一栋及其配套设施。 | 0.002 | 完成前期工作。
127 | 忠县中医医院社区公共卫生服务改造提升项目 | 忠县中医医院 | 县卫生健康委 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.4 | 2024.12 | 0.12 | 改造建筑面积约2900平方米，加装医用电梯2部。完善老年人健康管理中心、妇女儿童健康管理中心、残疾人及残障儿童训练中心、数字化预防接种门诊等社区公共卫生服务功能用房及配套设施等。 | 0.12 | 项目完工。
128 | 重庆市忠县人民医院核医学项目 | 忠县人民医院 | 县卫生健康委 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.5 | 2024.12 | 0.145 | 改建建筑面积约1000平方米。包括SPECT/CT诊疗室、PET/CT诊疗室、核素病房、护士站、抢救室、放射性污物暂存区、储源室、值班室、办公室、更衣室、控制室、卫生间等，以及辐射防护措施、环境控制系统、医学废物处理系统等，并完善供电、给排水、消防等配套附属工程。 | 0.145 | 项目完工。
129 | 忠县汝溪中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | 忠县汝溪中心卫生院 | 县卫生健康委 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.11 | 2025.11 | 0.15 | 项目占地1.82万平方米，建筑面积1.05万平方米，床位规模150张。建设全科医学部、妇幼健康和公共卫生部、中医馆、专科医疗服务区；购置胃肠镜、急救型救护车等设施设备；完善信息化建设；供电、给排水、消防等配套附属设施。 | 0.01 | 完成前期手续，并开工建设。
130 | 忠县拔山中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | 忠县拔山中心卫生院 | 县卫生健康委 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.11 | 2025.6 | 0.083 | 项目占地面积2.1万平方米，床位规模280张。建设康复中心、中医文化、门诊部、急诊科、智慧化医院及其配套附属设施建设等；购置核磁共振等配套设备及急救型救护车。 | 0.003 | 完成前期手续，并开工建设。
131 | 马灌镇迎宾街36号经营性自建房排危改造项目 | 业主委员会 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.6 | 2024.12 | 0.05 | 拆除原危房，原址新建商住房，占地约600平方米，5层，总建筑面积约3000平方米。 | 0.05 | 项目完工。
4.商贸物流 | [7 empty] | 7.2 |  | 2
132 | 银农国际数智农商冷链物流加工产业园项目 | 四川银农城市建设开发有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 市场主导类 | 2024.7 | 2025.12 | 7.2 | 项目占地约150亩，建设集冷链仓储、农副产品初加工、物流运输等多种功能为一体的农产品冷链物流加工产业园。一期主要建设冷链物流中心、畜禽肉制品精分精选和深加工厂及相关配套设施。 | 2 | 完成土地摘牌、设计、地勘、基础开挖等工作。
5.文化旅游 | [7 empty] | 0.076 |  | 0.01
133 | 忠县石宝寨危岩工程 | 忠县文物保护中心 | 县文化旅游委 | 李臣 | 政府主导类 | 2024.12 | 2025.12 | 0.076 | 文物依附岩体周边 7 段陡崖、19 个危岩单体及 4 块孤石的危岩治理：方案一为局部清除+凹腔嵌补+锚杆锚固+水平支撑+裂锋封闭+泥岩段坡面素喷封闭+被动防护网+生态修复。 | 0.01 | 完成国保专项资金申报，并开工建设。
（三）基础设施 | [7 empty] | 126.891 |  | 42.399
1.交通 | [7 empty] | 39.65 |  | 14.956
134 | 2024年农村公益事业财政奖补项目 | 各乡镇（街道） | 县财政局 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.5 | 2024.11 | 0.05 | 新建公路、便道等村内道路50公里。 | 0.05 | 新建公路、便道等村内道路50公里。
135 | 渝万高铁忠县站综合客运枢纽 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.5 | 2026.12 | 6.5 | 包含站前广场、换乘枢纽，新建高铁站房，与渝万高铁忠县段同步开工，建筑面积约12000平方米，包含候车室、购票厅、生活办公用房、母婴室、超市等。 | 2 | 完成总工程量约20%。
136 | G350县城至白石段新改建工程 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.6 | 2026.12 | 12.697 | 新建公路26.98公里。 | 4.1 | 开工建设。
137 | 三汇飞龙至白石王家墩连接道 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.12 | 2025.12 | 0.14 | 新建三级公路约0.42公里。 | 0.05 | 完成施设，力争开工。
138 | G348甘井二桥至果梁村委改建工程 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.10 | 2026.12 | 11.562 | 新建公路19.57公里。 | 3.9 | 开工建设。
139 | 新增水路运力 | 忠县港航中心 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.10 | 2025.12 | 3.5 | 新增客货运输船舶5艘。 | 1.7 | 完成总投资计划的30%。
140 | 忠县长江大桥健康监测系统 | 忠县公路养护中心 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.8 | 2024.11 | 0.052 | 通过设置车辆荷载、结构位移、环境温度等监测传感器，建设数据采集、传感器控制、自动预警等构成结构健康监测系统。 | 0.052 | 全面完工。
141 | 2024年度“四好农村路”建设项目 | 各乡镇（街道） | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.3 | 2024.12 | 0.38 | 完成38公里“四好农村路”。 | 0.38 | 全面完工。
142 | G350地质灾害治理项目 | 忠县公路养护中心 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.5 | 2024.12 | 0.098 | 国道G350（K146+300~K188+400）边坡隐患整治。 | 0.098 | 全面完工。
143 | 邓家坨危险化学品码头 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.12 | 2026.12 | 3 | 新建5000吨级危险化学品泊位2个。 | 1 | 力争完成前期工作。
144 | 忠县银山大道至马螺山连接道 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 畅达公司 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.3 | 0.35 | 新改建三级公路长约1.3公里。 | 0.35 | 全面完工。
145 | 忠县乌杨街道自然灾害恢复重建项目 | 忠县乌杨街道办事处 | 乌杨街道 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.3 | 2024.7 | 0.08 | 项目拟对乌杨街道受“7.3、9.23”暴雨洪涝灾害损毁的1075米堡坎、530米农村公路、2000米排水沟以及1座桥梁进行恢复重建，主要建设内容包括堡坎、公路、排水沟及桥梁等恢复重建工程。 | 0.08 | 项目完工。
146 | 忠县东溪镇暴雨灾后恢复重建项目 | 忠县东溪镇人民政府 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.3 | 2024.12 | 0.15 | 项目拟对东溪镇受“7.3、9.23”暴雨洪涝灾害损毁的公路6处长2千米、堡坎10处、挡墙10处、牟家沟河流2千米河段的沟渠堡坎管线等进行恢复重建，主要建设内容包括公路工程、堡坎修复工程、挡墙修复工程、河段修复工程等。 | 0.15 | 项目完工。
147 | 忠县新生街道灾后恢复重建项目 | 忠县新生街道办事处 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.3 | 2024.9 | 0.15 | 忠县新生街道农村公路灾后恢复80处，恢复路面1.25千米,砌筑挡墙20320立方米。 | 0.105 | 项目完工。
148 | 忠县复兴镇洪涝灾害道路恢复重建项目 | 忠县复兴镇人民政府 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.3 | 2024.9 | 0.1 | 灾后恢复重建道路11处共700米，主要内容包括恢复抗滑桩10根、涵洞3处18米、排水沟85立方米、修筑混凝土挡墙2200立方米、路面硬化120立方米、油化路面55立方米、护栏安装等内容。 | 0.1 | 项目完工。
149 | 忠县永丰镇灾后恢复重建建设项目 | 忠县永丰镇人民政府 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.3 | 2024.6 | 0.12 | 拟对永丰镇受“7.3、9.23”暴雨洪涝灾害损毁的1.61km农村公路、38处堡坎、6口山坪塘以及2.00km排水管网进行恢复重建，主要建设内容包括堡坎、路面恢复、塘坝重建及排水管网修复工程等。 | 0.12 | 项目完工。
150 | 忠县石宝镇灾后恢复重建建设项目 | 忠县石宝镇人民政府 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.4 | 2024.8 | 0.121 | 对忠县石宝镇受“7.3、9.23”暴雨洪涝灾害损毁的26.90千米道路、143处垮塌挡墙、40米公路桥及附属设施进行恢复重建。 | 0.121 | 项目完工。
151 | 农村公路安保工程 | 各乡镇（街道） | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2024.3 | 2024.12 | 0.6 | 安装300公里农村公路安保设施。 | 0.6 | 全面完工。
2.水利 | [7 empty] | 21.842 |  | 5.992
152 | 忠县县城㽏井河出口段库岸综合整治工程 | 重庆市忠县融通移民资产管理有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.9 | 2025.9 | 0.345 | 治理消落区总面积4.9万平方米，其中消落区面积3.9万平方米。防护库岸总长度550.78米，其中生态护坡面积2.31万平方米。工程清表淤量3.1万立方米，开挖土石方量6.5万平方米，回填土石方量为6.2万平方米，砼总量为1.2万平方米。 | 0.2 | 完成总工程量的57.9%。
153 | 忠县独珠半岛生态环境保护与修复 | 重庆市通达投资有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.9 | 2025.12 | 0.292 | 涉及对独珠半岛环境治理、生态绿化及基础设施完善等，建设内容包括新建人行便道2公里，农村饮水管网12.2公里，绿化改造4000平方米，环境改善0.052平方千米及配套设施完善等。 | 0.18 | 完成总工程量的61.7%。
154 | 忠县复兴镇水坪社区、西流社区移民安置区人居环境整治 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.9 | 2026.9 | 0.4 | 漫步近水休闲步道和观景长廊3公里；整修天子山登山梯道及登山平台；水坪社区人居环境整治4公里。 | 0.28 | 完成总工程量的70%。
155 | 忠县东溪镇钟溪村、翠屏村、东溪社区人居环境改善工程 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.9 | 2026.9 | 0.296 | 景观绿化、边坡绿化等面积约0.027平方千米；3米宽滨江休闲步道长约3.2千米，忠信大道至烽烟三国人居环境整治5千米。 | 0.237 | 完成总工程量的80%。
156 | 忠县石宝镇太平、忠诚、共和、万松等村移民安置区美丽乡村示范建设工程 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.9 | 2025.9 | 0.12 | 新建移民安置区生产生活人行便道26公里，4.5宽道路硬化3.5公里；配套完善忠诚、共和等村移民卫生健康服务室；新建灯塔社区移民办事大厅和文化活动室、便民梯道；排危整治太平、共和、忠诚等村移民文化服务中心及咸隆小学；修建移民健身活动场所：完善移民生产生活供水设施，铺设管网 22公里，新建蓄水池3口，整治山坪塘3口；安装太阳能路灯158盏等。 | 0.06 | 完成总工程量的50%。
157 | 忠县万井小流域水土保持综合监测工程 | 忠县水土保持站 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.1 | 新建小流域控制站1个、自然坡面径流小区10个、5×20米坡面径流小区16个、气象观测站1个、水土保持监测实验室及其配套附属设施1处、水土保持监测与信息化设备1套、观测人行便道1091米。 | 0.1 | 项目完工。
158 | 忠县忠石大堰中型灌区续建配套及节水改造工程 | 忠县水库运行管理中心 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.4 | 2025.4 | 0.449 | 忠石大堰、曹家大堰渠道改造，渠道整治10公里，清淤2公里，渠道修复12处，改线1.2公里，渠道修复53.3公里，渠道改管道19.9公里。 | 0.357 | 完成工程量的79.5%。
159 | 忠县小型病险水库除险加固工程 | 忠县水库运行管理中心 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.6 | 2024.12 | 0.104 | 溢洪道修复、边坡底板等帷幕灌浆等。 | 0.104 | 主体完工。
160 | 忠县小型水库安全监测设施项目 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.6 | 2024.12 | 0.11 | 对小型水库安装安全监测设施。 | 0.11 | 主体完工。
161 | 忠县2024年三峡水库移民后期扶持项目 | 县畅达公司、白公街道、石宝镇等乡镇人民政府、街道办事处 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.4 | 2024.12 | 0.561 | 实施美丽移民家园及散局移民基础设施等。 | 0.561 | 主体完工。
162 | 忠县2024年大中型水库移民后期扶持项目 | 三汇镇、马灌镇等乡镇人民政府 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.4 | 2024.12 | 0.115 | 实施美丽移民家园及散局移民基础设施等。 | 0.115 | 主体完工。
163 | 2024年对口支援忠县项目 | 相关乡镇人民政府、街道办事处 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.6 | 2024.12 | 0.2 | 建设环保、产业、公共服务、城乡融合、对外开放、人才培训等项目。 | 0.2 | 完成年度建设任务。
164 | 忠县城集镇洋渡段岸线综合整治工程 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.9 | 2024.12 | 0.908 | 库岸环境综合整治长度约1.6公里，工程治理总面积 0.208平方千米，其中消落区面积0.186 平方千米。 | 0.16 | 完成工程量的17.6%。
165 | 石花水库 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.6 | 2026.12 | 2.842 | 新建小型水库，总库容283.4万立方米，工程主要由枢纽工程和灌区工程等组成。 | 1.83 | 完成工程量的64.39%。
166 | 忠县2023年度山坪塘水毁修复工程 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.3 | 2024.12 | 0.15 | 修复260口水毁山坪塘的大坝、放水设施、溢洪道和护栏等设施。 | 0.15 | 主体完工。
167 | 忠县供水管网水毁修复工程 | 重庆泽润水务有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.3 | 2025.3 | 0.15 | 恢复重建建设供水管网40公里以及更换供水设施设备10套。 | 0.15 | 主体完工。
168 | 忠县㽏井河流域入江区段库岸综合整治提升工程 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.8 | 2026.8 | 2.7 | 本项目新建防洪通道约4.9公里，宽7.5米，沿线种植挺水植物约0.2平方千米;护岸长度约5公里，护岸面积约0.2平方千米，堤顶步道面积0.2平方千米;绿化面积约0.37平方千米，包括公厕、停车位人行步道等附属配套工程。 | 0.998 | 完成总工程量的36.9%。
169 | 两河水库 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.9 | 2026.12 | 12 | 新建中型水库，总库容1064万立方米，主要建设内容包括挡水、泄水、调水、取水、输水建筑物等。 | 0.2 | 完成项目开工。
3.生态环保 | [7 empty] | 3.621 |  | 1.168
170 | 忠县黄金镇2024年度水库移民美丽家园市级项目 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.9 | 2025.8 | 0.2 | 本项目包括7个休闲观景平台，6个景观绿化节点。人居环境整治（庭院改造、建筑风貌提升）共132处（栋），其中示范院落7处，重点打造院落（民宿改造）3处，特色农家乐2处，重点街道段打造120处。 | 0.02 | 完成总工程量的10%。
171 | 忠县黄金镇大山村、绍溪村、黄金村、甘田村农村移民安置区精准帮扶项目二期 | 忠县黄金镇政府 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.5 | 2025年5月 | 0.3 | 新建人行桥4座，道路白改黑约6公里，道路沿线人居环境整治，栽种部分绿植等。 | 0.06 | 完成总工程量的20%。
172 | 新立镇中岭村、长岭村生活污水处理设施建设项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 县生态环境局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.8 | 2025.6 | 0.08 | 1.新立镇中岭村新建1座农村生活污水处理设施，设计日处理规模360立方米，配套管网建设3300米。2.新立镇长岭村新建1座农村生活污水处理设施，设计日处理规模150立方米，配套管网建设1070米。 | 0.08 | 完成项目实施方案编制，启动项目建设。
173 | 大沙河流域（龙滩水库）生态整治项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 县生态环境局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.8 | 2025.6 | 0.2 | 1.大沙河周边居民三格式化粪池建设1521户。2.大沙河周边农业面源污染生态拦截系统建设6套。3.大沙河下游龙滩水库饮用水源保护区规范化建设工程。4.养殖场清理关闭工作。 | 0.2 | 完成项目实施方案编制，启动项目建设。
174 | 农村黑臭水体整治项目 | 黄金镇、官坝镇、新立镇、涂井乡、善广乡人民政府 | 县生态环境局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.8 | 2025.6 | 0.1 | 对2023年新排查出的7条农村黑臭水体开展整治工程。其中黄金镇2条、官坝镇1条、新立镇1条、涂井乡2条、善广乡1条。 | 0.1 | 完成项目实施方案编制，启动项目建设。
175 | 忠义大道外侧杨家溪至漕溪河段生态修复工程 | 临港新城公司 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.4 | 2024.7 | 1.3 | 完成岸线生态修复1.6公里，完成生态修复18公顷。 | 0.2 | 完成项目总工程量的100%。
176 | 忠县复兴镇岸线生态修复项目 | 忠县耕地保护和建设用地事务中心 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.4 | 2024.12 | 0.1 | 完成岸线生态修复1公里,消落区治理2.5公顷。 | 0.1 | 完成项目总工程量的100%。
177 | 忠县龙湾河流域生态环境系统整治项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.9 | 2025.9 | 1.133 | 本项目为重庆市龙湾河流域约5平方公里范围内的环境系统整治。含丝绸厂遗留污染治理约2000亩，生活污水整治约2平方公里，农业面源污染整治约3.5平方公里，畜禽污染整治约1.2平方公里，河道整治约6公里，农村土壤修复约3000亩，河流水生态修复约6公里、植被修复约1.8平方公里等。 | 0.2 | 完成总工程量的20%。
178 | 忠县磨子乡对门湾至后岩生态修复项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.15 | 占地约16.65万平方米。其中边坡修复治理约26537平方米，水岸修复治理约51844平方米，山体裸露区域修复40000平方米等相关基础设施。 | 0.15 | 项目完工。
179 | 忠县黄金镇吴基坪2号滑坡治理工程 | 忠县地环站 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.6 | 0.058 | 吴基坪2号滑坡变形区Ⅰ位于左侧，横宽约100.0米，纵长约120.0米，滑体厚度约8.0米，方量约9.60×104立方米，威胁居民7户22人的生命财产安全，地质灾害危害程度分级为Ⅲ级。 吴基坪2号滑坡变形区Ⅱ位于右侧，横宽约110.0米，纵长约130.0米，滑体厚度约6.5米，方量约9.30×104立方米，威胁居民48户141人及黄金镇卫生院41人、黄金镇农业服务中心15人、黄金镇文化服务中心3人、黄金镇畜牧兽医站7人、黄金镇敬老院29人、黄金镇广播站2人，共计301人及S103省道约200米过往车辆及行人的生命财产安全，地质灾害危害程度分级为Ⅱ级。采用“抗滑桩+截排水+自然生态环境保护及修复”的治理措施。 | 0.058 | 完成项目总工程量的100%。
4.城镇建设 | [7 empty] | 14.068 |  | 8.252
180 | 忠县苏家梯子片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.8 | 2025.8 | 0.496 | 燃气管网、供水、排水管网改造、配建停车位等。 | 0.397 | 完成项目总进度的80%。
181 | 忠县粮油片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.8 | 2025.8 | 0.473 | 小区内道路整治、雨污管网、燃气管网、供水、消防绿化等配套设施。 | 0.379 | 完成项目总进度的80%。
182 | 忠县北门老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.8 | 2025.8 | 0.485 | 燃气管道、供水管网、排水管网改造等。 | 0.388 | 完成项目总进度的80%。
183 | 忠县怡心片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.8 | 2025.8 | 0.5 | 燃气管道、供水管网、排水管网改造等。 | 0.4 | 完成项目总进度的80%。
184 | 忠县城区易涝点整治工程 | 重庆市通达投资有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.12 | 2026.12 | 0.21 | 更新改造雨水管网2千 米、污水管网 5千 米，新建一体化污水提升泵站1座及配记套附属工程。 | 0.03 | 开展前期工作，力争开工建设。
185 | 忠县乌杨新区城市防洪排涝工程 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.9 | 2025.12 | 1 | 修建排洪渠约1.5公里，箱涵约1公里及其配套相关附属设施。 | 0.3 | 开工建设。
186 | 忠县乌杨片区聚巍小区等24个老旧小区改造工程 | 忠县乌杨街道办事处 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.9 | 2025.12 | 2 | 忠县乌杨片区聚巍小区等24个老旧小区改造提升项目，涉及9398户1260栋房屋，改造建筑面积72.02万平方米。建设内容为消防通道、消防设施、建筑立面排危、雨污管网、建筑外立面线缆整治、小区道路整治、化粪池、绿化等改造。 | 0.7 | 开工建设。
187 | 忠县新生片区幸福小区等9个老旧小区改造提升项目 | 忠县新生街道办事处 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.9 | 2025.12 | 1 | 忠县新生片区幸福小区等9个老旧小区改造提升项目，涉及1590户264栋房屋，改造建筑面积12.76万平方米。建设内容为消防通道、消防设施、建筑立面排危、雨污管网、建筑外立面线缆整治、小区道路整治、化粪池、绿化等改造。 | 0.3 | 开工建设。
188 | 金马小区等43个老旧小区改造提升项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.6 | 2024.12 | 4.695 | 消防通道、消防设施、建筑立面排危、雨污管网、建筑外立面线缆整治、小区道路整治、化粪池改造、绿化改造等。 | 3.776 | 完成项目总进度的80%。
189 | 忠县城市综合管理服务平台建设与联网项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.4 | 2026.12 | 1.597 | 利用物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术，建设完善指挥协调、子项应用等系统提供基础数据共享县级平台应用。 | 0.3 | 完成总工程量的20%。
190 | 忠县顺溪市政道路改造项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.7 | 1.1 | 改扩建道路总长830米，道路等级为城市次干道，将原双向两车道改建为双向四车道，全线路幅宽度为25米。建设内容包括：道路工程、排水工程、电照工程、通信工程、交通工程等。 | 0.97 | 项目完工。
191 | 磨子乡场镇环境综合整治 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.06 | 新建广场约2000平方米，新建雨污管网约900米，排危治漏土家楼约1000平方米，改造雨水管网约500米，油化道路约3000平方米；铺设水巷子青石板路面约600平方米，改造室外人居环境等。 | 0.012 | 完成总工程量的20%。
192 | 忠县红星片区燃气管道老化更新改造项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.9 | 2025.9 | 0.142 | 对忠州红星片区的258户老旧燃气及供排水管道进行更新改造，建设内容为更新改造燃气市政管道2420米、1处厂站设施、庭院管道5160米和258个用户燃气设施，改造供水管道3500米、排水管道5000米，以及燃气、供排水管道等沿线开挖回填及庭院内消防、绿化、环境的损害、拆除恢复等。 | 0.08 | 开工建设。
193 | 忠县石宝镇场镇房屋外墙排危工程（二标段） | 石宝镇人民政府 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.3 | 2025.3 | 0.31 | 场镇房屋外墙立面和屋面改造面积约75000平方米，撤除屋顶彩钢棚，空调外机移机，拆除防盗网,修建停车场，打造码头等节点等内容。 | 0.22 | 完成工程量的70%。
5.农林牧渔 | [7 empty] | 47.71 |  | 12.031
194 | 2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 忠县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.3 | 2024.12 | 1.55 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果、以工代赈、少数民族发展、欠发达国有林场等发展。 | 1.55 | 2024年12月完工。
195 | 忠县2023年新立镇青苔片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.117 | 实施高标准农田改造提升3101亩，主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.117 | 项目完工。
196 | 忠县2023年新立镇精华片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.146 | 实施高标准农田改造提升3150亩，其中新建高标准农田1650亩、改造提升高标准农田1500亩。主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.146 | 项目完工。
197 | 忠县2023年磨子乡白河片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.235 | 实施高标准农田改造提升5553亩，其中新建高标准农田1500亩、改造提升高标准农田4053亩。主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.235 | 项目完工。
198 | 忠县2023年拔山镇高阳片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.454 | 实施高标准农田改造提升10700亩，其中新建高标准农田1740亩、改造提升高标准农田8960亩。主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.454 | 项目完工。
199 | 忠县2023年拔山镇双星片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.125 | 实施高标准农田改造提升2957亩，主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.125 | 项目完工。
200 | 忠县2023年拔山镇古塘片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.154 | 实施高标准农田改造提升3820.6亩，主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.154 | 项目完工。
201 | 忠县2023年拔山镇八一片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.16 | 实施高标准农田改造提升3767.91亩，其中新建高标准农田1237.17亩、改造提升高标准农田2530.74亩。主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.16 | 项目完工。
202 | 忠县2023年马灌镇高桥片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.165 | 实施高标准农田改造提升3896亩，其中新建高标准农田787亩、改造提升高标准农田3109亩。主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.165 | 项目完工。
203 | 忠县2023年马灌镇黄钦片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.11 | 实施高标准农田改造提升2600亩，其中新建高标准农田985亩、改造提升高标准农田1615亩。主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.11 | 项目完工。
204 | 忠县2023年马灌镇双石片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.093 | 实施高标准农田改造提升2200亩，其中新建高标准农田280亩、改造提升高标准农田1920亩。主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.093 | 项目完工。
205 | 忠县2023年花桥镇师联片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.187 | 实施高标准农田改造提升4409亩，其中新建高标准农田594亩、改造提升高标准农田3815亩。主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.187 | 项目完工。
206 | 忠县2023年花桥镇石鼓片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目 | 重庆市忠县金土土地开发整治有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.173 | 实施高标准农田改造提升4083.3亩，其中新建高标准农田1320.3亩、改造提升高标准农田2763亩。主要工程措施为田块整治工程、灌溉排水工程、田间道路工程等方面。 | 0.173 | 项目完工。
207 | 有机红柠檬产业化开发项目 | 重庆上田生态农业开发股份有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 市场主导类 | 2024.1 | 2026.12 | 0.5 | 建设有机红柠檬生产基地5000亩。 | 0.2 | 建设有机红柠檬生产基地2000亩。
208 | 年产10万吨畜禽饲料项目 | 重庆博饲海生物科技有限公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 市场主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.7 | 建成年产10万吨生产能力的饲料生产加工设备。 | 0.7 | 项目完工。
209 | 长江生物多样性保护项目 | 忠县农业综合行政执法支队 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.8 | 2025.6 | 0.17 | 采购5艘执法艇，无人机1架，43个AI视频监控安装。 | 0.09 | 完成80%。
210 | 麦制品产业集群项目 | 重庆金沙河面业有限责任公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.7 | 2024.12 | 0.127 | 支持小麦加工，建设小麦加工流水线。 | 0.07 | 完成70%。
211 | 重庆（忠县）现代农业柑橘产业园项目 | 三峡银岭公司 | 县农业农村委 | 田长忠 | 市场主导类 | 2024.3 | 2027.12 | 20 | 建设柑桔交易中心，数字柑桔分拣中心，柑桔电子交易中心，快递物流分拨中心，万吨冷库等。 | 2 | 一期项目完成40%。
212 | 柑橘产业集群项目 | 重庆派森百橙汁有限公司等8个经营主体 | 县农业农村委 | 田长忠 | 政府主导类 | 2024.7 | 2024.12 | 0.17 | 山地果园轨道式半机械化柑橘采摘、管护项目建设；分拣包装柑橘10万吨生产线1套；年处理3万吨柑橘分选线2条；柑橘大数据交易平台建设；柑橘检验检测中心建设。 | 0.1 | 完成60%。
213 | 国家储备林项目 | 忠州林业开发有限公司 | 县林业局 | 李心国 | 市场主导类 | 2024.5 | 2024.12 | 0.48 | 森林抚育和低效林改造。 | 0.48 | 项目完工。
214 | 长江忠县段“两岸青山·千里林带”建设 | 沿江乡镇人民政府（街道办事处）及1个国有林场 | 县林业局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.168 | 四旁植树、生态示范林、森林抚育、低效林改造。 | 0.168 | 项目完工。
215 | 天然林保护工程项目 | 29个乡镇人民政府（街道办事处）及1个国有林场 | 县林业局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.125 | 天然林管护：国有林3.55万亩，集体和个人国家公益林19.96万亩，地方公益林36.51万亩，工程区外集体和个人天然商品乔木林19.84万亩。 | 0.125 | 天然林管护：国有林3.55万亩，集体和个人国家公益林19.96万亩，地方公益林36.51万亩，工程区外集体和个人天然商品乔木林19.84万亩。
216 | 森林防火基础设施建设项目 | 29个乡镇人民政府（街道办事处）及1个国有林场 | 县林业局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.3 | 2024.12 | 0.108 | 建设以水灭火设施即森林消防水池32口，容积200立方米，建设25条防火阻隔带，计15.399公里。 | 0.108 | 项目完工。
217 | 超级芦竹种植及加工项目 | 重庆石申生物科技有限公司 | 县林业局 | 李心国 | 市场主导类 | 2024.3 | 2024.12 | 20 | 种植500亩超级芦竹示范片和20万亩种植基地；在工业园征地100亩，建设颗粒燃料厂房和生产线20条，形成年产80万吨燃料颗粒的生产能力。 | 3.4 | 在工业园区占地15亩，建厂房6000平方米，购置5辆运输车辆，3套新设备，建颗粒燃料生产线3条，形成年产15万吨燃料颗粒生产能力。
218 | 忠县花桥镇师联村等2个垦造水田项目 | 忠县国土整治储备中心 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.079 | 花桥师联项目实施规模14.5405公顷。花桥宝胜项目实施规模11.6635公顷。实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.079 | 完成项目进度100%。
219 | 长江忠县石宝至白公段全域土地综合整治（忠县白公街道梅坝等（2）个村土地开发整理项目、忠县忠州街道麟凤村土地开发整理项目） | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.632 | 白公梅坝项目实施规模422.1349公顷。忠州麟凤项目实施规模248.8312公顷。实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.191 | 完成项目进度30%。
220 | 忠县磨子乡中塘等2个村全域土地综合整治（忠县磨子乡中塘等（3）个村（社区）土地综合整治项目） | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.1 | 项目实施规模166.3483公顷。实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.1 | 完成项目进度100%。
221 | 长江忠县独珠半岛山水林田湖草保护修复（忠县忠州街道独珠村土地开发整理项目） | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.092 | 项目实施规模214.3742公顷。实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.092 | 完成项目进度100%。
222 | 忠县三汇镇金塘村市级土地开发整理项目 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.133 | 项目实施规模约252公顷，实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.07 | 完成项目进度100%。
223 | 忠县金鸡镇白龙村等24个农村建设用地复垦项目 | 各乡镇、街道 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.1 | 2024.12 | 0.26 | 项目实施规模约252公顷，实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路工程和其他工程。 | 0.26 | 完成项目进度100%。
224 | 忠县国土空间治理能力建设项目 | 忠县规划和自然资源局 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 政府主导类 | 2024.5 | 2025.12 | 0.197 | 1. 构建一套数字底座，搭建硬件基础环境，包括模块化机房及硬件设备，包括服务器设备、网络设备和安全设备，立足最大化应用国产新创产品；搭建基础软件系统，包括智能超算、国产操作系统、国产数据库、中间件等基础系统。2. 构建一套通用业务支撑系统，实现数据治理能力，数据处理、基础业务统计、分析、处理等能力，实现能力的原子化构建，在上层业务支撑上进行流程编排和组装，实现业务需求的快速响应，大幅降低多业务系统建设的投资。3. 构建调度中心，采用主流大屏显示系统，会议系统，指挥调度系统，承载日常工作会议和应急指挥调度。同时搬迁原有地灾指挥调度系统，满足两栋楼智能会议和指挥调度的互补协同。4. 综合决策支撑系统，以自然资源全业务、三维化视角，构建综合决策支撑系统，其数据与各业务系统打通，实现对历史、现势、未来以及数量、质量、生态的全方位管理。进一步针对各业务主题，构建决策支撑能力。5. 按照业务场景需求，县级事权管理需求，分期分批构建多项业务应用系统，支撑县级业务管理。 | 0.129 | 1、完成机房、硬件设备等基础环境建设。2、构建国土空间基础治理平台，同步开发基本的数据。
三、策划项目47个 | [7 empty] | 636.013 |  | 3.99
（一）工业项目 | [7 empty] | 30.156 |  | 0.4
1.制造与加工类 | [7 empty] | 20 |  | 0
225 | 年产1000万吨无机非金属环保功能材料项目 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 王建华 | 市场主导类 | 待定 | 待定 | 20 | 项目建设用地约300亩，规划建设年开采规模不超过1000万吨资源的生产线一条，原料运输皮带廊道一条、物料贮存库等设施，对现有的码头泊位进行技改扩能。项目建成后主要产品为无机非金属环保功能材料，包括脱硫剂和骨料等。 | 0 | 开展林地、土地调规、勘探等前期工作。
2.能源 | [7 empty] | 3.156 |  | 0.2
226 | 忠县宝山风电项目 | 中国大唐集团有限公司重庆分公司 | 县发展改革委 | 王建华 | 市场主导类 | 2025.1 | 2025.12 | 3.156 | 占地约12亩，建设总装机容量约5万千瓦风力发电站，新建一座110千伏升压站，全部建成后年发电量约0.95亿千瓦时。 | 0.2 | 可研可研、初设审查，完成地灾、压矿、用林、用地、水保、环保等前期专题办理，完成配套道路立项，项目开工建设。
3.园区平台类 | [7 empty] | 7 |  | 0.2
227 | 苏家社区酒店项目 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2025.6 | 待定 | 2 | 新建一座星级酒店。 | 0.1 | 完成前期工作。
228 | 物流基地 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 王建华 | 政府主导类 | 2025.6 | 待定 | 5 | 打造一座综合性物流基地，占地面积约1000亩。 | 0.1 | 完成前期工作。
（二）房地产及其他 | [7 empty] | 63.926 |  | 0.57
1.教育 | [7 empty] | 2.176 |  | 0
229 | 忠县实验中学校教学及辅助用房 | 忠县中学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.16 | 新建教学综合楼3600平方米。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
230 | 重庆市忠县拔山拔山中学校教学综合楼 | 拔山中学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.409 | 新建教学及多功能用房8200平方米。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
231 | 忠县中学扩容工程学生宿舍楼 | 忠县中学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.3 | 学生宿舍8000平方米。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
232 | 忠县乌杨小学教学综合楼 | 乌杨小学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.16 | 新建教学综合楼3600平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
233 | 忠州四小教学楼 | 忠州四小 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.2 | 新建教学楼3600平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
234 | 忠州四小教学综合楼 | 忠州四小 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.21 | 新建教学综合楼4000平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
235 | 忠县香山小学教学综合楼 | 香山小学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.16 | 新建教学综合楼3600平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
236 | 忠县乐天小学教学综合楼 | 乐天小学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.16 | 新建教学综合楼3600平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
237 | 忠县顺溪小学教学综合楼 | 顺溪小学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.16 | 新建教学综合楼3600平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
238 | 忠县甘井小学教学综合楼 | 甘井小学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.08 | 新建教学综合楼2000平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
239 | 特殊教育学校教学综合楼 | 特殊教育学校 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.105 | 新建教学综合楼2400平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
240 | 忠县新立小学教学综合楼 | 新立小学 | 县教委 | 李臣 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.072 | 新建教学综合楼1800平方米及附属工程。 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。
2.社会保障 | [7 empty] | 8.4 |  | 0.57
241 | 重庆三峡民康医院建设项目 | 重庆三峡民康医院 | 县民政局 | 齐明山 | 政府主导类 | 2025.1 | 2027.12 | 6 | 占地面积75.1亩，建筑面积74400平方米，设置床位1200张，建设内容包含急诊部、门诊部、住院部、医技科室、康复治疗、保障系统、行政管理和院内生活等设施。 | 0.05 | 完成前期工作。
242 | 忠县中医院综合服务能力提升项目 | 忠县中医医院 | 县卫生健康委 | 齐明山 | 政府主导类 | 2025.3 | 2026.2 | 0.7 | 总占地面积约5000平方米，新建建筑面积约13500平方米。业务用房包含普通门诊部、急诊部、住院部、医技科室、胸痛中心、卒中中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心等业务用房及其配套附属设施等。 | 0.03 | 开展前期工作。
243 | 新建“三所一队” | 忠县公安局 | 县公安局 | 徐玉伦 | 政府主导类 | 2025.6 | 2026.12 | 1.6 | 新建拘留所、看守所、戒毒所、武警中队业务用房，建筑面积23488平方米。 | 0.45 | 完成征地。
244 | 白公派出所 | 忠县公安局 | 县公安局 | 徐玉伦 | 政府主导类 | 2025.6 | 2026.12 | 0.1 | 新建派出所业务用房，建筑面积2500平方米。 | 0.04 | 完成征地。
3.商贸物流 | [7 empty] | 50.3 |  | 0
245 | 港口综合枢纽及港产城融合发展项目 | 待定 | 县商务委 | 刘淑 | 市场主导类 | 待定 | 待定 | 50 | 项目规划面积3.43平方公里，拟建生产厂房50万平方米，配套用房10万平方米，在物流产业园设立物流中心、分拨中心，发展大宗商贸物流服务业，推进大宗商品的多式联运，建设商贸物流数字化综合信息平台。 | 0 | 完成招商引资和前期手续办理工作。
246 | 五洲国际仓储物流中心B区建设项目 | 重庆泽润仓储有限公司 | 县商务委 | 刘淑 | 市场主导类 | 待定 | 待定 | 0.3 | 建设集仓储物流、配套办公于一体的物流中心。 | 0 | 加大招商引资力度，寻找合作伙伴共同启动建设，力争年内建成投入使用。
4.文化旅游 | [7 empty] | 3.05 |  | 0
247 | 萤火谷研学基地 | 重庆优然园农业开发有限公司 | 县文化旅游委 | 李臣 | 市场主导类 | 2025 | 2028 | 1.85 | 以萤火虫为媒，建设生态旅游研学基地。 | 0 | 完成可研。
248 | 佛耳岩度假营地 | 重庆优然园农业开发有限公司 | 县文化旅游委 | 李臣 | 市场主导类 | 2025 | 2028 | 1.2 | 完善、提升佛耳岩露营基地，打造综合度假营地。 | 0 | 完成可研。
（三）基础设施 | [7 empty] | 541.931 |  | 3.02
1.交通 | [7 empty] | 458.942 |  | 2.71
249 | 忠县沥青危化码头 | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 市场主导类 | 2025.12 | 2026 | 2 | 新建一个5000吨级危险化学品码头 | 0.5 | 力争完成前期工作，开工建设。
250 | 新生港重点项目保障码头 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 1.5 | 新建5000吨级散货泊位1个。 | 0.5 | 力争完成前期工作。
251 | 梁忠石铁路（含新生港进港铁路） | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 37.45 | 梁平—忠县铁路，忠县境内36.3公里。 | 0.3 | 完成可研。
252 | 黔忠万高铁 | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 148.88 | 新建黔江至万州铁路线路全长221公里，其中忠县段55公里。 | 0.15 | 力争完成可研。
253 | 梁忠石高速 | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 45 | 梁平经忠县石宝至石柱西沱高速公路，忠县境内25公里。 | 0 | 力争完成初步设计、招商。
254 | 长（寿）忠（县）万（州）高速 | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 75 | 新建130公里高速公路，忠县段50公里。计划2024年开工。 | 0.05 | 完成方案研究。
255 | 沪渝高速复线 | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 55 | 忠县新建30公里高速公路。 | 0.03 | 完成方案研究。
256 | 忠县通用航空机场 | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 4 | 建设二类通用航空机场。 | 0.05 | 力争完成初设及招商。
257 | 忠县LNG码头 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 1.2 | 建设泊位1座、加注设备2 台、LNG储罐 600立方米、浮式加注计量船 1 艘。 | 0.05 | 力争完成初设。
258 | G350新生港至双桂段新建公路 | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 28 | 新建50公里二级公路。 | 0.3 | 力争完成初步设计。
259 | G350复兴至新生港段新建公路 | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 20 | 新建25公里二级公路。 | 0.25 | 力争完成初步设计。
260 | 长江三桥 | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 20 | 新建2公里长的桥梁。 | 0.05 | 完成方案研究。
261 | 拔山至汝溪连接道 | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 12.9 | 新建48公里二级公路。 | 0.08 | 力争完成初步设计。
262 | 三峡库心大环线新建公路 | 待定 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 7.3 | 新建31公里三级公路。 | 0.1 | 力争完成初步设计。
263 | 新增新能源公交车 | 渝海运业发展有限公司 | 县交通局 | 齐明山 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.312 | 新增30辆新能源公交车。 | 0.1 | 力争形成购买进度方案。
264 | 增加货运运力 | 市场 | 县交通局 | 齐明山 | 市场主导类 | 待定 | 待定 | 0.4 | 新增100辆货车。 | 0.2 | 持续推进。
2.水利 | [7 empty] | 61.33 |  | 0.13
265 | 重庆市忠县㽏井河中小河流治理工程 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 1.33 | 治理河道长32公里，治理工程主要新建护岸和清淤等。 | 0.03 | 完成项目初设。
266 | 香山水库 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 田长忠 | 政府主导类 | 2028.12 | 2034.12 | 60 | 新建大型水库总，库容10338万立方米，主要建设内容包括挡水、泄水、调水、取水、输建筑物等，项目建设后集供水、灌溉、防洪等功能于一体。 | 0.1 | 开展前期论证。
3.生态环保 | [7 empty] | 20 |  | 0.03
267 | 忠县生态环境EOD项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 20 | 策划包装生态环保和产业类项目，并入生态环保项目库。 | 0.03 | 完成实施方案编制并入库。
4.城镇建设 | [7 empty] | 1.659 |  | 0.15
268 | 忠县磨子湖游客服务设施项目 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.16 | 改建中塘村党群活动中心、忠石大堰管理站等房屋1800平方米，新建居民休闲与文化场所约160平方米。 | 0.02 | 完成施工图及预算编制。
269 | 胥家垭口滑坡治理工程（暂定名） | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.3 | 治理滑坡约6000平方米。 | 0.02 | 完成施工图及预算编制。
270 | 忠县九龙公益性公墓项目（暂定） | 重庆市通达投资有限公司 | 通达公司 | 王建华 | 政府主导类 | 待定 | 待定 | 0.96 | 项目总用地面积63589平方米，总建筑面积5086平方米。分区建设各类型墓位31800龛。配套建设大门牌坊、祭祀用房、管理用房、灵骨塔、保安亭、停车场、场内道路及绿化植物界线标志等。 | 0.1 | 完成设计、集体土地征地申报。
271 | 东溪污水处理厂技改项目 | 蓝天公司 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 政府主导类 | 2025.6 | 2026.12 | 0.239 | 对东溪翠屏污水处理厂进行提档升级,日处理能力1500立方米。 | 0.01 | 前期策划。