## 取消项目
附件：1
2024年重点项目半年取消项目汇总表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 责任单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 2024年 建设内容及规模 | 当前推进 形象进度 | 取消的原因 （详细）
1 | 胥家垭口滑坡治理工程（暂定名） | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 通达公司 | 0.3 | 0.02 | 完成施工图及预算编制。 | 未启动。 | 已排除安全隐患，根据设计现场踏勘，该边坡不需要治理，建议取消。
2 | 忠县乌杨新区拓展（二期道路工程） | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 1.5 | 1 | 新建城市道路约2.5公里（含路基土石方、市政雨污管网、道路绿化等）。 | 已完成施工图设计初稿，正在办理征地手续。 | 一是受化债政策影响，该项目属于产业园区基础设施禁止类建设清单范围，不能进行提及论证审批。 二是通过临时设施解决招商企业需求。
3 | 忠县乌杨新区主一路北段延长段道路工程 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 0.2 | 0.2 | 新建城市道路约400米，配套完善相关附属设施。 | 已完成施工图设计初稿，施工临时道路已施工完成。 | 一是受化债政策影响，该项目属于产业园区基础设施禁止类建设清单范围，不能进行提及论证审批。 二是通过临时设施解决招商企业需求。
4 | 磨子产业园二期配套项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 通瑞公司 | 2.5 | 0.2 | 新建3万平米厂房、办公楼、配套完善相关附属设施。 | 已完成土地手续，正在开展前期论证工作。 | 受化债政策影响，暂无资金来源，即将建设的磨子5万平米标准厂房近期能够满足园区使用需求。
5 | 忠县乌杨新区西部拓展区连接道工程 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 通瑞公司 | 3.5 | 0.5 | 开工建设。 | 前期工作已完成。 | 受化债影响，该项目属于产业园基础设施禁止类建设清单范围，不能进行提及论证审批，待后续政策及需求再择机实施。
6 | 忠县乌杨新区高混创业社区建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 2.8 | 2.1 | 项目占地面积约21000平方米，总建筑面积约52000平方米，包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程等通用工程以及土石方工程、室内停车场、室外铺装、室外绿化、室外管网等配套设施建设。 | 正在进行招商引资。 | 一是由于招商测算收益无法覆盖投资，该项目不再纳入招商项目包； 二是受化债政策影响，该项目属于产业园基础设施禁止类建设清单范围，暂无资金来源。
7 | 忠县乌杨新区隔离带公园建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 0.4 | 0.225 | 占地面积约59800平方米，包括园路、绿化、照明、水电、垃圾箱、座椅等建设。 | 正在进行招商引资。 | 一是由于招商测算收益无法覆盖投资，该项目不再纳入招商项目包； 二是受化债政策影响，该项目属于产业园基础设施禁止类建设清单范围，暂无资金来源。
8 | 忠县乌杨新区公共服务中心建设项目 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 县工业园区管委会 | 2.5 | 1.8 | 新建公共服务中心，占地面积约20000平方米，总建筑面积约37100 平方米，包括土建工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程等通用工程以及土石方工程、室内停车场、室外铺装、室外绿化、室外管网等配套设施建设。 | 正在进行招商引资。 | 一是由于招商测算收益无法覆盖投资，该项目不再纳入招商项目包； 二是受化债政策影响，该项目属于产业园基础设施禁止类建设清单范围，暂无资金来源。
9 | 重庆普利斯汽车发动机产业园暨七个汽车发动机产业链项目 | 湖北省立元企业管理服务有限公司 | 县投促中心 | 10.5 | 2.1 |  |  | 因投资股东、市场前景等诸多因素，目前已确定放弃忠县已签约项目的投资计划，已来函请求解除项目投资协议。
10 | 多联供及稳态置换流空调装备产业园项目 | 山东朗进科技股份有限公司 | 县投促中心 | 30 | 2 |  |  | 投资方近期确无对外加大投资力度的实力和意愿，县政府拟取消该项目投资协议。
11 | 萤火谷研学基地 | 重庆优然园农业开发有限公司 | 县文化旅游委 |  |  | 完成可研。 |  | 无市场主体承接，建议取消。
12 | 佛耳岩度假营地 | 重庆优然园农业开发有限公司 | 县文化旅游委 |  |  | 完成可研。 |  | 无市场主体承接，建议取消。
13 | 忠县苏家小学校 | 县教委 | 县教委 | 1 | 0.15 | 跟进县政府主要领导对县规资局关于苏家小学建设有关事项请示批复的办理情况。4月9日，县委主要领导在教育高质量发展会上的讲话中表明苏家小学暂无资金建设。 | 部分主体完工。 | 开发企业无力调度资金建设，无建设资金来源。
14 | 忠县巴山小学校 | 县教委 | 县教委 | 0.99 | 0.05 | 论证该项目是否实施。 | 场坪基本完工。 | 开发企业无力调度资金建设，无建设资金来源。
15 | 忠县顺溪小学教学综合楼 | 忠县顺溪小学校 | 县教委 | 0.16 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。 | 未启动。 | 学生人数减少，必要性不强。
16 | 特殊教育学校教学综合楼 | 忠县特殊教育学校 | 县教委 | 0.121 | 0 | 完成立项等中央预算内资金申报资料办理。 | 未启动。 | 中央预算内资金和超长期国债不支持，提级论证无法通过。
17 | 中博鸣玉·华廷 | 重庆市中博置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 16.79 | 0.5 | 主体建设完毕，完成配套建设。 | 二期3#、5#、6#、7#楼及地下车库20#-23#拟竣工准备交付使用。8#楼已建至主体2层、9#-11#楼已建至主体一层，目前处于停工状态。 | 重庆市中博置业有限公司尚有住宅现房1048套，车位3991个，商业面积约10000平方米未销售，库存量极大，企业运营陷于困境。加之在房地产市场持续低迷的大背景下，企业开发信心严重不足，不愿再投入资金后期建设对自身造成冲击，因此今年以来该项目一直处于停工状态。
18 | 希望·悦江府 | 重庆忠胜房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 8 | 0.6 | 主体建设完毕，完成配套建设。 | 5#楼已完成第23层顶板混凝土浇筑，未开发面积约8.9万平方米。 | 重庆忠胜房地产开发有限公司尚有住宅现房229套，车位115个，商业面积约1451平方米未销售。因环湖西路未建成，二期项目后续建设无进场道路，土方无法外运，导致5#楼施工进度缓慢，二期项目无法开工；加上市场行情持续疲软，企业垫资修建资金压力大，后期开发信心不足。
19 | 年产5万吨铝酸钙项目 | 重庆珂仲科技有限公司 | 县经济信息委 | 4.1 | 2.5 | 项目占地15亩，建厂房10000平方米，购置新设备，建电力铝灰熔炼及铝酸钙生产线条；形成年产5万吨生产能力。 | 未启动。 | 原材料供应商西南铝业公司受经济环境影响，生产产能跟不上，加之西南铝业公司目前正在开展设施设备更新改造，导致项目业主回收原材料受影响（详见情况说明）。
20 | 忠县中医院综合服务能力提升项目 | 忠县中医医院 | 县卫生健康委 | 0.7 | 0.03 | 总占地面积约5000平方米，新建建筑面积约13500平方米。业务用房包含普通门诊部、急诊部、住院部、医技科室、胸痛中心、卒中中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心等业务用房及其配套附属设施等。 | 开展前期工作。 | 1.因香山宾馆的消防水池（容量约500吨）还在该地块上，无法搬迁，导致附着物未清零，无法办理建设用地。 2.所涉及3户居民住宅征地因补偿标准降低，与居民户难达成一致意见，导致用地受限。 3.县中医院目前负债较重，新建项目将进一步加大债务。
21 | 年产400万件乳胶制品项目 | 重庆坤泰思乳胶制品有限公司 | 县工业园区管委会 | 6.7 | 0.3 | 完成设备购置、更新，实现具备年产400万件生产力，并顺利完成项目目标。 | 已完成年度投资额。 | 乳胶制品目前受市场产能过剩影响，订单量紧缩、成本倒挂，公司努力寻求三方合作，抢抓生机，依据市场情况，目前暂无法实现规模量产。公司经研究决定，暂停实施本项目，待后期市场复苏后，再增加设备投入，实现达产达效。
22 | 超级芦竹种植及加工项目 | 重庆石申生物科技有限公司 | 县林业局 | 20 | 3.4 | 在工业园区占地15亩，建厂房6000平方米，购置5辆运输车辆，3套新设备，建颗粒燃料生产线3条，形成年产15万吨燃料颗粒生产能力。 | 重庆石申生物科技有限公司在忠县成立了运营公司，取得了营业执照，开设了银行账户，办理了税务登记证。 | 因重庆石申生物科技有限公司投资人何方脑溢血病变复发，神智不清，无行动能力，如超级芦竹项目按原定合作计划推进，存在较大风险。因此，重庆石申生物科技有限公司申请主动退出超级芦竹种植及加工项目建设。

## 调整项目
附件：2
2024年重点项目半年调整项目汇总表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 业主单位 |  | 调整前年度目标任务 |  | 调整后年度目标任务 |  | 责任单位 |  | 责任县领导 |  | 当年建设状态 |  | “四专”负责人 |  |  |  | 调整原因 （逐项详细说明）
|  | 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 完成效果 | 计划投资 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的责任县领导 | 调整后的责任县领导 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 | 调整前的“四专”负责人 |  | 调整后“四专”负责人
[14 empty] | 专责部门长 | 承办科室专员 | 专责部门长 | 承办科室专员
1 | 磨子产业园五万平米标准厂房 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 1.8 | 2024年7月开工，完成2万平米标准厂房建设。 | 0.6 | 2024年9月开工，完成整体工程形象进度的30%。 | 通瑞公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 齐明山 | 新开工 | 新开工 | 黄勇 副总经理 15823597520 | 甘亚飞 职员 15723569005 | 黄勇 副总经理 15823597520 | 乔泽众 职员 18434260540 | 1.因提及论证原因，暂时无法办理可研批复、概算批复；2.无可研批复导致施工招标受阻。
2 | 忠县高新区企业孵化基地 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 0.8 | 2024年8月开工，完成整体工程形象进度的80%。 | 0.4 | 2024年9月开工，完成整体工程形象进度的40%。 | 通瑞公司 | 通瑞公司 | 齐明山 | 齐明山 | 新开工 | 新开工 | 刘毅 副总经理 13668493302 | 杨忠江 职员 17783298623 | 刘毅 副总经理 13668493302 | 杨忠江 职员 17783298623 | 因前期建设工作滞后，故需推迟开工时间。
3 | 长江忠县苏家至漕溪河码头段岸线生态修复工程（周家溪至漕溪河段） | 临港新城公司 | 临港新城公司 | 0.2 | 完成项目总工程量的100%。 | 0.1 | 完成项目总工程量的50%。 | 县规划自然资源局 | 县畅达公司 | 李心国 | 李心国 | 新开工 | 新开工 | 黄智华 | 杨松柏 | 罗小清 | 张毅 | 1.由于规划设计发生变化，导致投资减少；2.为方便项目调度管理，将责任单位调整为县畅达公司。
4 | 忠县三汇镇金塘村市级土地开发整理项目 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 0.07 | 完成项目进度100%。 | 0.07 | 完成项目进度50%。 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 王建华 | 续建 | 续建 | 方小林 副总经理 13709444559 | 刘方 项目经理 13251127166 | 方小林 副总经理 13709444559 | 刘方 项目经理 13251127166 | 处理项目招标质疑投诉，导致项目开工延迟。
5 | 忠县北门老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 0.388 | 开工时间2024.08 完成项目总进度的80%。 | 0.388 | 开工时间2024.11 完成项目总进度的80%。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 李心国 | 新开工 | 新开工 | 陈露 副总经理 15330453377 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 陈玉平 科长 13896215522 | 陈露 副总经理 15330453377 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 陈玉平 科长 13896215522 | 项目初设审查违反国家对托幼中心关于消防间距和日照时间的强制规范要求，需重新调整建设内容和方案设计。
6 | 忠县怡心片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 重庆市通旺投资发展有限公司 | 0.4 | 开工时间2024.08 完成项目总进度的80%。 | 0.4 | 开工时间2024.10 完成项目总进度的80%。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 李心国 | 新开工 | 新开工 | 陈露 副总经理 15330453377 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 陈玉平 科长 13896215522 | 陈露 副总经理 15330453377 张卫东 城促中心副主任 15978910779 | 陈玉平 科长 13896215522 | 因前期工作滞后，开工时间调整至10月。
7 | 领秀滨江二期 | 重庆领秀忠兴房地产开发有限公司 | 重庆领秀忠兴房地产开发有限公司 | 2 | 场平施工，部分楼栋施工。 | 0.5 | 2024年12月进行场平施工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 李心国 | 新开工 | 新开工 | 黄列花 副主任 13996578754 | 邱小敬 科长 13638282988 | 黄列花 副主任 13996578754 | 邱小敬 科长 13638282988 | 开发企业无资金来源，尚欠土地出让金约1100万元，正在寻找新的合作伙伴。
8 | 中博鸣玉央著二期 | 重庆中博置业有限公司 | 重庆中博置业有限公司 | 2 | 场平施工，部分楼栋施工。 | 0.5 | 2024年12月进行场平施工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 李心国 | 李心国 | 新开工 | 新开工 | 黄列花 副主任 13996578754 | 邱小敬 科长 13638282988 | 黄列花 副主任 13996578754 | 邱小敬 科长 13638282988 | 一是受房地产市场环境影响，短期内企业不愿再投入资金建设项目；二是项目地块拆迁赔偿资金未到位，尚未交地。
9 | 国家储备林项目 | 忠州林业开发有限公司 | 忠州林业开发有限公司 | 0.48 | 项目完工。 | 0.31 | 森林抚育和低效林改造。 | 县林业局 | 县林业局 | 李心国 | 李心国 | 新开工 | 新开工 | 谢厚华 副局长 13996585528 | 王卫东 副高 15123417400 | 谢厚华 副局长 13996585528 | 杨洪 生态修复科科长 15923818718 | 投资规模减少、投资标准降低、国开行不再贷款投资。
10 | 长江忠县段“两岸青山·千里林带”建设 | 沿江乡镇人民政府（街道办事处）及1个国有林场 | 沿江乡镇人民政府（街道办事处）及1个国有林场 | 0.168 | 项目完工。 | 0.093 | 农村“四旁”植树、森林抚育、低效林改造。 | 县林业局 | 县林业局 | 李心国 | 李心国 | 新开工 | 新开工 | 谢厚华 副局长 13996585528 | 王卫东 副高 15123417400 | 谢厚华 副局长 13996585528 | 杨洪 生态修复科科长 15923818718 | 市级下达任务减少、标准降低。
11 | 森林防火基础设施建设项目 | 29个乡镇政府（街道办事处）及1个国有林场 | 国有林场 | 0.108 | 项目完工。 | 0.0205 | 建设28条防火阻隔带，计15.34公里。 | 县林业局 | 县林业局 | 李心国 | 李心国 | 新开工 | 新开工 | 黄桥林 预防中心主任 13896325488 | 余晓江 预防中心副主任 15223699333 | 黄桥林 预防中心主任 13896325488 | 余晓江 预防中心副主任 15223699333 | 2024年县财政未批复预算32口水池资金。
12 | 忠县磨子土家族乡农村生活污水综合整治项目 | 重庆市通达投资有限公司 | 蓝天公司 | 0.08 | 完成项目实施方案编制，启动项目建设。 | 0.018 | 完成工程量20%。 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 李心国 | 李心国 | 新开工 | 新开工 | 常玉东 副局长 13609440592 | 张磊 科长 15826307537 | 常玉东 副局长 13609440592 | 张磊 科长 15826307537 | 该项目替换新立镇中岭村、长岭村生活污水处理设施建设项目。
13 | 忠信大道综合能源站 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 0.35 | 完成总工程量的20%。 | 0.2 | 开展项目前期工作。 | 畅达公司 | 畅达公司 | 齐明山 | 齐明山 | 新开工 | 策划 | 邓大玉 副总经理13638281068 | 田园 规划发展部部长17338367365 | 邓大玉 副总经理13638281068 | 田园 规划发展部部长17338367365 | 项目涉及新征建设用地，征地报件用时较长。
14 | 京忠动力电池综合利用产业园项目 | 京能重庆能源有限公司 | 北京金桥能源有限公司 北京未来美科能源技术研究院有限公司 | 0.5 | 完成项目核准，基础开工。 | 2 | 完成项目一期完成厂房装修并投产，建成回收拆解综合利用生产线并试运营。 | 县规划自然资源局 | 县规划自然资源局 | 王建华 | 王建华 | 新开工 | 新开工 | 周阳 副局长 13996694403 | 冉明月 科长 15730670627 | 周阳 副局长 13996694403 | 冉明月 科长 15730670627 | 该项目签约后替换原京能忠县天然气调峰发电项目。
15 | 忠石路综合能源站 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 0.65 | 完成总工程量的20%。 | 0.3 | 开展项目前期工作。 | 畅达公司 | 畅达公司 | 齐明山 | 齐明山 | 新开工 | 策划 | 邓大玉 副总经理13638281068 | 田园 规划发展部部长17338367365 | 邓大玉 副总经理13638281068 | 田园 规划发展部部长17338367365 | 根据相关规定：“城市规划区外两个加油站的距离不得低于5KM”。拟选址位置与相关规定有冲突，需重新选址。
16 | 忠县乌杨街道自然灾害恢复重建项目 | 忠县乌杨街道办事处 | 忠县乌杨街道办事处 | 0.08 | 项目完工。 | 0.08 | 项目完工。 | 县交通运输委 | 乌杨街道 | 齐明山 | 齐明山 | 新开工 | 新开工 | 赵军 副主任 15213155953 | 蒋巍 应急办干部 15084366211 | 赵军 副主任 15213155953 | 蒋巍 应急办干部 15084366211 | 按县领导意见，为压实项目主体责任，将责任单位调整为乡镇街道。
17 | 忠县东溪镇暴雨灾后恢复重建项目 | 忠县东溪镇人民政府 | 忠县东溪镇人民政府 | 0.15 | 项目完工。 | 0.15 | 项目完工。 | 县交通运输委 | 东溪镇人民政府 | 齐明山 | 齐明山 | 新开工 | 新开工 | 郑建红 宣传委员 18290274777 | 胡睿 干部 15084303476 | 郑建红 宣传委员 18290274777 | 胡睿 干部 15084303476 | 按县领导意见，为压实项目主体责任，将责任单位调整为乡镇街道。
18 | 忠县新生街道灾后恢复重建项目 | 忠县新生街道办事处 | 忠县新生街道办事处 | 0.105 | 项目完工。 | 0.105 | 项目完工。 | 县交通运输委 | 新生街道 | 齐明山 | 齐明山 | 新开工 | 新开工 | 刘波 副主任 13628230677 | 邱千 干部 15084304441 | 刘波 副主任 13628230677 | 邱千 干部 15084304441 | 按县领导意见，为压实项目主体责任，将责任单位调整为乡镇街道。
19 | 忠县复兴镇洪涝灾害道路恢复重建项目 | 忠县复兴镇人民政府 | 忠县复兴镇人民政府 | 0.1 | 项目完工。 | 0.1 | 项目完工。 | 县交通运输委 | 复兴镇人民政府 | 齐明山 | 齐明山 | 新开工 | 新开工 | 冉勇 副镇长18602382098 | 张丽荣 干部 15213289842 | 冉勇 副镇长18602382098 | 张丽荣 干部 15213289842 | 按县领导意见，为压实项目主体责任，将责任单位调整为乡镇街道。
20 | 忠县永丰镇灾后恢复重建建设项目 | 忠县永丰镇人民政府 | 忠县永丰镇人民政府 | 0.12 | 项目完工。 | 0.12 | 项目完工。 | 县交通运输委 | 永丰镇人民政府 | 齐明山 | 齐明山 | 新开工 | 新开工 | 袁志平 副镇长 13908264333 | 廖尉霖 干部 13594420020 | 袁志平 副镇长 13908264333 | 廖尉霖 干部 13594420020 | 按县领导意见，为压实项目主体责任，将责任单位调整为乡镇街道。
21 | 忠县石宝镇灾后恢复重建建设项目 | 忠县石宝镇人民政府 | 忠县石宝镇人民政府 | 0.121 | 项目完工。 | 0.121 | 项目完工。 | 县交通运输委 | 石宝镇人民政府 | 齐明山 | 齐明山 | 新开工 | 新开工 | 吕圣龙 副书记 17384622528 | 邓大生 干部 15870575788 | 吕圣龙 副书记 17384622528 | 邓大生 干部 15870575788 | 按县领导意见，为压实项目主体责任，将责任单位调整为乡镇街道。
22 | 柑橘产业集群项目 | 重庆派森百橙汁有限公司等8个经营主体 | 重庆派森百橙汁有限公司等8个经营主体 | 0.1 | 完成60%。 | 0.1 | 项目开工。 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 田长忠 | 田长忠 | 新开工 | 新开工 | 杨猛 副主任 13996647696 | 陈建波 产业发展科科长 15923888940 | 杨猛 副主任 13996647696 | 陈建波 产业发展科科长 15923888940 | 根据李电书记批示，该项目将开工时间调整为12月。

## 新增项目
附件：3
2024年重点项目半年新增项目汇总表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 投资主体 | “四专”负责人 |  | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 项目当前推进情况 | 2024年度工作目标任务 |  | 责任单位 | 责任 县领导 | 当年建设状态 | 计划新开工项目开工时间 | 2024年计划投资资金来源情况
|  |  |  | 专责部门长 | 承办科室专员 |  |  |  | 计划投资 | 完成效果 |  |  |  |  | 小计 | 上级补助资金 |  |  | 债券 |  | 县级财政预算 | 业主自筹 | 贷款融资需求
[16 empty] | 中央专项资金 | 中央预算内资金 | 三峡后续资金 | 企业债券 | 财政专项债券
1 | 忠州数字广场 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 政府主导类 | 刘毅 副总经理 13668493302 | 张天文 职工 18883614412 | 1 | 对数字广场环境进行改造，包括地面铺装、装饰装修、景观绿化、公共卫生间等工程。 | 新开工 | 1 | 2024年12月完工。 | 通瑞 公司 | 齐明山 | 待开工 | 2024-09-01 | 1 | [6 empty] | 1
2 | 忠县人民医院康复楼装饰工程 | 忠县人民医院 | 政府主导类 | 张春明 | 聂娜 | 0.18 | 本项目为忠县人民医院康复楼装饰工程，建筑面积为6996.76平方米。主要建设内容包括对忠县人民医院康复楼功能室、配套用房、设备用房等一般装饰工程、地面瓷砖铺装、墙面铺贴墙砖、墙面涂饰、门窗装修、屋顶/天花吊顶装修、标识标牌、给排水、电气照明、消防等。 | 项目建议书 | 0.08 | 进场施工。 | 县卫生健康委 | 齐明山 | 开工 | 2024.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
3 | 重庆市忠县2024年高标准农田建设项目 | 忠县金土土地开发整治有限公司 | 政府主导类 | 张春成 副主任13996552388 | 陶泽华 科长18723688755 | 0.525 | 1.建设内容：田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等。 2.建设规模：建设高标准农田9万亩。其中新建3万亩，改造提升6万亩。 | 招标公示期 | 0.525 | 建设高标准农田9万亩。其中新建3万亩，改造提升6万亩。 | 县农业农村委 | 田长忠 | 新开工 | 2024.6 | 0.525 | 0.48 |  |  |  | 0.045
4 | 忠县银山片区基础设施改造项目 | 临港新城公司 | 政府主导类 | 罗小清 | 张毅 | 0.35 | 改建城市主干道长约1.2公里，路基宽21米，以及相关配套基础设施。 | 施设 | 0.35 | 完工。 | 畅达 公司 | 齐明山 | 新开工 | 2024.7 | 0.35 | [6 empty] | 0.35
5 | 新生组团污水应急处理厂 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 政府主导类 | 罗小清 | 张毅 | 0.2 | 新建日处理500方污水处理厂一座，污水管网长约1公里，及相关配套设施。 | 施设 | 0.2 | 完工。 | 畅达 公司 | 齐明山 | 新开工 | 2024.7 | 0.2 | [6 empty] | 0.2
6 | 忠县忠石路基础设施改造项目 | 畅达公司 | 政府主导类 | 罗小清 | 张毅 | 0.15 | 忠石路安装太阳能路灯720盏及相关配套设施。 | 规划 | 0.15 | 完工。 | 畅达 公司 | 齐明山 | 新开工 | 2024.08 | 0.15 | [6 empty] | 0.15
7 | 日产100万只锂电池盖帽扩能项目 | 重庆市赛博瑞新能源科技有限公司 | 政府主导类 | 彭军 | 胡顺祥 | 0.3 | 租赁乌杨新区12万平方米标准厂房二栋三楼，新增厂房面积约2000平方米、20条生产线，新增日产100万只锂电池盖帽生产能力。 | 开工建设 | 0.3 | 完工并投产。 | 县工业园区管委会 | 齐明山 | 新开工 | 2024.06 | 0.3 | [6 empty] | 0.3
8 | 海南海药西部（忠县）兽药制剂项目 | 海南海药股份有限公司 | 市场主导类 | 陈明忠 副主任 15826449678 | 汪燕 科长 13896969299 | 2.2 | 建设兽药粉针线，打造重庆市第一个兽药原料药基地。 | 新开工 | 0.8 | 完成设备购置安装。 | 县农业农村委 | 田长忠 | 新开工 | 2024.1 | 0.8 | [6 empty] | 0.8
9 | 生物质颗粒燃料项目 | 重庆火蜥蜴生物科技有限公司 | 市场主导类 | 王林平 丁玮 | 肖挺 黄东平 | 3 | 占地约46亩，自建厂房约4万平方米，新购置设备40台（套），建生产线10条。 | 新开工 | 0.5 | 办理土地使用证、场平、砌围墙等。 | 县经信委 县投促中心 | 齐明山 | 新开工 | 2024.06 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
10 | 希尔顿惠庭酒店（忠州店） | 重庆薰衣草酒店有限公司 | 市场投资 | 陶应大 | 马驭梅 | 1.5 | 建成五星级酒店并投用。 | 设计阶段 | 0.75 | 完成基装。 | 通达公司 | 李心国 | 新开工 | 2024.9.1 | 0.75 | [6 empty] | 0.75
11 | 忠县望水寺危岩带治理工程 | 忠县地质环境监测站 | 政府投资 | 黄智华 | 张镭 | 0.067 | 对新生街道钟坝村陡崖带进行工程治理，治理带全长约1.2km，共涉及17个危岩单体，1处孤石。 | 开工前准备 | 0.054 | 完成总工程量的80%。 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 新开工 | 2024-08-20 | 0.054 |  |  | 0.054
12 | 忠县较子口危岩治理工程 | 忠县地质环境监测站 | 政府投资 | 黄智华 | 董南宾 | 0.09 | 对较子口危岩61处危岩及3处孤石进行治理，工程治理方案为清除+锚固+支撑+被动防护网+生态修复，主要建设内容包括：施工各类锚杆约199根，清除危岩及孤石约3847立方米，浇筑混凝土约697立方米，设置被动防护网3375平方米，并配套实施灾害治理生态修复工程。 | 开工前准备 | 0.072 | 完成总工程量的80%。 | 县规划自然资源局 | 李心国 | 新开工 | 2024-08-20 | 0.072 |  |  | 0.072
13 | 公路灾毁恢复重建项目 | 各乡镇（街道） | 政府投资 | 龚学勇 | 公路科 | 2.3 | 清理坍方、水沟；边坡治理、路基悬空治理、路面修复、护栏、涵洞修复等。 | 论证 | 0.1 | 完成公路坍方、水沟的清理，及部分边坡垮塌、路基悬空治理。 | 忠县交通运输委员会 | 齐明山 | 新开工 | 2024-08-01 | 0.1 | [6 empty] | 0.1