忠府办发〔2025〕34号

忠县人民政府办公室

关于调整部分重点项目年度建设目标

任务的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府各部门：

经县委第191次常委会会议、县政府第128次常务会议审定，决定对2025年部分重点项目年度建设目标任务进行调整。取消京能氢能综合利用等项目22个，减少年度投资12.66亿元；调整忠县绿色新材料科技产业园等48个项目年度建设目标任务，减少年度投资2.55亿元；新增重庆金龙船业二期建设项目等项目21个，新增年度投资9.5亿元。

调整后，项目个数由年初的309个调整到308个，年度计划投资由年初的169.01亿元调减到163.3亿元。

附件：1．2024年重点项目半年取消项目汇总表

2．2024年重点项目半年调整项目汇总表

3．2024年重点项目半年新增项目汇总表

忠县人民政府办公室

2025年7月28日

（此件公开发布）

附件1

|  |
| --- |
| 2025年重点项目半年取消项目汇总表 |
| 单位：亿元 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 责任单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 2025年建设内容及规模 |
| 1 | 忠县忠州街道堑口滑坡治理工程 | 忠县地质环境监测站 | 县规划自然资源局 | 0.274 | 0.137 | 抗滑桩、微型桩、截排水、生态修复。 |
| 2 | 2025年国债避险搬迁 | 忠县地质环境监测站 | 县规划自然资源局 | 0.9 | 0.9 | 实施避险搬迁600户。 |
| 3 | 智能化监测台站建设 | 忠县地质环境监测站 | 县规划自然资源局 | 0.25 | 0.25 | 实施400个地灾点智能化监测台站建设。 |
| 4 | 京能300MW光伏项目 | 北京能源集团有限公司、广东省能源集团有限公司 | 县规划自然资源局 | 14 | 0.05 | 完成项目前期工作。 |
| 5 | 京能氢能综合利用项目 | 北京能源集团有限公司 | 县规划自然资源局 | 3 | 0.05 | 完成项目前期工作。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 责任单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 2025年建设内容及规模 |
| 6 | 忠县新生街道合水等（2）个村旱地垦造水田项目 | 忠县国土整治储备中心 | 县规划自然资源局 | 0.056 | 0.056 | 项目实施规模约15公顷，实施土地平整工程、灌溉和排水工程、田间道路和其他工程。 |
| 7 | 黔渝新生医院项目 | 贵州玉鼎控股（集团）有限责任公司 | 县文化旅游委 | 0.4 | 0.4 | 项目根据2级精神病专科医院相关规定进行装修建设，建成运营后，开放床位299张，按照2级精神病专科医院人员标准配置。 |
| 8 | 瓴拓®忠县佛耳岩国际滑翔伞飞行营地项目 | 北京瓴拓航空体育科技发展有限公司 | 县文化旅游委 | 1 | 1 | 主要建设内容是修建起飞场地长度约为40米，宽度30米，前期规划50亩用于降落场地，后期租赁土地或者规划土地300亩用于标准化大型降落场地，用于低空飞行，修建培训中心，教学基地，房车露营场地和营运办公场所。 |
| 9 | 年产2万套电线杆、千吨金属丝（钢压制造）搬迁扩能生产项目 | 重庆市忠县雄业建材有限公司 | 县工业园区管委会 | 0.5 | 0.5 | 建厂房约1万平方米，购置新设备2台（套），建钢筋混凝土电线杆生产线1条，形成年产2万套电线杆、钢筋混凝土下水管道生产能力。 |
| 10 | 年产1000万吨无机非金属环保功能材料项目 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 县工业园区管委会 | 20 | 0 | 开展项目论证和招商洽谈工作。 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 责任单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 2025年建设内容及规模 |
| 11 | “以竹代塑”产业园一期建设项目 | 重庆瑞竹植物纤维制品有限公司 | 县工业园区管委会 | 8.6 | 1 | 开展项目论证和招商洽谈工作。 |
| 12 | 大美红星客运码头靠泊能力提升 | 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 | 县交通运输委 | 0.05 | 0.05 | 根据需求提升码头靠泊能力。 |
| 13 | 超微活性复合橡胶西南产业总部项目 | 三橡（广州）新材料有限公司 | 县经济信息委 | 18 | 2.5 | 租赁、装修厂房，启动设备订购。项目一期计划于2026年6月建成投产。 |
| 14 | 重庆忠县500MW微电网项目 | 中闽国富（福建）实业有限公司 | 县经济信息委 | 30 | 0.1 | 开展项目选址、可研等前期工作。 |
| 15 | 重庆忠县200MW/400MWh共享储能电站项目 | 中铁十一局五公司 | 县发展改革委 | 10 | 1 | 开工建设。 |
| 16 | 民康医院（暂定） | 通达公司（暂定） | 通达公司 | 4 | 0.02 | 待项目确定选址后，开展前期工作，争取开工建设。 |
| 17 | 忠县生态环境EOD项目 | 通达公司 | 通达公司 | 10 | 0.03 | 确定项目选址及实施范围。 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 责任单位 | 总投资 | 年度计划投资 | 2025年建设内容及规模 |
| 18 | 领秀滨江二期（改为领秀·忠州里） | 重庆领秀忠兴房地产开发有限公司 | 县住房城乡建委 | 15 | 3.5 | 部分楼栋主体上升。 |
| 19 | 7号地块开发项目 | 重庆中博置业有限公司 | 县住房城乡建委 | 1 | 1 | 进行前期策划工作。 |
| 20 | 水坪污水管网改造项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 0.3 | 0.05 | 开展前期工作。 |
| 21 | 顺溪苏家污水管网改造项目 | 通达公司 | 县住房城乡建委 | 0.55 | 0.05 | 开展前期工作。 |
| 22 | 艾子冲水库 | 忠县水利服务中心 | 县水利局 | 2.99 | 0.02 | 完成项目初设。 |

附件2

|  |
| --- |
| 2025年重点半年调整项目汇总表 |
| 单位：亿元 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
|
| 1 | 忠县人民医院康复楼装饰工程 | 重庆市忠县人民医院 | 重庆市忠县人民医院 | 0.12 | 2025.7-2026.12 | 完成该项目基础工程。 | 0.12 | 2025.7-2026.12 | 完成该项目基础工程。 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 新开工 | 新开工 |
| 2 | 忠县中医医院健康路院区门诊楼改扩建项目（改为：忠县中医医院健康路院区门诊楼改扩建等项目） | 忠县中医医院 | 忠县中医医院 | 0.04 | 2025.7-2026.06 | 完成该项目基础工程。 | 0.04 | 2025.6-2026.12 | 工程量进度完成60%。 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 新开工 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 3 | 忠县汝溪中心卫生院县域医疗卫生次中心建设项目 | 忠县汝溪中心卫生院 | 忠县汝溪中心卫生院 | 0.13 | 2025.1-2026.11 | 完成该项目基础工程。 | 0.13 | 2025.1-2025.8.30 | 完成该项目基础工程。 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 新开工 | 新开工 |
| 4 | 忠县人民医院县域医共体医疗病房改造提升项目 | 重庆市忠县人民医院 | 重庆市忠县人民医院 | 0.01 | 2026-2029 | 开展前期策划工作。 | 0.01 | 2026-2029 | 开展前期策划工作。 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 策划 | 策划 |
| 5 | 忠县县域医共体病房改造提升项目 | 忠县中医医院 | 忠县中医医院 | 0.015 | 2026-2030 | 开展前期策划工作。 | 0.015 | 2026-2030 | 开展前期策划工作。 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 策划 | 策划 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 6 | 忠县妇女儿童应急救治中心项目 | 忠县妇幼保健院 | 忠县妇幼保健院 | 0.002 | 待定 | 开展前期策划工作。 | 0.002 | 待定 | 开展前期策划工作。 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 策划 | 策划 |
| 7 | 忠县饮用水源地规范化建设项目 | 重庆通达投资开发有限公司 | 重庆通达投资开发有限公司 | 0.047 | 2025.6-2025.10 | 完成项目实施方案编制并纳入中央生态环境专项资金库。 | 0.047 | 2025.9-2026.6 | 完成项目实施方案编制并纳入中央生态环境专项资金库。 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 新开工 | 新开工 |
| 8 | 忠县入河排污口规范化建设项目 | 重庆通达投资开发有限公司 | 重庆通达投资开发有限公司 | 0.05 | 2025.5-2025.10 | 完成项目招投标，启动项目建设。 | 0.05 | 2025.7-2026.6 | 完成项目招投标，启动项目建设。 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 新开工 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 9 | 年产500万套高低压成套开关设备项目 | 重庆永源电气有限公司 | 重庆永源电气有限公司 | 0.8 | 2025.2-2025.12 | 建厂房7200平方米，建高低压成套开关设备生产线2条，形成年产500万套高低压成套开关设备的生产能力。 | 0.1 | 2025.2-2025.12 | 建筑面积3929.32平方米，其中生产厂房建筑面积3342平方米，办公用建筑面积587.32平方米，建高低压成套开关设备生产线2条，形成年产500万套高低压成套开关设备的生产能力。 | 县工业园区管委会 | 县工业园区管委会 | 新开工 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 10 | 重庆市忠县2025年高标准农田建设项目 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 忠县金土土地整治开发有限公司 | 1.92 | 2025.9-2026.6 | 完成60%建设内容。 | 0.8 | 2025.9-2026.6 | 完成60%建设内容。 | 县农业农村委 | 县农业农村委 | 新开工 | 新开工 |
| 11 | 县城至乌杨客运运力提升 | 待招商确定 | 待招商确定 | 0.1 | 2025.4-2025.6 | 新增船舶运力4万吨。 | 0.1 | 2025.4-2025.12 | 新增船舶运力4万吨。 | 县交通运输委 | 县交通运输委 | 新开工 | 新开工 |
| 12 | 金矿村至排上公路改建工程 | 畅达公司 | 畅达公司 | 0.684 | 2025.4-2025.12 | 全面完工。 | 0.342 | 2025.4-2026.8 | 完成总投资的50%。 | 县交通运输委 | 县交通运输委 | 新开工 | 新开工 |
| 13 | 忠石路综合能源站 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 0.1 | 2025.6-2026.9 | 全面完工。 | 0.1 | 2025.12-2026.9 | 完成30%建设内容。 | 县交通运输委 | 畅达公司 | 新开工 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 14 | 兰家山桥头至坪山加油站路口公路升级改造工程 | 畅达公司 | 涂井乡人民政府 | 0.02 | 2025.12-2026.3 | 完成设计，力争开工建设。 | 0.02 | 2025.12-2026.3 | 完成设计，力争开工建设。 | 县交通运输委 | 县交通运输委 | 新开工 | 新开工 |
| 15 | G348甘井二桥至果梁村委改建工程一期（甘井二桥至新桥） | 畅达公司 | 畅达公司 | 3.5 | 2024.12-2027.6 | 完成总工程量约40%。 | 3.5 | 2024.12-2027.6 | 完成总工程量约40%。 | 县交通运输委 | 县交通运输委 | 续建 | 续建 |
| 16 | 生物质颗粒燃料项目 | 重庆火蜥蜴生物科技有限公司 | 重庆火蜥蜴生物科技有限公司 | 2.5 | 2024.6-2025.6 | 完成厂房建设、设备安装调试并投产。 | 2.5 | 2024.6-2025.10 | 完成厂房建设、设备安装调试并投产。 | 县经济信息委 | 县经济信息委 | 续建 | 续建 |
| 17 | SMT集成摄像头项目 | 重庆宇豪光学有限公司 | 重庆宇豪光学有限公司 | 4.3 | 2024.6-2025.6 | 完成厂房装修、设备安装调试并投产。 | 4.3 | 2024.6-2025.12 | 完成厂房装修、设备安装调试并投产。 | 县经济信息委 | 县经济信息委 | 续建 | 续建 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 18 | 忠县乌杨新区智慧园区 | 重庆通华实业集团有限公司 | 重庆通华实业集团有限公司 | 1 | 2025.9-2028.12 | 开工建设。 | 0.6 | 2026.8-2029.12 | 完成方案论证等前期工作。 | 通瑞公司 | 通瑞公司 | 新开工 | 策划 |
| 19 | 忠县乌杨新区智能物流仓储项目（改为：忠县南岸片区仓储物流项目） | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 重庆市通旭投资发展有限公司 | 0.5 | 2025.11-2027.5 | 开工建设。 | 0.5 | 2025.7-2026.7 | 开工建设。 | 通瑞公司 | 通瑞公司 | 新开工 | 新开工 |
| 20 | 忠县百万立方米智能制造复合板材项目（改为：忠县绿色新材料科技产业园项目） | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 山东得胜电力股份有限公司 | 1 | 2025.12-2027.12 | 建厂房约19万平方米，购置新设备3（套），新建欧松板、颗粒板、免漆板生产线各一条，形成年产50万方复合板材生产能力。 | 1 | 2025.8-2027.8 | 完成1#地块开工建设，完成1#地块工程形象进度的60%。 | 通瑞公司 | 通瑞公司 | 新开工 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 21 | 新生污水处理厂 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 0.6 | 2025.6-2025.12 | 力争项目完工。 | 0.02 | 2025.12-2026.6 | 力争开工。 | 畅达公司 | 畅达公司 | 新开工 | 新开工 |
| 22 | 忠县战训研学综合项目 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 1 | 2025.6-2025.12 | 力争项目完工。 | 0.8 | 2025.8-2026.2 | 完成总工程量的80%。 | 畅达公司 | 畅达公司 | 新开工 | 新开工 |
| 23 | 忠县天然气热电联产项目 | 京能重庆能源有限公司 | 待定 | 0.1 | 2025.12-2026.12 | 建成投产。 | 0 | 待定 | 前期策划招商。 | 县发展改革委 | 县发展改革委 | 新开工 | 策划 |
| 24 | 250MW集中式光伏发电项目 | 北京虹桥新能源有限公司 | 北京虹桥新能源有限公司 | 0.2 | 2025.9-2027.12 | 开工建设。 | 0.1 | 2025.12-2027.12 | 开工建设。 | 县发展改革委 | 县发展改革委 | 新开工 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 25 | 三峡留城修缮保护三期（二标段） | 通旺公司 | 通旺公司 | 0.03 | 2023.6-2025.6 | 项目完工。 | 0.03 | 2023.6-2025.7 | 项目完工。 | 通达公司 | 通达公司 | 续建 | 续建 |
| 26 | 忠县仓储物流分拣中心项目 | 忠城公司 | 忠城公司 | 0.3 | 2025.7-2025.12 | 项目完工投用。 | 0.08 | 2025.7-2026.8 | 完成弃土场整治及招投标等前期手续。 | 通达公司 | 通达公司 | 新开工 | 新开工 |
| 27 | 忠县龙湾流域生态环境系统整治项目 | 通达公司 | 通达公司 | 0.3 | 2024.9-2025.12 | 项目完工。 | 0.14 | 2024.9-2026.12 | 完工总工程量33%。 | 通达公司 | 汝溪镇人民政府 | 续建 | 续建 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 28 | 2025年忠县小型病险水库除险加固工程（改为：2025年忠县小型水库除险加固工程） | 忠县水库运行管理中心 | 忠县水库运行管理中心 | 0.08 | 2025.9-2026.12 | 完成工程建设。 | 0.015 | 2026.3-2027.6 | 完成前期工作。 | 县水利局 | 县水利局 | 新开工 | 策划 |
| 29 | 忠县乌杨街道朱河社区市级美丽移民村建设项目 | 重庆卓立农业发展有限公司 | 重庆通华实业集团有限公司 | 0.1 | 2025.9-2026.12 | 完工总工程量66%。 | 0.1 | 2025.9-2.26.12 | 完工总工程量66%。 | 县水利局 | 县水利局 | 新开工 | 新开工 |
| 30 | 希望·悦江府二期 | 重庆忠胜房地产开发 | 重庆忠胜房地产开发 | 0.75  | 2024.4-2030.12 | 5#楼完工。 | 2.00  | 2024.4-2030.12 | 5#楼完工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 续建 | 续建 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 31 | 中博鸣玉央著二期 | 重庆中博置业有限公司 | 重庆中博置业有限公司 | 2.00  | 2025.4-2029.12 | 4栋塔楼及其车库主体结构完成，临街商业装饰工程完成。 | 2.70  | 2025.4-2029.12 | 4栋塔楼及其车库主体结构完成，临街商业装饰工程完成。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 新开工 | 新开工 |
| 32 | 忠县环城路1号等36个老旧小区改造项目（改为环城路1号老旧小区等12个老旧小区改造提升） | 待招商确定 | 待招商确定 | 1.10  | 2025.5-2026.12 | 项目开工。 | 1.10  | 2025.7-2026.12 | 项目开工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 新开工 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 33 | 忠县怡心片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通旺公司 | 通旺公司 | 0.10  | 2024.12-2025.12 | 项目完工。 | 0.50  | 2024.12-2025.12 | 项目完工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 续建 | 续建 |
| 34 | 万忠和地块道路提升项目 | 通达公司 | 通达公司 | 0.50  | 2025.12-2026.12 | 项目开工。 | 0.80  | 2024.12-2026.12 | 完成总量的60%。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 新开工 | 续建 |
| 35 | 忠县传统村落集中连片保护利用示范项目 | 忠州街道、新生街道、汝溪镇、官坝镇、洋渡镇、永丰镇、花桥镇 | 忠州街道、新生街道、汝溪镇、官坝镇、洋渡镇、永丰镇、花桥镇 | 0.96  | 2024.12-2025.12 | 项目完工。 | 0.70  | 2024.12-2026.5 | 完成忠州街道、永丰镇、洋渡镇、汝溪镇4个传统村落建设；开工建设官坝镇、花桥镇、新生街道3个传统村落。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 续建 | 续建 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 36 | 忠县胥家片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 通达公司 | 0.25  | 2024.9-2025.12 | 项目完工。 | 0.05  | 2025.12-2026.12 | 项目开工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 续建 | 新开工 |
| 37 | 长河片区小区配套设施整治项目 | 通达公司 | 通达公司 | 0.40  | 2024.9-2025.12 | 项目完工。 | 0.05  | 2025.12-2026.12 | 项目开工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 续建 | 新开工 |
| 38 | 忠县红星片区老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通达公司 | 通达公司 | 0.334  | 2024.9-2025.12 | 项目完工。 | 0.10  | 2025.12-2026.12 | 项目开工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 续建 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 39 | 忠县北门老旧小区配套基础设施整治提升项目 | 通旺公司 | 通旺公司 | 0.10  | 2024.12-2025.12 | 项目完工。 | 0.05  | 2024.12-2026.12 | 项目开工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 续建 | 续建 |
| 40 | 忠县城区排水管网精细化排查及整治工程 | 通达公司 | 通达公司 | 0.25  | 2024.9-2026.12 | 完成总工程量的50%。 | 0.05  | 2024.9-2026.12 | 项目开工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 续建 | 续建 |
| 41 | 高铁片区综合管沟项目 | 畅达公司 | 畅达公司 | 0.05  | 2025.12-2027.3 | 项目开工。 | 0.05  | 2025.12-2026.12 | 项目策划。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 新开工 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 42 | 忠县城区排水管网智能监测预警系统 | 通达公司 | 通达公司 | 0.05  | 2025.12-2026.12 | 完成前期工作，力争开工建设。 | 0.05  | 2025.12-2026.12 | 项目策划。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 新开工 | 新开工 |
| 43 | 忠县新桥商贸老旧小区配套基础设施整治提升项目（改为：忠县经贸片区老旧小区配套基础设施整治提升工程） | 通达公司 | 通达公司 | 0.02  | 2025.12-2026.12 | 项目开工。 | 0.05  | 2025.12-2026.12 | 项目开工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 新开工 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 44 | 忠县忠扬老旧小区配套基础设施整治提升项目（改为：忠县福田片区老旧小区配套基础设施整治提升工程） | 通达公司 | 通达公司 | 0.02  | 2025.12-2026.12 | 项目开工。 | 0.05  | 2025.12-2026.12 | 项目开工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 新开工 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 45 | 忠县旅创老旧小区配套基础设施整治提升项目（改为：忠县旅创片区老旧小区配套基础设施整治提升工程） | 通达公司 | 通达公司 | 0.02  | 2025.12-2026.12 | 项目开工。 | 0.05  | 2025.12-2026.12 | 项目开工。 | 县住房城乡建委 | 县住房城乡建委 | 新开工 | 新开工 |
| 46 | 忠县饮用水源地规范化建设项目 | 通达公司 | 通达公司 | 0.047 | 2025.6-2025.10 | 完成项目实施方案编制并纳入中央生态环境专项资金库。 | 0.047 | 2025.8-2026.6 | 完成项目实施方案编制并纳入中央生态环境专项资金库。 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 新开工 | 新开工 |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 调整前年度目标任务 | 调整后年度目标任务 | 责任单位 | 当年建设状态 |
| 调整前的业主单位 | 调整后的业主单位 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 计划投资 | 计划开完工时间 | 完成效果 | 调整前的责任单位 | 调整后的责任单位 | 调整前的当年建设状态 | 调整后的当年建设状态 |
| 47 | 忠县入河排污口规范化建设项目 | 通达公司 | 通达公司 | 0.05 | 2025.5-2025.10 | 完成项目招投标，启动项目建设。 | 0.05 | 2025.7-2026.6 | 完成项目招投标，启动项目建设。 | 县生态环境局 | 县生态环境局 | 新开工 | 新开工 |
| 48 | 重庆市忠县森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（改为：重庆市忠县片区森林草原高风险区综合治理项目） | 县林业局 | 县林业局 | 0.3 | 2025.8-2026.12 | 完成总工程量的30%。 | 0.29 | 2025.11-2026.12 | 完成总工程量的20%。 | 县林业局 | 县林业局 | 新开工 | 新开工 |

附件3

|  |
| --- |
| 2025年重点项目半年新增项目汇总表 |
| 单位：亿元 |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 业主单位 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 项目当前推进情况（论证、规划、用地、立项、可研、概算、初设、施设、财评、招投标、开工建设等） | 2025年度工作目标任务 | 当年建设状态 | 计划新开工项目开完工时间 |
| 计划投资 | 完成效果 |
|
| 1 | 重庆金龙船业二期建设项目 | 县工业园区管委会 | 重庆金龙船业有限公司 | 3 | 项目占地约100亩，建厂房约5.4万平方米，购置新设备280台，建船舶生产线4条，形成年产10000吨装载生产能力。 | 可研 | 1.2 | 新增项目用地70亩，厂房建设启动，购置部分生产设备。 | 新开工 | 2025.11-2026.9 |
| 2 | 爱谱华顿超导体新材料及数据传输设备西部生产基地项目一期新增投资项目 | 县工业园区管委会 | 重庆爱谱华顿电子科技有限公司 | 1.5 | 新增租赁厂房约10000平方米，新建万兆以太网等线缆生产线4条。 | 规划 | 0.5 | 新增租赁厂房约10000平方米，购置部分新设备并投入生产。 | 新开工 | 2025.9-2026.2 |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 业主单位 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 项目当前推进情况（论证、规划、用地、立项、可研、概算、初设、施设、财评、招投标、开工建设等） | 2025年度工作目标任务 | 当年建设状态 | 计划新开工项目开完工时间 |
| 计划投资 | 完成效果 |
| 3 | 天然气综合利用项目 | 县经济信息委 | 舟山划时代科技气体发展有限公司 | 20.9 | 项目占地约450亩（具体用地规模需根据乙方获得的实际燃气指标确定），一期拟使用工业用地面积约225亩，二期拟使用工业用地面积约225亩。依托当地井口气管输天然气源，拟建年处理气量为12亿方（日均400万方用气量）的净化液化装置；一期拟建装置的年处理气量为6亿方（日均200万方用气量）新建2套100×104 m3/d的净化液化装置，1台30000m3LNG低温常压储罐，配套的公用工程、辅助设施以及配套装置。二期拟建装置的年处理气量为6亿方（日均200万方用气量）新建1套200×104 m3/d的净化液化装置，1台30000m3LNG低温常压储罐，配套的公用工程、辅助设施以及配套装置。 | 规划、用地 | 1.5 | 完成项目一期建设任务的20%。 | 新开工 | 2025.12-2027.7（一期）2027.8-2028.7（二期） |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 业主单位 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 项目当前推进情况（论证、规划、用地、立项、可研、概算、初设、施设、财评、招投标、开工建设等） | 2025年度工作目标任务 | 当年建设状态 | 计划新开工项目开完工时间 |
| 计划投资 | 完成效果 |
| 4 | 年产500台光伏安装机器人项目 | 县经济信息委 | 宣化泰业潜孔机械有限公司 | 6.1 | 项目占地约20亩，建厂房约1.4万平方米，购置设备80台（套），建装配生产线3条，形成年产500台光伏安装机器人生产能力。 | 规划、用地 | 1.2 | 完成项目建设任务的20%。 | 新开工 | 2025.9-2026.8 |
| 5 | 忠县智能制造智慧装备生产项目 | 通瑞公司 | 忠县南泰电子有限公司 | 5 | 项目占地约50亩，建厂房约40000平方米，搬迁设备300台（套），购置新设备300台（套），建成生产线35条。其中项目一期占地28亩，建成厂房约20000平方米，搬迁设备200台（套），新购置设备200台（套），建成数字化生产线20条，形成年产5000万套电子元器件和8000万套新能源电子产品的生产能力；项目二期占地约22亩，建厂房约20000平方米，将广东电子产品视觉智能检测设备和磁性材料生产线迁移至忠县，搬迁设备100台（套），新购置设备100台（套），建成电子产品视觉检测设备生产线5条和磁性材料生产线10条，形成年产5000台视觉检测设备和8000万只磁性材料的生产能力。 | 规划 | 0.1 | 项目开工。 | 新开工 | 2025.10-2028.10 |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 业主单位 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 项目当前推进情况（论证、规划、用地、立项、可研、概算、初设、施设、财评、招投标、开工建设等） | 2025年度工作目标任务 | 当年建设状态 | 计划新开工项目开完工时间 |
| 计划投资 | 完成效果 |
| 6 | 忠县忠润能源页岩气液化综合利用扩能项目 | 通瑞公司 | 重庆忠润能源有限公司 | 3 | 项目占地约50亩，建设日处理120万方页岩气液化生产线及配套设施，包括脱CO2及回收，脱水干燥、脱重烃、天然气液化、2万立方米LNG储罐、装车及配套设施设备（包括储能电站），年新增LNG产品30万吨，CO2回收后减排1.6万吨。 | 规划 | 0.3 | 项目开工。 | 新开工 | 2025.10-2026.12 |
| 7 | 重庆市忠县汝溪镇三河村2025年河道整治以工代赈项目（二期工程） | 汝溪镇政府 | 忠县汝溪镇人民政府 | 0.085 | 河道清淤1.5km；新建护岸2.2km，蓄水堰3座等。 | 开工建设 | 0.085 | 项目完工。 | 续建 | 2024.11-2026.3 |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 业主单位 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 项目当前推进情况（论证、规划、用地、立项、可研、概算、初设、施设、财评、招投标、开工建设等） | 2025年度工作目标任务 | 当年建设状态 | 计划新开工项目开完工时间 |
| 计划投资 | 完成效果 |
| 8 | 忠县拔山中学校高中学生宿舍（M莘子楼）项目 | 县教委 | 拔山中学 | 0.126 | 新建高中学生宿舍及附属工程。 | 施设 | 0.01 | 力争开工建设。 | 新开工 | 2025.12-2027.8 |
| 9 | 年产200万台灶具油泵项目 | 县教委 | 温州市旭豪泵阀有限公司 | 3.1 | 分二期实施。项目一期，租赁厂房约1600平方米，购置新设备15台（套），建灶具油泵生产线4条，形成年产50万台灶具油泵生产能力；项目二期，规划用地约50亩，新建厂房约4万平方米，购置新设备85台（套），建灶具油泵生产线12条，形成年产150万台灶具油泵生产能力。 | 落地评审 | 0.6 | 产房租赁，建灶具油泵生产线4条。 | 新开工 | 2025.8-2030.12 |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 业主单位 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 项目当前推进情况（论证、规划、用地、立项、可研、概算、初设、施设、财评、招投标、开工建设等） | 2025年度工作目标任务 | 当年建设状态 | 计划新开工项目开完工时间 |
| 计划投资 | 完成效果 |
| 10 | 忠县金天门片区老旧小区配套基础设施整治提升工程 | 县住房城乡建委 | 通达公司 | 0.59 | 涉及金港、忠马、金天门小区，93栋1845户，建筑面积6.89万平方米。小区内管网改造、环境改造等，即排水管网改造7500米，地面铺装35520平方米，改建道路2000米，燃气入户1845户，绿化8120平方米，以及完善停车场、充电桩、消防、无障碍、智慧安防系统等设施；更换照明、休闲健身设施、环卫设施等。 | 可研 | 0.05 | 开工建设。 | 新开工 | 2025.12-2026.12 |
| 11 | 忠县港航片区老旧小区配套基础设施整治提升工程 | 县住房城乡建委 | 通达公司 | 0.54 | 涉及港航小区、长江国际小区、供电小区，2956户33栋，建筑面积18.35万平方米。小区内管网改造、环境改造等，即排水管网改造3200米、给水管道2500米，燃气管网2500米，地面铺装19900平方米，绿化6100平方米，以及完善小区内停车场、充电桩、消防、无障碍、智慧安防系统等设施；更换照明、休闲健身设施、环卫设施等。 | 可研 | 0.05 | 开工建设。 | 新开工 | 2025.12-2026.12 |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 业主单位 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 项目当前推进情况（论证、规划、用地、立项、可研、概算、初设、施设、财评、招投标、开工建设等） | 2025年度工作目标任务 | 当年建设状态 | 计划新开工项目开完工时间 |
| 计划投资 | 完成效果 |
| 12 | 忠县红滨片区老旧小区配套基础设施整治提升工程 | 县住房城乡建委 | 通达公司 | 0.529 | 涉及忠义小区、港航小区、平湖小区，58栋3057户，建筑面积22.92万万平方米。小区内管网改造、环境改造等，即排水管网改造6000米、给水管道3000米，燃气管网3000米，小区内地面铺装16000平方米，绿化31300平方米，以及完善停车场、充电桩、消防、无障碍、智慧安防系统等设施；更换照明、休闲健身设施、环卫设施等。 | 可研 | 0.05 | 开工建设。 | 新开工 | 2025.12-2026.12 |
| 13 | 乌杨及新生8个老旧小区改造项目 | 县住房城乡建委 | 通瑞公司 | 0.91 | 对乌杨及新生8个老旧小区外墙瓷砖，消防通道，消防设施，建筑立面排危，雨污管网，小区道路整治，化粪池改造，绿化改造等进行改造 | 开工 | 0.61 | 开工建设。 | 新开工 | 2025.12-2026.12 |
| 14 | 东溪、复兴14个老旧小区改造项目 | 县住房城乡建委 | 畅达公司 | 0.505 | 对东溪、复兴14个老旧小区外墙瓷砖，消防通道，消防设施，建筑立面排危，雨污管网，小区道路整治，化粪池改造，绿化改造等进行改造 | 开工 | 0.35 | 开工建设。 | 新开工 | 2025.12-2026.12 |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 业主单位 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 项目当前推进情况（论证、规划、用地、立项、可研、概算、初设、施设、财评、招投标、开工建设等） | 2025年度工作目标任务 | 当年建设状态 | 计划新开工项目开完工时间 |
| 计划投资 | 完成效果 |
| 15 | 橘若·忠州渡 | 畅达公司 | 卓立公司 | 0.49 | 项目占地面积72亩，拟建约48000平方米的儿童乐园，以IP为串联，八大业态聚集:网红咖啡厅、儿童游乐、萌宠乐园、户外营地、景观小火车、江景书店、窑烤面包、露营烧烤。 | 招投标 | 0.49 | 项目完工。 | 新开工 | 2025.7-2025.8 |
| 16 | 年产10万吨食用酒精项目 | 县市场监管局 | 宜宾岷泉酒业有限公司 | 1.9 | 项目租赁厂房约36000平方米，搬迁设备10万吨酒精生产蒸馏设备一套，购置10万吨酒精生产的附属设备若干，以工艺流程设计和设备清单为准，形成年产10万吨食用酒精生产能力。 | 落地评审 | 0.7 | 产房建设。 | 新开工 | 2025.10-2026.10 |
| 17 | 年产15万载重吨船舶制造项目 | 县交通运输委 | 湖北凯瑟琳商贸有限公司 | 2.6 | 项目占地约40亩（按实际红线图面积确定），建临时厂房约0.2万平方米，购置新设备80（套），建新能源船生产线6条，形成年产15万载重吨生产能力。 | 落地评审 | 0.4 | 产房建设购买原材料。 | 新开工 | 2025.10-2026.3 |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 业主单位 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 项目当前推进情况（论证、规划、用地、立项、可研、概算、初设、施设、财评、招投标、开工建设等） | 2025年度工作目标任务 | 当年建设状态 | 计划新开工项目开完工时间 |
| 计划投资 | 完成效果 |
| 18 | 10万吨柑橘果渣深加工项目 | 县林业局 | 好添嘉（上海）生物科技有限公司 | 2.5 | 项目占地约90亩，建厂房和办公用房等约6万平方米，购置新设备14台（套），机器设备包括：清洗机、破碎机、蒸汽机、提取罐、多级提取系统、压滤机、离心机、真空浓缩器、超滤系统、醇沉罐、喷雾干燥塔、真空干燥机、粉碎机、灭菌机、包装机等，建果胶生产线2条，形成年产1800吨果胶生产能力。 | 落地评审 | 0.4 | 完成总工程量25%。 | 新开工 | 2025.10-2027.8 |
| 19 | 忠县蓝天环境有限公司忠县垃圾分类与处理项目 | 县住房城乡建委 | 忠县蓝天环境有限公司 | 0.486 | 主要建设内容包括新建有毒有害垃圾分类暂存点，配套生活垃圾分类设施设备及收集等系统。项目建成后，形成生活垃圾转运能力488吨/日。 | 初设 | 0.1 | 开工建设。 | 新开工 | 2025.11-2026.12 |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 业主单位 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 项目当前推进情况（论证、规划、用地、立项、可研、概算、初设、施设、财评、招投标、开工建设等） | 2025年度工作目标任务 | 当年建设状态 | 计划新开工项目开完工时间 |
| 计划投资 | 完成效果 |
| 20 | 新明浪新能源船舶制造和维修产业园 | 县交通运输委 | 新明浪船舶制造有限公司 | 15 | 占地60亩，形成年产10万载重吨生产能力，在忠引入15万载重吨运力。 | 项目已完成进行船厂设计，正在开展行洪评价和涉河建设管理手续。 | 0.6 | 完成船厂建设及部分设备入场。 | 新开工 | 2025.10-2029.12 |
| 21 | 20万吨风电设备项目 | 县经济信息委 | 重庆国荣风能重工股份有限公司 | 6 | 项目占地约240亩，建厂房约12.8万平方米，购置新设备520台（套），建钢结构生产线6条，建风电塔筒生产线5条形，成年产20万吨风电设备生产能力。 | 主体施工。 | 0.2 | 力争开工。 | 策划 | 2026.4-2028.4 |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，

县法院，县检察院，县人武部。

 忠县人民政府办公室 2025年7月28日印发