忠府发〔2022〕22号

忠 县 人 民 政 府

关于印发忠县巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接“十四五”规划的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县政府各部门：

《忠县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划》已经县委、县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

忠县人民政府

2022年6月23日

（此件公开发布）

忠县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接“十四五”规划

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。“十四五”时期是忠县在全面打赢脱贫攻坚战、完成脱贫攻坚目标任务后的5年过渡期，是在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上做好乡村振兴这篇大文章的关键期。做好巩固拓展脱贫攻坚成果、实现同乡村振兴有效衔接，是“十四五”时期忠县“三农”工作的首要任务，事关“十四五”时期高水平打造“三峡库心·长江盆景”，加快建设“一地一城三区”，奋力谱写全面建设社会主义现代化新篇章，务必统筹规划、强力推进。为深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对重庆提出的系列重要指示要求，全面落实中央及市委县委农村工作会议、全国全市全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神，科学谋划忠县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加快推进农业农村现代化，根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）》《忠县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，编制《忠县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）》，规划实施期限为2021—2025年，展望至2035年。

- 第一章  工作基础和环境

- 第一节  工作基础

“十三五”时期特别是党的十九大以来，县委、县政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央和市委市政府决策部署，团结带领全县广大干部群众深学笃用习近平总书记关于扶贫工作重要论述和视察重庆重要讲话精神，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持把脱贫攻坚作为全县的重大政治任务、各级各部门的重大政治责任和忠县加快发展的重大历史机遇，紧扣“户脱贫、村出列、县摘帽”三大任务，传承和弘扬忠诚、忠义、忠信、忠勇、忠孝精神，以前所未有的强度、力度和速度，尽锐出战、攻坚克难，如期高质量完成脱贫攻坚各项目标任务，脱贫攻坚战取得全面胜利！

一个重大转变：历史性消除绝对贫困。举全县之力、聚万众之志，成功摘掉贫困县帽子，6.8万贫困人口全部脱贫、72个贫困村全部出列，所有脱贫群众实现“两不愁三保障”。2016年“摘帽”后特别是2017年7月以来，继续确立“长效巩固，高质量脱贫”新目标，全力巩固脱贫成果，提高脱贫质量，先后7次代表重庆市接受中央、国家检查评估验收。脱贫攻坚战的全面胜利，更加坚定了全县人民努力奔向共同富裕的信心和决心。

一个稳定增长：脱贫群众收入实现稳定增长。全县原建档立卡贫困户人均纯收入由2014年的3168元增加到2020年的11977元，农村居民人均可支配收入由2015年的10960元增长到2020年的17617元，城乡收入比由2.4:1调整为2.3:1。全面消除集体经济“空壳村”，年经营性收入1万元以上占比95%、5万元以上占比34%。收入水平的持续提升，更加强化了脱贫群众共同奔向美好生活的向往。

一个持续改善：农村生产生活条件持续改善。统筹农村基础设施建设布局，优先补齐脱贫村短板，实现有条件的行政村通畅率、行政村通客率、行政村通达率3个100%，有条件的村民小组通达率100%、通畅率99%，农村自来水普及率85.3%，农村4G网络覆盖率96%以上，农村清扫保洁和垃圾收运覆盖率100%，完成农村改厕3.57万户，常住人口1000人以上的村聚居点集中式污水处理设施实现全覆盖，创建市级绿色示范村庄60个、市级美丽庭院3650户。水、电、路、气、讯、物流配送等基础设施建设的突飞猛进，让行路难、吃水难、用电难、通信难等问题得到历史性解决，更加夯实了乡村振兴的发展底气。

一个不断提升：农村公共服务水平不断提升。围绕“两不愁三保障”和农村公共服务建设，实现全县（原建卡脱贫户子女）脱贫家庭学生和脱贫不稳定户学生全学段教育资助全覆盖，基本医疗有保障全面达标，72个脱贫村便民服务中心得到改建，电子商务、金融服务、便民超市“三进村”成效明显，完成易地扶贫搬迁1161户4540人任务，完成农村“三类重点对象”危房改造4897户、边缘户危房改造122户、农村旧房整治16000户，打造20个“一村一品”文化活动品牌。脱贫人口基本教育、医疗、住房、文化等服务力度的不断增强和生产生活条件的显著改善，更加打开了接续推进乡村振兴的美好局面。

一个持续向好：特色产业发展势头持续向好。始终把产业发展内生造血摆在首位，现代山地特色高效农业发展势头良好并有效覆盖脱贫村，初步形成特色优质小水果、粮油、优质柑橘、调味品、笋竹及特色经济林、中药材、茶叶等特色产业体系。实现72个脱贫村分别建成1—2个山地特色农业主导产业，确保每个脱贫户至少有1个以上持续稳定增收项目，实现县级“一村一品”示范村全覆盖，认定市级“一村一品”贫困村示范村9个，县级“一村一品”示范村146个，脱贫户产业增收利益联结机制逐步健全。欣欣向荣的产业发展局面提供了更加强有力的引擎，带动了发展活力的不断释放。

一个明显夯实：基层战斗堡垒作用明显夯实。基层党组织带动作用明显增强，党建引领乡村治理力度加大，着力建设懂农业、爱农村、爱农民的乡镇干部队伍，不断压实村级组织建设直接责任，大力推进村书记、主任“一肩挑”，大力推进农村带头人队伍建设，干部与脱贫户结对帮扶实现全覆盖，党群干群关系明显改善，在村挂职本土人才回引力度增强，以大事、小事、私事“三事分流”为主线着力提高乡村社会治理水平，涌现出杨骅等一批扎根基层、甘于奉献、带头致富的先进典型人物和先进集体，更加坚固了党在农村的执政基础。

一个显著提振：群众发展能力和信心显著提振。坚持把引导发动群众贯穿脱贫攻坚、乡村振兴全过程和各环节，通过在领导干部中深入开展“用脚步丈量大地、以实干推动发展”兴调研转作风促落实行动，开展“扶贫榜样微访谈”“榜样面对面”先进典型宣讲等志智双扶活动，评选各类“光荣户”“清洁户”“和谐户”“园林户”等先进典型5万余户，进一步激发了脱贫群众参与脱贫攻坚、乡村振兴的积极性、创造性，更加增强了脱贫致富的内生动力和自强自立、自我发展的信心和决心。

脱贫攻坚战的全面胜利，为全县推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等全面振兴打下了坚实基础，增添了“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果、接续做好乡村振兴这篇大文章的信心和底气！

- 第二节  形势环境

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的“关键期”，忠县推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接面临着诸多机遇和有利条件。层层高度重视力度不减。以习近平同志为核心的党中央高度重视“三农”工作，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提出明确要求，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接指明了方向、提供了遵循。《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30号）和相关部委配套文件出台，将有助于在资金投入、要素配置、公共服务、干部配备等方面，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。市委市政府高度重视强力推进，出台《中共重庆市委重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（渝委发〔2021〕6号）和相关部门配套文件，出台《重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府办发〔2021〕149号）等。重大战略带来发展机遇。共建“一带一路”、长江经济带发展、新时代西部大开发、推进成渝地区双城经济圈建设等重大战略的深入实施，以及以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，将为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接带来诸多机遇。全市“一区两群”协调发展机制不断健全，渝东北三峡库区城镇群特色发展加快，“三峡库心·长江盆景”提速打造，将为忠县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接创造重要机遇。忠县脱贫攻坚基础扎实。忠县自2016年成功摘掉市级贫困县帽子，随后继续坚持“四个不摘”，持续保持攻坚强度，制订出台《忠县实现高质量脱贫25条具体措施》，在建立健全长效脱贫机制、确保脱贫攻坚走深走实、推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接方面打下了可靠根基，有助于促进忠县在“十四五”时期进一步发挥优势、彰显特色、塑造示范，增添全面推进乡村振兴这篇大文章的信心和底气。忠县地处三峡库区腹心，是渝东北、渝东南联结点，具有得天独厚的区位优势、交通优势，资源禀赋条件优越、现代农业发展基础较好、文化旅游资源丰富，为下一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了良好的大后方条件。

同时也应看到，忠县在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴过程中仍存在不少挑战。从全球来看，世界百年未有之大变局加速演变，新冠肺炎疫情带来的不利影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性明显增加，全面推进乡村振兴将面临新的挑战。从全国来看，我国已转向高质量发展阶段，但亟需解决的不平衡不充分问题仍然突出。在工业化、城镇化的快速推进的背景下，乡村发展仍将普遍面临人才、资金、技术、信息等方面匮乏的挑战。国家出台的众多农村发展优惠政策效果仍待显现，农村发展的内生动力仍待增强。从全市来看，全市城乡和区域发展差距仍然较大，生态环境保护任务艰巨，产业能级整体不高，适应高质量发展要求的体制机制还不健全。农村地区特别是脱贫地区基础设施瓶颈依然明显、后续运行管护机制有待完善，易地扶贫搬迁后续扶持任务重，将加大全市全面推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的难度。从忠县自身看，农村尤其是偏远农村公路、水利等基础设施短板仍然突出，农村道路通而不畅的问题尚未完全解决，公路、饮水、供气等后续运行管护有待加强，部分公共服务配套设施也显不足。土地碎片化和耕地肥力差并存，产业发展质量和效益整体不高，农业生产仍以传统方式为主，除柑橘产业外，其余农业产业存在规模较小、链条不长、效益不佳等问题，一二三产业融合发展力度不强，产业加工尤其是深加工能力弱、农产品差异化和品牌效应有待增强，农业规模化集约化组织化程度偏低，部分村集体经济发展较弱，与农民的利益联结机制还不够紧密。农村地区教育、医疗、社保等公共服务与城镇地区尚有差距，全民覆盖、普惠共享、城乡统一的公共服务体系还未形成。乡村人才总量不足、结构不合理、素质不高、引进较难，农村劳动力多为老年人，60岁以上“两委”干部占比高达40%以上，党员老龄化、村班子后继乏人、人才留驻机制不健全等问题突出，与推进乡村治理和推进乡村振兴战略的差距较大。农村人居环境短板仍然突出，农业面源污染问题还较突出，村民生活和卫生习惯需进一步培养和提升。

- 第三节  规划依据、范围和期限

- （一）主要规划依据

法律法规

• 《中华人民共和国乡村振兴促进法》（2021）

• 《中华人民共和国土地管理法》（2019）

• 《中华人民共和国城乡规划法》（2019）

• 《中华人民共和国环境保护法》（2014）

• 《中华人民共和国旅游法》（2013）

• 《中华人民共和国农业法》（2012）

• 《中华人民共和国文物保护法》（2013）

政策文件

• 《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》（十九大报告，2017）

- 《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号)及相关部委配套文件

- 《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（2021年中央1号文）

- • 《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2022年中央1号文）

- 《中共重庆市委 重庆市人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（渝委发〔2021〕6号）

- 《中共重庆市委 重庆市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（渝委发〔2021〕1号）

- • 《中共重庆市委重庆市人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（渝委发〔2022〕1号）

- 《重庆市分层分类全面推进乡村振兴实施方案（试行）》（渝委农组〔2021〕9号）

- 《中共忠县县委 忠县人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（忠县委发〔2021〕7号）

- 《忠县乡村振兴十大重点工程实施方案（2020—2022年）》

相关规划

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

- 《中共中央国务院乡村振兴战略规划（2018—2022年）》

- 《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

- 《重庆市推进农业农村现代化“十四五”规划》

- 《重庆市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划（2021—2025年）》

- 《重庆市乡村建设行动“十四五”规划》

- 《重庆市乡村振兴战略规划（2018—2022年）》

- 《重庆市乡村振兴十大重点工程实施方（2020—2022年）》

- 《忠县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》

- 《忠县乡村振兴战略规划（2018—2022年）》

- 《忠县推进农业农村现代化“十四五”规划》

- （二）规划范围

本规划共涉及全县29个乡镇（街道），重点为1个市级乡村振兴重点帮扶乡，3个县级乡村振兴重点帮扶乡，11个县级乡村振兴重点帮扶村和72个脱贫村，同时兼顾其他非脱贫村和非重点帮扶乡镇、村。

专栏1 忠县乡村振兴重点帮扶村和脱贫村名单 市级乡村振兴重点帮扶乡（1个）：磨子土家族乡。 县级乡村振兴重点帮扶乡（3个）：善广乡、涂井乡、金声乡。 县级乡村振兴重点帮扶村（11个）：忠州街道独珠村、乌杨街道青岭社区、双桂镇赶场村、马灌镇果园村、永丰镇东方村、金鸡镇傅坝村、石宝镇新政村、兴峰乡三元村、黄金镇桃花村、任家镇老鹳村、磨子土家族乡竹山村。（其中永丰镇东方村、金鸡镇傅坝村、兴峰乡三元村、黄金镇桃花村为已脱贫村） 脱贫村（72个）：忠州街道磨盘村、白公街道马岭村、新生街道裕华村、新生街道胜利村、新生街道钟坝村、任家镇天星村、善广乡金钟村、善广乡三星村、善广乡尖峰村、乌杨街道庙塘村、乌杨街道兴合村、乌杨街道团结村、乌杨街道太集村、洋渡镇金台村、洋渡镇大关村、洋渡镇金竹村、石子乡芋溪村、石子乡杨兴村、石子乡向阳村、东溪镇永华村、东溪镇兴旺村、复兴镇凤凰村、复兴镇江河村、磨子乡白河村、磨子乡石梯村、石宝镇咸隆村、石宝镇云山村、石宝镇盐龙村、石宝镇两河村、涂井乡长溪村、涂井乡龙林村、涂井乡沙河村、汝溪镇马河村、汝溪镇锁口村、野鹤镇白寺村、野鹤镇稻谷村、金声乡白岩村、金声乡广兴村、官坝镇碾盘村、官坝镇三峰村、石黄镇三胜村、石黄镇六合村、兴峰乡中伏村、兴峰乡三元村、马灌镇高渡村、马灌镇高桥村、马灌镇金桂村、金鸡镇蜂水村、金鸡镇桂林村、金鸡镇傅坝村、新立镇官坪村、新立镇青台村、新立镇精华村、双桂镇大塘村、双桂镇莲花村、拔山镇古塘村、拔山镇午阴村、花桥镇天井村、花桥镇显周村、永丰镇东方村、永丰镇双丰村、三汇镇永和村、三汇镇寨坪村、三汇镇元通村、白石镇巴岭村、白石镇打泉村、白石镇万板村、白石镇华岭村、黄金镇东风村、黄金镇凉泉村、黄金镇桃花村、黄金镇云丰村。

- （三）规划期限

本规划期限为2021—2025年，并展望至2035年。

- 第二章  总体要求

- 第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，紧密围绕高水平打造“三峡库心·长江盆景”，加快建设“一地一城三区”的重要路径和全面建设社会主义现代化忠县的目标，坚持以人民为中心发展思想，坚持共同富裕方向，坚持城乡融合发展道路，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四个不摘”，坚持分层分类导向，在保持主要帮扶政策稳定的前提下，以保民生为前提、以促发展为导向、以改革创新为动力，按照“保基本”“补短板”“提质量”“创示范”的“4条发展主轴”，实现从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴全面衔接，有力推动从解决“两不愁三保障”转向推动乡村全面振兴，从突出到人到户转向推动区域发展，从以政府投入为主转向政府市场有机结合，坚决守住脱贫攻坚成果，显著提升经济社会发展水平，争取打造一批乡村振兴重点帮扶示范乡镇（村），形成一批绿色经济、生态宜居乡村、基层治理典型示范，加快建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的现代化乡村，全力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

- 第二节  基本原则

坚持党的全面领导原则。坚持和完善党领导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的体制机制，按照市负总责、区县抓落实、部门主管的总体要求，构建责任清晰、各负其责、执行有力的领导体系，充分发挥各级党委总揽全局、协调各方的领导作用，确保三级书记一起抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作，为实现高质量发展提供根本保证。

坚持以人民为中心原则。坚持人民主体地位，充分尊重人民意愿，把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置，更加注重向困难乡镇、困难村、困难群众倾斜，充分激发广大人民群众勤劳致富的积极性、主动性、创造性，切实发挥人民群众在农业农村现代化中的主体作用，始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，坚决守住不发生规模性返贫底线，不断实现人民对美好生活的向往，努力奔向共同富裕。

坚持城乡融合发展原则。充分抓住城乡融合发展窗口期机遇，有力借助市级城乡融合发展先行示范区效应，紧密围绕打造城乡融合发展示范区目标，落脚县域、做强乡镇域、扎根村域，以城带乡、以点带面、以强带弱，发挥城乡融合在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的纽带作用，激发农业农村发展活力。

坚持平稳转移接续原则。过渡期内把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在有效衔接的重中之重、乡村振兴的优先位置，保持主要帮扶政策保持总体稳定，下更大功夫、想更多办法、给予更多后续帮扶支持，分类优化调整现有脱贫攻坚政策，分类全面推进乡村振兴，合理把握节奏、力度和时限，促进乡村振兴平稳转移接续和全面发展。

坚持多方协同发力原则。发挥集中力量办大事的优势，政府注重做好规划引领、打好政策组合拳、完善体制机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化全社会扶志扶智力度，形成巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的强大合力。

坚持统筹分类推进原则。立足当前、着眼长远，以改革创新为动力，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，办好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴两件大事，实现乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面统筹提升，同时注重因地制宜、分层分类、示范试点发展，以规模化、特色化进一步开拓市场、提升品牌和效益。

- 第三节  发展目标

- （一）总体目标

到2025年，忠县通过推动“111N”，即“1个确保、1个提升、1个同步、N个示范”，整体实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，力争乡村振兴取得重大突破，基本实现农业强、农村美、农民富。

“1个确保”：忠县巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制不断健全，“两不愁三保障”及饮水安全成果得到巩固拓展，实现农民基本收入有保障、收入水平有提高，坚决确保不发生规模性返贫。

“1个提升”：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制建立健全，在“1个确保”的基础上，实现从解决“两不愁三保障”转向推动乡村全面振兴，实现农业质量效益和竞争力显著增强，乡村建设行动取得重大进展，地区经济发展和农民人均可支配收入增速高于全国、全市平均水平，忠县乡村振兴全面推进并取得重大突破，经济社会发展综合水平显著提升。

“1个同步”：在“1个确保”和“1个提升”的基础上，全面进入乡村振兴发展轨道，与全市其他地区共同推进农业科技创新、农业农村高质量发展、城乡融合发展取得重大突破，在积极推进乡村振兴的队伍中不掉队，在探索推进共同富裕的道路中不掉链，基本实现农业强、农村美、农民富，与全市其他地区同步向农业农村现代化迈进。

“N个示范”：在“1个确保、1个提升、1个同步”的基础上，立足扎实的脱贫攻坚基础，进一步发挥区位、资源、人才、园区等基础优势和发展优势，积极探索并形成一套巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，打造全市乡村振兴积极推进类区县范例、打造磨子乡为全市乡村振兴先行示范、打造一批全市乡村振兴乡镇级和村级示范典型，打造一批县级乡村振兴重点帮扶示范乡镇村，争取在绿色经济、生态宜居乡村、基层治理方面探索一批可推广可复制的典型经验。

- （二）具体目标

“两不愁三保障”及饮水安全成果巩固拓展。社会救助兜底保障体系更加健全有效，农村低收入人口和脱贫地区长效帮扶机制建立健全，农村义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全保障方面的后续保障力度得到持续增强、突出短板得到有力解决，城乡发展差距显著缩小。到2025年，农村义务教育巩固率保持100%，农村人口基本医保参保率达到95%以上，标准化村卫生室比重保持100%，乡村医生中执业（助理）医师比例达到20%，在家重点人群家庭医生签约服务率大于90%。

现代山地特色高效农业发展壮大。“3+2+4+N”现代山地特色高效农业产业体系建立健全，一二三产实现全产业链融合发展。“农业+”产业模式不断创新，休闲农业、智慧农业、绿色农业、乡村旅游等新业态不断涌现，品牌化、集群化、规模化、绿色化产业发展力度不断增强。特色农产品优势区创建成功，农产品质量安全县持续巩固。新型集体经济发展势头良好，产业利益联结机制更加完善。到2025年，力争农产品加工产值与农业总产值比提升至2:1，农业产值增速高于全市平均水平，主要农作物耕、种、收综合机械化率达55.5%，乡村产业“带贫益贫”功能显著增强，建成三峡库区特色农产品基地。

乡村建设行动成效显著。重点镇、一般乡镇基本城镇功能更加完善，外通内畅的农村交通网络体系不断完善，能源、水利、信息等农村基础设施短板着力补齐，乡村公共服务水平得到明显提高，城乡基本公共服务均等化水平不断提升，农村人居环境持续改善，美丽宜居乡村基本建成。到2025年，实现村民小组通硬化路的比例达到100%、农村自来水普及率达到90%、农村卫生户厕普及率达到90%、行政村生活垃圾有效治理比例提高到100%，基本完成常住人口200 户或 500 人以上的农村聚居点污水处理设施建设，畜禽粪污综合利用率达到95%以上，美丽乡村示范村达到150个， 90%以上的行政村每百户居民拥有综合服务设施面积不低于30平方米，建成城乡融合发展示范区。

乡村治理体系更加完善。自治、德治、法治相结合的乡村治理体系不断完善，乡村基层组织建设、村民自治管理、法治乡村建设、乡村文化、乡村数字治理等乡村治理水平不断提升，带头引领的村党组织战斗力凝聚力不断增强，乡村治理试点示范创建、农村基层党建示范乡镇和示范村创建、乡村文化振兴示范点建设取得明显成效。到2025年，全县基层党建规范乡镇、规范村均达到100%，基层党建示范乡镇、示范村比例均达到1/3以上，县级以上文明村镇占比达60%以上，创建10个平安乡镇（街道）、100个平安村（社区）。

农民收入水平不断提高。农村常住居民人均可支配收入年均增速高于全市平均水平和全国平均水平、绝对值力争达到全市平均水平，脱贫村农民收入增速高于全县平均水平，全县城乡居民收入比缩小至2.1:1，农民获得感、幸福感、安全感明显提高，农民群众生活质量和生活水平明显提高，共同富裕迈出坚实步伐。

重点帮扶示范成效明显。围绕市级重点帮扶乡和县级重点帮扶乡镇村（社区），磨子土家族乡打造为全市乡村振兴先行示范，善广乡、涂井乡、金声乡乡村振兴帮扶典型经验不断形成推广，马灌镇果园村、黄金镇桃花村、忠州街道独珠村、石宝镇新政村等打造为县级乡村振兴重点帮扶示范村（社区），做出忠县重点帮扶示范引领品牌和效应。

典型示范效应影响扩大。持续发挥新立镇作为乡村振兴市级示范镇和全市乡村振兴乡镇级示范典型作用，持续做大官坪村在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接试点方面的影响效应，积极争取更多乡镇村进入全市乡村振兴乡镇级和村级示范典型范畴，继续形成一批全市可推广经验。深入推动美丽乡村示范村（社区）创建工作，持续做强花桥镇显周村全国农村人居环境保障基本示范村、新立镇桂花村全国美丽宜居村庄、复兴镇天子村和野鹤镇白寺村全国绿色村庄以及新立镇文笔社区、双桂镇石桥村和涂井乡友谊村县乡村振兴产业引领型、生态宜居型、文明风尚型试验示范村典型示范品牌效应，形成一批绿色经济、生态宜居乡村、基层治理典型示范，全面展现忠县宜居宜业宜游美丽乡村风貌。

- （三）主要指标表

表1  “十四五”指标表

| 序号 | 指 标 |  | 2020年 | 2025年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长（%） |  | 4.1 | ≈8.0* | 预期性 |
| 2 | 农村常住居民人均可支配收入增速（%） |  | 8.7 | 11.0* | 预期性 |
| 3 | 农村常住居民人均生活消费支出增速（%） |  | 8.3 | 8.5* | 预期性 |
| 4 | 城乡居民收入比 |  | 2.3:1 | 2.1:1 | 预期性 |
| 5 | 农村义务教育巩固率（%） |  | 100 | 100 | 约束性 |
| 6 | 医疗保障巩固 | 农村人口基本医保参保率（%） | 95 | ≥95 | 约束性 |
|  |  | 标准化村卫生室比重（%） | 100 | 100 | 预期性 |
|  |  | 乡村医生中执业（助理）医师比例（%） | 13.08 | 20 | 预期性 |
| 7 | 农村自来水普及率（%） |  | 85.3 | 90 | 预期性 |
| 8 | 农村人居环境 | 农村卫生户厕普及率（%） | 81.6 | 90 | 预期性 |
|  |  | 行政村生活垃圾有效治理比例(%) | — | 100 | 预期性 |
|  |  | 常住人口200户或500人以上的农村聚居点污水处理设施建设 | — | 基本完成 | 预期性 |
| 9 | 就业保障# | 公益岗位脱贫人口就业比重（%） | 10.55 | 保持规模总体稳定 | 预期性 |
|  |  | 有劳动能力、有就业意愿和培训需求的群众培训比重（%） | 100 | 100 | 预期性 |
|  |  | 转移就业比重（%） | 92 | 100 | 预期性 |
| 10 | 产业发展 | 农林牧渔业总产值增速（%） | 5.4 | 5.5* | 预期性 |
|  |  | 农产品加工业产值与农业总产值比 | 0.5:1 | 2:1 | 预期性 |
|  |  | 农林牧渔服务业总产值增速（%） | 8.4 | 11* | 预期性 |
|  |  | 休闲农业与乡村旅游收入（亿元） | 15 | ≥20 | 预期性 |
|  |  | 粮食综合生产能力（万吨） | 40.5 | ≥40 | 约束性 |
|  |  | 耕地面积（万亩） | — | 106 | 约束性 |
| 11 | 易地扶贫搬迁安置点五通五有覆盖率（%） |  | 100 | 100 | 预期性 |
| 12 | 村级综合服务设施达标率（%） |  | 80 | 95 | 预期性 |
| 13 | 村民小组通硬化路的比例（%） |  | 99.45 | 100 | 预期性 |
| 14 | 易返贫致贫监测对象帮扶率（%） |  | — | 100 | 约束性 |

备注:1.带*为规划期平均数。2.带#范围指有劳动能力的家庭。

展望到2035年，乡村振兴取得决定性进展，全县农村人口尤其是脱贫人口和低收入人口生活水平显著提高，内生发展动能显著增强，经济实力显著增强，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，乡村振兴取得重大进展，全县人民共同富裕取得明显实质性进展，与全市一道同步基本实现乡村治理体系和治理能力现代化、基本实现农业农村现代化。

- 第三章  做好政策稳定和衔接工作 重点把好“五大”要领

按照脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的区县设立5年过渡期的总体要求，过渡期内严格落实“四个不摘”要求，扎实做好体制机制衔接、政策衔接和工作衔接，重点把好“五大”要领确保脱贫攻坚体系全面平稳转向乡村振兴。

- 第一节  严格落实“四个不摘”

要领一：设立5年过渡期。按照中央和市委要求，设立5年过渡期（2021—2025年），与“十四五”规划相衔接。过渡期内做好领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，从解决建档立卡贫困人口“两不愁三保障”为重点转向实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

要领二：严格落实“四个不摘”要求。过渡期内，确保巩固拓展脱贫攻坚成果责任、政策、帮扶、监管持续性、稳定性。摘帽不摘责任，防止松劲懈怠。持续压紧压实县、乡镇（街道）、村（社区）协同巩固拓展脱贫攻坚成果责任。摘帽不摘政策，防止急刹车。保持主要帮扶政策总体稳定，对县级层面出台的帮扶政策该延续的延续、该优化的优化、该调整的调整，确保政策连续性。摘帽不摘帮扶，防止一撤了之。健全常态化驻村工作机制，做好驻村第一书记和工作队员轮换选派工作。摘帽不摘监管，防止贫困反弹。适时开展巩固拓展脱贫攻坚成果“回头看”，对脱贫户实行分类管理，建立健全动态监测和帮扶机制，防止返贫致贫。

- 第二节  做好重点衔接工作

要领三：抓好体制机制衔接。加强党对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的领导，强化县、乡镇（街道）、村（社区）党组织书记“第一责任人”责任，建立健全责任清晰、各负其责、执行有力的领导体制。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴在工作力量、组织保障、规划实施、项目建设、要素保障方面的有机结合，做到一盘棋、一体化推进。建立县领导定点联系乡村振兴重点帮扶乡镇工作机制。完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估机制。

要领四：抓好政策衔接。在保持忠县现有主要帮扶政策总体稳定的基础上，逐步从集中资源支持脱贫攻坚转向巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。认真落实国家和市级出台的各类衔接政策，确保将衔接政策用活用好。推动符合发展需要的脱贫攻坚特惠政策逐步转变为乡村振兴普惠政策，研究制定一批全面推进乡村振兴的相关政策，探索创新出台一批衔接政策。中央和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，聚焦用于巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴，提高用于产业发展的比例。保持主要金融帮扶政策总体稳定，支持脱贫人口就业创业。稳定兜底救助类政策，落实好民生保障普惠性政策，优化产业就业等发展类政策。加强对教育、医疗保障等衔接政策的风险评估。

要领五：抓好工作衔接。对标中央和市委文件精神，贯彻落实县委、县政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见。推动工作目标从解决“两不愁三保障”转向推动乡村全面振兴，工作方式从突出到人到户转向推动区域发展，政策供给从政府投入为主转向政府引导与发挥市场作用有机结合。把脱贫攻坚具体工作举措全面衔接到乡村振兴，扎实抓好巩固拓展“两不愁三保障”及饮水安全成果、发展壮大乡村特色产业、促进脱贫人口稳定就业、做好易地扶贫搬迁后续扶持、持续改善基础设施条件、提升公共服务水平、加强扶贫项目资产管理和监督等重点工作。抓好市、县乡村振兴重点帮扶乡镇村帮扶以及乡镇、村乡村振兴典型示范等工作。建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，研究谋划一批对全面实施乡村振兴战略具有战略性、支撑性的重大项目。

- 第四章  巩固拓展“两不愁三保障”成果

- 推动实施“五大”工程

优化政策举措、强化常态保障，实施“两不愁”、义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全“五大”保障工程，全面巩固拓展“两不愁三保障”及饮水安全保障成果，夯实乡村振兴基础，兜住兜牢脱贫群众发展底线。

- 第一节  实施巩固拓展“两不愁”保障成果工程

坚决兜牢基本民生底线。过渡期内保持全县民政领域兜底保障政策总体稳定，对符合条件的依规纳入农村低保、特困人员救助供养或临时救助覆盖范围，做到应保尽保、应救尽救。健全低保标准制定和动态调整机制，完善低收入家庭救助和特困人员认定方法、农村低保“单人户”政策、农村特困人员救助供养等制度，全面稳定并逐步提高低保保障水平。健全农村“三留守”人员、老年人、未成年人、残疾人等特殊困难群体的关爱服务体系，形成党政主导、群团协同、社会各界共同参与的关爱工作格局。注重强化农村留守儿童、困境儿童的心理健康教育、控辍保学、教育资助、送教上门等工作措施。深入开展残疾人、精神障碍患者福利保障和康复工作，完善残疾儿童康复救助制度，将农村“一户多残”残疾人家庭帮扶纳入民生保障工作、纳入贫困残疾人生活补贴范围。

坚决保牢基本收入底线。及时足额向参与以工代赈务工的劳动力发放劳务报酬，努力提高项目资金中劳务报酬发放比例。大力开辟公益性岗位，安排农民就近就业，重点吸纳脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等务工，保障长期稳定收入。创新“防贫保”模式和渠道，用足用好涉农金融工具，探索建立金融保险机制。积极发挥龙头企业带动作用，不断完善从种植、加工到销售的产业链与脱贫户利益联结机制，千方百计增加脱贫群众收入。“十四五”期间，农村常住居民人均可支配收入年均增速达到11%，城乡居民收入比缩小到2.1:1。

- 第二节  实施巩固拓展义务教育保障成果工程

巩固拓展义务教育控辍保学成果。按照全市建立健全控辍保学机制的总体要求，持续开展农村义务教育控辍保学专项行动，建立健全巩固控辍保学长效机制。持续开展部门联动，做好劝返复学工作，严防辍学新增反弹，确保除身体原因不具备学习条件外，脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，义务教育巩固率保持100%。建立健全就读脱贫户学生数据库，加强资助跟踪落实，强化数据比对、精准摸排，实施台账动态管理。强化教学质量保障，推动教育教学深入改革，逐步提高农村教育教学质量。

巩固拓展农村家庭经济困难学生教育帮扶成果。继续实施农村义务教育学生营养改善计划，坚持以食堂供餐为主，提高学校食堂供餐比例和供餐能力，积极稳步推行学生“营养餐”。加强农村留守儿童和困境儿童的关心关爱工作，强化教育资助、送教上门等帮扶措施，对有特殊困难的儿童优先安排在校住宿等。强化农村家庭经济困难学生的数据比对和信息共享，提升精准资助水平。继续完善对脱贫家庭学生和脱贫不稳定户学生从学前教育到高等教育全学段的学生资助政策体系，保障资助政策到位、享受合规。

巩固拓展义务教育办学条件成果。继续实施农村义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，持续巩固农村义务教育办学水平。以义务教育薄弱环节改善与能力提升工作为抓手，办好农村寄宿制学校，保留并办好必要的乡村小规模学校。加快推进全县义务教育学校危旧房改造工作，完善教育配套设施，保障适龄儿童少年义务教育就近入学。统筹义务教育学校布局结构调整工作，促进学校布局建设与人口流动趋势相协调。巩固拓展乡村教师队伍建设成果，实施农村小学全科教师定向培养计划，深化乡村教师职称制度改革。

- 第三节  实施巩固拓展基本医疗保障成果工程

持续完善脱贫人口待遇保障政策。优化脱贫人口医疗救助资助参保政策，合理把握调整节奏、力度、时限。分类调整医疗保障倾斜政策，基本医保实施公平普惠保障政策，大病保险保障能力进一步提升，医疗救助托底保障进一步夯实，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向统筹基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。

持续提升农村医疗保障水平。切实推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式”服务，提高医保管理服务能力。优先选择基本医保目录内安全有效、经济适宜的诊疗技术和药品、耗材，综合施措合力降低看病就医成本。持续优化异地就医结算管理服务，推动建立跨区域医保管理协作协查机制。到2025年，农村人口基本医保参保率达到95%以上。

持续提升农村健康管理服务水平。深入推进健康乡村建设，补齐农村医疗卫生服务短板，支持“互联网+医疗健康”发展，深化农村家庭医生建设，规范医疗服务行为，引导农村居民有序合理就医，健全完善重点地区健康风险因素控制长效机制。依托农村低收入人口监测平台，健全主动发现、动态监测、信息共享、精准帮扶机制，建立防范化解因病返贫致贫长效机制。到2025年，标准化村卫生室比重保持100%、在家重点人群家庭医生签约服务率大于90%。

- 第四节  实施巩固拓展住房安全保障成果工程

健全完善农村低收入群体等重点对象住房安全动态监测、调整、补助、清零等机制，开展农村住房安全隐患排查整治，建立住房安全问题工作台账，实行销号制度。农村危房改造补助范围扩大至低保户、农村分散供养特困人员、农村易返贫致贫户、基本生活出现严重困难家庭、低保边缘户、其他脱贫户等，督促指导农村一般农户危房拆除等工作。强化农村住房质量安全管理和品质提升，积极开展农村建筑工匠等技术力量培训，指导乡村发展“精、特、专”施工队伍，帮助技术力量薄弱的地区落实农村房屋安全性鉴定等相关技术要求。以乡镇（街道）为主导，以村委会为主体，积极推广集中联建模式，提高危改房屋使用效率。

- 第五节  实施巩固拓展饮水安全保障成果工程

落实乡村振兴水利保障地方主体责任，实施忠县“十四五”农村供水保障工程，农村移民安置区精准帮扶饮水工程，县城移民安置区综合帮扶供水管网工程，因地制宜推动农村供水规模化发展和小型工程标准化改造，有条件的地区推进城乡供水一体化，到2025年，农村自来水普及率达到90%。全面加强对脱贫村、脱贫人口以及供水设施薄弱地区人群等饮水安全监测，保持农村供水问题“动态清零”。做实做细应急供水方案，确保遇突发情况不出现整村连片停水断水和严重水质不合格等问题。加强已建农村供水工程后续运行管理，创新健全管护机制，创建“四管”（有人管、有钱管、有制度管、专业化管）示范工程，让农村群众喝上“干净水”“放心水”。

专栏2 “两不愁三保障”及饮水成果巩固拓展重点工程 “两不愁”保障成果巩固拓展工程：健全社会救助兜底保障体系、完善农村低保动态调整机制，强化基本生活和收入监测，推进公益性岗位开发，健全农村“三留守”人员、老年人、未成年人、残疾人等特殊困难群体的关爱服务，完善产业链，健全重点支持脱贫群众和监测对象的带农联农利益联结机制，实施农村“一户多残”残疾人家庭收入保障工程。 义务教育保障成果巩固拓展工程：完善控辍保学长效机制、开展农村义务教育控辍保学专项行动、建立健全就读脱贫户学生数据库、完善农村义务教育学生营养改善计划、巩固拓展乡村教师队伍建设成果等。 基本医疗保障成果巩固拓展工程：完善脱贫人口待遇保障政策、提升农村医疗保障和健康管理水平、建立健全防范化解因病返贫致贫长效机制等。 基本住房安全保障成果巩固拓展工程：健全农村已脱贫群体等重点对象住房安全动态监测机制，对符合危房改造条件的农村低收入群体，及时纳入危房改造动态清零，开展农村建筑工匠等技术力量培训，提升农房建设质量。 基本饮水安全保障成果巩固拓展工程：强化饮水安全监测、制定应急供水方案、实施农村供水保障工程、健全农村供水工程管理运行体制机制等。实施县“十四五”农村供水保障工程，规划83处，新建11处，改扩建72处。实施农村移民安置区精准帮扶饮水工程，开展新生街道、中州街道、白公街道、涂井乡、任家镇等镇（街）农村移民安置区精准帮扶饮水工程。实施县城移民安置区综合帮扶供水管网工程，新建管道3.8公里，建设闸阀井等其他配套建筑物12处。实施小型水库建设工程，完成杨眉水库、大林水库、巴耳沟等6个小型水库前期工作，对病险水库进行除险加固。

- 第五章  加强重点对象监测帮扶

- 积极探索“三个”长效机制

积极统筹政府、市场和社会资源，综合运用多种手段做好精准监测预警和针对性帮扶工作，做到及时发现、快速响应、及时帮扶，易返贫致贫监测对象帮扶率达到100%，坚决守住不发生规模性返贫底线。

- 第一节  健全防止返贫致贫监测机制

明确监测对象和范围。重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，以家庭为单位，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况等。重点关注有大病重病和负担较重的慢性病患者、重度残疾人、失能老年人口等特殊群体的家庭。以脱贫攻坚期国家扶贫标准的1.5倍为底线，综合物价指数变化、农村居民人均可支配收入增幅和农村低保标准等因素，合理确定监测范围。同时，以现有社会保障体系为基础，对农村低保对象、农村特困人员等农村低收入人口开展动态监测。实时监测重大突发公共事件带来的影响，防范潜在风险隐患，及时排查预警区域性、规模性返贫风险。

优化监测方式和程序。完善监测对象识别程序，建立健全农户自主申报、基层干部排查、部门筛查预警等易返贫致贫人口快速发现和响应机制，动态监测、实时更新、科学分析监测对象信息。依托全市防止返贫大数据监测平台，全面接入全市防止返贫大数据监测系统，健全县级行业部门数据信息共享共用机制，推进农业农村、卫生健康、民政、教委、住房城乡建设、医保等多部门协作和数据信息共享。

- 第二节  健全分层分类精准帮扶机制

针对不同风险类别进行帮扶。对风险单一的，实施单项措施，防止陷入福利陷阱。对风险复杂多样的，因户施策落实综合性帮扶措施。对因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，及时落实临时救助政策。对因新冠肺炎疫情、洪涝灾害等因素影响出现返贫致贫风险的监测对象，优先组织返岗和外出务工，优先安排各类公益岗位和本地就业岗位，保障就地就近就业。

针对不同劳动能力类别进行帮扶。对有劳动能力的监测对象，坚持开发式帮扶方针，主要通过发展产业、促进就业等实施帮扶。对具备发展产业条件的监测对象，加强生产经营技能培训，提供小额信贷支持，动员龙头企业、专业合作社、创业致富带头人等带动其发展生产，通过消费帮扶帮助监测对象解决产品销售难题。对有就业需求的监测对象，加强劳动技能培训，帮助其转移就业，统筹利用公益岗位多渠道安置监测对象，通过推广以工代赈等方式引导监测对象参与农村项目建设。对无劳动能力或部分丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的，强化低保、医疗、养老保险和特困人员救助供养等综合性社会保障措施，确保应保尽保。

针对不同内因类别进行帮扶。坚持扶志扶智相结合，对自我发展意愿不强、发展信心不足的监测对象，加强思想引导，通过“扶志”帮助树立增收致富的意愿，摒弃陈规陋习，增强发展信心，激发内生动力。加强政策激励，防止政策养懒汉和泛福利化倾向，发挥奋进致富典型示范引领作用，激励有劳动能力的监测对象自力更生、勤劳致富。对想发展但自身发展能力不足的监测对象，加强教育培训，通过“扶智”提升增收致富的自我发展能力。

- 第三节  建立健全监测帮扶落实机制

完善监测帮扶政策体系。按照长效、高效、有效的原则，结合监测帮扶实际需求，适时出台长效监测、长效帮扶、长效巩固拓展等保障性政策，积极探索并形成一套巩固拓展脱贫攻坚成果示范性长效机制。

压实监测帮扶工作责任体系。县委、县政府对全县监测帮扶工作负主体责任，由政府分管负责同志牵头，定期研判调度，推动政策措施落地见效。加强部门协作，建立行业部门联动机制。乡村振兴部门履行工作专责，网信、教委、民政、人力社保、住房城乡建委、水利、农业农村、卫生健康、应急、医保、残联等相关行业部门根据职责做好信息预警、数据比对和行业帮扶，共同推动监测帮扶工作落实落地。

健全监测帮扶工作推进机制。县级组建专项工作组，县、乡镇（街道）、村（社区）分别配备专兼职信息员队伍。由乡村振兴部门牵头，适时组织开展业务培训，乡镇（街道）和村（社区）也相应开展业务培训。建立“月比对、季调度、年考核”工作机制，加强监测数据质量清洗和工作监督检查，及时发现解决突出问题。发挥考核指挥棒作用，将防止返贫动态监测和帮扶工作成效作为年度工作实绩考核的重要内容，并强化考核结果运用。

鼓励创新监测帮扶路径。统筹利用信息资源，避免重复填表报数采集信息，防止层层加码。构建全社会力量共同参与的监测帮扶机制，用好社会帮扶资源，实施“万企兴万村”行动，组织引导社会力量精准有效对接监测对象现实需求，落实消费、产业、就业等帮扶措施。多渠道筹措社会帮扶资金，帮助监测对象，及时化解生活生产风险。

专栏3 防止返贫监测和帮扶重点行动 县级行业部门数据信息共享共用建设行动：依托全市防止返贫大数据监测平台，全面接入全市防止返贫大数据监测系统，健全县级行业部门数据信息共享共用机制，推进农业农村、卫生健康、医保、民政、教育、住房和城乡建设等多部门协作和数据信息共享。 “县—乡镇（街道）—村（社区）”三级联动监测和帮扶行动：成立县防止返贫动态监测和帮扶专项工作组，建立相关行业部门参与的防止返贫动态监测和帮扶工作机制，落实镇村防止返贫动态监测和帮扶责任，充实保障基层工作力量，配备专兼职信息员队伍。

- 第六章  壮大乡村特色优势产业

- 系统强化“八大”造血渠道

坚持市场化发展、社会化服务、组织化推进导向，深化产业供给侧结构性改革，打造特色化、链条化、品牌化、规模化、开放化产业发展格局，推动产业升级与消费帮扶升级协调共进，系统强化“八大”产业内生造血能力，带动乡村特色产业高质量发展，带动农民更加富裕富足，加快向共同富裕迈进。

- 第一节  健全“3+2+4+N”特色产业体系

毫不放松抓好粮食生产，严格落实耕地保护目标和永久基本农田保护任务，确保粮食面积、产量只增不减。落实特色种养业提升行动，充分发挥区域比较优势，统筹规划发展忠县乡村特色产业，加快构建“一带一片三区”空间发展格局，建立健全“3+2+4+N”现代山地特色高效农业产业体系，推动形成中心乡镇、中心村层级分明、功能有效衔接的结构布局，促进产镇融合、产村一体。稳定发展粮油、生猪、蔬菜三大保供产业，突出发展柑橘、笋竹两大优势产业，重点发展调味品、生态水产、特色水果、中药材四大特色产业，壮大发展特色经济林、茶叶等N大潜力产业。积极开发农村产业新业态新模式，深入实施一批休闲农业、智慧农业、绿色农业、乡村旅游等精品工程，积极创建乡村旅游示范村、农业物联网示范基地。到2025年，农林牧渔业总产值增速达到5.5%。

- 第二节  完善“农业+”产业融合和链条体系

推进一二三产业深度融合发展，加快向加工业、现代服务业拓展，延长产业链、提升价值链、打造供应链，力争打造百亿级资源加工产业集群。做大做强做深农产品加工业，支持培育经营效益好、产业带动力强的农产品加工企业和“专精特新”农产品加工企业。强化现代柑橘产品加工基地建设，推动“从

一粒种子到一杯橙汁”产加销研学旅“六位一体”柑橘全产业链发展。推行“农业+”产业模式，积极探索农业+旅游、农业+康养、农业+教学、农业+游戏等模式，在有条件的地区积极发展光伏产业。统筹江城与江村、山水与人文等要素，推动产城景、农文旅深度融合，全区域谋划功能拓展型“三峡库心·长江盆景”农文旅融合发展试验带，合力建设“三峡库心”农文旅融合发展示范区，在努力绘就三峡版“富春山居图”的过程中增加乡村色彩。加强“三峡橘乡”国家级田园综合体运营，丰富三峡橘海内涵，提升中国柑橘城品质，打造三峡库区乡村旅游示范区。实施农产品供应链工程，加快城乡物流高效衔接、一体化发展，打造从生产到消费全过程“不断链”的农产品智慧物流系统。提升农业科技和绿色发展水平，完善农业全产业链发展科技支撑平台和支持措施，推动派森百橙汁、忠州腐乳等重点企业开展“二次创业”。到2025年，农产品加工业产值与农业总产值比达到2:1，农林牧渔服务业总产值增速达到11%。

- 第三节  打造“始于绿色·忠于品质”农产品区域公共品牌

积极融入全市“1+1+50+N”农产品品牌体系，实施农业品牌提升行动，以“忠县柑橘”“忠州橙汁”为龙头，“绿色生态”为导向，县域内国家级、市级、县级农业龙头企业产品品牌为主体，打响“始于绿色·忠于品质”忠县农产品区域公共品牌，积极推荐优质农产品纳入“巴味渝珍”“三峡牌”区域公共品牌。大力发展“三品一标”农产品，积极创建忠县柑橘全国地理标志，重点打造提升“派森百”“石宝寨”牌忠州豆腐乳、“玉印山”牌忠州豆腐乳、“乌杨白酒”等重点农产品品牌。加快复兴“石宝寨”“西厢阁”“良玉”“乌杨白酒”“将军酒”“黎氏咂酒”等一批曾获得国家、市级权威机构认定的传统“老字号”品牌。强化农业品牌商标及地理标志商标注册和保护，推行食用农产品达标合格证制度。

- 第四节  壮大现代化农业经营主体和发展载体

强化现代农业经营主体建设。支持农业龙头企业创新发展、做大做强，重点扶持一批产业链条长、产品附加值高、品牌影响力大、带动性强的农业龙头企业。发展壮大新型农村集体经济，积极打破集体经济组织从事经营活动的用水用电用地、贷款融资等难点堵点，全面减少集体经济薄弱村。采取流转土地、投资入股、合作经营等多种方式发展规模种养大户。鼓励和支持特色种养大户按照“家庭经营、一业为主、规模适度、集约生产”的要求成立农户家庭农场，引导农民和各类人才积极创办各类家庭农场。大力发展专业合作、股份合作、社区合作等多种形式的农民合作社，积极推进农民合作社质量提升整区（县）推进试点，鼓励打破区域和产业限制，发展农民合作社联合社。引导多元新型农业经营主体组建农业产业化联合体，争创国家、市级和县级农民合作社示范社。大力发展符合忠县特点的农资供应、良种繁育、农机作业、生产托管等农业生产性服务业，推动小农户和现代农业有机衔接。

争创特色农产品优势区。围绕特色粮经作物、特色畜产品、特色水产品、林特产品和道地药材，持续推进特色农产品优势区创建，壮大发展三峡橘乡·田园综合体，打造成为国家级田园综合体佼佼者、乡村振兴示范园。集聚农业科技创新要素，全力创建国家农业高新技术产业示范区。到2025年，国家级特色农产品优势区达到1个以上，市级特色农产品优势区达到2个以上。

推进农业产业园区建设。奋力打造国家现代农业产业园，加强国家现代农业示范区、国家级出口柑橘质量安全示范区、重庆忠县国家农业科技园区、国家农村产业融合发展示范园、重庆市重点现代农业产业园、柑橘产业国际协同创新中心等建设，积极创建农业科技园区、农村产业融合发展示范园等产业发展平台和标准化生产基地、示范基地，推动形成以国家级园区为龙头、市级园区为骨干、县级园区为补充的产业发展载体布局。创新地区间产业平台合作方式，积极推动“飞地”产业发展。

改造高标准农田示范种植基地。保障粮食等重要农产品有效供给，毫不放松抓好粮食生产，严格落实耕地保护目标和永久基本农田保护任务。通过出租、出让、转包、入股等方式，加快促进农村闲置土地流转。成片规模化推进高标准农田建设，开展“小并大”“短并长”“陡变缓”“弯变直”等宜机化改造，改善农业机械化基础条件，开展粮油、蔬菜、笋竹、特色水果等示范种植基地建设。推进主要农作物生产全程机械化，实施农机装备提升工程，推广生产、加工、运输、杀虫、施肥、灌溉等环节机械化，完善仓储保鲜、冷链物流等标准化基础设施建设。

- 强化产业规划水资源论证。贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”。规划产业基地、产业园区时，把水资源作为最大的刚性约束，确保所规划的产业项目科学合理取用水，促进空间布局和产业结构与水资源条件相适应。加强产业发展用水配套保障，促进产业发展质量。

- 第五节  深化近悦远来的产业对外交流合作

依托“一带一路”、重庆自由贸易试验区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目建设等国家级和市级平台，深化忠县多元化多层次的产业对外交流与合作。主动对接“一带一路”沿线国家和地区，鼓励针对国外市场需求开展农业生产和新产品开发，拓展农产品出口贸易新空间。加快融入成渝现代高效特色农业带建设，提高现代农业区域协同、开放和创新水平，积极建设“三峡柑橘”交易中心，争取建设国家级柑橘交易中心，共同打造“三峡柑橘”区域大品牌，积极融入长江三峡柑橘产业带和全市草食牲畜产业带（主要是肉牛、肉兔产业等）建设。主动融入渝东北三峡库区城镇群特色农业带发展重点工程，与万州、开州、云阳共同做优做强重庆三峡柑橘产业集群项目。以“忠橙”出口新加坡为契机，围绕柑橘、竹笋、豆腐乳等特色优质农产品，进一步开拓新加坡等东盟、东亚、南亚市场以及欧美市场。鼓励和支持龙头企业通过在境外主要销售市场建立农产品展销中心、设立代表处或销售机构等方式，构建忠县优势农产品国际营销网络。

- 第六节  健全以改革为引领的产业利益联结机制

健全联农带农机制。坚持以市场为纽带、双赢为目标，坚持因地制宜、因人制宜完善利益联结模式，把就业岗位和产业增值收益更多留在忠县、留给农民。继续探索完善财政扶贫资金“改补为奖、改补为贷、改补为借、改补为股、改补为酬”工作机制，着力促进农村居民持续增收。加强党建引领，将产业扶贫利益联结机制延伸到乡村治理领域，把发展壮大村级集体经济、农民增收与乡村治理有机结合，充分激发脱贫群众脱贫致富的内生动力。

深化农村“三变”改革。率先打造一批试点示范样板，鼓励具备条件的乡镇（街道）逐步全域推开，促进脱贫户、合作社、主导产业、信用创建、农业保险、法律风险科技服务、合同签订、股权书和分红单等全覆盖。推动“三社”在组织形态、生产经营、利益联结等方面融合发展，提升“三社”为农服务能力。主动争取金融服务政策，破解农业经营主体融资难、融资贵的瓶颈。深化供销合作社综合改革，推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点。落实“三社”融合发展政策，实施“三社”融合发展主体壮大培育工程，推进基层供销社、农民专业合作社规范化建设。

创新全产业链增值收益分享机制。规范村集体经济组织和收益分配机制，落实推行村党组织书记通过法定程序担任村级集体经济组织、合作经济组织负责人，探索建立集体经济组织经营管理人员薪酬待遇激励机制和县机关企事业单位与集体经济薄弱村结对帮扶机制等。支持农村综合服务社、农民专业合作社、家庭农场和涉农企业、电子商务企业等，通过保底分红、股份合作、利润返还等多种形式，让脱贫群众进一步合理分享全产业链增值收益。将新型经营主体扶持、发展与联农带农效果紧密挂钩，继续对带动脱贫人口稳定增收的龙头企业给予认定扶持和相关倾斜支持。支持脱贫人口以产权、资金、劳力、技术等为纽带，进一步与新型经营主体开展多种形式的合作。

- 第七节  打造“政企社”齐参与的忠县消费帮扶品牌

全面拓展消费帮扶规模。争取扩大中央定点消费帮扶领域和范畴，积极参加全国性商贸展销交流合作活动，与全国重点消费城市进一步搭建交流合作、产销对接平台。深化东西部帮扶协作，依托“十万吨渝货进山东”“十万山东人游重庆”，做实招远·忠县消费协作。深化市级帮扶集团对口帮扶，积极拓宽帮扶范畴和领域。深化大渡口区、大足区—忠县结对帮扶，完善结对区县产销对接机制，继续开展对口协同消费帮扶类展销会。加大政府采购承销（预算单位预留份额采购）和工会组织采购力度，继续明确各级预算单位通过优先采购、预留份额采购本地农特产品。引导各机关、国有企事业单位引导干部职工自发开展县内乡村旅游消费。推动社会力量购销，支持大型农批市场、商超等流通企业开展产销对接，建立直采直供基地，发展订单农业，积极引导鼓励民营企业和各类社会组织参与消费帮扶。

着力拓宽消费帮扶渠道。加强各级各类消费帮扶专馆和消费专区建设，继续用好现有消费帮扶专柜、专馆、专区，在景区景点、宾馆饭店、游客集散中心等开设农产品销售专区。强化农商对接互联，鼓励搭建线上线下融合的产销对接平台，重点培育打造“一体化、融合化、特色化”的农村电商主导产业和电商品牌。积极开拓批发电商、分销电商渠道，积极发展农产品社交电商、直播电商等新模式，打造一批重点网货生产基地和产地直播基地。强化农产品专业市场和物流网络体系建设，加快农村物流基础设施骨干网络和末端网络建设，进一步推进农产品电商物流配送体系、农产品冷链物流体系等建设。

做响消费帮扶忠县品牌。持续包装和打造一批忠县特色的帮扶产品品牌，鼓励、引导开展农产品品质品牌认定和绿色、有机、地理标志认定，加强帮扶产品质量和价格监督管理，塑造帮扶产品品牌良好社会形象。积极融入全市消费帮扶载体品牌建设，抓住中国东西部消费协作中心走出去、重庆市消费帮扶馆等建设契机，创新服务功能，积极创建消费帮扶示范城市和产地示范区，打响做靓消费帮扶忠县品牌，

- 第八节  引导乡镇产业“多点开花”规模化发展

积极创建特色农产品优势区、农业绿色发展先行区、农产品质量安全县，有序推进“一村一品”示范镇和“一村一品”示范村建设。根据资源优势及主导产业发展情况，以“一村一品”示范村产业为基础，因地制宜引导乡镇产业发展模式创新发展。大力支持发展基础较好的乡镇村产业模式做大做强，如马灌镇等市场化农村电商模式、新立镇三峡橘乡综合发展模式等，并积极总结推广示范。鼓励引导有一定产业基础的乡镇村走产业升级发展模式，积极发展农产品加工、乡村旅游等附加值较高产业。全面帮扶发展基础较差的乡镇村产业培育发展，注重政策支持、先进带动、人才引进等，增强其产业内生动力。同时坚持脱贫村和非贫困村、脱贫户和非贫困户一体规划、协同推进，促进乡镇间、村村间协同发展，打造集中连片特色产业集群。到2025年，累计培育国家级、市级、县级“一村一品”示范村镇5个、50个、200个。

表2   重点帮扶乡镇主要特色产业发展指引

| 重点帮扶乡（村） |  | 主要特色产业 |
| --- | --- | --- |
| 市级乡村振兴重点帮扶乡（1个） | 磨子土家族乡 | 柑橘、粮油、精品水果、笋竹、蔬菜、食用菌、特色西瓜、生态鱼、生猪养殖等；农产品精深加工；国医馆康养、石疗体验、乡村旅游。 |
| 县级乡村振兴重点帮扶乡（3个） | 善广乡 | 特色经济林（楠竹）、调味品（花椒、小米辣）、生态水产（小龙虾）等。 |
|  | 金声乡 | 蔬菜（榨菜）、特色水果（红叶李）、中药材、蜂蜜、茶叶（百茶）等。 |
|  | 涂井乡 | 柑橘等。 |
| 县级乡村振兴重点帮扶村（11个） | 忠州街道独珠村 | 水稻、油菜、蔬菜、蜜薯等种植；传统手工；乡村休闲旅游等。 |
|  | 乌杨街道青岭社区 | 柑橘、特色经果（红枫、桃、李、樱桃等）；农产品加工；休闲农业与乡村旅游等。 |
| 县级乡村振兴重点帮扶村（11个） | 双桂镇赶场村 | 柑橘、特色水果（李子）、生猪、水稻等；乡村轻旅游等。 |
|  | 马灌镇果园村 | 粮油、有机蔬菜、特色水果（胭脂翠桃）等；乡村休闲旅游业等。 |
|  | 永丰镇东方村 | 柑橘种植、水产养殖、传统粮油、花椒产业等；乡村休闲旅游等。 |
|  | 金鸡镇傅坝村 | 柑橘种植、生猪养殖，水稻、玉米、蔬菜等种植；乡村特色旅游等。 |
|  | 石宝镇新政村 | 柑橘、花卉、有机蔬菜、中药、桃李；乡村旅游等；乡村旅游等。 |
|  | 兴峰乡三元村 | 精品粮油、花椒、桃子、李子、葡萄、草莓等种植；观光农业、田园休闲等。 |
|  | 黄金镇桃花村 | 优质粮油（水稻、油菜、大豆），特色水果（桃、李、梨）等；乡村旅游等。 |
|  | 任家镇老鹳村 | 柑橘、水稻、蔬菜、中蜂、中药材；农产品加工；乡村旅游等。 |
|  | 磨子土家族乡竹山村 | 柑橘、生猪养殖、设施蔬菜种植等；土家特色食品、休闲食品精深加工和文旅产品制造等。 |

专栏4 特色优势产业发展重点项目 产业发展重点项目：实施50万头生猪产业一体化、忠县柑橘标准化果园建设、笋竹产业发展项目、忠县优质粮油现代农业产业园建设、忠县肉牛养殖基地（园区）建设、忠县柑橘老果园基础设施提升、忠县稻田综合种养、忠县渔业标准化绿色养殖场建设及尾水直排治理、忠县农田宜机化改造、忠县渔业休闲观光、忠县生态蔬菜现代农业产业园建设、金橘梦幻王国、中草药产业博览园等项目。 产品品牌建设项目：构建忠县农产品品牌体系，实施柑橘品牌营销项目、忠县品牌培育技术等项目，开展绿色食品、有机食品、地理标志农产品注册登记、全国名特优新农产品名录收集、农产品质量全程控制技术体系试点（CAQS—GAP）等，推行食用农产品达标合格证制度等。 产业链条延长项目：实施林产品加工产业项目、柑橘鲜果商品化处理项目、培育农产品产地初加工、柑橘鲜果商品化处理等项目，培育3—5个特色农产品产地初加工示范基地，打造2—3个农产品加工示范园区，建设1个优质农产品精深加工示范项目等。 产业发展载体项目：加强国家现代农业示范区、国家级出口柑橘质量安全示范区、重庆忠县国家农业科技园区、国家农村产业融合发展示范园、柑橘产业国际协同创新中心、三峡橘乡·田园综合体等建设，积极建设“三峡柑橘”交易中心，争取建设国家级柑橘交易中心等。 物流网络建设项目：推动忠县果品冷链建设项目、“互联网+”农产品出村进城试点县建设、农产品交易市场建设项目、商贸物流基地建设项目、忠县仓储物流中心建设项目等建设，健全“县—乡镇（街道）—村（社区）”仓储冷链物流体系，建设农产品仓储物流保鲜冷链物流设施建设项目等。 农产品电商建设工程：推动忠县电商产业园建设，推动脱贫地区网销农产品开发，重点扶持3—5个农业龙头企业和专业运营公司开展网销农产品开发，培大做强5—8个适合网销的特色农产品品类。

- 第七章  促进脱贫人口稳定就业 着力构筑“五位”保障

坚持多措并举、应就尽就原则，不断提升就业监测、就业服务、就业技能培训、就近就地就业渠道拓展、县外就业渠道构筑等稳岗就业保障，千方百计帮助脱贫人口实现就业，帮助已就业人员稳定就业，切实增强脱贫稳定性。

- 第一节  实施动态化就业监测保障

对脱贫人口、农村低收入人口、易地扶贫搬迁群众等重点人群就业状态分类实施动态监测，推进“实名制”动态就业信息采录登记。利用电话、微信、网络等现代通讯手段，利用驻村工作队、帮扶责任人、村支两委定期进村入户，全力做好就业帮扶需求信息动态管理，及时将就业信息录入全国防返贫监测信息系统，并做好动态更新。建立已就业脱贫人口跟踪随访机制，加强大数据分析和共享，完善基层主动发现预警机制，对就业转失业的及时提供职业指导、职业介绍等服务。动态调整就业困难人员认定标准，将符合条件的脱贫人口纳入就业援助对象范围。

- 第二节  健全县乡村三级就业服务保障

推进公共就业服务向乡村延伸，将公共就业服务纳入政府购买服务指导性目录，支持人力资源服务机构、社会组织提供定期入村宣传招工、送上优质岗位、了解就业意愿的专业化服务。完善县—乡镇（街道）—村（社区）三级就业服务体系建设，探索在行政村建设一批线上线下一体化的就业服务站点，运营好“忠县招聘”微信公众号、县乡村社四级微信群，扩大“忠州英才·职等你来”网络直播招聘平台影响力，为农村人口提供岗位信息、技能培训信息、创业扶持政策宣传、失业求助等就业创业信息服务。强化脱贫人口就业公益性法律援助服务，指导企业与脱贫人口依法签订并履行劳动合同、参加社会保险、按时足额发放劳动报酬，扩大失业保险保障范围，积极改善劳动条件。与吸纳脱贫人口多的企业建立健全常态化联络协调机制，按规定落实该类企业社会保险补贴、培训补贴、创业担保贷款及贴息等政策。

- 第三节  提升技能培训服务保障

深化脱贫人口职业技能培训。加快构建资源充足、布局合理、结构优化、载体多元的职业技能培训组织实施体系。针对脱贫劳动者、大龄就业困难群体和乡村留守妇女等重点群体开展针对性职业技能培训，帮助其掌握一技之长，更好实现自主就业。针对企业需求情况对乡村就业困难人员，开展点对点职业技能培训，同时鼓励企业吸纳就业困难人员，激发企业社会责任感，构建“政府引导、企业吸纳、社会参与”良性就业帮扶模式。找准新职业与传统乡村行业连接点，深入挖掘新产业、新业态和新模式中的就业潜力，组织优质培训机构，开展有利于乡村发展的全媒体运营培训，持续打响“忠橙电商一直播”新职业品牌。加强培训监管，确保培训过程真实有效。到2025年，对有劳动能力、有就业意愿和培训需求的群众培训比重保持100%。

加强高素质农民培养。实施高素质农民培育工程，建立高素质农民教育培训、评选认证、管理服务、扶持激励等制度体系，分层分类开展全产业链培训和训后技术指导，重点面向脱贫乡镇村实施新型农业经营主体带头人轮训计划、现代青年农（林）场主培养计划等培育计划，培育一支懂农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍。深入实施家庭农场经营者、农民合作社提升行动，支持高素质农民创办领办新型农业经营主体，培育一批具有农副产品流通、农业技术推广等综合技能的农村经纪人。到2025年，力争累计培育高素质农民10000人。

- 第四节  多措并举拓宽就近就地就业渠道

增强县域就业承载力。鼓励辖区用人单位吸纳脱贫人口、农村低收入人口就业，与其依法签订并履行劳动合同、参加社会保险、按时足额发放劳动报酬，积极改善劳动条件。对符合条件的用人单位，继续执行企业一次性吸纳就业补贴、用人单位社会保险补贴政策，引导支持优先留用脱贫人口。对农村失业人员，按规发放失业保险金，优先提供转岗服务，帮助尽快在当地实现再就业。

加强就业帮扶车间建设。以新建、改扩建、优化整改一批就业帮扶车间为举措，持续深化就业帮扶，创造更多就地就近就业机会。延续和完善支持帮扶车间的优惠政策，打造一批具有忠县特色、带动就业作用明显的就业帮扶示范车间。

加大乡村公益性岗位开发利用。充分发挥乡村公益性岗位吸纳困难群众就业作用，统筹规范岗位开发管理，保持岗位规模总体稳定。根据乡村振兴建设需求，合理设置农村生态护林岗、道路维护岗、水利管理岗、公共环境维护岗、道路交通安全劝导岗等，安置对象主要为脱贫户、边缘易致贫户中16岁以上的就业困难人员，到2025年，力争公益性岗位累计过渡性安置5000人。

持续推广以工代赈方式。积极在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式，优先安排脱贫人口从事相关工作。推动县级各行业主管部门、乡镇（街道）在项目谋划、规划编制、资金安排、工程实施中将以工代赈作为一种重要方式统筹考虑，认真做好务工组织、报酬发放和技能培训等工作。

鼓励脱贫人口返乡创业。支持鼓励农村重点群体就近就地创业，有创业意愿的根据项目库按需提供创业项目。大力推行“政策性+商业性”组合创业担保贷款模式，解决创业资金难问题。组织正在创业或有创业意愿的农村重点群体参加创业培训，提升其创业能力。针对创业成功的脱贫人员，继续执行重点群体一次性创业补助。加强返乡创业载体建设，建立一个市级孵化基地和市级返乡农民工创业园，按规定给予示范创建奖励，引导市级基地（园区）优先招用农村重点群体就业。

扶持多渠道灵活就业。鼓励各乡镇（街道）发展“小店经济”“夜市经济”，支持重点群体从事个体经营，创办投资小、见效快、易转型、风险小的小规模经济实体，支持重点群体通过非全日制、新就业形态等多种形式灵活就业，按照有关规定落实灵活就业社会保险补贴政策。设立一批劳务市场或零工市场，为重点群体提供更多家门口的就业机会。因地制宜引进一批特色产业，引导重点群体居家从事传统手工艺制作、来料加工。

- 第五节  打造“橘城人”县外就业劳务品牌体系

打造一批“橘城人”劳务品牌。结合忠县资源禀赋、人文特色、产业基础等，包装打造“橘城人”系列劳务品牌，培育、创建一批“橘子姐家政”“橘城建工”“橘城厨工”等有特色、有口碑、有规模的劳务品牌，借助品牌效应扩大劳务输出规模，提高劳务输出质量，争创市级劳务品牌。

健全有组织劳务输出工作机制。将脱贫人口、农村低收入人口作为有组织劳务输出的优先保障对象，畅通输入地与输出地用工信息对接，组织开展春风行动等招聘推介活动，对有集中出行意愿的优先实施“点对点”“一站式”输送，探索在外出务工较集中地区设立劳务工作站。进一步落实县外就业支持政策，对面向脱贫人口开展有组织劳务输出的人力资源服务机构、劳务经纪人等按规定给予奖补。

专栏5 脱贫人口稳定就业重点计划、行动和工程 巩固拓展脱贫攻坚成果培训计划。针对脱贫劳动者、大龄就业困难群体和乡村留守妇女等重点群体开展针对性职业技能培训。 高素质农民培育计划。以从事农业生产、迫切需要能力提升的人员为优先培育对象，深入实施新型农业经营主体带头人轮训计划、现代青年农（林）场主培养计划和农村实用人才带头人培训计划，加快建立一支具有一定规模、结构合理、素质优良的高素质农民队伍，每年计划培育高素质农民不少于550人，力争2025年高素质农民达到10000人。 返乡创业人才计划。返乡创业回引计划：通过发布返乡创业优惠政策、加大返乡创业宣传、树立返乡创业典型、建设乡土人才信息库等措施，到2025年，力争回引农民工35000人。返乡创业平台建设工程：加强创新创业孵化基地等创新创业平台建设，到2025年建成一个市级创业孵化基地和一个市级农民工返乡创业园。 就业帮扶车间建设工程：积极争取上级资金，新建一批就业帮扶车间，鼓励机械加工、农产品加工、电子产品初级产品代工、文旅产品生产、服装鞋帽生产、玩具生产等企业申办就业帮扶车间，加强就业帮扶车间规范化管理和信息化建设。对经营不佳、管理不善、吸纳就业不达标的原扶贫车间及时整改清理，推动转化为符合标准的就业帮扶车间。 公益性岗位建设工程：积极争取上级资金，开发公益性岗位开发，加大公益性岗位资金保障，积极开发和拓宽生态护林员、湿地管护员、巡河员、巡湖员等多类公益性岗位。规范乡村公益性岗位开发管理，健全“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”管理机制。对乡村公益性岗位安置人员按规定给予岗位补贴，对具备条件的购买意外伤害商业保险，依法签订劳动合同或劳务协议。“十四五”期间，力争公益性岗位过渡性安置5000人。

- 第八章  实施乡村建设行动  努力做好“十个”提升

按照因地制宜、科学规划、协调推进原则，着力推动实施美丽乡村建设，努力提升农村交通、能源与水利、信息化等基础设施水平以及农村住房品质、教育健康等公共服务水平、农村人居环境等，不断改善村民生产生活条件，打造望得见山、看得见水、记得住乡愁的美丽乡村。

- 第一节  争创“四好农村路”示范县

加快推进农村公路建设。有序推进建制村通双车道公路改造、窄路面公路拓宽改造或错车道建设。规划建设拔山至汝溪高等级路，逐步实施汝溪、金声、善广、野鹤、涂井、三汇、官坝、石黄、黄金石宝县乡重要连接道项目。建设一批通组路、产业路、联网路、旅游路、入户路，不断提升镇村互通路网服务品质，建设农村最美公路，着力畅通县内“微循环”。推进客运站改造工程、乡镇（街道）客运站、乡镇（街道）运输服务站（点）建设，拓展客运服务范围和深度，提升客运集约化组织与服务能力。打造最美乡村公路，争创“四好农村路”示范县。到2025年，村民小组通畅率达到100%，建制村通双车道达到95%。

完善公路养护治理体系。全面推进农村公路“路长制”，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制。持续推进农村公路安全生命防护工程，加大农村公路防护栏建设力度，探索试点推行农村公路灾毁保险制度。完善公路养护和后续运营管护长效机制，推广将日常养护与水毁等应急抢通捆绑实施并交由农民承包，积极扩大公路预防性养护范围，加强国省县乡村道日常养护。强化农村公路管理养护资金保障，建立与养护成本变化等因素相关联的动态调整机制。

- 第二节  强化农村能源和水利基础设施建设

推动农村能源基础建设。持续实施农村电网和水电气巩固提升工程，分类推进农村电网升级改造，强化低电压线路改造、增加配变数量。拓宽农村能源供应渠道，着力扩大清洁能源开发利用规模，重点支持太阳能、小型风能开发利用。完善乡镇（街道）气源设施建设，有序推进城镇天然气管网向农村延伸。到2025年，脱贫地区农村清洁能源普及率达到90%。

加强农村水利基础设施网络建设。以保障供水、灌溉和防洪减灾为重点，建设一批骨干水源工程，加快建设和改造一批集中供水工程，推进城区供水一体化。推进重点灌区续建配套与节水改造、小型农田水利项目，建设一批高效节水灌溉工程。加强中小河流域治理，加强防洪护岸、河道疏浚等工程建设，提升农村防洪安全保障能力。到2025年，农村集中供水率达到90%以上。

- 第三节  深入推进“智慧农业·数字乡村”建设工程

实施“信息乡村”建设工程。加快推动农村光纤宽带、移动互联网和下一代互联网发展，提升4G网络覆盖水平，探索5G、人工智能、物联网等新型基础设施建设和应用。分类分阶段推进光纤网络由行政村向自然村延伸覆盖，落实好网络提速降费政策，基本实现脱贫地区行政村互联网全覆盖。

推进信息进村入户。完善“三农”信息服务体系，积极采用适应“三农”特点的信息终端、技术产品、移动互联网应用（APP）软件，提升精细化管理和人性化服务水平。

探索乡村数字经济新业态。积极培育一批信息化程度高、示范带动作用强的生产经营组织，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商品牌，因地制宜培育创意农业、认养农业、观光农业等新业态。

- 第四节  推进农房品质提升和村庄建设现代化

强化统一规划建设。注重村容村貌和农房居住功能提升，加快制定并出台推进农房品质提升和村庄建设现代化的具体实施方案。加快制定完善《忠县农村村民室内装修指引》《忠县农房图集导则》《忠县农房风貌控制指引》等，引导群众先规划设计，统筹主房、辅房、院落等功能，精心调配空间布局。

推动宜居村庄建设。加快提升农房服务配套和村庄环境，稳步推进新建农房向基础设施完善、自然条件优越、公共服务设施齐全、景观环境优美的村庄聚集。选择若干有代表性的村庄开展试点，加强传统村落保护传承，积极争创市级传统村落保护示范项目。建设体现地域特色和时代特征、具有乡韵乡愁的乡村建筑，保护保留乡村风貌。

推进村庄绿化、美化和亮化。充分利用边角地等开展植树造林等活动，借助科技、艺术、创意等手段，加快村庄公共照明设施和村庄夜间景观建设，打造美丽宜居村庄。

- 第五节  完善“忠义忠州·现代教育”体系

实施全面改善义务教育薄弱学校办学条件工程。科学完善农村教育办学服务体系，继续改善农村义务教育办学条件，创建全国义务教育优质均衡县、素质教育特色县。持续推进乡镇（街道）寄宿制学校和乡村小规模学校建设，实现乡镇（街道）寄宿制学校全覆盖，县域城乡学校建设标准统一。加快推动白公路小学教学综合楼、北山中学教学综合楼等重点项目建设。逐年提高农村学前教育和义务教育学生人均公用经费标准，建立农村义务教育经费保障机制。

推进高中优质建设和发展。打造特色示范普通高中，高中阶段毛入学率达97%以上，基本实现普及高中阶段教育，创建高中教育质量先进县。推进中职、高职一体化发展，深化职普融通、产教融合、校企合作。

强化乡村教师队伍建设。深入实施教育“三名”工程，继续实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划和城乡教师交流轮岗制度，强化城乡教师合理流动和对口支援。深化乡村教师职称制度改革，完善乡村教师岗位生活补助政策。

推进教育信息化建设。构建教育大数据管理服务平台，打造专递课堂、名师课堂、名校网络课堂，创建教育现代化示范县。

- 第六节  积极创建全国健康促进县

全面提升农村医疗卫生服务能力和水平。按照“一村一室”优化村卫生室设置，实施乡镇（街道）卫生院提档升级，持续开展村卫生室星级创建，全面提升基础设施条件和设备配置水平，构建农村三级医疗卫生服务网络，积极创建全国健康促进县。健全“智慧医疗”体系，提升卫生健康信息化水平。加快推进县—乡镇（街道）—村（社区）三级突发公共卫生监测体系建设。加强农村慢性病综合防控，大力推进精神卫生、职业病和重大传染病防治，大病专项救治病种达到33种以上。到2025年，争取创建甲级乡镇（街道）卫生院、街道社区卫生服务中心12个，所有行政村卫生室达到三星及以上标准，乡镇（街道）卫生院中医馆设置实现全覆盖，每个乡镇卫生院配齐主要数字化诊疗设备，每个村卫生室配齐健康一体机。

加强基层医疗卫生队伍建设。深入实施医疗卫生“三名”人才工程，加强高端人才体系建设和基层卫生人才队伍建设，对基层医疗卫生机构尤其是长期在艰苦边远地区和基层一线的医务人员，在编制、职称评定等方面给予政策支持。继续培养农村定向本科医学生，积极支持引导在岗执业（助理）医师参加转岗培训，注册从事全科医疗工作。到2025年，实现每个乡镇卫生院配备1名全科医生，每个村卫生室配备1名乡村医生，乡村医生中执业（助理）医师比例达到20%。

继续开展家庭医生签约服务。扩大一般人群和个性化家庭医生签约服务，做优做好农村低收入人口、易因病致贫返贫人口等重点人群家庭医生签约服务。落实签约居民在就医、转诊、用药等方面的差异化政策，逐步形成家庭医生首诊、转诊和下转接诊模式。到2025年，签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、结核病和严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。

深化分级诊疗制度。深入实施“纵联横合”医共体“三通”建设，大力开展远程诊疗和咨询服务，更好发挥双向转诊和远程心电、影像等五大中心作用，加强县级医院指导帮扶基层医疗机构，构建医防融合的整合型医疗服务体系。

- 第七节  提升农村综合服务水平

强化村级综合服务设施建设。升级改造一批村（社区）便民服务中心，完善乡村科普活动室、科普图书室、科普画廊等设施，不断提升农村综合服务水平。提档升级一批基层综合文化服务中心，加强建成的村社综合文化服务中心开放管理，确保建管用取得实效。因地制宜建设一批农村文化大院。充分发已建成的县、乡镇（街道）、村（社区）应急广播系统在日常管理中的作用，确保应急广播设备正常运转。强化农村防灾减灾救灾能力建设，积极开展自然灾害、防震减灾等科普宣传和人文宣教。统筹利用空闲地、边角地等空间资源，以及可复合利用的文化娱乐、养老、教育等其他资源，广泛开展全民健身行动。推进农村公益性公墓等殡葬设施建设，加快构建覆盖全县城乡居民的基本殡葬服务体系。到2025年，90%以上的行政村每百户居民拥有综合服务设施面积不低于30平方米。

提升农村养老服务能力。加快建立县级失能特困人员集中照护中心、乡镇（街道）养老服务中心（敬老院）、村级互助养老点相衔接的农村三级养老服务网络。支持居家养老和社区养老服务，积极开展农村互助型养老服务，创新多元化照料服务模式，探索“公建民营”“民办公助”养老服务发展模式。加快推进老年大学迁建。强化养老护理员培训，提升养老服务组织从业人员专业性。

- 第八节  大力开展农村人居环境整治提升行动

推进忠县“千村宜居”计划。深入实施农村“五清理一活动”专项行动，推进村旁、路旁、水旁、宅旁绿化美化，争创5个美丽乡镇、20个宜居村庄、50个美丽庭院、100个清洁户示范点。持续做强花桥镇显周村全国农村人居环境保障基本示范村、新立镇桂花村全国美丽宜居村庄、复兴镇天子村和野鹤镇白寺村全国绿色村庄、双桂镇石桥村生态宜居型试验示范村等典型示范品牌效应。到2025年，全面创建5—10个绿色示范村和3—5个农村人居环境整治示范片。

分类有序推进农村“厕所革命”。结合农村危房改造、旧房整治提升、污水治理等统筹推进农村改厕，引导农户新建和改造标准卫生厕所，统筹推进无害化农户厕所改造工程。以学校、卫生站（室）、便民服务中心、商业网点、交易市场、交通集散点和旅游线路沿线等人口较集中的公共区域为重点，加快推进农村公共厕所的建设。到2025年，农村卫生户厕普及率达到90%以上。

合理推进污水处理设施建设。深入实施农村黑臭水体治理试点示范，加强一般集镇、新农村等村庄村民聚居区、聚居点污水处理站建设、乡镇（街道）管网建设和运营维护，开展农村集聚点和分散农户的污水治理。梯次推进农村常住人口200户或500人聚居点生活污水处理设施建设。着力推进小型化、生态化、分散化的污水处理模式和处理工艺，合理确定排放标准，推动农村生活污水就近、就地资源化利用。到2025年，忠县农村生活污水治理率、农村黑臭水体治理率稳步提升，基本消除较大面积黑臭水体。

积极推进垃圾处理设施建设。完善“户分类—村收集—镇转运—县处理”垃圾收运体系，建立“五有”农村生活垃圾收运处理系统，推动实现生活垃圾减量化资源化无害化。统筹推进农村生活垃圾分类和资源化利用，推进农业废弃物资源化利用，争创5—10个农村生活垃圾分类示范村，探索适宜忠县特点的农村生活垃圾简易分类模式，建立健全符合各村实际、方式多样的生活垃圾分类处置体系。到2025年，全县开展农村生活垃圾分类处理的行政村占比达到100%、行政村生活垃圾有效治理率达100%。

- 第九节  打造“河畅水清土净”的乡村生态环境

加大流域治理力度。深入落实“河长制”“林长制”，接续推进长江“十年禁渔”，加强长江岸线、重要水体等水生态空间保护和自然保护区、风景名胜区等林系屏障管护，夯实绿水青山本底。加强长江干流以及黄金河、汝溪河、大沙河等次级河流域治理，对现状水质达到或优于III类的湖库水体开展生态环境安全评估，强化湖库生态环境保护。大力实施防洪薄弱环节整治、消落区综合治理、河道疏浚等工程，提升重点河段防洪减灾能力。大力实施农村生态清洁小流域建设，以石漠化、岩溶等地区为重点，扎实推进水土流失综合治理，构建有效的水土流失综合防治体系，加快水利薄弱环节治理，提高防洪除涝能力。

强化农村水系综合整治。因地制宜开展农村水系综合整治，实施孔家沟、红岩子沟、回龙沟、洋渡溪、乌杨溪、潭溪等流域农村水系综合整治项目，解决农村水环境问题。持续推进忠县鸭子凼水库、回龙水库、红旗水库、光辉水库等病险水库除险加固工程，对病险水库实施坝体防渗处理、库区防渗处理等，确保水库安全。

推进农业面源污染防治。加快构建农牧结合、立体套种等种养循环农业模式，不断提高农业废弃物资源化综合利用率。结合㽏井河流域农业面源污染综合治理绿色防控工程项目经验，广泛推广物理防控、生物防治、生态防控技术。做好农村人居环境整治引导教育工作，坚持以污染源头管控为抓手，落实各方环保责任，建立健全农村人居环境建设和管护长效机制。

- 第十节  加快推动城乡融合和一体化发展

推动城乡融合发展。按照以县城为重要载体的城镇化建设总体要求，提高县城辐射带动乡村能力，促进县乡村功能衔接互补。加快建立健全城乡融合发展的体制机制，着力优化农村外部发展环境，积极推进实用性村庄规划编制。深化农村金融体制改革，引导和撬动社会资本下乡，促进城乡资本自由流动。推动人才、技术等生产要素双向流动和公共资源合理配置，成功打造全国城乡融合发展示范区。

完善镇域结构。紧扣忠县推进县域范围内“中心城区—重点镇—一般镇”三级城镇体系建设契机，增强长江沿线和沪渝、张南高速沿线“两个城镇带”集聚人口、经济的能力，加快完善重点镇、一般乡镇基本城镇功能。重点镇以推动农业转移人口就地转移为重点，增强产业就业支撑，完善基础设施，提升公共服务水平。一般乡镇以保障农村地区的基本服务为重点，鼓励农村电子商务等产业的发展，提高农民收入，不断完善教育、医疗等方面的配套设施，提高一般乡镇的宜居性。着力打造新立柑橘小镇、石宝盆景小（城）镇，积极培育水坪电竞小镇、东溪文化旅游小镇等特色小（城）镇。

推进城乡公共服务资源均衡配置和均等化水平。建立城乡公共资源均衡配置机制，实现城乡基本公共服务均等化发展。强化脱贫地区农村基本公共服务供给县乡村统筹，推进城乡基本公共服务标准统一、制度并轨、普惠共享，加快发展城乡教育联合体、城市医联体和县域医共体，统筹城乡社会保障体系。加大对脱贫地区的政策倾斜和财政支持力度，发挥基本公共服务水平较高地区优势，形成示范带动作用，梯次推进公共服务均等化。

专栏6 忠县重点镇和一般乡镇规划 重点镇（4个）：石宝镇、汝溪镇、拔山镇、新立镇。 一般乡镇（19个）：三汇镇、白石镇、任家镇、洋渡镇、野鹤镇、石黄镇、金鸡镇、双桂镇、花桥镇、永丰镇、黄金镇、马灌镇、官坝镇、善广乡、石子乡、磨子乡、涂井乡、金声乡、兴峰乡。

专栏7 美丽乡村建设重点项目 交通高质量发展重点项目：规划建设拔山至汝溪高等级路，磨子乡村振兴路网(包括绕场路、磨子湖环湖旅游公路、连接乌杨工业园区高等级路)、忠州街道独珠半岛路网、黄金至大岭、金鸡至泰来、万金场经咸隆至清和寺（梁平界）、环湖路（羊子岩、高铁站—㽏井大桥—灯树—羊子岩）、忠县通用机场连接线，汝溪、金声、善广、野鹤、涂井、三汇、官坝、石黄、黄金石宝等乡镇高速互通连接线及三峡橘海旅游公路等连接道。推动建设500公里通组路、产业路、联网路、旅游路、入户路。建设72个乡镇运输服务站（点）、2个乡镇客运站、75个客运招呼站。 能源和水利基础设施提升重点项目：实施农村电网巩固提升工程，推动郑公至苏家片区电力排管廊工程、石马220千伏变电站1号主变扩建等；实施乡镇天然气供应工程等。实施实施黄钦水库扩建工程、“水系连通及水美乡村”试点项目、集中式饮用水水源地综合整治工程、相关街道移民安置区精准帮扶饮水工程等。完成两河水库、石花水库等中小型水库前期工作，对病险水库进行除险加固等。 信息化水平提升重点项目：深入实施互联网“进村入户”计划，实施移动、联通及电信建5G基站建设工程（2022—2025年），基本实现行政村互联网全覆盖。 教育服务提升重点项目：新建白公路小学教学综合楼、北山中学教学综合楼、 特殊教育学校教学综合楼、马灌中学教学综合楼、忠县三汇小学学生宿舍、忠县磨子小学教学楼、忠县黄龙小学教学综合楼等，改建忠县金鸡镇中运动场、忠县永丰镇初级中学塑胶操场及校门改造项目等。 医疗卫生服务提升重点项目：实施忠县人民医院拔山分院建设及平战转换能力、公共卫生服务中心建设项目、县人民医院乌杨分院建设、忠县白公街道社区卫生服务中心迁建及老院区改造、忠县磨子乡卫生院康养中心建设项目等。 综合服务水平提升重点项目：实施忠县村庄公共基础设施建设、花桥镇农村配套基础设施及文旅配套建设等项目。 农村人居环境改善重点项目：实施农村人居环境整治提升五年行动，深入开展农村“五清理一活动”专项行动，持续实施农村垃圾、生活污水、“厕所革命”、黑臭水体治理、生态清洁小流域等重点工程建设。 农房和村庄现代化建设重点项目：制定完善《忠县农村村民室内装修指引》《忠县农房图集导则》《忠县农房风貌控制指引》等，实施2—3个具有地域特点、民族特色和时代特征的传统村落保护发展项目。

- 第九章  健全乡村治理体系 切实做到“五个”强化

认真落实忠县抓党建促乡村振兴二十条重点措施，健全党组织领导的自治、德治、法治相结合的乡村治理体系，强化乡村基层组织、村民自治管理、信法守法行为、崇德向善民风、乡村数字治理等乡村治理重点任务建设，积极开展全县乡村治理试点示范创建工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接注入强大精神动力。

- 第一节  强化以党建为引领的乡村基层组织建设

完善上下贯通、执行有力的组织体系。扎实开展农村基层党建“整乡推进、整县提升”示范创建行动，每年排查整顿软弱涣散村党组织。依托县级乡村振兴帮扶集团帮联格局，扎实开展县级帮扶集团成员单位党组织与村（社区）党组织结对联建活动，着力建强村（社区）党组织。按“区域相邻、产业相近、优势互补”原则，整合有共同任务目标、共同发展方向的村（社区）党组织成立党建联盟。健全党建网格服务机制，开展“八个一”服务，推行“村民点单、网格分单、支部派单、述职评单”工作机制，推动党的工作覆盖到每家每户。

建设思想政治素质好、道德品行好、带富能力强、协调能力强的村干部队伍。实施村干部“苗圃”项目，确保每个村至少有1名大学生、1名在村挂职本土人才、2名后备力量。落实忠县村（社区）干部及人选县级联审机制、村（社区）党组织书记县委组织部备案管理办法，防范和整治“村霸”问题。建立村和涉农社区干部“固定补贴+社会保险补助+绩效考核+集体经济收益奖励”待遇保障体系，为村干部提供待遇保障。健全常态化驻村工作机制，落实管理考核和激励保障相关要求，切实发挥乡村振兴“生力军”作用。

建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的农村党员队伍。指导村（社区）制定发展党员二年计划，确保每个村每1年至少发展1名党员，全县每年新发展农村党员35岁以下的不低于50%。制定完善志愿服务积分管理办法，推行积分兑换生活物资、志愿服务，推动农村党员在乡村振兴中争当先锋争作示范。建立服务群众资金“蓄水池”，为志愿服务积分等服务群众活动提供资金保障。

完善党组织领导的乡村治理体系。认真落实村（社区）重大事项决策“八步”工作法。管好用好党群服务中心，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，抓好70岁以上空巢老人集中过生日、留守妇女技能培训、关心关怀留守儿童等活动。依托“五户”评比，每季度由乡镇（街道）党委组织实施村（社区）干部人居环境评比，由村（社区）党组织组织实施党员、群众人居环境评比，推动农村人居环境持续改善。

- 第二节  强化以体制机制建设为重点的村民自治管理

建立健全村民自治机制。持续推进“三事分流”“三社联动”“三治并举”工作机制，完善落实“四议两公开”“四务公开”等村民自治、村级议事决策、民主管理监督制度机制，严格执行基层群众自治组织自治事项、协助事项、证明事项、负面清单“四张清单”制度，规范村务运行。加强村（居）委会规范化建设，规范出台村规民约，多种形式推进自治章程、村规民约入户率、知晓率全覆盖。健全村务监督委员会，全面实施村务公开“阳光工程”。

推进乡村治理模式创新。强化社会组织建设，支持乡村振兴促进会、公益慈善、环保协会、纠纷调解等公益性、互助性农村社会组织培育孵化，充分发挥其群众动员优势和在乡村矛盾纠纷化解、公共服务等方面的独特作用。建立健全区域联防联治机制，探索“社群化”“社区化”社会治理，推广“积分制”乡村治理新模式，深化“网格化管理、社区自治、兼职法治副主任”三个全覆盖治理创新，提高农民参与乡村治理积极性。

- 第三节  强化以法治乡村建设为重点的信法守法行为

推进法治乡村制度建设。强化乡村基层干部法律约束，规范乡村基层行政执法程序，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核等制度，促进基层干部依法行政。完善信访制度，拓宽人民群众反映意见和建议的渠道。依法加大对农村非法宗教活动、邪教活动打击力度。

强化乡村普法宣传。实施农村“法律明白人”培养工程，组织“法律进乡村”活动，持续推进“百名法律工作者进村（社区）”，提高干部群众法治意识。实施“枫桥经验”忠县实践十项行动计划，健全依法化解纠纷机制，着力打造一批民主法治示范村、农村学法用法示范户。到2025年，力争全县乡村群众法治宣传教育普及率达到80%以上。

健全乡村公共法律服务体系。以乡村公共法律服务平台建设为抓手，提升对农村困难群众的法律援助、司法救助服务，加大政府购买农村基层法律服务力度。整合律师、基层法律服务、公证、司法鉴定、法律援助、人民调解等法律服务资源，切实降低群众用法成本，引导建立法治观念。

- 第四节  强化以“三峡库心·长江盆景”为引领的乡村文化打造

围绕“忠心”加强农村精神文明建设。积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展理想信念教育。深化“志智双扶”，加强脱贫攻坚成果先进典型宣传，持续激发脱贫致富内生动力。积极开展“弘扬乡贤文化”“梦想课堂”“家风润万家”等活动，挖掘和树立道德榜样典型，发挥示范引领作用。开展移风易俗“十抵制十提倡”工作，突出忠县特色开展“五村五户创评”活动，建设良好乡风民风。用好忠县道德风尚基金，完善志愿服务激励保障。建立县、乡镇（街道）、村（社区）三级新时代文明实践工作体系，创新开展新时代文明实践活动，积极打造文明示范点，到2025年，县级以上文明村和文明乡镇占比达到55%以上。

围绕“民心”增强乡村特色公共文化服务供给。实施文化惠民工程，增加优秀乡村文化产品和服务供给，培育“一村一品”文化活动品牌。继续实施每年开展流动文化服务进村活动1000场以上，用“菜单式”的文化服务模式实现让农民“自主点菜”，增强“送文化”下乡的精准度。指导各乡镇（街道）利用传统节日和农闲时节开展农民运动会、广场舞比赛、乡村旅游节等活动，真正让农村群众唱“主角”。积极打造涂井乡友谊村、双桂镇石桥村、乌杨街道青岭社区、新立镇邹家院子、马灌镇倒灌社区等忠县乡村文化振兴示范点，以点带面推进乡村文化振兴。

围绕“文心”打响“长江三峡最美江村”特色文化品牌。保护独珠半岛自然生态环境，修复江村历史人文风貌，深度挖掘县域内丰富的三峡库区自然景观资源，古镇古寨古城古道等人文要素，以及忠文化、盐文化等千年文化底蕴，全力打造以“三峡库心·长江盆景”为引领的三峡江村文旅融合示范区，塑造独特的江村文化品牌。以“一村一业、一村一景、一村一乐”为理念，大力推进独珠半岛“渔樵耕读文化”、三峡橘海“柑橘文化”、凤凰江湾“艺术旅居文化”、皇华岛“历史古迹文化”等特色乡村文化生态建设。积极塑造独珠文化客厅、凤凰文化客厅、江汉文化客厅等集文化展示、便民服务、游客服务、农特产品销售为一体的乡村文化客厅，凝练和展示江村文化独特魅力，广泛传承、传播优秀乡土文化、“忠”文化，提升乡村群众文化认同感和获得感。

- 第五节  强化以智慧服务为重点的乡村数字治理

实施智慧党建。推动党务管理信息化，建立健全村基层党建要闻、党建信息发布、信息审核监督、意见反馈等全流程信息化宣传管理系统。针对农村党员分散特点，开展线上组织生活，打造村党务工作线上线下协同样板支部。加强党员网络教育，建设教学数字资源中心，打造农村网课教学特色化管理模式及手机端应用。

建设乡村“互联网+政务服务”。全面融入全国一体化政务服务体系，以扩大涉农政务服务事项网上办理比例，部署乡村基层政务服务中心、站点等为抓手，推动政务服务向乡村延伸。开展乡村政务服务“一网通办”、乡村政务服务“最后一公里”建设行动。优化忠县政务服务平台，编制发布城乡一体政务服务办事指南，实现更多涉农政务服务事项网上办理、全流程在线办理。支持脱贫地区实施乡村便民服务中心（服务站）智能化、智慧化改造升级，配备专兼职服务人员，利用互联网为农村居民就近提供政务服务。

构建线上村务管理。打造统一的忠县村务互联网平台，探索利用小程序、村民自治APP等信息化手段，推进村务财务网上公开、村务决策意见征集、村“两委”工作线上监督等“互联网+村民自治”功能建设。

推进基层综合治理信息化建设。将互联网、大数据等新一代信息技术与基层综合治理深度融合，以基层网格化治理、社会治安综合治理信息化和法治乡村数字化等内容建设为抓手，以在线公共法律服务、网络普法宣传教育为重要举措，构建立体化基层综合治理联动体系，提升乡村基层综合治理的“预测、预警、预防”能力。

专栏8 乡村治理重点项目 乡村治理示范村建设工程。推动建立村党组织领导有力、村民自治依法规范、法治理念深入人心、文化道德形成新风、乡村发展充满活力、农村社会安定有序的乡村治理风貌，支持各村在乡村治理的重要领域和关键环节积极创新、大胆实践，形成一批可复制、可推广的经验做法，培育和树立一批乡村治理典型。到2025年，培育一批乡村治理示范村。 社会主义核心价值观引领工程。在农村社区深化建好梦想课堂阵地，每年在全县开展一批梦想课堂活动和“家风润万家”活动。 文明村镇创建工程。深化“美丽乡村·善美巴渝”主题活动，深入开展移风易俗“十抵制十提倡”行动，深入推进新时代文明实践所、站建设，深化文明村镇创建，全县县级以上文明村镇占比达60%以上。 乡村文化振兴示范点项目。健全忠县乡村文化振兴示范点（涂井友谊村、双桂石桥村、乌杨青岭社区、新立邹家院子、马灌镇倒灌社区）的文化及附属配套设施建设。 “三峡库心·长江盆景”乡村文化塑造工程。以独珠江村现代农业核心、三峡橘海柑橘示范园、盆景小镇彩林示范园“一核心两园”产业建设为引领，乡游风景绿道、库心风光画廊、凤凰江湾 “两廊一节点 ”生态建设为抓手，一村一策、产村景联动发展推进三峡江村文旅融合示范区建设，打造江村文化特色品牌。 乡村综治中心规范化建设工程。创建10个平安乡镇（街道）、100个平安村（社区），建设17个基层监管所等办公场所。推进公共安全视频监控建设联网应用工程，建设智慧监管和远程监控指挥中心，推动农村“雪亮工程”建设，实现农村地区重点公共区域、重点场所、主要道路、重要农业基础设施、重要水源地等视频监控全覆盖。 乡村数字治理建设工程。大力实施乡村“新基建”建设，加快布局5G、人工智能、物联网等新型基础设施。编制发布城乡一体政务服务线上线下办事指南，推动线上乡村智慧党建平台、忠县政务服务平台、忠县村务互联网平台、基层综合治理信息化服务平台等平台载体建设，力争到2025年涉农政务服务事项网上办理比例达到90%以上，村务管理和基层综合治理信息化覆盖面达到80%以上。

- 第十章  建立健全重点和对口帮扶机制

- 充分彰显“七个”效应

落实落好市级乡村振兴重点帮扶机制，因地制宜完善忠县县级乡村振兴重点帮扶乡镇村帮扶机制，不断深化内外结合的多层次帮扶合作机制，积极构建一批市级、县级乡村振兴重点帮扶典型示范，面向全县、全市乃至全国形成和推广一批可借鉴、可复制的经验，筑牢巩固拓展脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴建设的重要基底和支撑。

- 第一节  打造磨子土家族乡为全市乡村振兴先行示范

落实市级乡村振兴重点帮扶。积极发挥磨子土家族乡作为市级乡村振兴重点帮扶乡镇作用，加强与市级乡村振兴工作对接联系，促进各项工作高效落地。对接市领导定点联系和市级帮扶集团，形成向市领导定期汇报巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的汇报机制，争取市级更多政策倾斜和创新试点支持。建立磨子土家族乡市纪委监委帮扶集团工作联席会议和项目对口帮扶机制，推进市纪委监委帮扶集团成员单位与磨子土家族乡七村一社区一对一帮扶。建立县领导定点联系机制，成立磨子土家族乡乡村振兴工作领导小组，统筹协调、明确具体任务，从财政、金融、土地、人才、基础设施建设、公共服务等方面给予磨子乡建设集中支持。

优化磨子土家族乡区域空间格局。立足地形地貌特征、区域交通优势、农业生产条件、自然资源禀赋等实际情况，结合区域发展背景，规划形成“一镇两园两廊”空间格局。其中，土家原乡特色小镇：将磨子土家族乡场镇打造为集接待集散、公共服务、文化体验、观光游乐、特色医养、特色产业示范、形象展示等功能于一体的磨子土家族乡功能核心。两园：依托磨子湖周边资源禀赋打造环湖休闲产业园，力争建成渝东北片的乡村振兴样板、忠县城郊乡村旅游目的地、磨子土家族乡场镇的后花园。在乌杨工业园区磨子产业园布局农产品精深加工、土家特色休闲食品加工和文创产品制造等特色加工产业，远期探索招商引资布局新能源、生物医药、智能装备、资源加工等产业。两廊：结合境内“三河两湖一堰”自然景观资源、水文文化和周边旅游资源，打造十里水美乡村画廊。结合高速公路下道口—磨子土家族乡场镇入口—巫杨工业园快速通道建设，对道路两侧进行景观打造，完善道路标识，增添景观小品等，打造乡村振兴示范走廊。

图1  磨子土家族乡规划布局图

实施磨子土家族乡五大振兴工程。实施磨子土家族乡产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等五大振兴工程。其中，产业振兴方面通过构建柑橘、粮油等特色高效农业，促进三次产业融合，打造山地特色高效农业示范、重庆市高标准红美人示范基地等。人才振兴方面加快乡村工匠培养平台建设，形成“乡贤堂”人才回引示范。文化振兴方面打造全国民族团结进步示范乡，形成“五美”新乡风示范。生态振兴方面打造中国美丽休闲乡村、水美乡村和“小微生特”宜居村庄。组织振兴方面积极推进农村集体产权制度改革，形成“五美”工作法。

专栏9 磨子土家族乡“五大振兴”重点项目 乡村产业振兴项目：开展柑橘、粮油、特色产业、乌杨工业园区磨子产业园、土家原乡特色小镇、石磨文化主题休闲园、马家祠堂、农文康旅景点打造高标准农田建设、产品品牌培育和配套提升等10项重点项目建设。 乡村人才振兴项目：开展乡村人才配套重点项目建设。 乡村文化振兴项目：开展乡村文化提升、文化设施功能提升、殡葬基础设施建设等3项重点项目建设。 乡村生态振兴项目：开展乡村生产生态空间保护开发与治理、国土绿化行动、国家级水美乡村创建等3项重点项目建设。 乡村组织振兴项目：开展党组织阵地建设、集体经济组织壮大和“三变改革”试点建设、新型现代农业经营组织培育等3项重点项目建设。

- 第二节  打造一批县级乡村振兴重点帮扶示范乡镇村

做好分层分类帮扶施策。按照“先行示范、重点帮扶、积极推进”三类有序推进分层分类帮扶，编制《忠县分层分类全面推进乡村振兴实施方案》，出台差异化政策措施。县级先行示范乡镇重在“有效衔接”“全面振兴”上率先示范。县级重点帮扶乡镇重在补齐发展短板、增强造血功能。县级积极推进乡镇重在稳步推进乡村振兴取得重要进展。指导各乡镇（街道）、村（社区）根据分层分类定位，编制完善巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项规划以及“项目化、事项化、清单化”实施方案，做好系统组织。强化差异化考核，分三类每年对各乡镇（街道）“巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴”开展考核评估。

建立健全县级乡村振兴重点帮扶乡镇村帮扶机制。建立县领导定点联系机制，保持现有县域帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，从财政、金融、土地、人才、基础设施建设、公共服务等方面分类给予集中倾斜性支持。在重点帮扶乡镇，组建3人左右的县级乡村振兴驻乡工作队，全面指导推进乡村振兴建设。

推进县级乡村振兴重点帮扶示范乡镇村建设。增强示范引领作用，在全县范围内突出打造一批县级乡村振兴重点帮扶示范乡镇和县级重点帮扶示范村（社区），加快形成一批可复制、易推广的典型经验，争取进入市级层面分批次优选高标准打造全市乡村振兴示范典型的50个村（社区）范围。鼓励县级重点帮扶乡镇村积极申报示范试点，在产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、重点对象监测帮扶、多层次帮扶合作等方面主动探索创新。用好各方帮扶资源，重点突出示范乡镇村主导产业培育，加强县级财政资金、技术人才和用地保障在相关领域的倾斜性支持，以产业振兴带动乡村全面振兴。力争到2025年，每个示范乡镇村培育起一个乡村主导产业，脱贫攻坚成果巩固拓展，经济社会发展和农村居民人均可支配收入增速高于全县平均水平。

努力争创乡村振兴乡镇级和村级全市示范典型。积极争取更多的乡镇、村（社区）纳入全市分批次优选打造的乡村振兴示范典型乡镇和村（社区）建设范畴，着力增强乡村振兴示范典型引领效应，积极探索先富帮后富、推动共同富裕和城乡融合发展的乡村实践。

表3  县级重点帮扶村（社区）主要发展策略、定位和特色项目

专栏10  忠县分层分类推进乡村振兴乡镇村名录

先行示范乡镇：新立镇、拔山镇、马灌镇、双桂镇、黄金镇、复兴镇，推动在“有效衔接”“全面振兴”上率先创经验、出成果。新立镇、拔山镇、马灌镇3个乡镇力争到2025年达到主城都市区平均水平；复兴镇、双桂镇、黄金镇3个乡镇力争到2030年达到主城都市区平均水平，并在渝东北三峡库区城镇群形成示范效应。

重点帮扶乡镇、重点帮扶村：善广乡、涂井乡、金声乡、磨子土家族乡（市级重点帮扶乡）；忠州街道独珠村、乌杨街道青岭社区、马灌镇果园村、兴峰乡三元村（城郊融合类4个），双桂镇赶场村、金鸡镇傅坝村、石宝镇新政村、黄金镇桃花村、任家镇老鹳村、磨子土家族乡竹山村（集聚提升类6个），永丰镇东方村（特色保护类1个）。推动补齐发展短板，增强造血功能，力争到2025年，建立健全农村低收入人口和脱贫地区长效帮扶机制，脱贫攻坚成果巩固拓展，不发生规模性返贫致贫，经济社会发展和农村居民人均可支配收入增速高于全县平均水平。

积极推进乡镇：其它乡镇作为平稳推进类，力争到2025年乡村振兴取得重大突破，农业质量效益和竞争力显著增强，乡村建设行动取得重大进展，农村居民人均可支配收入增速高于全市平均水平，基本实现农业强、农村美、农民富。

| 村（社区） | 发展策略 | 发展定位 | 特色项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青岭社区 | 以主题文化打造带动乡村振兴 | 忠县乡村振兴示范村，忠县乡村旅游新名片 | 游客中心、童梦园休闲度假等文旅休闲项目；九龙潭垂钓中心、滨湖露营基地等亲水休闲项目；阎家祠堂、阎氏中医养生等文化养生项目；柑橘加工中心、休闲采摘园等产业休闲项目 |
| 任家镇老鹳村 | 打造“柑橘+”产业链，建设柑橘创意体验村落 | 沿江产业融合发展示范村、生态橘村 | 推进山地机械化运用工程、柑橘立体种养示范基地、稻田走廊等重点产业项目建设，构建以柑橘为主导产业，水稻、蔬菜为配套产业，以乡村旅游为增效产业的三级产业结构 |
| 石宝镇新政村 | 把“三峡库心·长江盆景”江村建设和乡村振兴紧密结合，打造乡村示范地 | 石宝寨景区协同发展区、忠县乡村振兴示范村、乡村休闲体验胜地 | 休闲旅游观光区建设；科普教育、生态农业、农事体验区建设；柑橘文化采摘区提档升级项目 |
| 兴峰乡三元村 | 实现产业融合发展和乡村全面振兴 | “农业观光、田园休闲型”美丽乡村示范村 | 扩大现有花椒种植规模，新建一处花椒初加工厂，推进花椒产业与旅游融合发展，打造花椒特色美食节 |
| 金鸡镇傅坝村 | 以柑橘、生猪、粮油为特色产业，以特色化、规模化、品牌化为先导，实行一产为主、三产辅助的联动发展模式 | 种养结合循环立体产业村、现代有机专业粮油基地 | 现代化标准果园、生猪养殖基地、粮油生产基地、乡村旅游等产业振兴项目；三角湾老屋文物保护、村文化长廊、农民技能培训综合学校等乡风文明建设项目 |
| 马灌镇果园村 | 按照“五园五村、村园一体”的思路，围绕家园、田园、公园、乐园、学园“五园”建设，将果园村建设成为农旅融合示范村、农村电商样板村、生态宜居绿色村、和谐安定文明村、农村改革先锋村 | 全县重要粮油生产加工基地、全市知名农村电商直播基地、乡村振兴人才教育培训基地 | 标准化数字化稻田建设、四季蔬菜园建设、农耕文化室外体验基地建设、马灌电商中心提升工程、青年湖野外休闲露营基地、民宿开发项目等产业振兴项目；绿地广场、公益性公墓等组织振兴项目 |
| 黄金镇桃花村 | 四季有景、四季有乐；绿色生态，乐享自然 | 美丽乡村示范村，最具特色的山地游憩休闲旅游目的地、乡村康体养生度假目的地 | 打造万亩花果山，延长三产融合产业链；打造佛耳岩森林公园、森林山地运动公园，发展文体康养 |
| 永丰镇东方村 | 生态产业化和产业生态化相互协同、物质文明与精神文明相互促进、古韵风情与现代气息相互交融的“东方路径” | 中国最美传统村落、魅力东方·诗画田园 | 柑橘现代化种植示范园建设项目、花椒种植基地提质扩面项目、市级水产健康养殖示范场建设项目、柑橘产地商品化处理厂建设项目、永丰镇农村电商服务站建设项目、仙人洞乡村旅游点开发项目等产业振兴项目；乡村创业孵化基地项目、龚家院子传统村落修缮工程等人才振兴项目、文化振兴项目 |
| 忠州街道独珠村 | 修复自然生境、活化人文底蕴、融合产村景文、提升配套设施 | 三峡生态半岛、库心最美江村 | 培育“三峡库心”区域农品公用品牌；山地特色高效农业示范区建设；打造自然岛山观光区、渔樵耕读体验区等文旅产业项目 |
| 双桂镇赶场村 | 以自然生态景观为本地，立足乡村原有肌理，特色农业种植为主，植入旅游项目，与三峡田园综合体联袂互补发展 | 集“柑橘、李子产业、生态宜居、轻旅游”功能为一体的乡村发展示范村 | 村民培训基地、养老院等生态振兴项目；特色文化景点、高标准果园、梯田景观、经济产业基地、动物牧场等产业振兴项目 |
| 磨子土家族乡竹山村 | 发展“猪+沼+果”循环种养；加强基层组织建设，以党建促进乡村振兴，同时通过与专业培训机构合作形成主体培训课程和全乡振兴研学线路 | 绿色竹山、党建研学培训示范 | 党建培训基地、特色产业加工基地、设施蔬菜种植基地等项目 |

- 第三节  积极深化“忠县—大渡口区、大足区”对口协同

深化与大渡口区、大足区对口协同发展体制机制建设，推动共同协调编制《“十四五”对口协同实施方案》，分年度明确对口协同发展任务。围绕招商引资协作联动、产业链供应链协作提升、消费帮扶、劳务协作、科技协作、人才交流等重点领域，加大项目策划、储备、建设。推动建立招商引资协同机制和利益分享机制，围绕新能源、智能制造、生物医药、资源加工、港口物流、“三峡库心·长江盆景”等重点领域联合引资、互荐引资、利益共享。积极引导大渡口区、大足区龙头企业、骨干企业到忠县建设配套产业基地、原材料供应基地。推动与两区携手实施一批自选创新任务，积极探索“飞地建园”“景区共建”等协作方式，力争形成一批创新协作新方式、新机制、新路径。在深化市内对口协同的基础上，力争融入东西部帮扶协作，积极利用新生港万吨级码头优势，吸引山东等沿海发达省市先进商贸物流要素向忠县流动，共同打造东西部协作“升级版”。

- 第四节  积极深化同市纪委监委帮扶集团和县级集团帮扶协作

积极对接市纪委监委帮扶集团，接受统筹指导、争取帮扶支持、落实工作任务，着眼促进忠县特色发展，重点争取资源协调、政策支持、智力支援、产业帮扶。充分调动各级资源，为市级集团选派的乡村振兴工作队、驻村第一书记等成员提供有利工作条件。持续深化驻村帮扶，为县级重点帮扶乡镇选派县级驻乡工作队。

- 第五节  积极融入万达开、渝东北三峡库区城镇群帮扶协作

积极融入“万达开川渝统筹发展示范区”帮扶协作。立足成渝地区双城经济圈建设，深度融入川渝乡村振兴帮扶协作，积极承接万达开川渝统筹发展示范区辐射，加强与广安、渠县等地交流合作，探索建立协调联动体制机制，力争在脱贫人口就业服务、社会保障服务、医疗教育服务、特色农业培育、农产品消费市场建设、现代农业补链延链强链、生态环境联防联控联治等重点领域扩大工作交流、信息互联和帮扶合作，推动川东渝北区域一体化发展。

积极融入渝东北三峡库区城镇群帮扶协作。以全面融入渝东北三峡库区城镇群建设联席会议制度为抓手，协同推进帮扶合作，探索区域规划、政策、项目统筹，深化基础设施建设、生态保护、民生服务、产业体系协同培育等领域的交流合作。积极联动渝东北区县柑橘品牌，打造长江流域“三峡橘乡”生态精品现代柑橘产业示范带，联动丰都、万州、石柱打造长江沿线乡村文化旅游示范带，力争共同建设一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接的区域合作示范样板。

- 第六节  积极深化“万企兴万村”为带动的社会协同帮扶

以“万企兴万村”行动为抓手，引导民营企业和各类社会组织通过发展产业、吸纳就业、消费帮扶、智力帮扶、爱心捐赠等多种方式，结对帮扶一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务较重的村。积极引入工商资本投资现代农业和美丽乡村建设，落实支持农业龙头企业发展政策，推广“公司+合作社+专业农户”等现代农业产业发展模式。加强帮扶公益宣传，广泛动员更多社会力量参与帮扶和乡村振兴。

- 第七节  积极推动忠县脱贫攻坚经验亮出来走出去

加强脱贫攻坚忠县经验总结交流，梳理脱贫攻坚大事记，建立脱贫攻坚典型案例库，从实践层面向海内外展示忠县脱贫攻坚成就。积极参与全球贫困治理，因地制宜移植忠县脱贫攻坚成功案例和有益经验，探索将忠县扶贫经验国际化与忠县企业“走出去”相结合，推进国际减贫合作。鼓励脱贫乡镇（街道）村（社区）积极参与中国西部农交会、中国西部畜博会等国际化展会，加强产业国际化合作。

专栏11 多层次帮扶合作重点项目 对口帮扶协作项目。加强大渡口区对口帮扶忠县“十四五”对口帮扶项目、大足区对口帮扶忠县“十四五”对口帮扶项目等项目建设，在医疗卫生、教育、水利、环保、产业、科技、乡村治理、人才培养等多行业多领域策划一批对口帮扶重点项目库。 乡村振兴县级帮扶集团工程。按照“1个牵头部门＋N个成员单位”的方式，组建县级乡村振兴帮扶集团，定向帮扶全县29个乡镇（街道）和11个县级乡村振兴重点帮扶村。参与单位包括县级党政机关、事业单位、县属和在县央属和市属国有企业及部分民营企业等。每个帮扶集团由联系相应乡镇（街道）的县领导牵头联系。各乡镇（街道）属企事业单位由帮扶集团和所在乡镇统筹安排参与乡村振兴帮扶工作。动员鼓励有意愿的民营企业、其他社会团体和单位积极参与集团帮扶工作。 驻乡驻村帮扶工程。市级重点帮扶乡由市级帮扶集团派驻乡村振兴工作队，联系的县级帮扶集团派驻队员参与。县级重点帮扶乡镇由联系的县级帮扶集团选派乡村振兴工作队，并向所帮扶乡镇的已脱贫村和重点帮扶村选派驻村工作队。 渝东北三峡库区城镇群帮扶协作项目。与万州、石柱联动建设“石宝寨+石柱西沱古镇+水磨溪”片区、“皇华岛+独珠半岛+复兴镇+石柱沿溪镇”片区等旅游项目，协同打造“三峡库心·长江盆景”农文旅融合发展示范区和美丽乡村示范带，推进完成“忠州八景”项目建设任务。

- 第十一章  做好易地扶贫搬迁后续扶持工作

- 致力做到“四个”稳中向好

坚持分类分层帮扶导向，持续做好全县集中安置点、1161户4540人易地搬迁脱贫户后续扶持工作，持续巩固拓展易地扶贫搬迁成果，实现搬迁群众从搬得出向“稳得住、有就业、逐步能致富”转变。

- 第一节  推动易地扶贫搬迁后续产业发展

全面贯彻落实《重庆市发展和改革委员会<关于切实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作巩固拓展脱贫攻坚成果的实施意见>》《忠县“十三五”易地扶贫搬迁结余资金使用管理实施细则》，发挥意见、细则的引领作用。建立完善“十四五”时期易地扶贫搬迁农户后续产业台账，重点特色产业项目优先纳入巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴项目库。完善易地扶贫搬迁安置户后续产业利益联结机制，促进新型农业经营主体带动搬迁户稳定增收。加大资金、信息、技术等扶持力度，补齐技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级。加强易地扶贫搬迁户产业指导扶持力度，重点在种植业、养殖业、农产品加工业提供指导服务，积极引进休闲农业、观光体验、乡村旅游等现代新型业态，确保每个搬迁农户有1—2个稳定增收产业，每个集中安置区均有1个以上特色产业。加快解决易地扶贫搬迁安置点配套“菜园地”。建立健全完善的帮扶产业体系，确保分散安置搬迁群众融入后续产业发展。

- 第二节  做好搬迁群众后续就业扶持

结合搬迁户发展需求，因地制宜开展种植、养殖、乡村旅游、家政服务、建筑工程等符合市场需求的培训项目，做到有培训意愿的农村劳动力“应训尽训”，提升就业技能和劳动素质。统筹利用林业、扶贫等部门资源，按照“按需开发、人适其岗、岗尽其能、人岗匹配”的原则开发一批非全日制公益性岗位，优先安置劳动能力弱、就业困难的搬迁人口，确保有劳动能力的搬迁户就地就近就业。落实降低搬迁群众生活成本政策，同时鼓励优先聘用易地扶贫搬迁群众就业，并给予用人单位一次性吸纳就业补贴等政策支持。充分发挥村级基层就业创业服务平台作用，为搬迁人口提供岗位信息、职业指导、就业帮扶等服务。推动农民工返乡创业园建设，开展返乡入乡创业示范引导和典型经验交流推广活动。动态摸排搬迁群众就业情况，精准掌握他们的技能情况和个人意愿，对有就业创业意向的搬迁群众，加强就业指导、创业扶持等专项帮扶，力争到2025年，实现分散安置家庭至少有1人实现就业，6个集中安置点有意愿有条件的劳动力全部实现就业。

- 第三节  完善安置点基础设施和公共服务配套

完善安置点基础设施配套。统筹全县易地扶贫搬迁结余资金、东西部扶贫协作援助资金、对口帮扶资金等各项资金，优先支持5个市级集中安置示范点建设。落实好易地扶贫搬迁安置区水、电、路、气、网等配套基础设施建设，到2025年，确保安置点五通五有覆盖率保持100%。将安置点已建成的配套基础设施，纳入迁入地统一管理，落实维护管理经费。完善安置点生态设施配套建设，加强公共卫生环境设施建设和管护，支持安置点因地制宜推进“厕所革命”、积极开展生活垃圾和污水治理、大力开展爱国卫生运动等。

完善安置点公共服务配套。促进安置点基本公共服务设施项目与迁入城镇一体规划、一体建设，纳入忠县公共服务均等化一并推进。维护好搬迁群众各项参保优惠及医疗保险、养老保险、城乡低保等政策，做好搬迁群众医疗、养老保障工作。加强易地扶贫搬迁安置区综合服务中心、体育公园、休闲广场等配套公共服务设施建设，满足搬迁群众休闲娱乐多样性需求，提升搬迁群众生活质量。

- 第四节  提升安置点社区治理水平

建立完善党建网格服务机制，加强党建引领作用，增强群团组织政治性先进性群众性。进一步完善安置区各类组织建设和服务机构，合理设置管理单元，动员各类社会力量参与村、社区服务，引导搬迁群众参与安置区管理和治理工作。充分发挥工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织的优势和力量，支持农村产业发展、生态环境保护、人居环境整治、垃圾分类处理、乡风文明建设、弱势群体关爱。大力培育孵化农村专业经济（技术）、公益慈善、志愿服务、文体协会、环保协会、纠纷调解等服务性、公益性、互助性农村社会组织，帮助搬迁群众解决困难。加强和规范安置社区管理服务，建立关爱机制，促进社会融入。探索“智慧社区”建设，争取打造一批全市和全县标杆型、示范型社区。

专栏12 易地扶贫搬迁后续帮扶重点项目 后续产业帮扶重点项目： 完善易地扶贫搬迁安置户后续产业利益联结机制。支持种植业、养殖业、农产品加工业发展，积极引进休闲农业、观光体验、乡村旅游等现代新型业态，确保每个搬迁农户有1—2个稳定增收产业，每个集中安置区均有1个以上特色产业。积极打造东溪镇翠屏村农村移民安置区精准帮扶特色果园，扩大葡萄、枇杷、樱桃、草莓等产业发展。 后续就业帮扶重点项目：加强种植、养殖、乡村旅游、家政服务、建筑工程等符合市场需求的项目培训，做到有培训意愿的农村劳动力“应训尽训”。开发一批非全日制公益性岗位，优先安置劳动能力弱、就业困难的搬迁人口。落实降低搬迁群众生活成本政策。充分发挥村（社区）基层就业创业服务平台作用，为搬迁人口提供岗位信息、职业指导、就业帮扶等服务。 后续基础设施配套补短板重点项目：落实好易地扶贫搬迁安置区水、电、路、气、网等配套基础设施建设，到2025年，确保安置点五通五有覆盖率保持100%。完善安置点生态设施配套，加强公共卫生环境设施建设和管护。支持安置点因地制宜推进“厕所革命”、积极开展生活垃圾和污水治理、大力开展爱国卫生运动。支持白公街道流水人家建设，新建污水管网及生化池等，开展农居庭院整治。 后续公共服务补短板重点项目：维护好搬迁群众各项参保优惠及医疗保险、养老保险、城乡低保等政策，做好搬迁群众医疗、养老保障工作。加强易地扶贫搬迁安置区综合服务中心、体育公园、休闲广场等配套公共服务设施建设。 后续社区治理能力提升重点项目：充分发挥工会、共青团、妇联、科协、残联等群团组织的优势和力量。大力培育孵化农村专业经济（技术）、公益慈善、志愿服务、文体协会、环保协会、纠纷调解等服务性、公益性、互助性农村社会组织。探索 “智慧社区”建设，打造一批全市和全县标杆型、示范型社区。

- 第十二章  加强扶贫项目资产管理监督

- 重点做好“四项”工作

按照“管得住、用得好、起作用”的总体要求，优化完善扶贫项目资产长效运行管理机制，推动扶贫项目资产保值增值，确保扶贫项目在巩固拓展脱贫攻坚成果、接续全面推进乡村振兴中持续发挥效益。

- 第一节  摸清扶贫项目资产底数并确权登记

全面摸清党的十八大以来使用的财政专项扶贫资金、统筹整合财政涉农资金、行业扶贫资金、地方政府债券用于扶贫资金、东西部扶贫协作和中央单位定点帮扶资金、社会捐赠资金等扶贫项目资产底数。建立县、乡镇（街道）、村（社区）三级扶贫项目资产管理台账。按照“谁主管、谁负责”的原则，有序推进确权登记。经营性资产尽可能明确到获得收益个人、村集体经济，公益性资产按照行业要求确权后办理移交，到户类资产归农户所有，属于不动产的，依法办理确权登记。对确权到农户或其他经营主体的扶贫资产，依法维护其财产权利，由其自主管理和运营。

- 第二节  规范扶贫项目资产后续管护运营

出台《忠县扶贫项目资产后续管理办法》，加强扶贫项目资产后续管护运营指导。落实公益性资产管护主体、责任人和管护责任，确保扶贫项目资产继续发挥作用。明晰经营性资产产权关系，纳入国有资产及农村集体资产管理体系，防止资产流失和被侵占。到户类扶贫项目资产，农户自行确定自主经营或委托经营，乡镇（街道）和村（社区）级组织负责加强教育引导和技术指导。探索企业化、市场化管理模式，提高扶贫项目资产后续管护运营效率，其中对光伏扶贫电站、农村饮水工程等专业性较强的扶贫项目资产，可通过购买服务方式，委托第三方机构管护。探索设立扶贫项目资产运营管理公司，规范扶贫项目资产后续运营管护体系。

- 第三节  规范扶贫项目资产收益分配使用

扶贫项目资产收益重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实现乡村振兴，优先用于扶持脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位等。对收益归属村集体的扶贫项目资产，支持计提一定比例公积公益金，重点用于项目运营管护、村级公益事业等。探索设置一定条件，鼓励采取参加村内项目建设和发展等劳动增收方式分配村集体资产收益，激发群众内生动力。建立健全受益对象动态调整制度，确保有需求的脱贫户及时享受收益。

- 第四节  强化扶贫项目资产监督管理

建立健全扶贫项目资产长效管理机制。落实“县—乡镇（街道）—村（社区）”三级监督管理责任，强化扶贫项目监督管理保障。按照规定开展资产清查，任何单位和个人不得随意处置国有和集体扶贫项目资产。加强对扶贫项目资产后续管理情况的纪律监督、审计监督、行业监督和社会监督等，发挥驻村工作队、村务监督委员会、村集体经济组织监事会等监督作用。针对扶贫项目资产家底不清、产权不明、监管不严、管护机制不健全等问题，加强扶贫项目资产管理和监督，落实监管责任，确保扶贫项目资产持续发挥作用。建立扶贫项目资产风险隐患防控机制，防止扶贫项目资产损失浪费。严格落实公告公示制度，及时公布扶贫项目资产运营、收益分配、处置等情况，对贪占挪用、违规处置扶贫项目资产及收益等各类行为，依法依纪严肃追究责任。

专栏13 扶贫项目资产管理重点机制 扶贫项目资产运营管理机制：探索企业化、市场化管理模式，提高扶贫项目资产后续运营管护效率。对光伏扶贫电站、农村饮水工程等专业性较强的扶贫项目资产，可通过购买服务方式，委托第三方机构管护。探索设立扶贫项目资产运营管理公司，规范扶贫项目资产后续运营管护体系。 扶贫项目资产收益分配机制：扶贫项目资产收益重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实现乡村振兴，优先用于扶持脱贫不稳定户和边缘易致贫户增收、发展村集体经济、开发公益性岗位等。支持新立镇双柏村邹家院子示范民宿基础设施配套资产收益扶贫项目建设。建立健全受益对象动态调整制度，确保有需求的脱贫户及时享受收益。 扶贫项目资产风险防范机制：强化账务管理，将财政资金投入形成的资产全部入账。鼓励扶贫项目实施主体购买商业保险，分散和降低经营风险。建立扶贫项目资产风险隐患防范预警机制。 扶贫项目优化激励奖励机制：将扶贫项目资产管理使用情况纳入年度绩效评价和常态化考核体系，对资产管理优、效益发挥好、项目效益足的镇、村，在下一年度优先安排扶贫项目，并在资金规模上予以倾斜支持。

- 第十三章  规划项目及投资

- 第一节  投资金额和来源

“十四五”期间，预计总投资433.39亿元，主要包括基础设施改善提升项目、特色产业培育发展项目、公共服务改善提升项目、农村环境综合整治、帮扶改善提升项目等五大类。项目投资资金主要来源于财政衔接推进乡村振兴补助资金，以及可整合涉农资金（含衔接资金）、其他财政专项资金、产业类项目业主自筹资金和社会帮扶资金，同时积极向上争取、整合部门专项资金、吸纳金融资本和社会资本。

- 第二节  基础设施改善提升项目

“十四五”期间，基础设施改善提升项目预计总投资约63.13亿元，其中交通项目拟投资约35.60亿元，能源项目拟投资约7.79亿元，水利项目拟投资约19.74亿元。

- 第三节  特色产业培育发展项目

“十四五”期间，特色产业培育发展项目预计总投资约283.63亿元，其中种植养殖业项目拟投资约70.08亿元，农产品加工项目拟投资约53.10亿元， 农村电商及品牌培育项目拟投资约23.05亿元，乡村旅游项目拟投资约137.40亿元。

- 第四节  公共服务改善提升项目

“十四五”期间，公共服务改善提升项目预计总投资约13.7亿元，其中教育项目拟投资约0.82亿元，医疗卫生项目拟投资约2.89亿元， 就业项目拟投资约0.80亿元，社会保障项目拟投资约4.78亿元，镇村综合服务设施项目拟投资约4.41亿元。

- 第五节  农村环境综合整治项目

“十四五”期间，农村环境综合整治项目预计总投资约68.83亿元，其中农村污水和垃圾处理项目拟投资约3.61亿元，农业污染源整治项目拟投资约2.75亿元， 农村生态环境综合整治项目拟投资约37.14亿元，农村资源节约及综合利用项目拟投资约4.46亿元，农村人居环境整治项目拟争取投资约16.09亿元，传统村落保护项目拟投资约4.78亿元。

- 第六节  帮扶改善提升项目

“十四五”期间，帮扶改善提升项目预计总投资约4.11亿元，其中对口帮扶项目拟投资约2.20亿元，其他帮扶项目拟投资约1.91亿元。

- 第十四章  保障措施

- 第一节  加强组织领导

强化“三级书记抓乡村振兴”，县委书记切实履行好衔接工作一线总指挥职责，落实乡镇（街道）党（工）委书记和村（社区）党组织书记第一责任人要求。加强县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组和工作机构建设，充分发挥牵头抓总作用。建立健全县领导定点联系、县级帮扶集团包乡镇（街道）、成员单位包村社工作机制。县级有关部门和单位认真履行属事责任，加强调研指导，及时研究制定针对性细化措施。

- 第二节  做好政策保障

强化财政投入政策支持，坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，建立健全财政投入稳定增长机制，逐步提高用于产业比例，强化忠县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理，提升资金使用效益。强化金融帮扶政策支持，深化农村普惠金融建设，推动整合全县金融资源，构建乡村振兴金融服务产品体系。完善脱贫人口小额信贷政策，依法拓宽农业农村领域抵质押物范围，发展推广“特色产业保险”“综合防贫保险”等农业农村保险。强化土地政策支持。新编县和乡镇（街道）两级国土空间规划应安排不少于10%的建设用地指标，保障乡村重点产业和项目用地。用好城乡建设用地增减挂钩政策，积极争取过渡期内市里专项安排脱贫区县年度新增建设用地计划指标。稳妥推进农村土地制度改革、农村宅基地制度改革、农村集体经营性建设用地入市改革等重点改革。

- 第三节  强化人才供给

延续脱贫攻坚期各项人才智力支持政策，健全引导人才向乡村基层流动激励机制，健全城乡人才合作交流机制，培育壮大“三乡”人才队伍。增加基层公务员、“三支一扶”等岗位设置，扩宽基层干部进入渠道。实施乡村人才“虹吸”工程、“归雁人才”计划、乡村教师支持计划、乡村人才引进专项计划，加强乡村骨干教师、卫生健康人才、“三师一家”技能人才等公共服务人才引进和培育，探索卫生、教育领域人才“县管乡用”“乡聘村用”。培养一批乡村文艺工作者、文化志愿者、非遗传承人和乡村旅游示范者，培育一批修路工、水利员、改厕专家、农村住房建设辅导员等专业人员。深入实施科技特派员制度，加大科技特派员培训和选派力度，推进农业科技推广人员“县管乡用、下沉到村”机制建设。加快落实推进符合要求的公职人员回乡任职、乡贤入乡返聘等引才工作。

- 第四节  做好监测评估

建立规划实施进度报告制度，各乡镇（街道）党委每年底向县委、县政府报告实施规划进展情况，县委农村工作暨实施乡村振兴行动计划领导小组成员单位每年向领导小组报告工作责任落实情况。做好规划实施情况年度监测评估、中期评估和总结评估，强化监测评估结果应用。开展巩固脱贫攻坚成果后评估，持续压紧压实各级党委和政府巩固拓展脱贫攻坚成果责任。完善规划实施的公众参与和民主监督机制，及时公开规划实施相关信息，接受全社会监督。

- 名词解释

1. “两点”定位：西部大开发的重要战略支点，“一带一路”和长江经济带的连接点。

2. “两地”“两高”目标：内陆开放高地，山清水秀美丽之地；推动高质量发展，创造高品质生活。

3. 三个作用：在推进新时代西部大开发中发挥支撑作用、在推进共建“一带一路”中发挥带动作用、在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用。

4. 一地一城三区：特色产业基地、山水宜居之城、生态文明建设示范区、城乡融合发展示范区、“两群”绿色协同发展示范区。

5. 四个不摘：摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

6. 五通五有：通路、通电、通水、通气、通讯；有便民超市、学校、卫生室、图书室、健身广场。

7. “三留守”人员：农村留守儿童和妇女、老人。

8. 一改三提：改善农村供水设施饮水条件，提升人均可供水量、提升水质达标率、提高运行管护水平。

9. 一带一片三区：农文旅融合发展示范带、城乡融合发展示范片、柑橘全产业链发展示范区、优质农产品供给示范区、现代山地特色高效农业发展示范区。

10. 3+2+4+N：稳定发展粮油、生猪、蔬菜三大保供产业，突出发展柑橘、笋竹两大优势产业，重点发展调味品、生态水产、特色水果、中药材四大特色产业，壮大发展特色经济林、茶叶等N大潜力产业。

11. 1+1+50+N：以“巴味渝珍”“三峡牌”为龙头、50个区县级农产品区域公用品牌为支撑、农业龙头企业产品品牌为主体。

12. 三社：农民专业合作社、供销社、信用社。

13. 三通：医通、人通、财通。

14. “八个一”服务：重大政策讲一讲、群众建议听一听、重点工作做一做、老人健康问一问、环境卫生看一看、周边治安转一转、邻里纠纷劝一劝、困难群众帮一帮“八个一”志愿服务。

15. “八步”工作法：督促指导村（社区）严格按照党组织提议、“两委”会议商议、党员大会审议、村（居）民（代表）会议表决、决议公开、实施结果公开、民主监督、专项审计等8个步骤进行民主决策、民主管理。

16. 五户：卫生户、文明户、和睦户、园林户、书香户。

17. 三事分流：在基层群众工作中，将群众反映的诉求和问题，分为大事、小事和私事，明晰权责、分类办理。

18. 三治并举：法治、德治、自治并举。

19. 四议两公开：村党组织提议、村“两委”会议商议、党员大会审议、村民会议或者村民代表会议决议，决议公开、实施结果公开。

20. 四务公开：党务、财务、村务、事务公开。

21. 一镇两园两廊:土家原乡特色小镇、环湖休闲产业园、乌杨工业园区磨子产业园、十里水美乡村画廊、乡村振兴示范走廊。

22. “五美”新乡风示范：产业兴田园美、人才旺生活美、乡风纯人文美、生态好乡居美、治理佳和谐美。

忠县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接"“十四五”"规划重点项目表

| 序号 | 项目类别 | 总投资（亿元） | “十四五”期间总投资（亿元） | 项目个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 469.27 | 433.39 | 270 |
| 1 | 基础设施改善提升类 | 97.97 | 63.13 | 71 |
| 1.1 | 交通 | 48.14 | 35.60 | 14 |
| 1.2 | 能源 | 7.79 | 7.79 | 17 |
| 1.3 | 水利 | 42.04 | 19.74 | 40 |
| 2 | 特色产业培育发展类 | 283.63 | 283.63 | 80 |
| 2.1 | 种植养殖业 | 70.08 | 70.08 | 32 |
| 2.2 | 农产品加工 | 53.10 | 53.10 | 11 |
| 2.3 | 农村电商及品牌培育 | 23.05 | 23.05 | 12 |
| 2.4 | 乡村旅游 | 137.40 | 137.40 | 25 |
| 3 | 公共服务改善提升类 | 14.74 | 13.70 | 29 |
| 3.1 | 教育 | 0.82 | 0.82 | 9 |
| 3.2 | 医疗卫生 | 3.93 | 2.89 | 8 |
| 3.3 | 就业 | 0.80 | 0.80 | 3 |
| 3.4 | 社会保障 | 4.78 | 4.78 | 7 |
| 3.5 | 镇村综合服务设施 | 4.41 | 4.41 | 2 |
| 4 | 农村环境综合整治类 | 68.83 | 68.83 | 81 |
| 4.1 | 农村污水和垃圾处理 | 3.61 | 3.61 | 9 |
| 4.2 | 农业污染源整治 | 2.75 | 2.75 | 5 |
| 4.3 | 农村生态环境综合整治 | 37.14 | 37.14 | 17 |
| 4.4 | 农村资源节约及综合利用 | 4.46 | 4.46 | 6 |
| 4.5 | 农村人居环境整治 | 16.09 | 16.09 | 26 |
| 4.6 | 传统村落保护 | 4.78 | 4.78 | 18 |
| 5 | 帮扶改善提升类 | 4.11 | 4.11 | 9 |
| 5.1 | 对口帮扶 | 2.20 | 2.20 | 3 |
| 5.2 | 其他帮扶 |  | 1.91 | 6 |

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“十四五”规划重点项目表

| 项目类别 |  | 细分类别 | 建设内容及规模 | 总投资（亿元） | 其中，“十四五”期预计完成投资（亿元） | 项目性质（新建、改扩建） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目个数 |  | 合计：270个 |  | 469.27 | 433.39 |  |
| 1.基础设施类 |  | 合计71个项目 |  | 97.97 | 63.13 |  |
| 1.1交通 |  | 合计：14个项目 |  | 48.14 | 35.60 |  |
| 1 | 拔山至汝溪高等级路 | 连接道 | 37公里（2024-2026） | 27.80 | 18.63 | 新建 |
| 2 | 汝溪、金声、善广、野鹤、涂井、三汇、官坝、石黄、黄金石宝等乡镇高速互通连接线 | 连接道 | 24公里（二级公路）(2024-2026) | 7.20 | 4.83 | 新建 |
| 3 | 通组路、产业路、联网路、旅游路、入户路 | 农村公路 | 500公里（2021-2025） | 5.00 | 5.00 | 新建 |
| 4 | 磨子乡村振兴路网(包括绕场路、磨子湖环湖旅游公路、连接乌杨工业园区高等级路) | 连接道 | 12公里（2021-2022） | 2.10 | 2.10 | 新建 |
| 5 | 忠县通用机场连接线 | 连接道 | 6.5公里（二级公路）(2024-2026) | 1.95 | 1.31 | 新建 |
| 6 | 万金场经咸隆至清和寺（梁平界） | 连接道 | 27.3公里（四级公路）（2024-2026） | 1.09 | 0.73 | 改扩建 |
| 7 | 环湖路（羊子岩、高铁站—㽏井大桥—灯树—羊子岩） | 连接道 | 23公里（四级公路）（2023-2025) | 0.92 | 0.92 | 改扩建 |
| 8 | 忠州街道独珠半岛路网 | 连接道 | 23.4公里（2021-2022） | 0.90 | 0.90 | 改扩建 |
| 9 | 黄金至大岭 | 连接道 | 13.5公里（四级公路）（2023-2024） | 0.54 | 0.54 | 改扩建 |
| 10 | 金鸡至泰来 | 连接道 | 13公里（四级公路）（2021-2022） | 0.26 | 0.26 | 改扩建 |
| 11 | 乡镇运输服务站（点） | 乡镇运输服务站（点） | 建设乡镇运输服务站（点）72个（2021-2025） | 0.22 | 0.22 | 新建 |
| 12 | 三峡橘海旅游公路 | 连接道 | 1.5公里（四级公路）(2022-2023) | 0.06 | 0.06 | 改建 |
| 13 | 乡镇客运站 | 乡镇客运站 | 2个，四级（2022-2025） | 0.06 | 0.06 | 改扩建 |
| 14 | 客运招呼站 | 客运招呼站 | 建设客运招呼站75个（2021-2025） | 0.04 | 0.04 | 新建 |
| 1.2能源 |  | 合计：17个项目 |  | 7.79 | 7.79 |  |
| 1 | 忠县100兆瓦农光互补示范二期基地 | 能源 | 新建装机容量100兆瓦。 | 4.20 | 4.20 | 新建 |
| 2 | 忠县临港新城变电站 | 能源 | 新建10万千伏变电站。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 3 | 忠县㽏井桥头电力生产及检用房 | 能源 | 建筑面积1.3万平方米。 | 0.70 | 0.70 | 新建 |
| 4 | 郑公至苏家片区电力排管廊工程 | 能源 | 新建24孔电力排管4公里。 | 0.31 | 0.31 | 改扩建 |
| 5 | 石马220千伏变电站1号主变扩建 | 能源 | 新增主变1×180兆伏安。 | 0.24 | 0.24 | 新建 |
| 6 | 2021年农网升级改造工程 | 能源 | 改造忠县部分地区农村电网。 | 0.20 | 0.20 | 新建 |
| 7 | 忠县驼丘～石宝35千伏线路改造工程 | 能源 | 线路双回，长约22公里。 | 0.18 | 0.18 | 新建 |
| 8 | 忠县龙蛇背110千伏变电站增容工程 | 能源 | 将主变容量由 2× 31.5兆伏安增容为 2× 63兆伏安。 | 0.18 | 0.18 | 改扩建 |
| 9 | 忠县石马～普乐110千伏线路工程 | 能源 | 线路长10公里。 | 0.15 | 0.15 | 新建 |
| 10 | 临港新城银山片区充电桩工程 | 能源 | 包括公共充电桩、转用充电站（桩）、分散式充电桩。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 11 | 忠县香山110千伏变电站1号主变扩建工程 | 能源 | 主变扩建1台5万千伏安。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 12 | 忠县石宝35千伏变电站改造工程 | 能源 | 主变由2×0.63万千伏增容为2×1万千伏安。 | 0.09 | 0.09 | 新建 |
| 13 | 忠县白石35千伏变电站改造工程 | 能源 | 主变由2×0.63万千伏增容为2×1万千伏安。 | 0.09 | 0.09 | 新建 |
| 14 | 忠县镇江35千伏变电站增容工程 | 能源 | 主变由 2×6.3兆伏安增容为2×10兆伏安。 | 0.08 | 0.08 | 新建 |
| 15 | 忠县供电公司白石线路维护所 | 能源 | 建筑面积1000平方米。 | 0.06 | 0.06 | 新建 |
| 16 | 白石供电所用房 | 能源 | 新建供电所。 | 0.06 | 0.06 | 新建 |
| 17 | 忠县马灌～文笔π入拔山变电站35千伏线路工程 | 能源 | 线路双回，长约6公里。 | 0.05 | 0.05 | 新建 |
| 1.3水利 |  | 合计：40个项目 |  | 42.04 | 19.74 |  |
| 1 | 忠县“十四五”小型水库建设 | 水利 | 完成杨眉水库、大林水库、巴耳沟等6个小型水库前期工作 | 9.80 | 0.02 | 新建 |
| 2 | 两河水库 | 水利 | 完成前期工作。 | 8.42 | 0.25 | 新建 |
| 3 | 黄钦水库扩建工程 | 水利 | 黄钦水库扩建后水库总库容1152万立方米，工程主要由枢纽工程、借水工程、灌区工程、供水工程组成。 | 4.23 | 4.23 | 改扩建 |
| 4 | 忠县县城苏家小区沿江综合整治工程 | 水利 | 对苏家小区治理消落区面积为39.3万㎡；防护库岸总长度2.11km；形成沿江大道长1.87km，宽30m；布置景观绿化13.7万㎡。 | 3.49 | 2.44 | 新建 |
| 5 | 忠县“十四五”大中型水库移民后期扶持规划项目 | 水利 | 实施移民美丽家园建设、产业转型升级、散居移民基础设施等项目70个。 | 2.62 | 2.62 | 新建、 改扩建 |
| 6 | 石花水库 | 水利 | 完成前期工作。 | 2.15 | 0.10 | 新建 |
| 7 | 县“十四五”农村供水保障工程 | 水利 | 规划83处，新建11处，改扩建72处；新增供水规模3.43万立方米/日。 | 1.70 | 1.70 | 新建 |
| 8 | “水系连通及水美乡村”试点项目 | 水利 | 治理湖库为磨子湖，治理河道主要为东溪河及其支流坝口河、洞子河，治理河道总长24.88km，整治磨子湖湖岸4.9km。 | 1.45 | 0.2 | 新建 |
| 9 | 忠县县城州屏段岸线环境综合整治工程 | 水利 | 工程治理总面积13.3万m²。其中消落区面积12.3万m²，防护库岸总长度1.56km，形成生态护坡总面积2.1万m²。生态建设总面积10.2万m²，其中植被修复与恢复面积7.9万m²，亲水休闲活动空间面积2.1万m²。工程开挖土石方量为18.3万m³，回填土石方量为12.4万m³，砼总量为2.1万m³，工程不占用三峡水库防洪库容。 | 0.98 | 0.98 | 新建 |
| 10 | 忠县中小河流治理工程 | 水利 | 治理河长15公里，新建护岸18.6公里 | 0.9 | 0.9 | 新建 |
| 11 | 涂井乡农村移民安置区精准帮扶饮水工程 | 水利 | 新建水厂3座，新建增压设施4套，减压设施8处，管网改造及延伸180公里及配套设施设备。 | 0.42 | 0.42 | 改扩建 |
| 12 | 忠石大堰中型灌区 | 水利 | 安装各类管网70公里，安装计量设施42处，改善灌面2.2万亩。 | 0.38 | 0.38 | 新建 |
| 13 | 涂井乡农村移民安置区精准帮扶饮水工程（二期） | 水利 | 修蓄水池6口新建减压池8口，智慧集成泵站4套，安装各型供水管网92公里，水表2500只。 | 0.38 | 0.38 | 新建 |
| 14 | 黄金镇农村移民安置区精准帮扶饮水工程（二期） | 水利 | 从黄金镇桃花村高位水池安装各型供水管道连接至大岭片区各村社。整修蓄水池5口，新建减压池5口，智慧集成泵站3套，安装各型供水管网70公里，水表1600只。 | 0.35 | 0.35 | 新建 |
| 15 | 香山水厂管网延伸工程（二期） | 水利 | 设计总规模为4000立方米/天；包含加压泵房、调节水池、一级高位水池，二级高位水池各1座， 配水管网3.4公里。 | 0.34 | 0.34 | 新建 |
| 16 | 任家镇农村移民安置区精准帮扶人饮工程 | 水利 | 新建、技改水厂3座，整治水源地2处，新建蓄水池2口，整治4口，管网改造156公里及配套设施。 | 0.33 | 0.33 | 改扩建 |
| 17 | 忠县杨家坝水厂工程 | 水利 | 新建5000立方米/天水厂1座，从杨家坝水库水厂至白公街道各村社，修建蓄水池10口，减压池5口，智慧集成泵站8套，安装各型供水管网150公里，水表2200只。 | 0.33 | 0.33 | 新建 |
| 18 | 石宝镇农村移民安置区精准帮扶饮水工程（二期） | 水利 | 修蓄水池5口新建减压池5口，智慧集成泵站4套，安装各型供水管网88公里，水表2000只。 | 0.32 | 0.32 | 新建 |
| 19 | 复兴镇农村移民安置区精准帮扶饮水工程 | 水利 | 磨子水库水源至金星水库主管16公里，复兴镇范围铺设主管6公里、支管15公里。修建蓄水池1座及增压设备1套，解决复兴镇9个村1.78万人饮水。 | 0.30 | 0.30 | 改扩建 |
| 20 | 新生街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程 | 水利 | 新建水源地1处，整治水源地1处，新建蓄水池7口，新建提灌站1处，技改水厂3处，管网改造及延伸25公里及配套设施设备。 | 0.28 | 0.28 | 改扩建 |
| 21 | 黄钦水库中型灌区改造 | 水利 | 全面完成改造灌面6万亩。 | 0.25 | 0.25 | 改扩建 |
| 22 | 重庆市三峡水库175米蓄退水影响安全监测与治理 | 水利 | 对忠县库区175m试验性蓄、退水期间受影响的39个行政村临水房屋居住安全现状进行监测预警。 | 0.25 | 0.25 | 新建 |
| 23 | 白公街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程（二期） | 水利 | 供水管网延伸50公里，改造管网80公里，新建调节池10口。 | 0.25 | 0.25 | 新建 |
| 24 | 石宝镇农村移民安置区精准帮扶饮水工程 | 水利 | 水厂技改1座，新建75千瓦提水泵站1座，含管网及配套设施设备。 | 0.23 | 0.23 | 改扩建 |
| 25 | 东溪镇农村移民安置区精准帮扶饮水工程 | 水利 | 磨子水库水源引至永华水厂管道8公里，改造永华水厂，配置增压设备1套，输配水管网铺设60公里，解决东溪镇9个村2.1万人饮水。 | 0.20 | 0.20 | 改扩建 |
| 26 | 乌杨街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程 | 水利 | 修建200立方米蓄水池4座，新建500立方米水厂1座，管网铺设84公里，解决乌杨街道18个村5万人饮水。 | 0.20 | 0.20 | 改扩建 |
| 27 | 忠县移民安置区中小型水库运行监测信息化建设 | 水利 | 忠县监控中心大屏端的会商预警系统、各乡镇台式触摸屏端的预警系统，移动端APP，2座中型水库监测系统更新改造，6座小(1)型水库、92座小(2)型水库大坝安全监测设施建设，水库基本资料的收集、整理、复核，并以电子档的形式录入本系统，系统数据库建设与部署、网络通信和供电系统等。 | 0.18 | 0.18 | 新建 |
| 28 | 洋渡镇移民安置区精准帮扶饮水工程 | 水利 | 石子饮用水源引至大关水库管道10公里，改造水厂2500立方米1座，输配水管网110公里，解决洋渡镇9个村2.8万人饮水。 | 0.17 | 0.17 | 改扩建 |
| 29 | 忠县乌杨街道移民安置区农田灌溉工程 | 水利 | 从老龙洞至高寨，新安管道30公里，新建渠道10公里 | 0.17 | 0.17 | 新建 |
| 30 | 忠州街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程 | 水利 | 新建蓄水池5口，整治供水设施5处，改造主供水管97公里及配套设施设备。 | 0.13 | 0.13 | 改扩建 |
| 31 | 磨子乡饮用水源调水及水系连通工程 | 水利 | 新建（DN325无缝钢管）输水管道约10km，新建泵站1处等 | 0.11 | 0.11 | 新建 |
| 32 | 忠县2022年农业水价综合改革项目 | 水利 | 新建提灌站1座，提水管道总长864m，新建高位水池2座，计量闸阀井24座，排气闸阀井1座，配水管道12723m，支管约5636m。 | 0.1 | 0.1 | 新建 |
| 33 | 2021年忠县马耳坝水库中型灌区节水配套改造工程 | 水利 | 渠道改造，安装管网及计量设施。 | 0.10 | 0.10 | 改扩建 |
| 34 | 黄金镇移民安置区精准帮扶饮水工程 | 水利 | 新建高位水池和调节池共3口，提水泵站3座，含管网及配套设施设备。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 35 | 忠县“十四五”小型水库整治工程 | 水利 | 整治小二型水库9 座. | 0.1 | 0.1 | 新建 |
| 36 | 忠县三峡库区高切坡监测预警系统（2021-2025年） | 水利 | 群测群防监测高切坡207处，群测群防监测责任人64人，专业监测高切坡61处，监测预警信息系统运行与维护管理 | 0.09 | 0.09 | 新建 |
| 37 | 忠县消落区保留保护（二期） | 水利 | 设置界碑35个、界桩672个，设立群防监测点38个，相应配备监测员、宣传员，配备无人机2架，配置更换宣传牌140个，每年开展大型宣传教育动2～3次，规范消落区环境管理和土地管理。 | 0.08 | 0.08 | 新建 |
| 38 | 白公街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程 | 水利 | 涉及古井、银山、九蟒等村，新建蓄水池4口，管网延伸34公里，新增增压设施2套及配套设施设备。 | 0.06 | 0.06 | 改扩建 |
| 39 | 县城移民安置区综合帮扶供水管网工程 | 水利 | 新建管道3.8公里，建设闸阀井等其他配套建筑物12处。 | 0.06 | 0.06 | 改扩建 |
| 40 | 重庆市三峡库区移民安置区高切坡维护 | 水利 | 忠县三峡库区207个移民迁建高切坡坡面清理，排水沟淤堵疏通整理；粮食局医院综合楼高切坡（ZX0028）等20余个高切坡进行工程治理；配置安全警示牌100个。 | 0.04 | 0.04 | 新建 |
| 2.特色产业类 |  | 合计：80个项目 |  | 283.63 | 283.63 |  |
| 2.1种植养殖业 |  | 合计：32个项目 |  | 70.08 | 70.08 |  |
| 1 | 忠县国家农村产业融合发展示范园建设 | 种植养殖业 | 持续示范园推进标准化生产基地、柑橘加工、精品景点和基础设施保障等工程，建成全国一流的柑橘加工基地；力争打造国际知名的忠县柑橘区域公共品牌；产城融合进一步提高，建成国家级柑橘特色小镇；农旅融合深度发展，建成4A级乡村旅游景区；完成建设总目标，示范亮点突出。 | 20.40 | 20.40 | 新建 |
| 2 | 50万头生猪产业一体化 | 种植养殖业 | 建设祖代、父母代种猪场3个，工厂化集中育肥场4个，家庭农场养殖单元350个，年产20万吨饲料厂1个，50万头生猪屠宰暨食品加工厂1个，实现产加销一体化建设。 | 13.08 | 13.08 | 改扩建 |
| 3 | 高标准农田建设 | 种植养殖业 | 高标准农田建设任务40万亩。 | 6.45 | 6.45 | 新建 |
| 4 | 忠县柑橘标准化果园建设 | 种植养殖业 | 新建3.5万亩高标准果园，进行宜机化改土，修建生产作业便道，定值柑橘苗木，安装滴灌等。 | 3.50 | 3.50 | 新建 |
| 5 | 忠县笋竹现代农业产业园建设 | 种植养殖业 | 产业园主要包括白石镇、马灌镇、金鸡镇、三汇镇等4个镇，笋竹精深加工区位于乌杨街道、忠州街道，物流交易中心位于新生街道，园区涵盖了生产、加工、科技、销售、冷储、休闲农业与乡村旅游等全产业链，形成一轴：即农旅融合与休闲景观轴，五区：即种植区、科研区、示范区、加工区、物流区的空间布局结构。加快笋竹产业集群发展、完善笋竹科技支撑体系、培育新型经营主体、推动绿色发展示范、建设乡村振兴样板、创新利益联结机制促进农民持续增收。 | 2.50 | 2.50 | 新建 |
| 6 | 资产收益项目 | 种植养殖业 | 加大产业投入，业主给村集体和低收入户分红，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 2.50 | 2.50 | 新建 |
| 7 | 笋竹产业发展 | 种植养殖业 | 改培3万亩高标准笋竹基地，栽植高节竹、楠竹、绿竹等笋用竹；在笋竹基地内新建运输道路、作业便道、蓄水池、灌溉管网。建设竹材加工厂1座。建设竹产业研究中心1个。 | 1.50 | 1.50 | 新建 |
| 8 | 忠县肉牛养殖基地（园区）建设 | 种植养殖业 | 建设30个年出栏200只规模以上的肉牛规模养殖场，建设育肥基地15个。 | 1.50 | 1.50 | 新建 |
| 9 | 忠县优质粮油现代农业产业园建设 | 种植养殖业 | 以粮油产业为龙头、种养结合的现代生态循环农业，延伸产业链条，推动种养加一体经营、产供销相互衔接、一二三产业融合发展，走绿色、生态、高产、高效、安全的现代农业发展之路。 | 1.50 | 1.50 | 新建 |
| 10 | 忠县柑橘老果园基础设施提升 | 种植养殖业 | 修建生产作业便道，安装水肥一体化等。完成老果园改造5万亩。 | 1.50 | 1.50 | 新建 |
| 11 | 金橘梦幻王国 | 种植养殖业 | 重庆华生园集团在田园综合体范围内打造金橘梦幻王国，完善配套基础设施。 | 1.50 | 1.50 | 新建 |
| 12 | 忠县柑橘人工智能试验区 | 种植养殖业 | 依托以三峡橘乡国家级田园综合体万亩智慧柑橘示范区建设为契机，建立智慧柑橘院士专家研究中心。择优选择示范区内柑橘种植区域，开展土地整治及基础设施配套建设工作，建成1000亩高标准柑橘种植区。整合专家团队技术力量，集成智能感知、物联网、人工智能等重点事项开展建设工作，实现柑橘种植生产全流程的精准化、科学化、智能化，达到节省人力成本、缩减农资消耗、提高农业生产效率的目的，致力于将园区建设成为全国最高水平的柑橘全产业链智能化、智慧化柑橘种植示范区。 | 1.50 | 1.50 | 新建 |
| 13 | 忠县“三峡库区绿肥+”生态涵养 | 种植养殖业 | 1.长江沿岸1公里范围内、㽏井河流域、白石水库流域等区域经济林木园行间，种植种植固氮性强、生物产量高的豆科绿肥30万亩。让绿肥快速覆盖地表，有效抑制其他恶性杂草，减少土壤冲刷，控制水土流失，做到园内化学除草剂零使用；让绿肥逐渐恢复被雨水侵蚀果园的地力水平，逐步改善果园的小生态环境；绿肥压青做有机肥肥料提高果园土壤有机质含量，改良土壤质地，减少化肥使用量，减少面源污染；利用绿肥开花期的景观效应打造七彩大地生态农业。2.鼓励业主采取多种形式、多种模式、多种途径增加有机肥施用，减少化肥使用量，减少农业面源污染，促进绿色农业发展。 | 1.50 | 1.50 | 新建 |
| 14 | 忠县稻田综合种养 | 种植养殖业 | 按照稻虾共生、稻蟹共生、稻蛙共生、稻鱼共生、稻鳅共生等模式，对稻田基础设施进行改造，购置设施设备。完善稻田综合种养1万亩，打造稻田综合种养示范基地1000亩。 | 1.20 | 1.20 | 新建 |
| 15 | 忠县渔业标准化绿色养殖场建设及尾水直排治理 | 种植养殖业 | 改造全县30亩以上老旧池塘基础设施建设2000亩。推广尾水直排治理鱼菜共生综合种养技术；池塘底排污生态化改造技术；多级人工湿地技术等多种技术。建渔业智能化管理平台、养殖管理数据监测点、检测站、质量安全追溯及疫病远程诊断示范点；创建渔业绿色养殖示范县，渔业健康养殖示范场。 | 1.20 | 1.20 | 新建 |
| 16 | “两岸青山.千里林带”生态工程 | 种植养殖业 | 建设规模16.5万亩,实施森林数量提升6.65万亩，森林质量提升9.85万亩。其中农业种植结构调整新（改）造林5.35万亩、 农村“四旁”植树1.3万亩；景观示范林建设0.8万亩、森林抚育7.1万亩、 低效林改造1.75万亩、 建成区、园区及码头绿化美化0.2万亩。在长江两岸第一层山脊内或水平推进1000米范围内实施，涉及10个乡镇（街道）。 | 1.20 | 1.20 | 改扩建 |
| 17 | 永丰镇双丰村等11个（贫困村）土地开发整理 | 种植养殖业 | 完成土地平整、农田水利、田间道路、生态防护工程和其他工程。实施规模3000公顷。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 18 | 忠县农村建设用地复垦 | 种植养殖业 | 实施8000余户农村建设用地复垦，完成地票生产交易1万余亩。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 19 | 忠县农田宜机化改造 | 种植养殖业 | 整镇整村推进农田宜机化改造3万亩。 | 0.90 | 0.90 | 新建 |
| 20 | 忠县渔业休闲观光 | 种植养殖业 | 改扩建休闲观光渔业基地10个；主要是基础设施建设，设施设备购置、绿化、通道、钓台等建设内容。 | 0.80 | 0.80 | 新建 |
| 21 | 官坝镇固国村等8个土地整理 | 种植养殖业 | 完成土地平整、农田水利、田间道路、生态防护工程和其他工程。实施规模为1700公顷。 | 0.51 | 0.51 | 新建 |
| 22 | 柑橘鲜果商品化处理 | 种植养殖业 | 建设4条鲜果处理线（年加工能力5万吨/条），1条包装生产线。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 23 | 忠县肉兔养殖基地（园区）建设 | 种植养殖业 | 建设50个年出栏2万只以上规模的肉兔养殖场、200个适度规模示范养殖户。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 24 | 忠县肉羊养殖基地（园区）建设 | 种植养殖业 | 建设50个年出栏400只规模以上的肉羊规模养殖场，示范户100个。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 25 | 黄金镇樟木村等12个土地整理 | 种植养殖业 | 完成土地平整、农田水利、田间道路、生态防护工程和其他工程。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 26 | 农业科技研发及转化应用基地建设 | 种植养殖业 | 以新立、拔山、白石等乡镇为重点，依托西南大学、中国柑橘研究所、重庆畜牧科学院等高校和科研院所，以柑橘、粮油、食用笋竹、肉牛等产业为主要研究对象，加强专家大院、实验室、技术展示、科技成果转化、农业信息化等基础设施建设，用科技支撑和引领全县农业现代化发展。 | 0.40 | 0.40 | 新建 |
| 27 | 忠县生态蔬菜现代农业产业园建设 | 种植养殖业 | 加快改善任家镇、新立镇、双桂镇、石宝镇等18个蔬菜种植基地基础设施与技术装备条件，推进设施装备智能化，建设绿色、安全、优质、高效生产示范基地。建设“一片三基地”的产业布局；生态蔬菜产业发展示范片、县城城郊时令蔬菜基地、设施蔬菜标准化基地、蔬菜加工生产基地。 | 0.30 | 0.30 | 新建 |
| 28 | 中草药产业博览园 | 种植养殖业 | 田园综合体范围内建设中草药产业博览园，完善配套设施设备。 | 0.20 | 0.20 | 新建 |
| 29 | 精华千亩香梨 | 种植养殖业 | 土地整形，灌溉沟渠建设，水肥一体化，苗木栽植等。 | 0.15 | 0.15 | 新建 |
| 30 | 忠县基层畜牧兽医站建设 | 种植养殖业 | 改（扩）建16个乡镇畜牧兽医站，改建便民服务窗口16个，面积共计7680平方米；建统一规范的标志标识门头16个；配置冰柜、冰箱、冻库、冷藏箱等冷链设施16套。 | 0.14 | 0.14 | 新建 |
| 31 | 精华片区稻鱼共生建设 | 种植养殖业 | 精华片区发展稻鱼共生，整田、育苗、完善配套基础设施。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 32 | 忠县山羊种羊场 | 种植养殖业 | 建设优良地方品种山羊种羊场1个，存栏基础种母羊500只，种公羊20只，实现常年供种1000只以上。配套建设圈舍1000平方米。 | 0.05 | 0.05 | 新建 |
| 2.2农产品加工 |  | 合计：11个项目 |  | 53.10 | 53.10 |  |
| 1 | 重庆渝教集团食品加工及教育科技产业基地工程 | 农产品加工 | 一期工程一是新建食品、农产品加工，物流配送，教育信息研发等生产性用房25167平方米，其中：生产性厂房2.28万平方米，办公及设备用房2388平方米。二是完成烘焙类食品、中央厨房和农副产品加工类食品生产设备的采购与安装，建成投产。 | 10.00 | 10.00 | 改扩建 |
| 2 | 重庆（忠县）农副产品加工园区建设 | 农产品加工 | 完善重庆（忠县）农副产品加工园区规模达到1267亩，完善园区场地平整、水电路气等基础设施工程，力争引进农产品加工业企业10家，落实入园区企业贷款、融资、贴息、项目资金扶持政策，为农产品加工龙头企业入驻园区打造良好的发展平台。 | 10.00 | 10.00 | 新建 |
| 3 | 农产品加工业技术改造和扩能 | 农产品加工 | 积极推进粮油、柑橘、笋竹、花椒、茶叶、中药材和调味品等特色农产品加工企业技改扩能项目。研发建设智能设施设备，新增生产线，试验新品种创新技术，建设区域性冷冻冷藏、物流包装；开发系列产品、营销体系，促进农文旅融合发展，打造国家农业产业融合发展示范园。 | 8.50 | 8.50 | 新建 |
| 4 | 培育农产品产地初加工 | 农产品加工 | 创建标准化优质粮油基地30万亩，新建或改扩建柑橘、笋竹、花椒、茶叶、中药材和调味品等特色产业基地15万亩，完善农产品加工厂房、辅助生产用房、设施设备等。 | 7.50 | 7.50 | 新建 |
| 5 | 忠县35万吨柑橘加工 | 农产品加工 | 升级1万亩柑橘种植基地；新建1座年加工35万吨柑橘的现代化柑橘加工厂，厂区占地面积14.6万平方米，新建厂房、仓库9.4万平方米，建设污水处理池、道路、车库等附属配套设施6000平方米，租用和购买国外先进的橙汁加工生产线，购置和安装鲜果加工生产线、无菌灌装生产线、皮渣处理生产线等设施设备。 | 5.76 | 5.76 | 改扩建 |
| 6 | 35万吨柑橘加工 | 农产品加工 | 提档升级1万亩柑橘种植基地；新建1座年加工35万吨柑橘的现代化柑橘加工厂，厂区占地面积16.13万平方米（242亩），新建厂房、仓库9.42万平方米，建设污水处理池、道路、车库等附属配套设施6000平方米，租用和购买国外先进的橙汁加工生产线，购置和安装鲜果加工生产线、无菌灌装生产线、皮渣处理生产线等设施设备。 | 5.74 | 5.74 | 改扩建 |
| 7 | “一村一品”现代山地特色效益农业建设 | 农产品加工 | 围绕调味品、特色经济林、特色水果、中药材、草食特征牲畜、茶叶等特色产业，因地制宜发展镇村“一村一品”特色产业。建成新立镇（双柏村）、马灌镇（洛阳村）、汝溪镇（长安村）3个国家级“一村一品”示范镇，50个市级“一村一品”示范村，150个县级“一村一品”示范村。实现主导产业标准化生产、规模化经营、品牌化打造、电商化营销，提升农业产业效益。 | 3.05 | 3.05 | 新建 |
| 8 | 忠县生态渔业加工及品牌建设 | 农产品加工 | 新建生态渔业加工厂1个，创建生态绿色品牌5个。主要是厂房及基础设施建设，设备购置。品牌创建相关投资等。 | 0.80 | 0.80 | 新建 |
| 9 | 忠县3万吨柑橘初加工 | 农产品加工 | 建年处理1万吨的柑橘生产线三条等。 | 0.75 | 0.75 | 新建 |
| 10 | 忠县定点屠宰场技改扩能 | 农产品加工 | 改扩建生猪屠宰车间2000平方米，配置全机械化屠宰设备，新建牛、羊、禽、兔等4个屠宰车间5000平方米，新建冻库2个共800立方米，建立畜禽产品追溯系统，安装视频监控设备1批，配置专用冷藏运输车4辆。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 11 | 柑橘鲜果商品化处理项目 | 农产品加工 | 建设4条鲜果处理线（年加工能力5万吨/条），1条包装生产线。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 2.3农村电商及品牌培育 |  | 合计：12个项目 |  | 23.05 | 23.05 |  |
| 1 | 忠县农批安全食品智慧城 | 农村电商及品牌培育 | 项目占地约200亩，建设农产品线上线下交易中心、大型仓储冷库及配套用房等。 | 15.00 | 15.00 | 新建 |
| 2 | 渝东北进出口肉类及农产品冷链加工集配中心 | 农村电商及品牌培育 | 在忠县新生街道拟选150亩土地。分期建设进口肉类分割加工中心、农产品智慧商品化处理中心、渝东北农副产品加工集配中心、渝东北产地冷链共配中心、生产科研配套设施。 | 3.80 | 3.80 | 新建 |
| 3 | 忠县柑橘交易（大数据）中心 | 农村电商及品牌培育 | 项目规划总占地面积约1000平方米，柑橘交易中心主要建设内容：建成集土地、资本、投入品、果品、科技、专利、商标等要素为一体的现代化、高效率、人性化的大数据流通市场；建成与柑橘流通相配套，先进的柑橘及柑橘产品信息采集发布系统、电子结算方式和果品检验检测系统；依托交易信息为基础，建成全国柑橘大数据中心；依托产业物流链，建成全国柑橘运输物流网络；依托商品交易，完善农副产品交易的线上线下产销对接体系，打开农副产品的合作渠道与机制，全面构建支撑现代农业和城乡一体化发展的信息化格局，助力乡村振兴。 | 1.20 | 1.20 | 新建 |
| 4 | 忠县农产品产地仓储保鲜冷链设施物流建设 | 农村电商及品牌培育 | 根据新型农业经营主体建设需求，建设区域性农产品产地仓储冷链物流设施，融通形成县、乡、村三级冷链物流体系。一是实施主体根据实际需求选择冷藏库、气调库、预冷库、通风库、物流运输等设施类型和规模。二是建设规模在500吨以上的，应配备具有通信功能的信息自动采集监测传输设备。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 5 | 电商产业园 | 农村电商及品牌培育 | 建设集主体孵化、品牌培育、产品展示、仓储物流、数据分析等功能于一体的电子商务产业园，总建筑面积约8000平方米。 | 0.70 | 0.70 | 改扩建 |
| 6 | 忠县果品冷链建设 | 农村电商及品牌培育 | 建设冷藏库2.1万立方米，气调库500立方米，标准厂房1.2万平方米，管理用房1500平方米，周转坝1万平方米。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 7 | 忠县果品冷链建设项目 | 农村电商及品牌培育 | 建设冷藏库21000立方米，气调库500立方米，标准厂房12000平方米，管理用房1500平方米，周转坝10000平方米。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 8 | “互联网+”农产品出村进城试点县 | 农村电商及品牌培育 | 培育壮大以 “柑橘网” 为龙头的柑橘产业化运营主体；围绕“柑橘网”等产业化运营主体建立健全忠橙供应链；建立健全“忠橙”网销运营服务体系全力推动产品上线；全面加强柑橘质量安全监管。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 9 | 柑橘品牌营销项目 | 农村电商及品牌培育 | 1.申报“忠橙”为中国驰名商标； 2、完善和制定“忠橙”主打品种种植生产规程标准； 3,、在全国开展“忠橙”、“忠州橙汁”品牌推介会，举办产销对接会； 4、在浙江、上海等地设置“忠橙”营销窗口，建设“忠橙”旗舰店； 5、组织“忠橙”种植企业和“忠州橙汁”加工企业参加亚果会、西部农交会、国际农产品交易会等全国性农产品展销活动； 6、加强“忠橙”品牌广告宣传，邀请各大媒体、大v对“忠橙”进行宣传，增加“忠橙”品牌知晓度和口碑宣传。 7、开展“忠橙”开园活动、采摘活动，结合“三峡马”、全国电竞比赛、音乐节等重大赛事及活动进行“忠橙”品牌宣传； 8、进一步优化提升忠橙包装视觉形象设计，并实施“忠橙”包装补贴。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 10 | “互联网+”农产品出村进城试点县建设。 | 农村电商及品牌培育 | 1、培育壮大以 “柑橘网” 为龙头的柑橘产业化运营主体； 2、围绕“柑橘网”等产业化运营主体建立健全忠橙供应链； 3、建立健全“忠橙”网销运营服务体系全力推动产品上线； 4、全面加强柑橘质量安全监管 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 11 | 忠县消费扶贫项目 | 农村电商及品牌培育 | 为推动产销对接和消费帮扶，解决农产品“卖难”问题，在全县每年开展40场消费扶贫活动；安排重庆扶贫馆运营经费19.8万元；组织参加西部消费扶贫中心消费扶贫周活动等。 | 0.05 | 0.05 | 新建 |
| 12 | 乡镇运输服务站（点） | 农村电商及品牌培育 | 乡镇撤并前的72个老乡场运输服务站及105个农村客运站点建设。 | 0.26 | 0.26 | 新建 |
| 2.4乡村旅游 |  | 合计：25个项目 |  | 137.40 | 137.40 |  |
| 1 | 东溪·忠州印象文教生态示范小镇 | 乡村旅游 | 以东溪中心镇区为核心，规划面积2.86平方公里，规划综合服务区、翠屏山郊野公园（城市“景墙”）、生态生活示范区（翠屏小镇），配套公园、广场、接待中心等。 | 80.00 | 80.00 | 新建 |
| 2 | 忠县民俗风情街 | 乡村旅游 | 项目用地面积50公顷，建筑面积 60万平方米，主要包括民俗风情街街区、市政工程、公共配套设施等建设。 | 25.00 | 25.00 | 新建 |
| 3 | 三峡库心农文旅融合发展示范区 | 乡村旅游 | 依托既有柑橘、佛手、花椒、蔬菜等种植基础，以名优水果、中药材、有机蔬菜为重点，创新农业农村发展模式，以“农业+”模式，推动农业与文化、旅游、教育、产品加工等深度融合，推动农业由单一的农业种植向产业链前后端高附加值方向延伸，形成休闲农业、乡村旅游等农村新产业新业态。打造库区乡村振兴新样板，打造重庆“互联网+农业+旅游+创客”的标杆，国家乡村旅游创客示范基地，打造三峡库心农文旅融合发展示范区。 | 10.00 | 10.00 | 新建 |
| 4 | 三峡橘海景观提升 | 乡村旅游 | 完善区域基础设施建设，原址复建马识途故居，新建盐井大峡谷漂流、巴盐博物馆等。 | 5.00 | 5.00 | 新建 |
| 5 | 乡村休闲旅游 | 乡村旅游 | 围绕柑橘、竹笋产业，依托田园综合体、中国柑橘城新立景区、金色杨柳景区、三峡橘海景区、白石镇巴曼竹韵等休闲农业基地，提档升级，完善内部接待设施、供水供电等基础设施条件；依托八斗台、猫耳山等优势特色，进一步完善区域内农业基础设施条件，增强农村旅游设施接待能力，建成独具特色的乡村旅游区。争取年接待能力在1000万次/年，营业年收入达10亿元以上。 | 4.00 | 4.00 | 新建 |
| 6 | 长江三峡石宝盆景小镇（盆栽）交易市场 | 乡村旅游 | 依托全国特色旅游景观名镇、重庆市中心镇级世界八大奇异建筑石宝寨“江上盆景”的独特优势，将盆景艺术与旅游城镇特色相协调，建设线上线下盆景交易市场，采取“虚拟+实体”的经营模式，多措并举发展县内、市内市场，逐步拓宽走向国内、国际市场。 | 3.00 | 3.00 | 新建 |
| 7 | “三峡库心”美丽乡村示范带 | 乡村旅游 | 按“三峡库心·长江盆景”跨区域发展规划，打造“江镇、江村、江心”美丽乡村示范带。 | 2.50 | 2.50 | 新建 |
| 8 | 田园综合体特色商贸小镇 | 乡村旅游 | 围绕 “一镇三廊四区”田园综合体整体规划布局，引进和完善商业业态，打造集乡村旅游、餐饮休闲，特色民宿为一体的特色商贸小镇。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 9 | 柑橘特色小镇商业步行街 | 乡村旅游 | 新建商业步行街，铺设人行地砖、管线下地、绿化亮化，完善配套设施。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 10 | 三峡橘乡精品酒店 | 乡村旅游 | 重庆芭立酒店管理有限公司在田园综合体内新建精品酒店1座。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 11 | 橘城公园 | 乡村旅游 | 新建管理房、生态休闲步道、公厕、休闲凉亭、健身器材、绿化等。 | 0.80 | 0.80 | 新建 |
| 12 | 新立镇双柏村邹家院子示范民宿基础设施配套资产收益扶贫 | 乡村旅游 | 三峡橘乡邹家院子IP主题民宿内装，外部环境打造，新建忠县雏鹰造型艺术装置，亮化系统。 | 0.60 | 0.60 | 改扩建 |
| 13 | 接仙湖建设 | 乡村旅游 | 新建接仙湖，完善休闲步道、绿化亮化、污水管网整治、清淤除杂等。 | 0.60 | 0.60 | 新建 |
| 14 | 花田溪谷景区建设二期 | 乡村旅游 | 精品果园、公园，游乐设施设备。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 15 | 田园综合体环道二期建设 | 乡村旅游 | 新建长24公里、宽7.5米的沥青混凝土公路。 | 0.48 | 0.48 | 新建 |
| 16 | 白公街道乡村振兴旅游观光 | 乡村旅游 | 种植樱花1000亩，完善园区内生产道路、人行步道、观景亭、游客接待中心等。 | 0.45 | 0.45 | 新建 |
| 17 | 大岭佛耳崖悬崖康养长廊等四个十里长廊建设 | 乡村旅游 | 建设康养长廊、水果商业长廊、赏共品果长廊、戏水长廊。 | 0.40 | 0.40 | 新建 |
| 18 | 三峡橘乡田园综合体核心区美丽乡村 | 乡村旅游 | 新建日处理1500立方米污水处理系统；橘乡鲜果冷储库1500平方米。 | 0.40 | 0.40 | 新建 |
| 19 | 白公街道银山社区“千里樱园”乡村旅游 | 乡村旅游 | 新建樱花园工程：新建3米宽漫步道、500立方米蓄水池、加压泵房，埋设灌溉水管、配套闸阀井，新建观景平台、混凝土道路、停车场、休闲亭、休闲座椅；人居环境改造工程：120户外墙涂料粉刷，新建屋前花台，屋前地面硬化，安装太阳能路灯；银山社区公路沿线景观工程：新建公路花台，新建银山社区入口景观，新建全村标志标识牌。 | 0.25 | 0.25 | 新建 |
| 20 | 石宝镇盆景景观节点打造 | 乡村旅游 | 忠县至石宝入城方向、码头方向、高速路出口、广场、公园、转盘节点、旅游街头融入盆景元素。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 21 | 田园综合体美术写生基地 | 乡村旅游 | 利用镇中学房屋改建美术写生基地，配套完善设施设备。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 22 | 森林康养产业项目 | 乡村旅游 | 新建森林生态康养基地2个，配套步道、观光点；新建森林人家10个 | 0.07 | 0.07 | 新建 |
| 23 | 拔山场镇至阿金河慢步道 | 乡村旅游 | 新建人行慢步道3公里，路面铺装彩色沥青，安装太阳能路灯。 | 0.05 | 0.05 | 新建 |
| 24 | 拔山镇蓝湖生态停车场 | 乡村旅游 | 建设泊车位100个，配套绿植、道路、公厕、充电桩等。 | 0.05 | 0.05 | 新建 |
| 25 | 拔山镇龙山生态停车场 | 乡村旅游 | 建设泊车位100个，配套绿植、道路、公厕、充电桩等。 | 0.05 | 0.05 | 新建 |
| 3.公共服务类 |  | 合计：29个项目 |  | 14.74 | 13.70 |  |
| 3.1教育 |  | 合计：9个项目 |  | 0.82 | 0.82 |  |
| 1 | 白公路小学教学综合楼 | 教育 | 新建校舍约7500平方及附属工程。 | 0.266 | 0.266 | 新建 |
| 2 | 北山中学教学综合楼 | 教育 | 新建校舍3600平方米及附属工程。 | 0.144 | 0.144 | 新建 |
| 3 | 特殊教育学校教学综合楼 | 教育 | 新建校舍3600平方米及附属工程。 | 0.125 | 0.125 | 新建 |
| 4 | 马灌中学教学综合楼项目 | 教育 | 新建校舍3950平方米及附属工程。 | 0.11 | 0.11 | 新建 |
| 5 | 忠县三汇小学学生宿舍 | 教育 | 新建校舍1500平方米及附属工程。 | 0.06 | 0.06 | 新建 |
| 6 | 忠县磨子小学教学楼 | 教育 | 新建校舍1200平方米及附属工程。 | 0.042 | 0.042 | 新建 |
| 7 | 忠县黄龙小学教学综合楼 | 教育 | 新建校舍1200平方米及附属工程。 | 0.042 | 0.042 | 新建 |
| 8 | 忠县金鸡镇中运动场 | 教育 | 新改建运动场500平方米及附属工程。 | 0.025 | 0.025 | 改建 |
| 9 | 忠县永丰镇初级中学塑胶操场及校门改造项目 | 教育 | 整修并铺设塑胶3000平方米等。 | 0.008 | 0.008 | 改建 |
| 3.2医疗卫生 |  | 合计：8个项目 |  | 3.93 | 2.89 |  |
| 1 | 忠县人民医院乌杨分院建设 | 医疗卫生 | 建筑面积20000㎡：其中业务用房15000㎡（含门急诊、医技、药剂、体检中心、住院病房等）;辅助用房5000㎡（含职工、病员食堂、后勤保障用房等）。基础设施：院内道路广场、景观绿化。 | 1.70 | 1.70 | 新建 |
| 2 | 忠县人民医院拔山分院建设 | 医疗卫生 | 占地30亩，门诊住院综合大楼 | 1.20 | 0.30 | 新建 |
| 3 | 忠县白公街道社区卫生服务中心迁建 | 医疗卫生 | 建筑面积为7300㎡，包括医院、车库土建工程、安装工程、装修工程。 | 0.48 | 0.38 | 新建 |
| 4 | 忠县人民医院拔山分院平战转换能力建设 | 医疗卫生 | 占地2000㎡，建筑面积2800㎡。 | 0.14 | 0.10 | 新建 |
| 5 | 忠县白公街道社区卫生服务中心老院区改造 | 医疗卫生 | 改造社区卫生服务中心2800㎡，消防设施设备、室外雨污管网分流、加装医疗专用电梯、外墙排危、内部整修等内容。 | 0.13 | 0.13 | 改扩建 |
| 6 | 忠县人民医院拔山分院公共卫生服务中心建设 | 医疗卫生 | 占地1700㎡，建筑面积2300㎡ | 0.13 | 0.13 | 新建 |
| 7 | 忠县脱贫人口基本医疗补助 | 医疗卫生 | 符合条件的脱贫人口补助（先民政、残联、卫健委补助后余下人员）城乡医疗保险 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 8 | 忠县磨子乡卫生院康养中心建设 | 医疗卫生 | 建筑面积1660㎡。提档升级国医馆，改扩建妇女儿童保健部，整修全科医学部，新建文化长廊约63m，宽2.7m。 | 0.05 | 0.05 | 改扩建 |
| 3.3就业 |  | 合计：3个项目 |  | 0.80 | 0.80 |  |
| 1 | 脱贫人口公益性岗位 | 就业 | 对享受公益性岗位的低收入户进行补助 | 0.60 | 0.60 | 新建 |
| 2 | 忠县扶贫车间 | 就业 | 新建扶贫车间，招收建卡贫困人口务工 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 3 | 忠县巩固拓展脱贫攻坚成果培训及农村致富带头人培训 | 就业 | 巩固拓展脱贫攻坚成果培训及农村致富带头人培训 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 3.4社会保障 |  | 合计：7个项目 |  | 4.78 | 4.78 |  |
| 1 | 重庆聚恩实业有限公司博爱佳园拓展区 | 社会保障 | 新建老年公寓6栋，总建筑面积5万平方米，设置养老床位680张。 | 1.87 | 1.87 | 改扩建 |
| 2 | 忠县老年大学迁建 | 社会保障 | 项目用地15亩，建筑总面积1万平方米，其中教学楼5000平方米、综合及附属5000平方米（含办公室、多功能剧院、医疗保健区、餐饮区），室外教学场地（露天）、校园文化区、休闲区、停车场等。 | 1.20 | 1.20 | 新建 |
| 3 | 忠县失能老人集中养护中心 | 社会保障 | 项目占地面积1.87万平方米，总建筑面积2.22万平方米，共设置床位500张，包括土建工程、给排水、电气、消防、总图工程、绿化工程等。 | 0.66 | 0.66 | 新建 |
| 4 | 忠县医养结合服务 | 社会保障 | 新建业务用房8000平方米，设置床位200张，其中建设内容包括综合病房楼、护理病房楼、康复中心以及配套服务设施等。 | 0.60 | 0.60 | 新建 |
| 5 | 汝溪特困人员供养设施 | 社会保障 | 占地约5400平方米，建筑面积7300平方米。设置床位250张，建设内容包括老年宿舍、活动室、健身室、医务室和厨房等。 | 0.19 | 0.19 | 改扩建 |
| 6 | 磨子特困人员供养设施 | 社会保障 | 总建筑面积5500平方米，拟建床位127个，包括特困人员供养设施及附属配套设施（医务室、保健室、活动室、生活辅助用房等），供养设施广场及周边空地绿化。 | 0.15 | 0.15 | 新建 |
| 7 | 白公特困人员供养设施 | 社会保障 | 总建筑面积4197平方米，框架结构。注意内容土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、弱电工程、报警工程。 | 0.11 | 0.11 | 改扩建 |
| 3.5镇村综合服务设施 |  | 合计：2个项目 |  | 4.41 | 4.41 |  |
| 1 | 忠县村庄公共基础设施建设 | 镇村综合服务设施 | 建设办公会议室4675平方米、政务服务大厅2870平方米、文化室1485平方米以及老年活动室、电商运营点、餐厅、厕所等村庄综合性公共服务配套设施2466平方米，建设文化广场1400平方米，完善村庄公共服务中心健身器材、太阳能节能照明灯和周围绿化等；建设村庄内道路干道2.47万米、巷道4010米、人行便道1.3万米。 | 2.75 | 2.75 | 新建 |
| 2 | 花桥镇农村配套基础设施及文旅配套建设 | 镇村综合服务设施 | 新建农村泥结石路50公里、硬化道路80公里；配套完善宝胜等9个村居农村公路126公里边沟及320套标志标牌、56公里防护栏；打造东岩村、天井村等2个集中民宿点及配套服务设施；花桥镇李家湾至马灌镇两下马坎公路油化6.7公里；花桥镇显周场至新立镇红岩村公路油化11公里；花桥镇王如沟、官桥、黄磨滩等3座渡改桥工程。 | 1.66 | 1.66 | 新建 |
| 4.农村环境综合整治类 |  | 合计：81个项目 |  | 68.83 | 68.83 |  |
| 4.1乡镇及农村污水和垃圾处理 |  | 合计：9个项目 |  | 3.61 | 3.61 |  |
| 1 | 污水处理厂尾水生态净化工程 | 农村污水和垃圾处理 | 实施白石河等流域污水处理设施污水深度治理。 | 0.95 | 0.95 | 新建 |
| 2 | 撤并场镇及农村生活污水处理及配套管网 | 农村污水和垃圾处理 | 新建石黄双龙、永丰凌云、拔山八德、花桥显周等撤并场镇及农村生活污水处理设施，并配套建设污水管网。 | 0.64 | 0.64 | 新建 |
| 3 | 已建农村生活污水处理设施技改及配套管网提升工程 | 农村污水和垃圾处理 | 开展已建农村生活污水处理设施配套管网提升及雨污分流工程，新增配套管网23.47公里。开展白石万坂、白石中坪等农村污水处理设施技改升级。 | 0.55 | 0.55 | 新建 |
| 4 | 乡镇排水管网建设工程 | 农村污水和垃圾处理 | 新建缺失污水主管网约3.26万米，改造破损污水主管网约6068米；新建楼院污水管网约1.65万米，改造破损楼院污水管网约1780米。项目配套建设检查井，实施旧路拆除和道路恢复等工程。 | 0.49 | 0.49 | 新建 |
| 5 | 东溪污水处理厂扩建 | 农村污水和垃圾处理 | 扩建东溪污水处理厂，达到1200立方米/天处理量，污水厂出水水质达到一级A标准，配套管网建设2000米。 | 0.30 | 0.30 | 新建 |
| 6 | 部分乡镇污水管网 | 农村污水和垃圾处理 | 对金鸡镇、拔山镇、双桂镇、新生镇等乡镇污水管网建设、改造。 | 0.30 | 0.30 | 新建 |
| 7 | 拔山镇场镇污水管网完善工程 | 农村污水和垃圾处理 | 建设污水管网主管网5.6公里，顶管400米；二级管网5公里；三级管网6公里。 | 0.20 | 0.20 | 新建 |
| 8 | 石宝镇集镇污水管网修复完善工程建设 | 农村污水和垃圾处理 | 管网总长度2699米，检查井128座，一体化预制式泵站3个，土石方开挖和路面恢复，维修化粪池等。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 9 | 东溪场及东溪口步行街污水管网工程 | 农村污水和垃圾处理 | 新建东溪场及东溪口步行街污水管网6.5公里。 | 0.08 | 0.08 | 新建 |
| 4.2农业污染源整治 |  | 合计：5个项目 |  | 2.75 | 2.75 |  |
| 1 | 忠县典型河流域农业面源综合治理 | 农业污染源整治 | 1.农田面源污染：坡耕地农田径流拦截与再利用1.4万亩；农田废弃物田间收集处理系统800亩；农药化肥减量控害设施设备1.5万亩；农废弃物循环利用1处。2.畜禽养殖污染治理：规模化畜禽养殖15处；分散养殖区粪污集中处理1处；标准化养殖场导异地重建1处。3.水产养殖污染减排：池塘循环生态健康养殖减排190亩；工厂化循环水养殖减排8200平方米；池塘底排污统统减排3800平方米。4.区域面源污水净化：面源污水收集1处；面源污水处理设备1处。 | 1.50 | 1.50 | 新建 |
| 2 | 化肥、农药减量化工程 | 农业污染源整治 | 持续推进化肥、农药减量增效，全市化肥、农药使用量减少2%以上。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 3 | 土壤污染防治 | 农业污染源整治 | 污染地安全利用0.517万亩，治理与修复0.191万亩，种植结构调整或退耕还林还草0.206万亩。 | 0.40 | 0.40 | 新建 |
| 4 | 农村黑臭水体整治及生态修复工程 | 农业污染源整治 | 开展拔山大力小学门前塘、山湾堰塘，三汇里仁场山坪塘、金声乡老院子塘等4个农村黑臭水体整治及生态修复工程，包括湖库清淤，治理周边生活污水、养殖废水，建设生态隔离带等。 | 0.25 | 0.25 | 新建 |
| 5 | 拔山镇凤凰湖生态公园 | 农业污染源整治 | 整治凤凰湖水域100亩，建设宽2.5米的环湖彩色沥青步道1.5公里，配套设立生态厕所、移动式小卖亭、休息椅、垃圾桶照明灯具等。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 4.3农村生态环境综合整治 |  | 合计：17个项目 |  | 37.14 | 37.14 |  |
| 1 | 㽏井河生态调节堰 | 农村生态环境综合整治 | 新建生态调节堰和环城消落带生态治理工程。 | 10.60 | 10.60 | 新建 |
| 2 | 三峡库心防洪护岸综合治理工程 | 农村生态环境综合整治 | 治理河长15.77公里，新建护岸18.53公里。 | 8.00 | 8.00 | 新建 |
| 3 | 长江干流银山段防洪护岸工程 | 农村生态环境综合整治 | 岸线整治长度约4公里。主要包括建设防洪通道3公里，护岸工程、排水工程、市政配套管线工程以及景观工程。 | 4.00 | 4.00 | 新建 |
| 4 | 长江忠县重点场镇段防洪护岸综合治理工程 | 农村生态环境综合整治 | 治理河长4.39公里，新建护岸5.88公里。 | 4.00 | 4.00 | 新建 |
| 5 | 长江干流新生段生态修复工程 | 农村生态环境综合整治 | 综合整治长度2公里，新建生态湿地4万平方米，疏浚110万立方米，新建护岸2公里，景观整治6万平方米，建设洄游通道、湿地修复、鱼类增殖放流及鱼类产卵基质投放等生态保护修复措施。 | 2.20 | 2.20 | 新建 |
| 6 | 㽏井河流域系统治理工程 | 农村生态环境综合整治 | 整治河道总长度31公里，河道清淤疏浚27公里，岸线修复47公里，生态护岸16公里，种植水生植物2.4万平方米，新建生态隔离带3万平方米，新配套水质监测设施1项，新建滨水步道25公里。 | 1.45 | 1.45 | 新建 |
| 7 | 忠县城集镇洋渡段岸线综合整治工程 | 农村生态环境综合整治 | 主要由消落区及库岸整治工程、沿江道路工程、生态景观工程等组成。工程等级为Ⅳ级，相应的建筑物级别为4级。工程起点位于洋渡溪大桥附近，终点位于洋渡镇污水处理厂附近，全长约2公里。工程占地面积约28万平方米，治理消落区面积约19万平方米，形成沿江道路长度约1.4公里，形成景观绿化面积约10万平方米。 | 1.23 | 1.23 | 新建 |
| 8 | 汝溪河流域系统治理工程 | 农村生态环境综合整治 | 整治河道总长度20公里，河道清淤疏浚20公里，岸线修复28公里，生态护岸12公里，种植水生植物2.1万平方米，新建生态隔离带1.8万平方米，新配套水质监测设施1项，新建滨水步道15公里。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 9 | 白石河流域系统治理工程 | 农村生态环境综合整治 | 整治河道总长度16公里，河道清淤疏浚19公里，岸线修复26公里，生态护岸12公里，种植水生植物1.9万平方米，新建生态隔离带3万平方米，新配套水质监测设施1项，新建滨水步道14公里。 | 0.99 | 0.99 | 新建 |
| 10 | 黄金河流域系统治理工程 | 农村生态环境综合整治 | 整治河道总长度23公里，河道清淤疏浚18公里，岸线修复26公里，生态护岸10公里，种植水生植物1.95万平方米，新建生态隔离带1.65平方米，新配套水质监测设施1项，新建滨水步道16.0公里。 | 0.90 | 0.90 | 新建 |
| 11 | 大沙河流域系统治理工程 | 农村生态环境综合整治 | 整治河道总长度20公里，河道清淤疏浚19公里，岸线修复24公里，生态护岸10公里，种植水生植物1.6万平方米，新建生态隔离带1.9万平方米，新配套水质监测设施1项，新建滨水步道10公里。 | 0.81 | 0.81 | 新建 |
| 12 | 渠溪河流域系统治理工程 | 农村生态环境综合整治 | 整治河道总长度20公里，河道清淤疏浚20公里，岸线修复28公里，生态护岸10公里，种植水生植物1.2万平方米，新建生态隔离带1.5万平方米，新配套水质监测设施1项，新建滨水步道8公里。 | 0.80 | 0.80 | 新建 |
| 13 | 临港新城银山片区绿化工程 | 农村生态环境综合整治 | 占地面积5.3万平方米，园林绿化、景观及配套附属设施等。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 14 | 忠县白公街道长河社区良玉故里玉溪河段综合治理工程 | 基础设施类 | 整治河道中线总长3700m，其中左岸整治长2214m，右岸整治长2516m。新建亲水步道4.7km，景观人行便桥2座，绿化等。 | 0.34 | 0.34 | 新建 |
| 15 | 黄金河流域石黄镇段生态整治工程 | 农村生态环境综合整治 | 河道清淤1万立方米、生态浮岛25组、人工湿地1座、植物栽种1000平方米；建设污水泵站1座、一级管网1700米、二三级管网1500米及管网包封1700米；建设双龙撤并场镇污水处理厂1座、一级管网1220米、二三级管网8571米及管网包封1220米。 | 0.13 | 0.13 | 新建 |
| 16 | 黄金河流域兴峰乡段生态整治工程 | 农村生态环境综合整治 | 三元场及兴峰场河道清淤6000立方米、河道清漂6000平方米、生态浮岛15组、植物栽种9000株、新建一级管网1870米、二三级管网1850米，管网包封1870米。 | 0.13 | 0.13 | 改扩建 |
| 17 | 黄金河流域石黄段生态整治工程 | 农村生态环境综合整治 | 双龙场生活污水项目、金星大塘生态修复。 | 0.06 | 0.06 | 新建 |
| 4.4农村资源节约及综合利用 |  | 合计：6个项目 |  | 4.46 | 4.46 |  |
| 1 | 忠县废弃物医疗废弃物处置中心 | 农村资源节约及综合利用 | 项目占地20亩，建厂房1.8万平方米，购设备约6套，建设5条生产线，形成年5万吨的废旧物、医疗废弃物生产能力。项目分2期建设。 | 2.00 | 2.00 | 新建 |
| 2 | 粪污资源化利用及生物有机肥加工 | 农村资源节约及综合利用 | 规模以下养殖专业户畜禽粪污资源化利用配套设施建设；新建规模养殖场畜禽粪污资源化利用配套设施建设或改扩建规模场粪污资源化利用设施配套升级；粪肥收运还田社会化服务组织、畜禽粪污资源化利用集中处理中心建设，年生产生物有机肥200万吨加工厂建设。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 3 | 农业废弃物资源化利用工程 | 农村资源节约及综合利用 | 针对畜禽粪污、病死畜禽、农作物秸秆、废旧农膜及废弃农药包装物等不同废弃物特点，优化集成技术方案，探索有效利用路径。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 4 | 忠县生活垃圾分类中转设施 | 农村资源节约及综合利用 | 1.新建农村有毒有害垃圾暂存用房点356处7120平方米；2.提档升级8个垃圾中转站，黄金垃圾中转站隐患整治1处；3.配备垃圾转运车50辆（其中：载重3吨32辆，载重5吨8辆，载重8吨10辆）；4.在忠县城区配置9个可回收物、有害垃圾智能服务亭，17个智能回收箱；5.确保垃圾转运安全，配置工程车维修车辆2台，抢修车1台，指挥车辆1台。 | 0.49 | 0.49 | 新建 |
| 5 | 忠县餐厨垃圾资源化利用(一期) | 农村资源节约及综合利用 | 建设日处理量60吨厨余垃圾生物降解无害化处置中心一座。建筑层数为地上一层、地下一层，结构形式为框架结构。并配套全套处置工艺设备，以及室外道路硬化、停车场和绿化等附属工程。 | 0.37 | 0.37 | 新建 |
| 6 | 忠县病死畜禽无害化收集处理场改扩建 | 农村资源节约及综合利用 | 病死畜禽无害化收集处理场改扩建厂房800平方米、冷库200平方米，购置病死畜禽收集车6辆、防疫消毒设备1批，安装现场视频监控设备1批，建设无害化网络监管平台1套。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 4.5农村人居环境整治 |  | 合计：26个项目 |  | 16.09 | 16.09 |  |
| 1 | 美丽乡村建设 | 农村人居环境整治 | 继续开展美丽乡村建设，到2025年完成美丽乡村建设150个。 | 4.50 | 4.50 | 新建 |
| 2 | 忠县农村人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 改造农村公厕100座、农村户厕粪污处理设施3万户，购置污水一体化处理设备100套及配套管网；新建或改造垃圾收运点1000处，购置分类垃圾桶1.2万个、田间农业废物回收桶1000个及有毒有害垃圾袋；修建4.3米以下入户便道500公里，村庄绿化4万平方米，安装主要村道指引牌200套等。 | 4.00 | 4.00 | 新建 |
| 3 | 忠县微田园小组团宜居村庄建设 | 农村人居环境整治 | 采购及分发户用分类垃圾桶1万个，垃圾分类宣传手册1万本，宣传画日历1万张，垃圾分类知识宣传扑克牌2000副，新建或改造垃圾收运点200处，安装垃圾分类宣传牌200块，有毒有害垃圾袋3万个，景区分类垃圾桶150个。完成农村户用卫生厕所改造3500户，完成农村公厕建设10座。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 4 | 忠县白公街道长河社区良玉故里宜居村庄建设工程 | 农村人居环境整治 | 新建、改建车行道3.1公里，新建自行车道700m，停车场2886㎡，新建、改建步行道1.3公里；改建美化工程3050㎡；景墙工程230㎡；大门牌坊工程1000㎡；挡墙工程3710㎡；河道改善工程4030㎡；污水管网治理200m；建筑工程20314㎡；景观小品135个；绿化211273㎡；排水管网3000m；太阳能庭院灯300盏；消防设施一套。 | 0.84 | 0.84 | 新建 |
| 5 | 忠州街道顺溪场移民安置区综合帮扶人居环境综合整治 | 农村人居环境整治 | 新建人居环境改造工程、基础设施完善工程、公共服务设施完善工程等。 | 0.80 | 0.80 | 新建 |
| 6 | 涂井乡忠石路沿线农村移民安置区精准帮扶人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 忠石沿线房屋外立面整治8.8万平方米，改水改厕改厨587户、院落整治587户，绿化面积3500平方米，安装太阳能路灯800盏等。坪山场油化道路960米、安装太阳能路灯90盏、外墙整治3.58万平方米、绿化面积4500平方米等。建设场镇临江步道5公里、休闲景观亭2个等。 | 0.58 | 0.58 | 新建 |
| 7 | 忠州街道独珠村美丽乡村建设人居环境整治（一期工程） | 农村人居环境整治 | 农村房屋风貌改造，外墙面整治18万平方米、屋面维修整治13.84万平方米；景观环境整治，设置垃圾收集点17个、新建污水收集管线11.38公里及处理设施，庭院整治5.36万平方米，硬化入户便道1万米、安装太阳能灯670盏等。 | 0.57 | 0.57 | 新建 |
| 8 | 忠县白公街道银山社区千里樱园宜居村庄建设工程 | 农村人居环境整治 | 1、人居环境综合整治部分：房屋排危改造187座，庭院环境整治451户。新建一座污水处理设施及安装排污主管共长3.6km。新建一座观景平台；新建公共厕所两座，新建停车场两座，安装太阳能路灯135盏；排水沟整治长约2km，新建垃圾集中收集点15处；地名指示牌15个。 2、交通设施完善部分：公路扩宽1703m；新建宽休闲通道1.8km。 | 0.47 | 0.47 | 新建 |
| 9 | 复兴镇水坪社区、西流社区移民安置区人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 新建道路2公里、人行便道5公里、排洪沟1公里，建设观景长廊3公里、休闲步道8.5公里、健身步道2公里、休闲广场3000平方米、观景台（亭）10个、生态停车场1000平方米，开展房屋安全隐患治理5000平方米、绿化4.5万平方米，建设公共厕所、卫生室等。 | 0.40 | 0.40 | 新建 |
| 10 | 涂井乡沿江美丽乡村示范带建设 | 农村人居环境整治 | 临江部分道路建设（含沿江旅游栈道4公里、步道8公里、石屋景观道1.2公里）、古建筑碓堡复建、沿江景观旅游休闲广场1000平方米，景观亭5个、公厕3个、库岸绿化2.5万公里和187户移民居住环境民俗改造，安装太阳能路灯370套，占地2000平方米旅游集散地中心广场1个，新修及油化快速连接道5公里，公路滑坡治理及恢复0.5公里等。 | 0.40 | 0.40 | 新建 |
| 11 | 新生街道鹿角至合水沿江路人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 扩宽油化鹿角至合水沿江公路约7公里，沿线路段实施庭院改造、厕所改造、路灯安装等人居环境整治。 | 0.35 | 0.35 | 新建 |
| 12 | 新生街道新生集镇移民安置区综合帮扶人居环境整治（二期） | 农村人居环境整治 | 房屋外立面排危改造约5万平方米、路灯安装、环境绿化约3万平方米，新建社区服务中心1000平方米，配套停车位等内容。 | 0.35 | 0.35 | 新建 |
| 13 | 石宝镇㽏石路沿线人居环境整治工程 | 农村人居环境整治 | 房屋外墙安全改造984户，院落整治74处。 | 0.31 | 0.31 | 新建 |
| 14 | 石宝镇新政村农村移民安置区人居环境整治（二期） | 农村人居环境整治 | 房屋外墙安全改造788户，院落整治15处，新建村级服务中心功能室700平方米（含休闲广场及配套设施）。 | 0.21 | 0.21 | 新建 |
| 15 | 石宝镇集镇移民安置小区综合帮扶人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 移民安置房外墙瓷砖脱落排危8万平方米；小区内环境综合整治5万平方米；石宝广场维护；场镇绿化6万平方米。 | 0.18 | 0.18 | 改扩建 |
| 16 | 忠州街道红星移民安置小区综合帮扶人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 小区环境改造面积1.8万平方米，划定停车位60个，设立3个充电桩，配套小区文化活动中心1个等。 | 0.18 | 0.18 | 新建 |
| 17 | 忠州街道忠石路沿线农村移民安置区精准帮扶人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 建筑风貌改造79户，新建花台1907米，改水改厕改厨300户，新建人行便道1000米，新建太阳能路灯146套等。 | 0.16 | 0.16 | 改扩建 |
| 18 | 东溪镇兴旺村农村移民安置区精准帮扶彭家院子人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 160户外墙涂料粉刷5万平方米，硬化地坪2000平方米，屋面整修1万平方米等。彭家院子莲藕产业整治塘坎10亩，硬化塘坝及坝8000平方米等。建设彭家院子滨江人行漫道3公里。兴旺村5个社新建李子、柚子园800亩，硬化柚子园人行便道15公里等。 | 0.15 | 0.15 | 改扩建 |
| 19 | 石宝镇共和村农村移民安置区人居环境整治（二期） | 农村人居环境整治 | 房屋外墙安全改造630户，院落整治17处。 | 0.11 | 0.11 | 新建 |
| 20 | 新生街道移民安置区综合帮扶人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 房屋外立面排危改造5.8万平方米；安装太阳能路灯350盏；修建100个停车位的立体停车库1个。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 21 | 新生街道合水社区农村移民安置区精准帮扶人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 合水社区2社居民点人居环境整治，房屋外立面排危整治3.5万平方米，新建900平方米居民广场1个，公路边绿化1500米。 | 0.09 | 0.09 | 改扩建 |
| 22 | 复兴镇西流社区农村移民安置区精准帮扶人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 168户改厨改厕，房屋居住外墙整修8.5万平方米，排水沟及污水管网6000米，新建化粪池20口，太阳能路灯80盏，护坡绿化3000平方米，建设生产便道5000米等。 | 0.08 | 0.08 | 改扩建 |
| 23 | 石宝镇共和村农村移民安置区人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 厨房改造214户，室内卫生间改造181户、卫生间内装21户，室外卫生间改造30户，新建硬化道路962米、人行便道3324米，安装太阳能路灯450盏。 | 0.08 | 0.08 | 新建 |
| 24 | 石宝镇新政村农村移民精准帮扶人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 对520户进行改水改厕改厨，屋后排水沟整治4公里，院落步道2公里，安装太阳能路灯200盏路灯；公共服务中心场地硬化1700平方米。 | 0.07 | 0.07 | 改扩建 |
| 25 | 乌杨街道五岭村农村移民安置区精准帮扶人居环境整治 | 农村人居环境整治 | 整治五岭村院落人行道路5公里以及生活污水垃圾处理等，安装太阳能路灯100盏。 | 0.06 | 0.06 | 新建 |
| 26 | 乌杨街道将军村农村移民安置区精准帮扶人居环境整治项目 | 农村人居环境整治 | 整治院落人行道路3公里，每个院落建集中生活污水处理设施，村庄亮化，安装太阳能路灯80盏，垃圾治理及宣传标识标牌设置等。 | 0.05 | 0.05 | 新建 |
| 4.6传统村落保护 |  | 合计：18个项目 |  | 4.78 | 4.78 |  |
| 1 | 忠州街道白桥溪移民安置小区综合帮扶 | 传统村落保护 | 外墙整治及防水处理17.13万平方米，600平方米停车场改造为6层立体停车场，建设社区综合性管理服务用房500平方米、文化健身活动场地800平方米，完善雨水管网4.75公里、污水管网7.5公里等。 | 0.62 | 0.62 | 新建 |
| 2 | 忠州街道乐天路移民安置小区综合帮扶 | 传统村落保护 | 外墙整治及防水处理9.3万平方米；2500平方米停车场改造为立体停车场；社区综合性管理服务用房400平方米；文化健身活动场地150平方米；完善雨水管网6.83公里；完善污水管网8.52公里等。 | 0.61 | 0.61 | 新建 |
| 3 | 忠州街道红星移民安置小区综合帮扶 | 传统村落保护 | 外墙整治及防水处理16.64万平方米；社区综合性管理服务用房980平方米；文化健身活动场地2500平方米；完善雨水管网9.6公里；完善污水管网2.4公里等。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 4 | 农村移民安置区精准帮扶（戚家河流域）二期投入 | 传统村落保护 | 农村人居环境整治、戚家河浪域临水休闲游玩项目建设、金鳞洞开发开放。 | 0.50 | 0.50 | 新建 |
| 5 | 忠县2021年三峡水库移民后期扶持 | 传统村落保护 | 整修学校12座；硬化公路8.07公里，扩建公路0.1公里，油化道路3.49公里，整修公路1.7公里；新建人行便道4公里；整治山坪塘1口，整修水池3口，新建截洪沟1242米；扩建便民服务中心1处，实施美丽家园新项目2个。 | 0.47 | 0.47 | 新建 |
| 6 | 黄金镇大山村、绍溪村、黄金村、甘田村农村移民安置区精准帮扶 | 传统村落保护 | 新建沿河青石路面人行道14公里、临河侧设仿木栏杆，生态滤坝4座、生产便桥4座。新建游客接待中心和停车场1个，公厕6个，安装太阳能路灯560盏、增设垃圾桶280个等。 | 0.40 | 0.40 | 新建 |
| 7 | 东溪镇钟溪村、翠屏村、东溪社区农村移民安置区精准帮扶 | 传统村落保护 | 观景长廊约3公里，漫步近水休闲步道9公里，健身步道6公里；休闲场地4000平方米，观景台（亭）15个，配套停车场、垃圾、绿化、卫生室等设施。 | 0.30 | 0.30 | 新建 |
| 8 | 石宝镇移民安置小区综合帮扶 | 传统村落保护 | 1.场镇道路油化5404平方米，地块油化1382平方米，场镇人行道改造604；新建一座桥梁全长81米；2.公共服务设施完善工程：圆形树池改造4个，运动场内设置篮球场2个、羽毛球场4个、网球场1个；图书室室内整修428平方米；3.就业与创业支持：新建农贸市场2043平方米，总建筑面积1216平方米，建设广场642平方米，并配套相关附属设施。 | 0.21 | 0.21 | 改扩建 |
| 9 | 石宝镇集镇移民安置小区房屋整治 | 传统村落保护 | 整治房屋177间，立面改造1.41万平方米，屋面整治9770平方米，店招门楣708平方米，完善给排水系统。 | 0.20 | 0.20 | 新建 |
| 10 | 乌杨街道集镇移民安置小区综合帮扶公共服务设施建设 | 传统村落保护 | 绿化2.5公里边坡，路灯安装120个，行道树250棵；新建滨湖休闲广场健身步道3公里，宽2.5米，铺设透水砖7500平方米，休闲亭1个，长椅20个，草坪绿化2200平方米，香樟绿化树220棵。建设朱河社区便民服务中心995平方米。 | 0.20 | 0.20 | 新建 |
| 11 | 涂井乡龙滩村农村移民安置区精准帮扶 | 传统村落保护 | 新建主干道5条共长1.50公里，路基宽4.5米；硬化道路8条共长5.35公里，路基宽4.5米；新建人行便道30公里，宽1.2米；便民服务中心增加3块宣传栏和3块铝合金玻璃门。 | 0.12 | 0.12 | 改扩建 |
| 12 | 洋渡镇建设村农村移民安置区精准帮扶 | 传统村落保护 | 新建道路1条长521米；硬化道路12条共长4579米；硬化人行便道4.17公里；公路边沟硬化3985米；新建便民服务中心建筑面积591平方米，前广场面积为94平方米。公共服务中心广场场地硬化面积492平方米，安装成品座椅、活动器材、太阳能路灯。 | 0.12 | 0.12 | 改扩建 |
| 13 | 石宝镇贯丰村农村移民精准帮扶 | 传统村落保护 | 1.居民点道路交通等设施完善工程：完成硬化9条人行便道，总长5237米；拓宽农村道路，总长2400米；沿村内两条主干道沿线布置太阳能路灯207个。2.农村社区公共服务设施完善工程：围墙改造325平方米；办公设施配套；楼面改造。 | 0.11 | 0.11 | 改扩建 |
| 14 | 复兴镇集镇移民安置区综合帮扶排危 | 传统村落保护 | 房屋外墙磁砖清理7万平方米及用外墙漆修复。 | 0.10 | 0.10 | 改扩建 |
| 15 | 黄金镇黄金村农村移民安置区精准帮扶 | 传统村落保护 | 墙面涂刷2.94万平方米，屋顶涂刷3800平方米，卷帘门喷漆改色4895平方米，修砌花台600平方米，硬质铺装6000平方米，绿化工程3000平方米，完善基础设施增设太阳能路灯100盏，场镇商业门头改造700平方米，店招改造488平方米，新建客运车辆等候站台3座，增设垃圾分类收集设施50个。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |
| 16 | 石宝镇太平村农村移民精准帮扶 | 传统村落保护 | 1.硬化村内主干道1条，长299米，路基宽4.5米；2.硬化道路边沟9公里；3.硬化人行便道23.5公里，宽1.5米；4.新建供水管9244米，新建水泵房51平方米及配套设备；5.公共服务中心屋面防水整治350平方米，办公设备购置，场地整治60平方米；6.新增垃圾收运点15处。 | 0.09 | 0.09 | 改扩建 |
| 17 | 县城白公移民安置区综合帮扶(二期） | 传统村落保护 | 移民安置房外墙排危改造1.8万平方米；增设监控6套、门禁系统60套、路灯20盏；绿化500平方米。 | 0.08 | 0.08 | 新建 |
| 18 | 忠州街道顺溪移民安置小区综合帮扶 | 传统村落保护 | 新建人行梯道两处，共长约170米；顺溪至灯树连接路油化，路面宽6米，长约1.73公里；对顺溪场镇石河子桥进行整修加固；桥梁全长约50米，桥面宽10.2米（1.6米人行道+7.0米车行道+1.6米人行道）。 | 0.05 | 0.05 | 新建 |
| 5.帮扶改善提升类 |  | 合计：9个项目 |  | 4.11 | 4.11 |  |
| 5.1对口帮扶 |  | 合计：3个项目 |  | 2.2 | 2.2 |  |
| 1 | 山东省对口支援忠县“十四五”项目 | 对口帮扶 | 完成水利、教育、医疗、环保、产业、村级公共服务、人才培训。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 2 | 大渡口区、大足区与忠县“十四五”“一区两群”协同发展项目 | 对口帮扶 | 完成水利、教育、医疗、环保、产业、村级公共服务、人才培训。 | 1.00 | 1.00 | 新建 |
| 3 | 沈阳市对口支援忠县“十四五”项目 | 对口帮扶 | 完成水利、教育、医疗、环保、产业、村级公共服务、人才培训。 | 0.20 | 0.20 | 新建 |
| 5.2其他帮扶 |  | 合计：6个项目 |  | 1.91 | 1.91 |  |
| 1 | 白公街道流水人家建设 | 其他帮扶 | 基础设施完善：扩宽并油化道路，新建产业园生产便道、乡村文体休闲角等。人居环境整治：改厕改厨、新建污水管网及生化池等。城郊生态休闲旅游产业：三道河及玉溪河综合治理，建设滨水漫步道、健身步道、生态停车场、人行景观桥等，发展果园、蔬菜、花卉、农事体验园等，开展农居庭院整治。 | 0.66 | 0.66 | 新建 |
| 2 | 忠县脱贫人口“巩固脱贫保” | 其他帮扶 | 为全县建卡脱贫人口购买巩固脱贫保 | 0.45 | 0.45 | 新建 |
| 3 | 忠县扶贫小额信贷贴息 | 其他帮扶 | 为建档立卡脱贫户补贴小额信贷贷款利息。 | 0.30 | 0.30 | 新建 |
| 4 | 忠县低收入大学生学费资助 | 其他帮扶 | 对全县建档立卡脱贫学生高等教育提供资助 | 0.25 | 0.25 | 新建 |
| 5 | 东溪镇翠屏村农村移民安置区精准帮扶特色果园 | 其他帮扶 | 扩大翠屏村葡萄、枇杷、樱桃、草莓产业等。 | 0.15 | 0.15 | 新建 |
| 6 | 忠县防返贫保 | 其他帮扶 | 对全县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目进行评审、监督、验收等管理工作。 | 0.10 | 0.10 | 新建 |

抄送：县委各部委，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，县法院，县检察院，县人武部，各人民团体。

忠县人民政府办公室                      2022年6月23日印发